## Плана закупок 2025
Плана закупок ЗАО "Электрические сети Армении" на 2025 год
Номер покупки | Номер Лота | Код | 0 | Наименование | 0 | Требования к товарам, работам, услугам | 0 | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. (тыс. драм без НДС) | Цена за ед. (драм без НДС) | Цена закупки (тыс. драм без НДС) | 0 | Планируемый способ закупки (в соотвествии с Положением о закупках) | 0 | Фактический способ закупки | 0 | Комментарии | 0 | Планируемая дата объявления о начале процедур | Фактическая дата объявления о начале процедур | 0 | Планируемая дата проведения процедуры или подписания договора (при закупке из единственного источника) (мм.гггг) | Фактическая дата проведения процедуры | 0 | Год и месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Количество участников | 0 | Стимость лота (средняя цена всех заявок) (тыс. драм, без НДС) | Фактическая цена лота (цена договора) (тыс. драм, без НДС) | Продуктивность ((Стимость лота (средняя цена всех заявок))/(Фактическая цена лота (цена договора))-100%) (оценка выбора победителя) | Продуктивность ((Начальная цена лота)/(Фактическая цена лота (цена договора))-100%) (оценка превышения фактической стоимости по отношению к плановй) | 0 | Способ закупки в соответствии с пунктом Положения о закупках и Решением No. 273А от 19.08.2020 КРОУ РА | Наименование компании признанной победителем | Номер и дата подписанного догвора | Дополнительная информация
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 | [7 empty] | 11
1 | 1 | 0 | Հսկիչ մալուխ ԿՎՎԳ, ԿՎՎԳԷ | Контрольный кабель КВВГ, КВВГЭ | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | մ | м | 10968.616 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | п. 40 | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 2 | 0 | Ա, ԱՍ Մերկ հաղորդալարեր | Неизолированный провод А, АС | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | մ | м | 72 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 144.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40 | «Ամպեր» ՓԲԸ | А-55-24-5(28.02.2024) «Ամպեր» ՓԲԸ | 0
1 | 3 | 0 | Մեկուսացված հաղորդալար ԱՊՎ, ՊՎ, ՊՎԶ | Изолированный провод 0.4 кВ АПВ, ПВ, ПвП | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | մ | м | 1697 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 144.275 | 0 | 0 | 0 |  | կ. 40 | п. 40 | «Ամպեր» ՓԲԸ | А-715-23-1(15.01.2024) «Ամպեր» ՓԲԸ А-55-24-1(28.02.2024) «Ամպեր» ՓԲԸ | 40% ավելացրած
1 | 4 | 0 | Ուժային մալուխներ ԱՍԲ | Силовой кабель АСБ | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | մ | м | 2801.11 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 3407.7606 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 40 | п. 40 | «Ամպեր» ՓԲԸ | А-715-23-2(15.01.2024) «Ամպեր» ՓԲԸ А-55-24-6(09.01.2024) «Ամպեր» ՓԲԸ | 40% ավելացրած
1 | 5 | 0 | Ուժային մալուխներ ԱՊվՊգ | Силовой кабель АПвПг | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | մ | м | 264445.372 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 21306.7039 | 0 | 0 | 0% | 0% | կ. 40 | п. 40 | «Ռոսկաբել Արմենիա» ՓԲԸ | A-715-23-3(15.01.24) . А-55-24-2(28.02.2024) А-355-24-(2024)(доп) «Ռոսկաբել Արմենիա» ՓԲԸ | 40% ավելացրած
1 | 6 | 0 | Մեկուսացված հաղորդալար ՍԻՊ | Изолированный провод СИП | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | մ | м | 937165.08 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 4039321.2165 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 40 | п. 40 | «Ամպեր» ՓԲԸ | А-715-23-4(15.01.2024)A-633-24(01.10.2024)(доп) * ՓԲԸ А-55-24-3(28.02.2024) ՓԲԸ A-671-24(17.10.2024)(доп) «Ամպեր» | 40% ավելացրած
2 | 1 | 0 | Կցորդիչներ ՍՏՊ, ԿՆՏՊ, ԿՎՏՊ, SMOE, POLT, POLJ, TRAJ և այլն | Муфты СТП, КНТП, КВТП, SMOE, POLT, POLJ, TRAJ и пр. | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 581 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | п. 40
2 | 2 | 0 | Ջերմանստեցնող կցորդիչներ | Муфты СТП, КНТП, КВТП, SMOE, POLT, POLJ, TRAJ и пр. | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 6406 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 717798.8476 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 40 | п. 40 | «Ամպեր» ՓԲԸ | А-715-23-5(15.01.2024)A-634-24(07.10.2024)(доп)A-728-24(08.11.2024(доп)A-791-24(12.12.2024(доп) , А-55-24 -4(28.02.2024) «Ամպեր» ՓԲԸ | 40% ավելացրած
2 | 3 | 0 | ՌԼՆԴ, ՌՎՖ, ՅաՌՎ, ՌՊՍ, ՎՌՈՒ և այլն | РЛНД, РВФ, ЯРВ, РПС, ВРУ и пр. | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 3384 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 77339.84 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 40 | п. 40 | «Սոլանում» ՓԲԸ | А-722-23(15.01.2024) A-605-24(17.09.24(доп)* А-57-24(28.02.2024) «Սոլանում» ՓԲԸA-676-24(16.10.24(доп) | 40% ավելացրած
2 | 4 | 0 | Ապահովիչներ ՊՆ, ՊՊՆ, ՊԿՏ և այլն | Предохранители ПН, ППН, ПКТ и пр. | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 29909 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 116305.6529 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 40 | п. 40 | «Տրանսֆորմատորների գործարան Ամպեր» ՓԲԸ | А-722-23-5 (15.01.2024) * А-57-24-1 (28.02.2024) «Տրանսֆորմատորների գործարան Ամպեր» ՓԲԸ | 0
2 | 5 | 0 | Մեկուսիչներ ԻՕՍ, ՏՖ, ՇՍ, ՕՆՍ, ՊՍ, ԼԿ և այլն, 35 և 110 կՎ գերլարման սահմանափակիչներ,կոնդենսատորային և պոլիմերային ներանցիչներ | Изоляторы ИОС, ТФ, ШС, ОНС, ПС, ЛК и пр., ограничители перенапряжения 35 и 110 кВ, Конденсаторные и полимерные вводы | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 55137 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 298760.21 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 40 | п. 40 | «Ինս Էլեկտրո» ՍՊԸ | А-57-24-6 (28.02.2024) «Ինս Էլեկտրո» ՍՊԸ | 0
2 | 6 | 0 | Հոսանքի և լարման տրանսֆորմատորներ | Трансформаторы напряжения и тока | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 11809 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 513360.6982 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 40 | п. 40 | «Բրայթ Այդիաս» ՍՊԸ | А-57-24-2(28.02.2024) «Բրայթ Այդիաս» ՍՊԸ | 0
2 | 7 | 0 | Ուժային տրանսֆորմատորներ ՏՄԳ | Трансформаторы силовые | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 252 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 138276.9539 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 40 | п. 40 | «Բրայթ Այդիաս» ՍՊԸ | А-57-24-3(28.02.2024) «Բրայթ Այդիաս» ՍՊԸ | 0
2 | 8 | 0 | Միաբևեռ և եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչներ (Միաֆազ և եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներ) | Однополюсные и трехполюсные автоматические выключатели (Однофазныe и трехфазныe автоматическиe выключатели) | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 4660 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 345735.1876 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 40 | п. 40 | «Տրանսֆորմատորների գործարան Ամպեր» ՓԲԸ | А-722-23-2 (15.01.2024)A-734-24 (08.11.2024)(доп), А-722-23-3 (08.01.2024) , ՓԲԸА-57-24-4(28.02.2024) А-278-24(09.04.2024)(доп)«Տրանսֆորմատորների գործարան Ամպեր» | 0
2 | 9 | 0 | ԻՄՀ ամրան (ՍԻՊ) | Арматура СИП | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | п. 40
3 | 1 | 0 | Գծային ամրան, Ծայրակալ | Линейная арматура | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 25361 | 0 | 0 | 0 | ԳԸՇ | РЗП | ԳԸՇ | РЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | [7 empty] | п. 12.8
4 | 1 | 0 | Երկաթբետոնյա հենասյուն Լայնակ | Железобетонные стойки, приставки и траверсы | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 27623 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 250187.3035 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 40 | п. 40 | «Ինս Էլեկտրո»ՍՊԸ | А-57-24-5(28.02.2024)«Ինս Էլեկտրո»ՍՊԸ | 0
4 | 2 | 0 | Փայտյա հենասյուն (ներծծված) | Деревянные опоры (пропитанные) | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 397 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 123423.072 | 0 | 0 |  |  | կ. 40 | п. 40 | «Սոլանում» ՓԲԸ | A-722/23/1 (15.01.24) A-687-24(17.10.24)(доп) «Սոլանում» ՓԲԸ А-57-24-7(28.02.2024) A-688-24(17.10.24)(доп) «Սոլանում» ՓԲԸ | 0
5 | 1 | 0 | Դաշտային լրակազմ, կայմային, կրպակային, միականգնակ հենասյունների տրանսֆորմատորային ենթակայաններ առանց տրանսֆորմատորների և մետաղական աստիճանավանդակներ կայմային ՏԵ-ի համար | Комплектные полевые, мачтовые, киосковые трансформаторные подстанции и ТП на одностоечной опоре без трансформаторов, металлические подступы к мачтовым ТП | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 23 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | п. 40
6 | 1 | 0 | Ցածր լարման բաշխիչ վահան ЩРНВ | Распределительный щит низкого напряжения ЩРНВ | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 25 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | п. 40
7 | 1 | 0 | Բաշխիչ պանելներ ЩО | Распределительные панели ЩО | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 9 | 0 | 0 | 0 | ԳԸՇ | РЗП | ԳԸՇ | РЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | կ. 43 | п. 40
8 | 1 | 0 | ՇՌՍ, ՊՄ, ՊԱՄ | ЩРС, ПМ, ПАМ | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | ԳԸՇ | РЗП | ԳԸՇ | РЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 24338.9415 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 12.8 | п. 12.8 | «Ռոսկաբել Արմենիա» ՓԲԸ | A-337-24 (03.05.2024)«Ռոսկաբել Արմենիա» ՓԲԸ | 0
9 | 1 | 0 | Ռելեական պաշտպանություն (ռելե, բլոկ, չափիչ սարքեր և այլն) | Релейная защита (реле, блоки, измерительные приборы и прочее) | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 455 | 0 | 0 | 0 | ԳԸՇ | РЗП | ԳԸՇ | РЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 1529290.8624 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 40 | п. 12.8 | «Տեֆֆի» ՍՊԸ | А-730-23(30.01.2024) А-273-24(17.04.2024)(доп.) A-596-24(18.09.2024)(доп.) «Տեֆֆի» ՍՊԸ | 40% ավելացրած
10 | 1 | 0 | Միաֆազ և եռաֆազ էլեկտրոնային հաշվիչներ M-200.02, KBANT, MIRTEK, STEM, Kaskad | Однофазные и трехфазные электронные счетчики M-200.02, KBANT, MIRTEK, STEM, Kaskad | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 26448 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | п. 40 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 1 | 0 | Մետաղական արկղ հաշվիչների համար | Металлические ящики для счетчиков | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 1625 | 0 | 0 | 0 | ԳԸՇ | РЗП | ԳԸՇ | РЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | п. 12.8 | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 1 | 0 | KCO բարձր լարման բջիջ | Высоковольтные ячуейки типа KCO | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 21 | 0 | 0 | 0 | ԳԸՇ | РЗП | ԳԸՇ | РЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 34230.643 | 0 | 0 | 0 |  | կ. 40 | п. 12.8 | «Մետալուրգ» ՓԲԸ | A-483-24 (12.08.2024) «Մետալուրգ» ՓԲԸ | 0
13 | 1 | 0 | KD.KDW. բարձր լարման բջիջ | Высоковольтные ячуейки типа KD,KDW | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 455 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 4102084.843 | 41768.5 | 41768.5 | 0 | 97.21 | կ40 | п. 40 | «Կասկադ Էներգո» ՍՊԸ | А-46-24 (14.02.2024) A-376-24(21.05.2024)(доп)A-657-24(09.10.2024)(доп)«Կասկադ Էներգո» ՍՊԸ | 0
14 | 1 | 0 | երկաթբետոնե հիմք,մետաղական և պողպատե հենարան | железобетонное основание, металлическая и стальная опора | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 94983.296 | 0 | 0 | 0 | п. 40 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | 0 | Նյութեր օդային և մալուխային գծերի, ԵԿ սարքավորումների շահագործման և վերանորոգման համար (կնիք, մետաղալար, հաղորդաձող, կափարիչ, գծային ամրան, բջիջ, սիլիկագել, ակումուլյատորային մարտկոցի էլեմենտ, գործիքներ և այլն) | Материалы для ремонта и эксплуатации воздушных и кабельных линий и оборудования для подстанций (пломбы, проволока, шины, колпачки, линейная арматура, ячейки, силикагель, элементы для аккумуляторных батарей, инструменты и пр.) | պայմանագրի պահանջներին համապատասխան | согласно условиям договора | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԳԸՇ | РЗП | ԳԸՇ | РЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | п. 12.8
16 | 1 | 0 | Աշխատանքի անվտանգության պահպանման ապահովման նյութեր (դիէլեկտրիկ բոտեր և ձեռնոցներ, հակահրդեհային վահանակ, մատյաններ, հատուկ արտահագուստ, կոշիկներ և այլն) | Материалы для обеспечения охраны труда (диэлектрические перчатки и боты, пожарный щит, журналы, спец. одежда, обувь и пр.) | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно условиям договора | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԳԸՇ | РЗП | ԳԸՇ | РЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 60158.1813 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 40 | п. 12.8 | «Կասկադ Էներգո» ՍՊԸ | A-722-23-4(15.01.2024); А-57-24-8(28.02.2024) «Կասկադ Էներգո» ՍՊԸ | #REF!
17 | 1 | 0 | Վառելանյութ (բենզին, դիզ. վառելիք) | Топливо (бензин, диз. топливо) | պայմանագրի պահանջներին համապատասխան | согласно условиям договора | լիտր | литр | 1254000 | 0 | 0 | 0 | ՄԱ | ЕИ | ՄԱ | ЕИ | 0 | 0 | Հունիս 2024 | Июнь 2024 | 0 | Հունիս 2024 | Июнь 2024 | 0 | Օգոստոս 2025 | Август 2025 | 0 | 22714.4259 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 40 | п. 44 | «Կասկադ Էներգո» ՍՊԸ |  | 0
18 | 1 | 0 | Սեղմված գազ | Сжатый газ | պայմանագրի պահանջներին համապատասխան | согласно условиям договора | կգ | КГ | 1400300 | 0 | 0 | 0 | ՄԱ | ЕИ | ՄԱ | ЕИ | 0 | 0 | Փետրվար 2024 | Февраль 2024 | 0 | Փետրվար 2024 | Февраль 2024 | 0 | Փետրվար 2026 | Февраль 2025 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 12.8 | п. 44 | 0 |  | 0
19 | 1 | 0 | Գրասենյակային թուղթ | Офисная бумага | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | տուփ | пач. | 25000 | 0 | 0 | 0 | ՄԱ | ЕИ | ՄԱ | ЕИ | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2024 | Сентябрь 2024 | 0 | Սեպտեմբեր 2024 | Сентябрь 2024 | 0 | Սեպտեմբեր 2025 | Сентябрь 2025 | 0 | 4641.8662 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 12.8 | п. 44 | «Տ ԷԼԵԿՏՐՈ» ՓԲԸ | A-473-24 (23.07.2024) «Տ ԷԼԵԿՏՐՈ» ՓԲԸ | 0
20 | 1 | 0 | Այլ նյութեր (մոդեմ,համակարգչային և տպագրական տեխնիկայի պահեստամասեր, տնտեսական ապրանքներ, գրենական պիտույքներ) Վարչական ծախսեր | Прочие материалы (модемы, материалы для компьютерной и копировальной техники, хозяйственно-бытовые и канцелярские товары) | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно условиям договора | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԳԸՇ | РЗП | ԳԸՇ | РЗП | 0 | 0 | Մարտ 2024 | Март 2024 | 0 | Մարտ 2024 | Март 2024 | 0 | 'Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2024 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | п. 12.8
21 | 1 | 0 | Ավտոմեքենաների և հատուկ տեխնիկայի շահագործման և սպասարկման նյութեր (անվադողեր, մարտկոցներ, պահեստամասեր, յուղեր և քսանյութեր) | Материалы для облуживания и эксплуатации автомашин и спец. техники (автошины, аккумуляторные батареи, запасные части, масла и смазочные материалы) | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԳԸՇ | РЗП | ԳԸՇ | РЗП | 0 | 0 | Մարտ 2024 | Март 2024 | 0 | Մարտ 2024 | Март 2024 | 0 | 'Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2024 | 0 | 179908.8826 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 12.8 | п. 12.8 | 0 |  | 0
22 | 1 | 5.1.1.1 | Հաշվիչների ընթացիկ նորոգում և սպասարկում (ստուգաչափում, ծրագրավորում և կապարակնքում) | Текущий ремонт и обслуживание счетчиков (поверка, программирование и пломбирование) | պայմանագրի պահանջներին համապատասխան | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԳԸՇ | РЗП | ԳԸՇ | РЗП | 0 | 0 | Մարտ 2024 | Март 2024 | 0 | Մարտ 2024 | Март 2024 | 0 | Մարտ 2025 | Март 2025 | 0 | 585816 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 44 | п. 12.8 | «Մաքս Օիլ» ՍՊԸ | А-208-19(04.06.2019) А-233-20(01.06.2020)(доп.) А-302-21(04.06.2021)(доп.) А-321-22(06.06.2022)(доп.) A-511-24()(доп.) «Մաքս Օիլ» ՍՊԸ | 0
23 | 1 | 0 | Շահագործման և օպերացիոն գործունեության ծառայություններ (տրանսֆորմատորների նորոգում և տեղափոխում, յուղի քիմիական վերամշակում, օդորակիչների վերանորոգում և սպասարկում, կրակմարիչների վերալիցքավորում, աշխատակիցների բուժ. զննում, տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ և այլն) | Услуги по эксплуатационной и операционной деятельности (ремонт и перевозка трансформаторов, химический анализ масла, обслуживание и ремонт кондиционеров, перезарядка огнетушителей, мед. обследование работников, услуги по техническому обслуживанию транспортных средств и пр) | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԳԸՇ | РЗП | ԳԸՇ | РЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 448096 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 44 | п. 12.8 | «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ավտոգազ» ՍՊԸ | А-67-21(26.02.2021) А-110-22(24.02.2022)(доп.) А-35-23(31.01.2023)(доп.) А-60-24(13.02.2024)(доп.),А-60-25()(доп.) «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ավտոգազ» ՍՊԸ | 0
24 | 1 | 0 | ՀԷՑ ՓԲԸ տարածքում մաքրման ծառայություններ | Услуги по очистке территории ЗАО ЭСА | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ՄԱ | ЕИ | ՄԱ | ЕИ | 0 | 0 | Մայիս 2024 | Май 2024 | 0 | Մայիս 2024 | Май 2024 | 0 | Մայիս 2025 | Май 2025 | 0 | 30200 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 44 | п. 44 | «ԱՌԷԱ Պապիրուս» ՍՊԸ | А-58-25() «ԱՌԷԱ Պապիրուս» ՍՊԸ | 0
25 | 1 | 0 | Համակարգչային, պատճենահանման տեխնիկա և Սերվերային սենյակի անխափան էլ. սնուցման, հովացման և հակահրդեհային համակարգի սարքավորումների, գործիքների և անհրաժեշտ այլ նյութերի, այսուհետ՝ /Նյութեր/ մոնտաժման աշխատանքները, այսուհետ` /Աշխատանքներ/, | Компьютерная и копировальная техника | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունիս 2024 | Июнь 2024 | 0 | Հունիս 2024 | Июнь 2024 | 0 | 'Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 293483.4923 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 12.8 | п. 40 | 0 |  | 0
26 | 1 | 0 | Ծրագրային փաթեթների օգտագործման լիցենզիաներ | Лицензии на использование программных пакетов | պայմանագրի պահանջներին համապատասխան | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 379276.4577 | 0 | 0 |  |  | կ. 12.8 | п. 40 | 0 |  | 0
27 | 1 | 0 | Հրդեհաշիջման առաջնային միջոցների (կրակմարիչների) տեխ.սպասարկում (վերալիցքավորում, փորձարկում և վերանորոգում) | ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ (ДОБАВКА, ИСПЫТАНИЕ И РЕМОНТ) ПЕРВОСТЕПЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПОЖАРОТУШЕНИИ (ОГНЕТУШИТЕЛИ) | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ՄԱ | ЕИ | ՄԱ | ЕИ | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 99861.2 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 12.8 | п. 44 | 0 |  | 0
28 | 1 | 000000044 | ՀԷՑ ՓԲԸ մասնաճյուղերի և ք.Երևանի ՏԵ, ԲԵ տանիքների վերանորոգում | Ремонт крыш ТП и РП г. Ереван и филиалов ЗАО ЭСА | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 368177 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 12.8 | п. 40 | 0 |  | 0
29 | 1 | 000000050 | ՀՀ մարզերի և ք.Երևանի բազմաբնակարանային շենքերի մուտքերի էլ.ցանցերի վերակառուցում | Реконструкция эл. сетей в подъездах многоквартирных зданий г. Ереван и регионов РА | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0% | 0% | կ. 12.8 | п. 40 | 0 | A-175-24,/A-89-24/,A-88-24,/-87-24 | Ստելլա
30 | 1 | 000000082 | Ադմինիստրատիվ շենքերի և շինությունների նորոգում | Ремонт административных зданий и строений | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԳԸՇ | РЗП | ԳԸՇ | РЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 1624308.652 | 0 | 0 | 0% | 0% | կ. 12.8 | п. 12.8 | 0 |  | 0
31 | 1 | 5.1.1.6 5.1.1.7 | Այլ ծախսեր (Մալուխային գծերի ընթացիկ նորոգում և սպասարկում) | Другие расходы (Ткущий ремонт и обслуживание кабельных линий.) | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ՄԱ | ЕИ | ՄԱ | ЕИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Մարտ 2024 | Март 2024 | 0 | Մարտ 2026 | Март 2025 | 0 | 147932.064 | 0 | 0 | 0% | 0% | կ.44 | п. 44 | «ՊՐԻՄԱՎԵՐԱ 2024» ՍՊԸ | A-375-24 (20.05.2024) | 0
Итого: Ընդամենը` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | կ. 40 | 0 | «Բրայթ Այդիաս» ՍՊԸ «Սօս Սիսթեմս» ՍՊԸ «Վենտսերվիս» ՍՊ | A-537-24 (08.10.2024) «Բրայթ Այդիաս» ՍՊԸ A-698-24 (28.10.24 ) A-46-25 | 0
Переходящие договоры: Փոխանցվող պայմանագրեր | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 40 | 0 | 0 |  | 0
32 | 1 | 0 | ՏԴՆՍ տիպի 35/6 կՎ 25 ՄՎԱ հզորությամբ տրանսֆորմատոր | Трансформатор ТДНС 35/6 25 МВА | պայմանագրի պահանջներին համապատասխան | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 2 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Փետրվար 2024 | Февраль 2024 | 45335 | Մարտ 2024 | Март 2024 | 45378 | Դեկտեմբեր 2024 | Декабрь 2024 | 0 | 5073 | 0 | 0 |  |  | կ.44 | п. 40 | «Պոժմաստեր» ՍՊԸ | A-282-24 (16.04.2024) «Պոժմաստեր» ՍՊԸ A-482-24 (15.07.2024)(dop) | 0
33 | 1 | 0 | Երկաթբետոնյա հենասյուն | Железобетонные стойки | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 6000 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հուլիս2024 | Июль 2024 | 45492 | Օգոստոս 2024 | Август 2024 | 45519 | Օգոստոս 2025 | Август 2025 | 0 | 14334.39 | 0 | 0 |  |  | կ. 40 | п. 40 | 0 |  | 0
34 | 1 | 0 | Չոր ուժային տրանսֆորմատորներ | Трансформаторы силовые | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 115 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2024 | Сентябрь 2024 | 45554 | Հոկտեմբեր 2024 | Октябрь 2024 | 45594 | Ապրիլ 2025 | Апрель 2025 | 0 | 49875.239 | 0 | 0 |  |  | կ. 40 | п. 40 | 0 |  | 0
35 | 1 | 0 | Միաֆազ և եռաֆազ էլեկտրոնային հաշվիչներ M-200.02, KBANT, MIRTEK, STEM, Kaskad | Однофазные и трехфазные электронные счетчики M-200.02, KBANT, MIRTEK, STEM, Kaskad | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 12400 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հոկտեմբեր 2024 | Октябрь 2024 | 45584 | Հոկտեմբեր 2024 | Октябрь 2024 | 45588 | Ապրիլ 2025 | Апрель 2025 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | կ. 12.8 | п. 40 | 0 |  | 0
36 | 1 | 0 | Ուժային մալուխներ ԱՊվՊգ | Силовой кабель АПвПг | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | մ | м | 32600 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հոկտեմբեր 2024 | Октябрь 2024 | 45566 | Հոկտեմբեր 2024 | Октябрь 2024 | 45587 | Հուլիս 2025 | Июль 2025 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0% | կ.44 | п. 40 | «Կասկադ Էներգո Սերվիս» ՍՊԸ | 0 | A-556-24 (12.08.2024) պայմանագիրը լուծվել է,բայց աշխատանքները կատարվելու են ՀԷՑ-ի կողմից
37 | 1 | 0 | KD.KDW. բարձր լարման բջիջ | Высоковольтные ячуейки типа KD,KDW | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 159 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հոկտեմբեր 2024 | Октябрь 2024 | 45567 | Հոկտեմբեր 2024 | Октябрь 2024 | 45607 | Հուլիս 2025 | Июль 2025 | 2 | 350000 | 0 | 0 | 0% |  | կ. 40 | п. 40 | «Տրանսֆորմատորների գործարան Ամպեր» ՓԲԸ | A-98-24 (27.03.2024)«Տրանսֆորմատորների գործարան Ամպեր» ՓԲԸ | 0
38 | 1 | 0 | ՑԼ 1 կՎ ուժային մալուխ ԱՎՎԳ | НВ силовой кабель АВВГ 1 кВ | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | մ | м | 93800 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45596 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45621 | Ապրիլ 2025 | Апрель 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | п. 40 | #REF! | #REF! | #REF!
38 | 2 | 0 | Ա, ԱՍ Մերկ հաղորդալարեր | Неизолированный провод А, АС | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | մ | м | 50400 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45596 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45621 | Ապրիլ 2025 | Апрель 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | п. 40 | #REF! | #REF! | #REF!
38 | 3 | 0 | Մեկուսացված հաղորդալար ԱՊՎ, ՊՎ, ՊՎԶ | Изолированный провод 0.4 кВ АПВ, ПВ, ПвП | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | մ | м | 52100 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45596 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45621 | Ապրիլ 2025 | Апрель 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | п. 40
38 | 4 | 0 | Ուժային մալուխներ ԱՍԲ | Силовой кабель АСБ | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | մ | м | 6500 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45596 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45621 | Ապրիլ 2025 | Апрель 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | п. 40
38 | 5 | 0 | Ուժային մալուխներ ԱՊվՊգ | Силовой кабель АПвПг | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | մ | м | 122600 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45596 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45621 | Ապրիլ 2025 | Апрель 2025 | 2 | 4200000 | 0 | 0 | 0% | 0% | կ. 40 | п. 40
38 | 6 | 0 | Մեկուսացված հաղորդալար ՍԻՊ | Изолированный провод СИП | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | մ | м | 943100 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45596 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45621 | Ապրիլ 2025 | Апрель 2025 | 4 | 450000 | 0 | 0 | 0% | 0% | կ. 40 | п. 40
38 | 7 | 0 | Կցորդիչներ ՍՏՊ, ԿՆՏՊ, ԿՎՏՊ, SMOE, POLT, POLJ, TRAJ և այլն | Муфты СТП, КНТП, КВТП, SMOE, POLT, POLJ, TRAJ и пр. | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 1774 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45600 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45621 | Ապրիլ 2025 | Апрель 2025 | 2 | 58469 | 0 | 0 | 0% | 0% | կ. 40 | п. 40
38 | 8 | 0 | Բաժանիչներ և ուժային արկղեր ՌԼՆԴ, ՅաՌՎ, ՊՌՆԶ | РЛНД, РВФ, ЯРВ, РПС, ВРУ и пр. | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 950 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45600 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45621 | Ապրիլ 2025 | Апрель 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | п. 40
38 | 9 | 0 | Ապահովիչներ | Предохранители ПН, ППН, ПКТ и пр. | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 1640 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45600 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45621 | Ապրիլ 2025 | Апрель 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | п. 40
38 | 10 | 0 | Մեկուսիչներ և 110 կՎ գերլարման սահմանափակիչներ | Изоляторы ИОС, ТФ, ШС, ОНС, ПС, ЛК и пр., ограничители перенапряжения 35 и 110 кВ, Конденсаторные и полимерные вводы | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 16364 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45600 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45621 | Ապրիլ 2025 | Апрель 2025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | п. 40
38 | 11 | 0 | Ուժային տրանսֆորմատորներ | Трансформаторы силовые | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 222 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45600 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45621 | Ապրիլ 2025 | Апрель 2025 | Դեկտեմբեր 2024 | Декабрь 2024 | 2 | 215000 | 0 | 0 | 0 | п. 40 | 0
38 | 12 | 0 | ԻՄՀ ամրան | Арматура СИП | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45600 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45621 | Ապրիլ 2025 | Апрель 2025 | 0 | 19374672.8231 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | п. 40 | 0 |  | 0
38 | 13 | 0 | Ծայրակալ | Линейная арматура | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 495 | 0 | 0 | 0 | ԳԸՇ | РЗП | ԳԸՇ | РЗП | 0 | 0 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 0 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 0 | Ապրիլ 2025 | Апрель 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | п. 40 | 0 | 0 | 0
38 | 14 | 0 | Երկաթբետոնյա հենասյուն Լայնակ | Железобетонные стойки, приставки и траверсы | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | հատ | шт. | 11805 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45600 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 45624 | Ապրիլ 2025 | Апрель 2025 | Ապրիլ 2025 | Апрель 2025 | 2 | 554933.271 | 0 | 0 | 0 | п. 40
38 | 15 | 0 | 35 ԿՎ ուժային մալուխ ПвБПг 3x150/25 | Однофазные и трехфазные электронные счетчики M-200.02, KBANT, MIRTEK, STEM, Kaskad | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 500 | 0 | 0 | 0 | ԳԸՇ | РЗП | ԳԸՇ | РЗП | 0 | 0 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 0 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 0 | Ապրիլ 2025 | Апрель 2025 | 2 | 22454.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 12.8 | 0 | կ. 40 | п. 40
39 | 1 | 0 | Լոռու մարզում 110կՎ օդային գծի կառուցում | Строительство ВЛ-110кВ в Лорийском марзе | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունիս 2024 | Июнь 2024 | 45444 | Հուլիս2024 | Июль 2024 | 45488 | Հոկտեմբեր 2025 | Октябрь 2025 | 2 | 6983.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40
40 | 1 | 0 | Մեքենա-մեխանիզմների ձեռքբերում | Приобретение машин и механизмов | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2024 | Сентябрь 2024 | 45444 | Հոկտեմբեր 2024 | Октябрь 2024 | 45588 | Ապրիլ 2025 | Апрель 2025 | 2 | 51955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40
41 | 1 | 0 | "Քարհանք" 110/10/10կՎ նոր ենթակայանի 10կՎ ՓԲՍ-ի կառուցման աշխատանքներ | Строительные работы ЗРУ 10кВ новой ПС «Карханк» 110/10/10кВ | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հուլիս2024 | Июль 2024 | 45470 | Սեպտեմբեր 2024 | Сентябрь 2024 | 45537 | Նոյեմբեր 2025 | Ноябрь 2025 | 2 | 1755631.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40
42 | 1 | 0 | “Ջրվեժ” 110/35/10կվ ենթակայանի նոր 10կվ ՓԲՍ-ի կառուցման աշխատանքներ | Выполнение работ по строительству новой зру 10кв для подстанции “Джрвеж” 110/35/10кв | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2024 | Сентябрь 2024 | 45551 | Հոկտեմբեր 2024 | Октябрь 2024 | 45589 | Նոյեմբեր 2025 | Ноябрь 2025 | 2 | 1290896.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40
43 | 1 | 0 | 110/10/10կՎ "Ավան" ենթակայանի նոր 10կՎ ԲԲՍ-ի կառուցում | Строительство новой 10кВ УОР в ПС «Аван» 110/10/10кВ | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հոկտեմբեր 2024 | Октябрь 2024 | 45580 | Հոկտեմբեր 2024 | Октябрь 2024 | 45594 | Դեկտեմբեր 2024 | Декабрь 2024 | 2 | 74738.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40
44 | 1 | 0 | ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի 110/35/6կՎ “Գյումրի-1” ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների կատարում | РА Ширакский марз, гр. Осуществление работ по реконструкции Гюмрийской подстанции 110/35/6кВ «Гюмри-1». | պայմանագրի պահանջներին համապատասխան | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Մարտ 2021 | Март 2021 | 0 | Մարտ 2021 | Март 2021 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 2 | 66697.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40
45 | 1 | 0 | ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Սպիտակ 110/35/10 կՎ «Սպիտակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքներ | РА Лорийский марз, гр. Реконструкция Спитакской подстанции 110/35/10 кВ «Спитак» | պայմանագրի պահանջներին համապատասխան | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Մարտ 2021 | Март 2021 | 0 | Մարտ 2021 | Март 2021 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 2 | 3961.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40
46 | 1 | 0 | “Կենտրոնական” 110/35/6 կՎ ենթակայանում երրորդ տրանսֆորմատորի տեղադրում | Установка третьего трансформатора на подстанции “Кентронакан” 110/35/6 кВ | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 2 | 111730.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40 | 0 | կ. 40 | п. 40
47 | 1 | 0 | Սյունիքի մարզ, Քաջարան համայնքում 1000մ2 մակերեսով հողատարածքի ձեռք բերում | Приобретение земельного участка площадью 1000м2 в обшине Каджаран Сюникской области | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հոկտեմբեր 2024 | Октябрь 2024 | 0 | Հոկտեմբեր 2024 | Октябрь 2024 | 0 | Նոյեմբեր 2025 | Ноябрь 2025 | 2 | 520896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40
48 | 1 | 0 | "Քարհանք" 110/10/10կՎ նոր ենթակայանի 10կՎ ՓԲՍ-ի կառուցման աշխատանքներ(էլեկտրատեխնիկական մաս) | Строительные работы ЗРУ 10кВ новой ПС «Карханк» 110/10/10кВ(эл.тех часть) | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2024 | Сентябрь 2024 | 45554 | Հոկտեմբեր 2024 | Октябрь 2024 | 45589 | Նոյեմբեր 2025 | Ноябрь 2025 | 2 | 138166.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40
49 | 1 | 0 | 35/6կվ “Մյասնիկյան” եկ-ի վերակառուցման եվ 35կվ սնող մալուխների փոխարինման աշխատանքներ | Выполнение работ по реконструкции пс 35/6кв “Мясникян” и по замене питаюших кабелей 35кв для подстанции | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2024 | Сентябрь 2024 | 45552 | Հոկտեմբեր 2024 | Октябрь 2024 | 45589 | Նոյեմբեր 2025 | Ноябрь 2025 | 0 | 154.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40
50 | 1 | 0 | «Աղստև» մասնաճյուղում 35/10 կՎ ենթակայանի կառուցում | Строительство подстанции 35/10 кВ в филиале "Агстев" | պայմանագրի պահանջներին համապատասխան | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունիս 2023 | Июнь 2024 | 0 | Հունիս 2024 | Июнь 2024 | 0 | Նոյեմբեր 2026 | Ноябрь 2026 | 2 | 652329.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40
51 | 1 | 0 | 110կՎ “Գորիս-1,2” ՕԳ-ի և 110կՎ “Գորիս-2” ՕԳ-ի հատվածների ապամոնտաժման աշխատանքների կատարում | Демонтажные работы секций ВЛ 110кВ «Горис-1,2» и ВЛ 110кВ «Горис-2» | պայմանագրի պահանջներին համապատասխան | согласно условиям договора | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Սեպտեմբեր 2023 | Сентябрь 2023 | 0 | Սեպտեմբեր 2023 | Сентябрь 2023 | 0 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 2 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40
52 | 1 | 0 | Ծաղկաձոր քաղաքում 35/10 կՎ ենթակայանի կառուցում | Строительство подстанции 35/10 кВ в городе Цахкадзор | պայմանագրի պահանջներին համապատասխան | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ЕИ | ՄԱ | ЕИ | 0 | 0 | Մայիս 2023 | Май 2023 | 0 | Մայիս 2024 | Май 2024 | 0 | Նոյեմբեր 2026 | Ноябрь 2026 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | п. 40 | 0 | 0 | 0
53 | 1 | 0 | Գլխավոր նախագծողի գործառույթների ծառայությունների մատուցում | Предоставление услуг на выполнение функции генерального проектировщика | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Х | Х | 0 | Հունիս 2022 | Июнь2022 | 0 | Հունիս 2025 | Июнь 2025 | 0 | 70032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40 | 0
54 | 1 | 0 | Ինտեգրված կադաստրի ստեղծման ռազմավարական ծրագրի շրջանակներում " Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր" ՓԲԸ -ի հենարանների և մալուխների չափագրության, երկրատեղեկատվական (GIS) համակարգի ստեղծման աշխատանքների կատարման ծառայություններ | В рамках стратегической программы создания интегрированного кадастра о предоставлении услуг выполнения работ по созданию геоинформационной системы (GIS), измерению опор и кабельных линий | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Х | Х | 0 | Հունիս 2022 | Июнь2022 | 0 | Հունիս 2025 | Июнь 2025 | 0 | 265632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40 | #REF! | #REF! | #REF!
55 | 1 | 0 | Եթերաժամի տրամադրման ծառայություններ | Предоставление эфирного времени | պայմանագրի պահանջներին համապատասխան | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | РЗП | ԳԸՇ | РЗП | 0 | 0 | Х | Х | 0 | Դեկտեմբեր 2016 | Декабрь 2016 | 0 | Դեկտեմբեր 2024 | Декабрь 2024 | 0 | 137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 12.8 | 0 | 0 | 0
56 | 1 | 5.2.7.3 | Տրանսպորտային միջոցների վարձակալություն | Аренда транспортных средств | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԲՄ | ОК | ԲՄ | ОК | 0 | 0 | Х | Х | 0 | Հոկտեմբեր 2014 | Октябрь 2014 | 0 | Հոկտեմբեր 2026 | Октябрь 2026 | 0 | 90526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 35, 36 | 0 | 0 | 0
57 | 1 | 5.2.11 | Անձնակազմի տեղափոխում | Перевозка персонала | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно условиям договора | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԲՄ | ОК | ԲՄ | ОК | 0 | 0 | Х | Х | 10.05.2024 | Հոկտեմբեր 2014 | Октябрь 2014 | 24.05.2024 | Հոկտեմբեր 2026 | Октябрь 2026 | 0 | 399246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 35, 36 |  | կ. 40 | п. 40
58 | 1 | 5.2.8 | Կապի ծառայություններ | Услуги связи | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно условиям договора | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԳԸՇ | РЗП | ԳԸՇ | РЗП | 0 | 0 | Х | Х | 17.05.2024 | Х | Х | 0 | Դեկտեմբեր 2024 | Декабрь 2024 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 12.8 | 0 | 0 | 0
59 | 1 | 0 | 6(10)-0.4 կՎ լարման մալուխների փոխարինում | Замена кабелей напряжения 6(10)-0.4 кВ | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Х | Х | 0 | Հունիս 2020 | Июнь 2020 | 0 | Հունիս 2026 | Июнь 2026 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40 | 0
60 | 1 | 0 | Տրանսֆորմատորային և բաշխիչ ենթակայանների վերակառուցում | Реконструкция трансформаторных и распределительных подстанций | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно условиям договора | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Х | Х | 0 | Օգոստոս2020 | Август2020 | 0 | Հուլիս 2026 | Июль 2026 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40 | 0 | 0 | 0
61 | 1 | 5.2.7.3 | Տրանսպորտային միջոցների վարձակալություն | Аренда транспортных средств | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | Х | ԱԲՀ | ОК | ԲՄ | ОК | 0 | 0 | Х | Х | 0 | Սեպտեմբեր2020' | Сентябрь2020 | 0 | Սեպտեմբեր 2031 | Сентябрь 2031 | 0 | 59378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40 | 0 | 0 | 0
62 | 1 | 5.2.11 | Անձնակազմի տեղափոխում | Перевозка персонала | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно условиям договора | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Х | Х | 0 | Օգոստոս2020 | Август2020 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 131906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40 | 0 | 0 | 0
63 | 1 | 5.2.8 | Կապի ծառայություններ | Услуги связи | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно условиям договора | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Х | Х | 0 | Հունվար2017 | Январь2017 | 0 | Հունվար 2027 | Январь 2027 | 0 | 316947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40 | 0 | 0 | 0
64 | 1 | 0 | 6(10)-0.4 կՎ լարման մալուխների փոխարինում | Замена кабелей напряжения 6(10)-0.4 кВ | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Х | Х | 0 | Մարտ 2020 | Март2020 | 0 | Մարտ 2026 | Март 2026 | 0 | 4350323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40 | 0 | 0 | 0
65 | 1 | 0 | Տրանսֆորմատորային և բաշխիչ ենթակայանների վերակառուցում | Реконструкция трансформаторных и распределительных подстанций | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно условиям договора | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Х | Х | 0 | Հունիս 2022 | Июнь2022 | 0 | Հունիս 2026 | Июнь 2026 | 0 | 820374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40 | 0
66 | 1 | 0 | ՀՀ ամբողջ տարածքում գտնվող, “ՀԷՑ” ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող էլեկտրասյուների վարձակալության ծառայություններ | Услуги аренды расположенных по всей территории РА опор электропередачи, принадлежащих ЗАО "ЭСА" по праву собственности | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Х | Х | 0 | Հունիս 2022 | Июнь2022 | 0 | Դեկտեմբեր 2026 | Декабрь 2026 | 0 | 6932659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40 | 0 | #REF!
67 | 0 | 000000226 | Բնապահպանության նորմերին ուղղված ներդրումներ: Ենթակայանների յուղահեռացման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ | Инвестиции по экологии. Работы по строительству систем удаления масла на подстанцих | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԲՄ | ОК | ԲՄ | ОК | 0 | 0 | Х | Х | 0 | Դեկտեմբեր 2014 | Декабрь 2014 | 0 | Դեկտեմբեր 2026 | Декабрь 2026 | 0 | 106880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 35, 36 |  | կ. 40 | п. 40
68 | 1 | 00-00000142 | Կորուստների նվազեցման ծրագրի, կապիտալ վերանորոգումների և նոր սպառողների էլեկտրական ցանցին միացման շինմոնտաժային աշխատանքներ | Строительно-монтажные работы по выполнению программы по уменьшению потерь, капитальному ремонту и присоединению к сети новых потребителей | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԲՄ | ОК | ԲՄ | ОК | 0 | 0 | Х | Х | 0 | Դեկտեմբեր 2024 | Декабрь 2024 | 0 | Դեկտեմբեր 2026 | Декабрь 2026 | 0 | 134602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 35, 36 | 0 | 0 | 0
69 | 1 | 0 | 35կՎ ե/կ-ների վերակառուցում, կառուցում | Работы по строительству и реконструкции воздушных линий напряжением 110/35 кВ | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Х | Х | 0 | Մարտ 2024 | Март 2024 | 0 | Դեկտեմբեր 2024 | Декабрь 2024 | 0 | 87198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40 | 0 | 0 | 0
70 | 1 | 0 | ՀԷՑ ՓԲԸ պահեստներում առկա՝ շահագործումից հանված և հետագա շահագործման համար ոչ պիտանի սև և գունավոր մետաղների, ինչպես նաև այլ տիպի թափոնների վաճառք | Продажа вышедших из эксплуатации и непригодных для дальнейшей эксплуатации черных и цветных металлов, а также других видов отходов, имеющихся на складах ЗАО ЭСА | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Մարտ 2024 | Март 2024 | 0 | Օգոստոս2024 | Август2024 | 0 | Օգոստոս2025 | Август2025 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40 | 0
71 | 1 | 0 | 110/35կվ լարման մալուխային գծերի անցկացման և փոխարինման աշխատանքներ | Работы по строительству и реконструкции воздушных линий напряжением 110/35 кВ | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Փետրվար 2024 | Февраль 2024 | 0 | Մարտ 2024 | Март 2024 | 0 | Ապրիլ 2027 | Апрель 2027 | 2 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40 | 0 | 0 | 0
72 | 1 | 0 | Համայնքներում հասցեական ծրագրեր | Целевые программы в областях и районах | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Х | Х | 0 | Մարտ 2024 | Март 2024 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40 | 0
73 | 1 | 0 | Էլեկտրաէներգիայի ավտոմատացված հաշվառման և հսկման համակարգի տեղակայված արկղերի հողանցման համար աշխատանքների կատարման (հաղորդիչ թիթեղի և հողանցման էլեկտրոդ թիթեղի ձեռք բերում և տեղադրում) | Выполнение работ для заземления установленных ящиков автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии ( приобретение и установка проводника заземления и листа заземления) | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Մայիս 2024 | Май 2024 | 0 | Մայիս 2024 | Май 2024 | 0 | Հուլիս 2025 | Июль 2025 | 2 | 537000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 41 | 0 | 0 | 0
74 | 1 | 0 | ՀԷՑ ՓԲԸ ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում տեխնոլոգիական գործընթացների կառավարման ավտոմատացված համակարգի և հեռամեխանիկայի(SCADA) կառուցման աշխատանքներ | В рамках инвестиционной программы ЗАО ЭСА работы по построению автоматизированной системы управления технологическими процессами и телемеханики (SCADA). | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 0 | Նոյեմբեր 2024 | Ноябрь 2024 | 0 | Դեկտեմբեր 2029 | Декабрь 2029 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40 | 0 | 0 | 0
75 | 1 | 0 | Բաշխիչ ենթակայանների վերազինման-վերակառուցման,նախագծման,շինմոնտաժային և շահագործման հանձման աշխատանքների կատարման համար գլխավոր կապալառուի ընտրություն | ВЫБОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ВВОДУ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40 | 0 | 0 | 0
76 | 1 | 0 | "ՀԷՑ" ՓԲԸ կարիքների համար անցկացվող մրցույթների համար էլեկտրոնային հարթակի ձեռքբերման և սպասարկման ծառայություններ | Услуги по закупке и сервису электронной площадки для проведения торгов для нужд ЗАО «ЭСА» | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԳԸՇ | РЗП | ԳԸՇ | РЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 2 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40 | 0 | 0 | 0
77 | 1 | 0 | Ֆայլային արխիվների հեռավար կազմակերպման և պահպանման ծառայություններ | Услуги по удаленной организации и хранению файловых архивов | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40 | 0 | 0 | 0
78 | 1 | 0 | Այլ ներդրումներ | Прочие инвестиции | համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի | согласно техническому заданию | պայմանական միավոր | усл.ед | 1 | 0 | 0 | 0 | ԱԲՀ | ОЗП | ԱԲՀ | ОЗП | 0 | 0 | Հունվար 2025 | Январь 2025 | 0 | Փետրվար 2025 | Февраль 2025 | 0 | Դեկտեմբեր 2025 | Декабрь 2025 | 2 | 537000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | п. 40 | 0 | 0 | 0
Итого по переходящим договорам: Ընդամենը փոխանցվող պայմանագրերով՝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Итого: Ընդամենը` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0