## План закупок (КРОУ)
Корректировка 10 Плана закупок ЗАО "Электрические сети Армении" на 2020 год
Номер закупки | Номер лота | Наименование товара, работы и услуги | Требования к товарам, работам, услугам | Ед. изм. | Количество | Планируемый способ закупки (в соотвествии с Положением о закупках) | Планируемая дата объявления о начале процедур | Планируемая дата проведения процедуры (мм.гггг) | Год и месяц начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Год и месяц окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начальная цена лота (тыс драм, без НДС) | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 1 | НВ силовой кабель АВВГ 1 кВ | согласно техническому заданию | м | 309250 | ОЗП | Март 2020 | Март 2020 | Июнь 2020 | Декабрь 2020 | 397761.5 | п. 40
1 | 2 | Контрольный кабель КВВГ, КВВГЭ | согласно техническому заданию | м | 3500 | ОЗП | Март 2020 | Март 2020 | Июнь 2020 | Декабрь 2020 | 4235 | п. 40
1 | 3 | Неизолированный провод А, АС | согласно техническому заданию | м | 414300 | ОЗП | Март 2020 | Март 2020 | Июнь 2020 | Декабрь 2020 | 78060.5 | п. 40
1 | 4 | Изолированный провод 0.4 кВ АПВ и ПВ | согласно техническому заданию | м | 108200 | ОЗП | Март 2020 | Март 2020 | Июнь 2020 | Декабрь 2020 | 13101 | п. 40
1 | 5 | Силовой кабель АСБ | согласно техническому заданию | м | 7650 | ОЗП | Март 2020 | Март 2020 | Июнь 2020 | Декабрь 2020 | 56076 | п. 40
1 | 6 | Силовой кабель АПвПг | согласно техническому заданию | м | 109800 | ОЗП | Март 2020 | Март 2020 | Июнь 2020 | Декабрь 2020 | 917318 | п. 40
1 | 7 | Изолированный провод СИП | согласно техническому заданию | м | 2555800 | ОЗП | Март 2020 | Март 2020 | Июнь 2020 | Декабрь 2020 | 1759573.8 | п. 40
1 | 8 | Силовой кабель 35 кВ ПвКаП | согласно техническому заданию | м | 4500 | ОЗП | Март 2020 | Март 2020 | Июнь 2020 | Декабрь 2020 | 66600 | п. 40
1 | 9 | Арматура СИП | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Март 2020 | Март 2020 | Июнь 2020 | Декабрь 2020 | 450869.5832 | п. 40
2 | 1 | Железобетонные стойки, приставки и траверсы | согласно техническому заданию | шт | 34795 | ОЗП | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Март 2020 | Март 2021 | 1767754.1 | п. 40
2 | 2 | Железобетонные стойки | согласно техническому заданию | шт | 4000 | ОЗП | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Март 2020 | Март 2021 | 328000 | п. 40
3 | 1 | Бумага | согласно техническому заданию | усл. ед. | 22200 | ЕИ | Август 2020 | Август 2020 | Сентябрь 2020 | Сентябрь 2021 | 29507.352 | п. 44
4 | 1 | Муфты СТП, КНТП, КВТП, SMOE, POLT, POLJ, TRAJ и пр. | согласно техническому заданию | шт | 5606 | ОЗП | Апрель 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Декабрь 2020 | 214500 | п. 40
4 | 2 | РЛНД, РЛНДА, ЯРВ, РДЗ, РПС, ВРУ и пр. | согласно техническому заданию | шт | 1781 | ОЗП | Апрель 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Декабрь 2020 | 102147.8 | п. 40
4 | 3 | Предохранители ППН, ПН, ПКТ и пр. | согласно техническому заданию | шт | 3882 | ОЗП | Апрель 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Декабрь 2020 | 7909.617 | п. 40
4 | 4 | Изоляторы ИПУ, ИП, ИОС, ТФ, ШС, СА, ОНС и пр., ограничители перенапряжения 110 кВ и 35 кВ | согласно техническому заданию | шт | 37581 | ОЗП | Апрель 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Декабрь 2020 | 166509.914 | п. 40
4 | 5 | Трансформаторы силовые, напряжения и тока ТФЗМ, НАЛИ, ТПЛ, ТЛМ, ТВК, Т, ТМГ, ТС, ОМП и пр. | согласно техническому заданию | шт | 1514 | ОЗП | Апрель 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Декабрь 2020 | 1371294.39 | п. 40
4 | 6 | Вводы ГКТП, ВМ, ВТ, C | согласно техническому заданию | шт | 98 | ОЗП | Апрель 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Декабрь 2020 | 80400 | п. 40
5 | 1 | Компенсаторы реактивной энергии (мощности) | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Апрель 2020 | Май 2020 | Август 2020 | Декабрь 2020 | 16382.003 | п. 40
6 | 1 | Распределительные панели низкого напряжения ЩРНВ | согласно техническому заданию | шт | 65 | ЕИ - продление срока | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Март 2021 | 214036.92 | п. 44
7 | 1 | Оборудование для модернизации ТП и РП | согласно техническому заданию | шт | 540 | ОЗП | Декабрь 2019 | Декабрь 2019 | Март 2020 | Декабрь 2020 | 2128558.3704 | п. 40
8 | 1 | Капитальный ремонт трансформаторных и распределительных подстанций | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Июнь 2020 | Июнь 2020 | Июль 2020 | Июль 2023 | 1356677.4556 | п. 40
9 | 1 | Реконструкция подстанции Маштоц напряжением 110/10кВ | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Февраль 2020 | Март 2020 | Март 2020 | Ноябрь 2020 | 459729.4333 | п. 40
9 | 2 | Реконструкция подстанции Ареш-2 напряжением 110/35/10кВ | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Февраль 2020 | Март 2020 | Март 2020 | Ноябрь 2020 | 700590.7583 | п. 40
10 | 1 | Компьютерная и копировальная техника | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОК | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2021 | 100000 | п. 35, 36
10 | 2 | Лицензии на использование программных пакетов | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОК | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2021 | 120000 | п. 35, 36
11 | 1 | Прочие материалы для выполнения строительно-монтажных работ по уменьшению потерь, присоединению к сети новых потребителей, выполнению специальных проектов и работ в рамках проекта по всеобщей модернизации сетей | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | РЗП | Январь 2020 | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Декабрь 2020 | 200000 | п.12.8
12 | 1 | Топливо (бензин, диз. топливо) | согласно условиям договора | усл. ед. | 1 | ЕИ - продление срока | Май 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Июнь 2021 | 305940 | п. 44
13 | 1 | Сжатый газ | согласно условиям договора | м3 | 1400000 | ЕИ - продление срока | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Февраль 2021 | 350000 | п. 44
14 | 1 | Трансформаторное масло ВГ или Т-1500 | согласно условиям договора | кг | 100000 | ОЗП | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Декабрь 2020 | 125955 | п. 40
15 | 1 | Передвижная высоковольтная автолаборатория | согласно условиям договора | шт | 3 | ОЗП | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Декабрь 2020 | 150000 | п. 40
16 | 1 | Материалы для ремонта и эксплуатации воздушных и кабельных линий и оборудования для подстанций (пломбы, проволока, шины, колпачки, линейная арматура, ячейки, силикагель, элементы для аккумуляторных батарей, инструменты СИП, рубильники, металлические ящики, счетчики, батареи, панели и пр.) | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | РЗП | Январь 2020 | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Декабрь 2020 | 786185.0851 | п.12.8
17 | 1 | Релейная защита (реле, блоки, измерительные приборы и прочее) | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | РЗП | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Декабрь 2020 | 87018.8816 | п.12.8
18 | 1 | Материалы для обеспечения охраны труда (диэлектрические перчатки и боты, пожарный щит, журналы, спец. одежда и обувь и пр.) | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | РЗП | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Декабрь 2020 | 156401.8702 | п.12.8
19 | 1 | Прочие материалы (модемы, Л-опции, выключатели, средства связи, материалы для компьютерной и копировальной техники, хозяйственно-бытовые и канцелярские товары) | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | РЗП | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Декабрь 2020 | 139573.9249 | п.12.8
20 | 1 | Материалы и зап. части для облуживания и эксплуатации автомашин и спец. техники (автошины, аккумуляторные батареи, запасные части, масла и смазочные материалы) | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | РЗП | Июль 2020 | Июль 2020 | Август 2020 | Декабрь 2020 | 185134.74 | п.12.8
21 | 1 | Текущий ремонт и обслуживание счетчиков (поверка, программирование и пломбирование) | согласно условиям договора | усл. ед. | 1 | ЕИ - продление срока | Январь 2020 | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Август 2021 | 530184.971 | п. 44
22 | 1 | Ячейки КСО с выключателем нагрузки KD-2 | согласно техническому заданию | шт | 469 | ОЗП | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2021 | 1753293.34 | п. 40
23 | 1 | Масляные выключатели ВК, ВМГ, С 6(10) кВ и 35 кВ | согласно техническому заданию | шт | 45 | ОЗП | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2021 | 119935.38 | п. 40
24 | 1 | Деревянные опоры | согласно техническому заданию | шт | 1245 | ОЗП | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Март 2020 | Июнь 2020 | 87566 | п. 40
25 | 1 | Комплектные полевые, мачтовые, киосковые трансформаторные подстанции и ТП на одностоечной опоре без трансформаторов, металлические подступы к мачтовым ТП | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Март 2020 | Декабрь 2020 | 200000 | п. 40
26 | 1 | Услуги по эксплуатационной и операционной деятельности (ремонт и перевозка трансформаторов, химический анализ масла, обслуживание и ремонт кондиционеров, перезарядка огнетушителей, мед. обследование работников, услуги по техническому обслуживанию транспортных средств и пр) | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | РЗП | Январь 2020 | Январь 2020 | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 814583.751 | п.12.8
27 | 1 | Услуги по проектированию усовершенствованной системы управления распред. сетью (ADMS) и консультационные услуги контроля работ | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОК | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2021 | 0 | п. 35, 36
27 | 2 | Единое планирование распределительной системы Прогноз потребности электроэнергии | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОК | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2021 | 0 | п. 35, 36
28 | 1 | Капитальный ремонт административных зданий и строений | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | РЗП | Январь 2020 | Январь 2020 | Январь 2020 | Декабрь 2020 | 150000 | п.12.8
29 | 1 | Работы по переподлючению воздушной линии 35кВ “Халинджа” к подстанции 110/35/10кВ “Гюмри-3” | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Ноябрь 2020 | 119951.39 | п. 40
30 | 1 | Строительство новой подстанции Сотк 3 110/35/10 kV | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Декабрь 2020 | 1200000 | п. 40
31 | 1 | Реконструкция ВЛ Гор 35 кВ | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2021 | 185000 | п. 40
32 | 1 | Реконструкция распределительной сети проспекта Маштоц г. Ереван | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2021 | 80000 | п. 40
33 | 1 | Восстановление воздушных линий 100кВ Шенгавит 2 и Кентронакан 2, г. Ереван | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2021 | 250000 | п. 40
34 | 1 | Прочее оборудование и материалы для реконструкции подстанций 110кВ “Сотк-3”, “Сотк-5” | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | РЗП | Май 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Декабрь 2020 | 200000 | п.12.8
35 | 1 | Аренда транспортных средств | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ЕИ - продление срока | Сентябрь 2020 | Октябрь 2020 | Октябрь 2020 | Октябрь 2023 | 49478.4 | п. 44
35 | 2 | Перевозка персонала | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ЕИ - продление срока | Сентябрь 2020 | Октябрь 2020 | Октябрь 2020 | Октябрь 2023 | 67145.2 | п. 44
36 | 1 | Ремонт крыш ТП и РП г. Ереван и филиалов ЗАО ЭСА | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Март 2020 | Декабрь 2020 | 200000 | п. 40
36 | 2 | Реконструкция эл. сетей в подъездах многоквартирных зданий г. Ереван и регионов РА | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Март 2020 | Декабрь 2020 | 350000 | п. 40
37 | 1 | Восстановление цепей линий электроснабжения в городах РА, проведение резервного питания | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2021 | 850000 | п. 40
38 | 1 | Технический надзор по работам, осуществляемым в рамках инвестиционной программы | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Март 2020 | Март 2023 | 180000 | п. 40
39 | 1 | Аудит инвестиционной деятельности ЗАО ЭСА (по капитальным расходам) | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОК | Июль 2020 | Август 2020 | Август 2020 | Ноябрь 2020 | 19500 | п. 35, 36
40 | 1 | Строительство новой ПС Бурастан 30/10 кВ | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2021 | 80000 | п. 40
41 | 1 | Строительство ВЛ 110 кВ, от точки преобразования Агарак 220 кВ ЗАО ВЭС до подстанции Агарак 110 кВ, Сюникская область | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2021 | 150000 | п. 40
42 | 1 | Работы по прокладке кабеля 6 кВ от подстанции Цицернакаберд 110/6 кВ до Центра г. Ереван | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Июль 2020 | Июль 2020 | Август 2020 | Ноябрь 2020 | 1500000 | п. 40
43 | 1 | Строительство кабельного тоннеля на территории, прилегающей к Главному проспекту г.Ереван | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Апрель 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Ноябрь 2020 | 51119.6 | п. 40
44 | 1 | Строительство нового РП напряжением 6/0.4 кВ мощностью 6х1000 кВА на территории, прилегающей к главному проспекта г.Ереван | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2021 | 450000 | п. 40
45 | 1 | Реконструкция подстанции РП-120, находящейся по адресу г.Ереван, Разданское ущелье | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Апрель 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Ноябрь 2020 | 90000 | п. 40
46 | 1 | Строительство распределительного пункта на левостороннем отрезке улицы Монте Мелконян | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2021 | 150000 | п. 40
47 | 1 | Установка 3-х трансформаторов на подстанциях Кентронакан 110/35/6кВ и Южная 110/35/6кВ и консервация ПС Наирит 110/35/6 кВ | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2021 | 900000 | п. 40
48 | 1 | Строительно-монтажные работы по уменьшению потерь, присоединению к сети новых потребителей, выполнению специальных проектов и всеобщей модернизации сетей | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | Январь 2021 | Январь 2022 | 3318353.681 | п. 40
49 | 1 | Замена кабелей напряжения 6(10)-0.4 кВ | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Май 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Июнь 2023 | 550000 | п. 40
50 | 1 | Всеобщая модернизация электрических сетей регионов в филиалах Заказчика “Татев”, “Аракс”, “Мусалер” и “Карс” | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Февраль 2020 | Март 2020 | Март 2020 | Март 2023 | 1363169.855 | п. 40
50 | 2 | Всеобщая модернизация электрических сетей регионов в филиалах Заказчика “Гегама”, “Дебед” и “Агстев” | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Февраль 2020 | Март 2020 | Март 2020 | Март 2023 | 2930399.338 | п. 40
51 | 1 | Инвестиции по экологии. Работы по строительству систем удаления масла на подстанцих | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Июль 2020 | Июль 2020 | Август 2020 | Ноябрь 2020 | 500000 | п. 40
52 | 1 | Текущий ремонт и обслуживание кабельных линий | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ЕИ - продление срока | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 | Январь 2021 | Январь 2022 | 437092.82 | п. 44
53 | 1 | Реконструкция подстанции Аван напряжением 110-10кВ | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Апрель 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Ноябрь 2020 | 528300 | п. 40
53 | 2 | Реконструкция подстанции Котайк напряжением 110-10кВ | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Апрель 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Ноябрь 2020 | 555469.75 | п. 40
54 | 1 | Элегазовый выключатель 110 кВ LW36-126 | согласно техническому заданию | шт | 9 | ОЗП | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2021 | 72000 | п. 40
55 | 1 | Разъединители 35 кВ и 110 кВ с ножами заземления | согласно техническому заданию | шт | 32 | ОЗП | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2021 | 88305.6494 | п. 40
56 | 1 | Оборудование для реконструкция подстанций “Сотк-1”, “Сотк-3”, “Сотк-4”, “Сотк-5” и “Шинуайр-2” | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ЕИ - продление срока | Январь 2020 | Февраль 2020 | Февраль 2020 | Октябрь 2020 | 620000 | п. 44
57 | 1 | Предоставление услуг по заправке картриджей в г. Ереван | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2021 | 0 | п. 40
57 | 2 | Предоставление услуг по заправке картриджей в регионах РА | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2021 | 0 | п. 40
57 | 3 | Предоставление услуг по ремонту компьютеров, печатающих и копировальных устройств в г. Ереван | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2021 | 0 | п. 40
57 | 4 | Предоставление услуг по ремонту компьютеров, печатающих и копировальных устройств в регионах РА | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2021 | 0 | п. 40
58 | 1 | Реконструкция подстанции Сотк-2 110/35/10 кВ | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Март 2020 | Март 2020 | Апрель 2020 | Ноябрь 2020 | 197145.2133 | п. 40
59 | 1 | Продажа вышедших из эксплуатации и непригодных для дальнейшей эксплуатации черных и цветных металлов, а также других видов отходов, имеющихся на складах ЗАО ЭСА | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Апрель 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Июнь 2021 | 0 | п. 40
60 | 1 | Выполнение работ по реконструкции кабельной линии 10кВ, воздушных линий 10кВ и 0,4кВ ТП-3963, находящейся в селе Камарис Котайкской области РА | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Апрель 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Ноябрь 2020 | 104129.685 | п. 40
61 | 1 | Реконструкци подстанции Гюмри-3 110/35/10 кВ | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Апрель 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Ноябрь 2020 | 130048.61 | п. 40
62 | 1 | Строительно-монтажные работы по выполнению адресных проектов | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Май 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Июнь 2023 | 1150848 | п. 40
63 | 1 | Приобретение земельного участка по адресу г.Ереван, Арабкир, ул. Малхасянца 12/2 или на прилегающих территориях (в радиусе 200м.) | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Июнь 2020 | Июнь 2020 | Октябрь 2020 | Декабрь 2020 | 10000 | п. 40
64 | 1 | Выполнение работ по строительству новой распределительной подстанции, находящейся на территории, принадлежащей ООО “Парк Груп”, по адресу г. Ереван, ул. Монте Мелконяна 31 | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Июнь 2020 | Июль 2020 | Июль 2020 | Ноябрь 2020 | 150000 | п. 40
65 | 1 | Услуги аренды расположенных по всей территории РА опор электропередачи, принадлежащих ЗАО "ЭСА" по праву собственности | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Август 2020 | Август 2020 | Сентябрь 2020 | Сентябрь 2030 | 29200 | п. 40
66 | 1 | Выполнение работ по строительству воздушных линий 10 кВ от ПС Сотк 5 110/35/10 кВ | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Август 2020 | Август 2020 | Август 2020 | Ноябрь 2020 | 342925 | п. 40
67 | 1 | Прокладка кабелей 6 кВ для питания нового строящегося РП по адресу проспект М. Маштоца 15/5 от подстанции РП-120, находящейся по адресу г.Ереван, Разданское ущелье | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Август 2020 | Август 2020 | Август 2020 | Ноябрь 2020 | 63000 | п. 40
68 | 1 | Строительство новой воздушной линии 110 кВ от подстанции Сотк 5 110/35/10 кВ до подстанции Сотк 3 110/35/10 кВ | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Август 2020 | Август 2020 | Август 2020 | Ноябрь 2020 | 3481165.036 | п. 40
69 | 1 | Прокладка кабелей 6 кВ для связи (перемычки) правосторонней и левосторонней РП и питания новой строящейся РП на правостороннем участке улицы Монте Мелконян от ПС Цицернакаберд 110/6 кВ, г. Ереван | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Август 2020 | Август 2020 | Сентябрь 2020 | Ноябрь 2020 | 268739.3074 | п. 40
70 | 1 | Прокладка кабелей 6 кВ для питания новой строящейся РП на левостороннем участке улицы Монте Мелконян от ПС Цицернакаберд 110/6 кВ, г. Ереван | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Август 2020 | Август 2020 | Сентябрь 2020 | Ноябрь 2020 | 156984.9432 | п. 40
71 | 1 | Строительство кабельного тоннеля | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2021 | 348880.4 | п. 40
72 | 1 | Приобретение земельного участка по адресу г.Ереван, ул. Грибоедова 58 (в радиусе 50м.) | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Октябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Декабрь 2020 | 9200 | п. 40
Итого: | [10 empty] | 43576918.3191
Переходящие договоры
73 | 1 | Предоставление эфирного времени | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Х | Декабрь 2016 | Декабрь 2016 | Декабрь 2021 | 27000 | п. 40
74 | 1 | Предоставление услуг по охране административных территорий ЗАО «ЭСА» в г. Ереване и прилегающих общин | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОК | Х | Январь 2015 | Январь 2015 | Январь 2021 | 105439.922 | п. 35, 36
74 | 2 | Предоставление услуг по охране административных территорий ЗАО «ЭСА» по РА, за исключением г. Еревана | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОК | Х | Январь 2015 | Январь 2015 | Январь 2021 | 91807.426 | п. 35, 36
75 | 1 | Анализ трансформаторного масла | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ЕИ | Х | Июль 2010 | Июль 2010 | Декабрь 2020 | 27571.331 | п. 44
76 | 1 | Ремонт и обслуживание аккумуляторных батарей, комплексное испытание силовых трансформаторов и пр. | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ЕИ | Х | Июль 2010 | Июль 2010 | Декабрь 2020 | 17564 | п. 44
77 | 1 | Обеспечение безопасности сотрудников и охрана общественного порядка | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ЕИ | Х | Март 2008 | Март 2008 | Декабрь 2020 | 0 | п. 44
78 | 1 | Прочие услуги по охране | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ЕИ | Х | Март 2011 | Март 2011 | Декабрь 2020 | 5200 | п. 44
79 | 1 | Спец.проект "Внедрение АСКУЭ" в г. Ереван | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Х | Апрель 2018 | Май 2018 | Декабрь 2026 | 20002221.7632 | п. 40
80 | 1 | Услуги связи | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | РЗП | Х | Июнь 2012 | Июнь 2012 | Декабрь 2020 | 242202.768 | п.12.8
81 | 1 | Строительство новых ВЛ 110 кВ Горис 1, 2 от подстанции 220/110/10 кВ Шинуайр до подстанции 110/35/10 кВ Сотк-5. Установка ячейки 110 кВ на ПС Шинуайр | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Х | Апрель 2018 | Апрель 2018 | Декабрь 2020 | 2620000 | п. 40
82 | 1 | Услуги проектировщика | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ЕИ - продление срока | Х | Май 2020 | Май 2020 | Май 2021 | 500000 | п. 44
83 | 1 | Замена ВЛ 35 кВ Вардаовит Вайоц-Дзорской области | согласно техническому заданию | усл. ед. | 1 | ОЗП | Х | Февраль 2019 | Апрель 2019 | Декабрь 2020 | 400000 | п. 40
Всего по переходящим договорам | [10 empty] | 24039007.2102
Всего | [10 empty] | 67615925.5293