«Ալպեսա» ՍՊԸ տնօրեն

պարոն Պետրոս Քարամյանին

ք. Երևան Ավան Նարեկացի 41 բն 7

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

պայմանագիրը միակողմանի (մասնակի) լուծելու մասին

Հարգելի´պարոն Քարամյան,

Կադաստրի կոմիտեի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և «Ալպեսա» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 2020 թվականի հոկտեմբերի 16-ին կնքված թիվ ԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-20/07 պայմանագրով (այսուհետ՝ Պայմանագիր) Ձեր ընկերութունը պարտավորվում էր ստանձնած պարտավորությունները կատարել մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ը: Աշխատանքների կատարման ժամկետը լրանալուց հետո Կապալառուին տրվել էր հնարավորություն ստանձնած պարտավորությունները կատարել մինչև դեկտեմբերի 20-ը, սակայն աշխատանքները չեն ավարտվել նշված ժամկետում:

Հիմք ընդունելով Պայմանագրի 3.1.4 կետի բ ենթակետով սահմանված կարգը՝ Կոմիտեն միակողմանիորեն (Կապալառուի կողմից չկատարած աշխատանքի մասով) լուծում է պայմանագիրը:

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ Կապալառուից կգանձվի պայմանագրի կատարման ապահովում՝ 1950000 (մեկ միլիոն ինը հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով և որակավորման ապահովում՝ 7951310 (յոթ միլիոն ինը հարյուր հիսունմեկ հազար երեք հարյուր տասը) ՀՀ դրամի դրամի չափով:

Հարգանքով՝ Գագիկ Եգանյան

ժամանակավոր պաշտոնակատար



Կատարող՝ Լ. Մանուչարյան

Գնումների կազմակերպման բաժնի պետ՝ Հ. Մանուկյան

Հեռ.՝ 060-474142