«____» ______________ 20    թ.

No  _______________________

«ՊՐՈՖՇԻՆ 2020» ՍՊԸ–Ի ՏՆՕՐԵՆ

ԷԴՈՒԱՐԴ ԹՈՐՈՍՅԱՆԻՆ

ՀՀ. Ք. Երևան, Ս.Տարոնցու նրբ. 3 շ. 16 բն,

էլ հասցե՝ profshin2020@gmail.com

Հարգելի պարոն Թորոսյան

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ՝ Գնորդ) և «ՊՐՈՖՇԻՆ 2020» ՍՊԸ (այսուհետ՝ Վաճառող) միջև 13․08․2020թ․ կնքվել է ՀՀ ՊԵԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2020/4-2 ծածկագրով գնման պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր), որի Հավելված 1-ով հաստատված տեխնիկական բնութագիր - գնման ժամանակացույցի համաձայն՝ Վաճառողը պարտավորվել է համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման հիման վրա՝ համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 25 օրացուցային օրվա ընթացքում մատակարարել 4, 6, 13, 14, և 19 չափաբաժիններով նախատեսված ապրանքները։

Ֆինանսական միջոցներ նախատեցվելուց հետո՝ Գնորդը 09․11․2020թ․  Վաճառողի էլեկտրոնային փոստին է ուղարկվել համաձայնագրի նախագիծ՝ Պայմանագրում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ։

Համաձայն Պայմանագրի 8․13 կետի՝ Վաճառողը համաձայնագիրը կնքում և Գնորդին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Նշված պայմանը Վաճառողի կողմից խախտվել է։

Հաշվի առնելով վերոգրյալը և հիմք ընդունելով Պայմանագրի 8․13 կետի պահանջները՝ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն 2020թ․ դեկտեմբերի 5-ից Պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծում է։

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ Վաճառողից կգանձվի պայմանագրի կատարման ապահովում 24198 (քսանչորս հազար հարյուր ինսունութ) ՀՀ դրամի չափով:

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝ ԷԴԳԱՐ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Կատ.` Ս․Հարությունյան

Գնումների համակարգման բաժին

Հեռ.` 060-544-702