ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի մարտի 6-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/26»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Հայկական ԱԷԿ-ի մղման և արտամղման խողովակաշարերի փոխարինում իրենց կոշտության օղերով սկսած №3,4 շոգետուրբինաների խտացուցիչների մուտքի և ելքի փականներից մինչև փակ հեռացնող ջրատարը» աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/26» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ մարտի 4-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ մարտի 6-ին տրամադրված պարզաբանումը`

	Հարցադրում


	1. Եթե ինչ-ինչ պատճառներով աշխատանքը չի ավարտվում մինչև ՊՆՎ 2026-ի ավարտ հնարավոր է արդյո՞ք աշխատանքը կատարել ՊՆՎ 2027-ի ընթացքում։

2․Կանխավճար նախատեսվում է թե՛ ոչ։

3․Համաձայն հրավերի «Լրացուցիչ պայմաններ» բաժնի 1-ին կետի՝ պայմանագրի կատարումը երկփուլ է։ Մեկ փուլը իր մեջ ներառում է մեկ շոգետուրբինի խտացուցիչի մուտքի և ելքի փականներից մինչև փակ հեռացնող ջրատարը մղման և արտամղման խողովակաշարերի փոխարինումը՝ իրենց կոշտության օղերով (այդ թվում նաև հողային աշխատանքները)։ Կարող են խողովակները ծածկվել առանց ջրային փորձարկումների (այսինքն փաստացի խողովակի մեջ ջուր լինելու)։

4․Համաձայն հրավերի «Լրացուցիչ պայմաններ» բաժնի 4-րդ կետի՝ Կատարողը աշխատանքների կատարման համար պետք է ունենա և ներկայացնի համապատասխան տեխնիկա (վերամբարձ կռունկ (ավտոկռունկ), էքսկավատոր, բուլդոզեր, մոնտաժված խողովակների տեղափոխման համար անհրաժեշտ տեխնիկա և այլն): Նշված տեխնիկան պետք է ներկայացվի հայտով թե՛ պայմանագրի կնքման փուլում։



	Պարզաբանում
	1. Աշխատանքները պետք է ավարտվեն ՊՆՎ 2026-ի ընթացքում, այլընտրանքային տարբերակ ընդունելի չէ:

2. Հրապարակված հրավերի 1-ին մասի 1.2 կետում հստակ նշված է «Սույն ընթացակարգի շրջանակում կանխավճար չի նախատեսվում»:

3. Խողովակաշարերը կարող են ծածկվել միմիայն հիդրավլիկ փորձարկումներից հետո:

4. Աշխատանքները սկսելուց առաջ կազմակերպությունը պետք է հիմնավորի համա-պատասխան տեխնիկա ունենալու փաստը, նշված աշխատանքները կատարելու համար: 




 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/26» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

 Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

