## Лист1
<<ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ>> ՓԲԸ 2022թ. սեփական միջոցների և այլ ֆինանսավորման աղբյուրների հաշվին գնումներ փոփոխված 31/03/2022 Պատվիրատու <<ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ>> ՓԲԸ Պատվիրատուի գտնվելու վայրը ք. Երևան Մելիք Ադամյան 2/2 ՀՎՀՀ-02619957 "ContourGlobal Hydro Cascade" CJSC procurement for 2022 financed by own funds and other sources of financing changed 31/03/2022 Contracting Authority: "ContourGlobal Hydro Cascade" CJSC Location of the Contracting Authority: 2/2, Melik-Adamyan street, Yerevan, TIN: 02619957
N | Պայմանագրի առարկայի նկարագրությունը Description of the contract subject/scope | Քանակի միավոր Unit of Measure | Քանակ Quantity | Տեսակ Type | Գնման գործընթացի սկիզբ և վերջ Start and end of the procurement activities | Պայմանագրի իրականացման սկիզբը Start of Contract implementation | Գնման ձևը Form of procure | Գնման ձևի իրավական հիմքը Legal basis for the form of procurement
1 | Էքսկավատորի ձնահավաք մեխանիզմ Rotary snow blower for excavator | հատ/piece | 1 | ապրանք goods | 01․04․2022 - 01․06․2022 | 01․06․2022 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
2 | Օպտիկա մանրաթելային կապուղու տեղադրում Շամբ եվ Անգեղակոթ ջրամբարներում, Installation of fiber optic line in Shamb and Angeghakot reservoirs | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 01.02.2022-01.04.2022 | 01.04.2022 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
3 | Տեսախցիկներ. այդ թվում Cameras. Including | հատ/piece |  | ապրանք goods | 01.07.2022-01.09.2022 | 01.09.2022 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
3.1 | Գիշերային զնման անվտանգության տեսախցիկ/ CCTV camera with night vision | հատ/piece | 1
3.2 | Գմբեթային տեսակի անվտանգության տեսախցիկ, CCTV camera PTZ type | հատ/piece | 3
4 | Մեկուսացման դիմադրություն չափելու սարք Insulation resistance measuring device | հատ/piece | 1 | ապրանք goods | 01․03․2022-01․04․2022 | 01.04.2022 | Գնանշմամբ հարցում Collection of offers | ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
5 | Ծրագրավորվող միկրոպրոցեսորային բլոկներ, Programmable microprocessor blocks | հատ/piece | 32 | ապրանք goods | 01․04․2022-20․05․2022 | 20.05.2022 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
6 | Տաթեվ ՀԷԿ-ի ճնշումային խողովակաշարի վերականգնում Rehabilitation of Tatev HPP pressure pipeline | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 01.09.2022-15.12.2022 | 15.12.2022 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
7 | Շամբ ՀԷԿ-ի արտածող ջրանցքի աշխատանքը կանոնավորող հիդրոտեխնիկական կառույցի իրականացում Construction of hydrotechnical structures near the absorbent channel of Shamb HPP | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 01.09.2022-15.12.2022 | 15.12.2022 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
8 | Բեռնամբարձման, բեռնաթափման մեքենա 5 տ Gasoline truck for transporting 5 tons | հատ/piece | 1 | ապրանք goods | 01․07․2022-15․09․2022 | 15.09.2022 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
9 | 10կՎ գծային անջատիչ/բաժանիչներ 10 kV line breakers / switch (6 unis) | հատ/piece | 6 | ապրանք goods | 15․03․2022-15․05․2022 | 15.05.2022 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
10 | Շամբ կայանի դրենաժային համակարգի համար լրացուցիչ պոմպերի եվ ղեկավարման համակարգի ձեռքբերում Supply of additional pumps and control system for drainage systems of Shamb HPP | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 01.03.2022-01.05.2022 | 01.05.2022 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
11 | Տոլորս եվ Սպանդարյան ջրամբարների յուղային մալուխների փոխարինում Replacement of oil cables in Tolors and Spandaryan reservoirs | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 01.06.2022-01.08.2022 | 01.08.2022 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
12 | 3 ՀԷԿ-երի մարտկոցային սրահների օդափոխության համակարգերի ավտոմատացում Automatization of air conditioning system of battery rooms in all 3 HPP's | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 15.05.2022-01.08.2022 | 01.08.2022 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
13 | Սպանդարյանի գրգռման համակարգի փոխարինում Replacement of excitation systems in Spandaryan HPP | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 01.05.2022-15.08.2022 | 15.08.2022 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
14 | 4 ջրամբարների և ՕԿՋ-ի հիմնական և օժանդակ փականների բարձրացնող մեխանիզմների ավտոմատիզացման և դրանց հեռահար կառավարման համակարգի նախագծում, Design of automation and remote control system of the lifting mechanisms of the main and auxiliary valves of 4 reservoirs and Daily pondage basin | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 01.02.2022-01.03.2022 | 01.03.2022 | Մեկ աղբյուրից, Single source | ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.3. կետ PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.3
15 | Շամբ ՀԷկ-ի 125 ԿՎԱ ուժային տրանսֆորմատորների փոխարինում, Replacement of 125 KVA power transformers of Shamb HPP | հատ/piece | 2 | ապրանք/աշխատանք, goods/works | 01.02.2022-15.06.2022 | 15.06.2022 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
16 | Տաթեվ ՀԷԿ-ի օրական կանոնավորող ջրավազանի (ՕԿՋ) վերականգնում Rehabilitation of Tatev HPP DRP | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 01.09.2022-15.12.2022 | 15.12.2022 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
17 | Երեք հողային պատվարների մշտադիտարկման համակարգի ներդրում Monitoring Systems of 3 Embankment Dams | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 31.03.2022-01.07.2022 | 01.07.2022 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
18 | Տոլորս ջրամբարի հողային պատվարի կայունության բարձրացում եվ հիդրոտեխնիկական կառույցների վերականգնում Strengthening of Tolors Dam and rehabilitation of hydrotechnical structures | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 01.03.2022-15.06.2022 | 15.06.2022 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
19 | Պատվարների վթարային ահազանգման համակարգի նախագծում, Design of Dams emergency alarm system | հատ/piece | 1 | աշխատանք works | 01.02.2022-01.04.2022 | 01.04.2022 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2