Բաժին 8 - Պայմանագրի հատուկ պայմաններ

Պայմանագրի սույն հատուկ պայմանները (ՊՀՊ) պետք է լրացնեն Պայմանագրի ընդհանուր պայմանները (ՊԸՊ): Այնտեղ, որտեղ հակասություն կլինի, սույն փաստաթղթի դրույթները գերակայող կլինեն ՊԸՊ-ի դրույթների նկատմամբ:

# Պայմանագրի հատուկ պայմաններ

| A. Ընդհանուր |  |  |
| --- | --- | --- |
| ՊԸՊ 1.1 (d) | Ֆինանսավորող հաստատությունն է՝ Ասիական զարգացման բանկ |  |
| ՊԸՊ 1.1 (r) | Պատվիրատուն է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, Հայաստանի Հանրապետություն ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31, Սարգիս Բաղինյան, Գործադիր տնօրեն |  |
| ՊԸՊ 1.1 (w) | Ամբողջ Աշխատանքների նախատեսվող ավարտ պետք է լինի` շինարարական աշխատանքները պետք է ավարտված լինեն 760 օրում` աշխատանքների մեկնարկի օրվանից սկսած: |  |
| ՊԸՊ 1.1 (cc) | Ծրագրի ղեկավարն է՝ Էմանուել Իվանյան, Ծրագրերի իրականացման վարչության պետ, ՀՏԶՀ, Կ.Ուլնեցու 31, 0037, ք. Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն |  |
| ՊԸՊ 1.1 (ff) | Շին.հրապարակը տեղակայված է՝ ՀՀ Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Սևքար գյուղ, 16-րդ փողոց, 24 շենք, և ներկայացված է գծագրերում: |  |
| ՊԸՊ 1.1 (ii) | Մեկնարկի ամսաթիվը պետք է լինի Ընդունման նամակում սահմանված ամսաթվից սկսած: [Ընդունման նամակը մի ծանուցագիր է, որը ՀՏԶՀ-ի կողմից ուղարկվում է կապալառուին, շինարարական թույլատրության ստացման և կապալառուի կողմից աշխատանքների մեկնարկի հնարավորության մասին տեղեկացնելու նպատակով:] |  |
| ՊԸՊ 1.1 (mm) | Աշխատանքները ներառում են` 1.3 Նախատեսվում է կառուցել նոր, երկհարկանի, նկուղային հարկով, հատակագծում ուղղանկյուն 91.5*35.5մ չափերով կառույց, սեյսմիկ կարանով բաժանված հավասար հատվածամասերի: Նկուղում նախատեսվում է ժամանակավոր թաքստոց: Կառույցը երկաթբետոնե միաձույլ, շրջանակա-կապային հիմնակմախքով, խաչահատվող ժապավենային հիմնահեծաններով, դիաֆրագմաներով և ծածկերով: Բոլոր կոնստրուկցիաները նախագծված են В25 դասի բետոնից և А500c դասի ամրաններից։ Տանիքը՝ թեք երկաթբետոնե ծածկի վրայով: 1-5 դասարանների և նախադպրոցական տարիքի երեխաների ուսուցումը նախատեսվում է 1-ին հարկում, բարձր դասարանի աշակերտների ուսուցումը՝ 2-րդ հարկում: Շենքում նախատեսվում են 4 աստիճանավանդակներ, 1 վերելակ: Շենքի տանիքում նախատեսվում է արևային ֆոտովոլտային կայանի տեղադրում 232 վահանակներով: Դպրոցի ջեռուցումը իրականացվելու է կաթսայատնից, որը շահագործվելու է բնական գազով: Նկուղային հարկի ընդհանուր մակերեսը՝ 596մ2, 1-2-րդ հարկերինը՝ 5957մ2: Հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող, սայլակով տեղաշարժվող երեխաների համար նախատեսված են սանհանգույցներ, թեքահարթակ և ամբարձիչ: Իրականացվելու է դպրոցի տարածքի ցանկապատում և բարեկարգում, մարզադաշտի և մարզահրապարակի կառուցում: Կապալառուն պետք է տեղակապի Սասունիկի միջնակարգ դպրոցի նախագիծը Սևքարում: |  |
| ՊԸՊ 2.2 | Հատվածային ավարտները՝ կիրառելի չեն: |  |
| ՊԸՊ 2.3 (j) | Հետևյալ փաստաթղթերը նույնպես կազմում են Պայմանագրի մաս՝ Պայմանագրի իրականացման ժամանակահատվածում թողարկված ցանկացած լրացումները: |  |
| ՊԸՊ 3.1 | Պայմանագրի լեզուն է` հայերեն: Պայմանագրի հանդեպ կիրառվող օրենքն է` Հայաստանի Հանրապետության օրենքը: |  |
| ՊԸՊ 11.1 | Ծրագրի ղեկավարն չի կարող փոխանցել որևէ իր հանձնառությունները և պարտականությունները ուրիշին: |  |
| ՊԸՊ 14.1 | Այլ կապալառուների ժամանակացույցը` կիրառելի չէ: |  |
| ՊԸՊ 19.1 | Ապահովագրության և չհատուցվող նվազագույն գումարներն են. (ա) Աշխատանքների, Արտադրամասերի և Նյութերի կորուստ կամ վնաս՝ 110 տոկոս Պայմանագրի գումարի (առավելագույն չհատուցվող գումարը Պայմանագրի գումարի 0.3 տոկոս) (բ) Սարքավորումների կորուստ կամ վնաս՝ 2,000,000 դրամ (առավելագույն չհատուցվող գումարը 100,000 դրամ) (գ) Պայմանագրի հետ կապված Գույքի կորուստ կամ վնաս (բացառությամբ Աշխատանքների, Նյութերի, Արտադրամասերի ու Սարքավորումների)՝ 2,000,000 դրամ (առավելագույն չհատուցվող գումարը 100,000 դրամ) (դ) անձնական վնաս կամ մահ՝ - կապալառուի աշխատողներ՝ 1,000,000 դրամ/անձ - այլ մարդիկ՝ 1,000,000 դրամ |  |
| ՊԸՊ 20.1 | Շին.հրապարակի ուսումնասիրության հաշվետվություններն են` կիրառելի չեն: |  |
| ՊԸՊ 21.1 | Շինարարական Աշխատանքների իրականացումը Կապալառուի կողմից` Դպրոցների քանդման աշխատանքները իրականացվում են ՀՀ կառավարության 06.02.2019թ., թիվ 87-Ա որոշման 2-րդ կետի դրույթի համապատասխան, համաձայն որի շենքի քանդման արդյունքում ձևավորվելիք շինանյութը սեփականության իրավունքով անհատույց հանձնվում է Կապալառուին: Քանդման (ներառյալ շենքի հիմքերի) և շինարարական աղբի տեղափոխման աշխատանքները, որոնք նախատեսված չեն Պայմանագրի Նախահաշվով, սակայն անհրաժեշտ են շինարարական աշխատանքներն ըստ նախագծի իրականացնելու համար, արվում են Կապալառուի հաշվին: |  |
| ՊԸՊ 23.1 | Կապալառուի կողմից պետք է նախագծվի հետևյալը` Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և սույն պայմանագրի նախագծանախահաշվային փաստաթղթին (փաստաթղթերին), ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան՝ հաշվի առնելով դրանց տեղակապման արդյունքները։ Կապալառուն ապահովում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի տեղակապման նախագծման աշխատանքների կատարումը՝ օրենքով նման գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն ունեցող անձի՝------------------ միջոցով: Տեղակապումն իրականացվում է՝ համաձայն սույն պայմանագրի տեխնիկական բնութագրի։ |  |
| ՊԸՊ 26.1 | Շիր.հրապարակի սեփականություն վերաբերյալ տվյալ(ներ)ը պետք է լինի(են)` մասնավորեցված Մեկնարկի նամակում: |  |
| ՊԸՊ 29.1 | Վեճի դատավոր նշանակող լիազոր մարմին՝ Հայաստանի Հանրապետության առևտրաարդյունաբերական պալատ |  |
| ՊԸՊ 30.3 | Վեճի դատավորի ժամային դրույքը և փոխհատուցվող ծախսերը՝ այն հասանելի է հետևյալ կայքէջում՝ http://www.arbitrage.am/?page=arbitration_costs |  |
| ՊԸՊ 30.4 | Հաստատություն, որի ընթացակարգերը կիրառվելու են արբիտրաժի ժամանակ՝ Տարածքային առաջին ատյանի դատարան: Արբիտրաժի վայրը՝ ՀՀ, ք.Երևան: |  |
| ՊԸՊ 34.2 | Կիրառվում է հետևյալ դրույթները. Հարգալից աշխատանքային միջավայր Կապալառուն պետք է ապահովի, որ իր աշխատակիցներն ու ենթակապալառուները պահպանեն ամենաբարձր բարոյական չափանիշները և զերծ մնան ցանկացած տեսակի ահաբեկումներից խտրականության, չարաշահման և ոտնձգությունների ցանկացած ձևից, ներառյալ սեռական ոտնձգությունները, և, միշտ պետք է վարվեն այնպես, որպեսզի ստեղծեն այնպիսի միջավայր, որը զերծ կլինի ոչ էթիկական վարքագծից, ահաբեկումներից, անօրինական գործողություններից և ճնշումներից, այդ թվում սեռական ոտնձգություններից: Կապալառուն պետք է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկի ցանկացած աշխատողի կամ ենթակապալառուի նկատմամբ, ներառյալ աշխատանքային կամ ենթակապալառուի պայմանագրի կասեցումը կամ դադարեցումը, եթե հայտնաբերվի ոչ էթիկական կամ ոչ պատշաճ վարքագծի որևէ ձև։ Կապալառուն պետք է իրականացնի ուսումնական ծրագրեր իր աշխատակիցների և ենթակապալառուների համար՝ նպատակ ունենալով բարձրացնել իրազեկությունը և կանխել ցանկացած բռնություն, խտրականություն, անօրինական գործողությունների և հալածանքների ցանկացած ձև, ներառյալ սեռական ոտնձգությունները, ինչպես նաև խրախուսել հարգալից աշխատանքային միջավայրը: Կապալառուն պետք է վարի նման ուսումնական ծրագրերին մասնակցած և դրանք ավարտած իր աշխատողների և ենթակապալառուների ընթացիկ հաշվառումը և այդ գրառումները տրամադրի Գործատուին կամ Ճարտարագետին՝ նրանց առաջին գրավոր պահանջով: |  |
| C. Ժամանակի վերահսկում |  |  |
| ՊԸՊ 35.1 |  | Կապալառուն պետք է Աշխատանքների ծրագիրը հաստատման համար ներկայացնի Ընդունման նամակը ստանալու օրվանից սկսած՝ 28 (քսանութ) օրվա ընթացքում: |
| ՊԸՊ 35.3 |  | Ծրագրի թարմացումների միջև ընկած ժամանակահատվածը 180 (մեկ հարյուր ութսուն) օր է: Թարմացված ծրագիրն ուշ ներկայացնելու դեպքում պահվող գումարի չափն է` 200,000 (երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ: |
| D. Որակի վերահսկում |  |  |
| ՊԸՊ 43.1 |  | Թերությունների վերացման ժամանակահատվածը 365 օր է: |
| ՊԸՊ 44.1 |  | Թերություններով/որակի խախտմամբ կատարված աշխատանքը ներառող կատարողական հաշվետվության ընդհանուր արժեքի 5%-ի չափով: |
| ՊԸՊ 44.3 |  | Թերության վերացման մասին ծանուցումն ուղարկելու օրվանից առաջ ներկայացված վերջին կատարողական հաշվետվության ընդհանուր արժեքի 5%-ի չափով: |
| E. Ծախսերի վերահսկում |  |  |
| ՊԸՊ 47.1 |  | «Նախագծի տեղակապված մասի նախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների պայմանագրային արժեքը հաշվարկվում է ՀՀ օրենսդրությամբ պարզ փորձաքննություն անցած նախահաշվի հիման վրա։ Նախագծանախահաշվային փորձաքննություն անցած փաստաթղթերը պատվիրատուին հանձնելուց և դրանք վերջինիս կողմից ընդունվելուց հետո 10-օրյա ժամկետում կնքվում է համաձայնագիր, իսկ վճարումներն իրականացվում են դրանց մասով կնքված համաձայնագրի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան: Պայմանագիրը (համաձայնագիրը) կնքվում է կապալառուի կողմից նախագծի տեղակապված մասի աշխատանքների կատարման արժեքի նկատմամբ հաշվարկված պայմանագրի ապահովում ներկայացվելու դեպքում»: |
| ՊԸՊ 53.1 |  | Պատվիրատուի երկրի արժույթն է՝ ՀՀ դրամ: |
| ՊԸՊ 54.1 |  | Պայմանագիրը ենթակա է գնի ճշգրտման համաձայն ՊԸՊ 54 կետի, իսկ գործակիցների վերաբերյալ կիրառելի է հետևյալ տեղեկատվությունը՝ Պայմանագրային գինը պետք է ճշգրտվի պայմանագրի կատարման ընթացքում մեկնարկից հետո Կապալառուի կողմից առաջին կատարած շինարարական աշխատանքների հաշվետվությունից սկսած: Ճշգրտումը կկատարվի հետևյալ բանաձևով՝ Pc = Ac + Bc*Imcb/Iocb+Cc*Imcc/Iocc+Dc*Imcd/Iocd+Ec*Imce/Ioce Որտեղ՝ - Pc-ն վճարման ենթակա Պայմանագրային գնի ճշգրտման գործակիցն է: Ac-ն ներկայացնում է վճարվելիք գումարի չճշգրտվող ցուցիչը, իսկ Bc-ն, Cc-ն, Dc-ն և Ec-ն`ճշգրտվող ցուցիչները աղյուսակում նշված սահմաններում Հայտատուի կողմից ընտրված արժեքով: - Imcb-ն, Imcc, Imcd և Imce-ն ինդեքսների արժեքներն է, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից հրատարակվող ՀՀ պետական կարիքների համար շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների և պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գների ինֆորմացիոն տեղեկագիր (ինֆորմացիոն տեղեկագիրը կարելի ներբեռնել հետևյալ կայքէջից՝ https://minfin.am/hy/page/shinararakan_apranqatesakneri_gner/)` հաշիվ-ապրանքագրի ներկայացման օրվա դրությամբ (ՀՀ դրամով): - Iocb-ն, Iocc-ն, Iocd-ն և Ioce-ն՝ վճարման ենթակա արտադրամիջոցների գերակայող ինդեքսներն է մրցութային առաջարկների բացումից 28 օր առաջ (ՀՀ դրամով): - 35 տոկոսը չճշգրտվող տարրն է (գործակից Ac) - 65 տոկոսը ճշգրտվող տարրն (գործակից Bc+Cc+Dc+Ec). Գործակից Ac-ն պետք է լինի պայմանագրային գնի 35 տոկոսը: Հայտատուի կողմից ներկայացված գործակից Bc+Cc+Dc+Ec-ն պետք է լինի 65 տոկոսի սահմաններում: Համապատասխանաբար՝ Ac+Bc+Cc+Dc+Ec-ն պետք է հավասար լինի 1-ի: Ac-ն Պատվիրատուի կողմից ներկայացվող չճշգրտվող և ամրագրվող կշիռն է: Հայտատուն պետք է լրացնի իր կողմից առաջարկվող կշիռները՝ Bc-ն, Cc-ն, Dc-ն և Ec-ն: Գործակիցները և ցուցիչները (կոդերը) գնի ճշգրտման համար ՀՀ դրամով պետք է սահմանվեն Մրցութային հայտի հետ ներկայացվող Ճշգրտման տվյալ(ներ)ի աղյուսակում: |
| ՊԸՊ 55.1 |  | Պահվող վճարումների չափն է` 5 % (հինգ տոկոս) |
| ՊԸՊ 56.1 |  | Բոլոր աշխատանքների համար նախապես գնահատված վնասների չափը յուրաքանչյուր օրվա համար կազմում է վերջնական Պայմանագրի արժեքի 0.05 %: Բոլոր աշխատանքների համար նախապես գնահատված առավելագույն վնասի չափը կազմում է վերջնական Պայմանագրի արժեքի 5%: |
| ՊԸՊ 58.1 |  | Կանխավճարը պետք է լինի Պայմանագրի գումարի 20%-ի չափով և պետք է Կապալառուին վճարվի 28 օրից ոչ ուշ, ընդ որում՝ - Կանխավճարի 10%-ը ենթակա կլինի վճարման պայմանագիրը ստորագրվելուց հետո, իսկ մյուս 10% ենթակա կլինի վճարման նախագծանախահաշվային փորձաքննություն անցած փաստաթղթերը պատվիրատուին հանձնելուց և դրանք վերջինիս կողմից ընդունվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագիրը ստորագրվելուց հետո: |
| ՊԸՊ 59.1 |  | Կատարման երաշխիքի գումարը կազմում է Պայմանագրի արժեքի 10%-ը: |
| G. Պայմանագրի ավարտ |  |  |
| ՊԸՊ 72.1 |  | Շահագործման եւ սպասարկման ձեռնարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև` (ամսաթիվը) կիրառելի չէ: Աշխատանքային գծագրերը անհրաժեշտ է ներկայացնել շինարարության ավարտից 30 օր հետո: |
| ՊԸՊ 72.2 |  | Աշխատանքային գծագրերը ՊԸՊ 72.1 կետով պահանջվող օրը չներկայացնելու դեպքում պահվող գումարի չափը կազմում է` կիրառելի չէ: |
| ՊԸՊ 73.2 (h) |  | Առավելագույն օրերի քանակն է`100: |
| ՊԸՊ 75.1 |  | Չավարտված աշխատանքի արժեքի հանդեպ կիրառվող տոկոսը, որը ներկայացնում է Պատվիրատուի լրացուցիչ ծախսերը Աշխատանքների ավարտման համար, կազմում է 10%: |