|  |
| --- |
| Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամ  Armenian Territorial Development Fund |



N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2021թ.

**«ԳԵՎ ԷԼԼ ՊԼԱՏ» ՍՊԸ–ի տնօրեն**

պարոն Ս. Կռոյանին

Հարգելի պարոն Կռոյան

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը «ԳԵՎ ԷԼԼ ՊԼԱՏ» ՍՊԸ –ի հետ 2019թ. ապրիլի 05-ին կնքել է «ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի թիվ 5 դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգում և ջեռուցում» պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման NՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/43 պայմանագիրը: Պայմանագրի կատարման ժամկետ էր սահմանվել 130 օր: Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը տրված էր 2019թ. մայիսի 13-ին, ավարտը նախատեսված էր 2019թ. սեպտեմբերի 20-ին: Հետագայում, կողմերի միջև 2019թ. սեպտեմբերի 20-ին կնքված Համաձայնագիր 2-ով, Պայմանագրի ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2019թ. հոկտեմբերի20-ը: Սակայն, փաստացի շինարարական աշխատանքները մինչ օրս ավարտված չեն:

Հաշվի առնելով այն հանգամանգը, որ NՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/43 Պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքները ժամանակին չեն ավարտվել և դրանց ընթացքի մասին Պատվիրատուի կողմից 20.05.20-ին ներկայացվել է համապատասխան գրություն, ինչպես նաև այն, որ մինչև Պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքների ավարտը իրականացվել է նախատեսված աշխատանքների 84 տոկոսը, որի համար Կապալառուին2019թ. ընթացքում. վճարվել է 17,522,342 դրամ, և հիմք ընդունելով ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/43 պայմանագրի 3.3 կետի 3.1.4 (բ) ենթակետի և 6.3 կետի դրույթները կայացվել է որոշում.

1. Համարել պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման թիվ NՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/43 պայմանագիրը լուծված.
2. Պայմանագրով նախատեսված կատարման ժամկետը խախտելու համար սահմանել տույժ` յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար չկատարված աշխատանքի գնի 0, 05% չափով, որը կազմում է` 598, 451 դրամ.
3. Պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու համար սահմանել տուգանք` պայմանագրի ընդհանուր գումարի, այն է` 20,999,961 դրամի 0,5 տոկոսի չափով, որը կազմում է` 105,000 ՀՀ դրամ:

Նշված գումարները խնդրում ենք սույն փաստաթուղթը ստանալուց 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում փոխանցել Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի բանկային հաշվին` Արարատբանկ ԲԲԸ, հ/հ 1510032335590400:

Սույնով տեղեկացնում ենք Ձեզ նաև, որ ղեկավարվելով Ձեր կողմից ներկայացված Տուժանքի մասին համաձայնագրի 1.3 կետի դրույթներով, NՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/43 Պայմանագիրը ոչ պատշաճ կատարելու համար ՀՏԶՀ-ն մտադիր է պահանջ ներկայացնել «Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ-ին` 2,748,000 ՀՀ դրամ գումար ստանալու վերաբերյալ:

Հարգանքով`

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Գործադիր տնօրեն** |  | **Ա. Սողոմոնյան** |

*Կատարող՝ Ա. Իսախանյան*

*Հեռ. (010) 24 71 23/106*