ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Պատվիրատուն՝ ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքապետարանը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Շնող համայնքի, Շնող բնակավայրի Շեկ աղբյուր, Վարդուտ, Չալեր թաղամասերի, Թեղուտ և Քարկոպ բնակավայրերի գազաֆիկացման» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված» N «ԼՄՇՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/06» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 14-ին կնքված N «ՀԲՄԱՇՁԲ-20/06» պայմանագրում 2020 թվականի դեկտեմբերի 21-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում

Փոփոխության նկարագրություն Կատարվել է աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի, օրացուցային գրաֆիկի և հանձնման-ընդունման արձանագրությունների ընդունման կամ մերժման ժամկետների փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում՝ N «ՀԲՄԱՇՁԲ-20/06» պայմանագրի 1.3 և 4.2 կետեր 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի հայտարարված ռազմական դրությունը

Պատվիրատու` Շնողի համայնքապետարան