**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԿԱՊԻ ԵՎ**

**ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ**

 N ..........................................

 §........¦ ......................2019 թ.

«**Համաշիննախագիծ**» **ՍՊԸ-ի**

 **տնօրեն պրն. Հ.ՄԵՍՐՈՊՅԱՆԻՆ**

**(էլ Փոստ** **hamashin@mail.ru****)**

***Հարգելի պարոն Մեսրոպյան***

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության և «Համաշիննախագիծ» ՍՊԸ-ի միջև 2019 թվականի ապրիլի 15-ին կնքված թիվ «ՏԿՏՏՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/7Ն-4» ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝Պայմանագիր) շրջանակներում Ձեր ընկերությունը մինչև 2019 թվականի մայիսի 22-ը պետք է իրականացներ Մ-10, Սևան–Մարտունի–Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ64+500–կմ66+000 հատվածի հիմնանորոգման և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ համայնքի ներհամայնքային գլխավոր ճանապարհի 3,3 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման,ծախսերի գնահատման աշխատանքներ, ինչը պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չի կատարել:

Հիմք ընդունելով «ՏԿՏՏՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/7Ն-4» ծածկագրով կնքված պայմանագրի 2.1.3 կետի պահանջները` ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը որոշեց 2019թ.-ի մայիսի 27-ին միակողմանի լուծել «ՏԿՏՏՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/7Ն-4» ծածկագրով գնման պայմանագիրը:

Տեղեկացնում եմ, որ «Համաշիննախագիծ» ՍՊԸ-ն պարտավոր է սույն ծանուցումը ստանալուց 5 (հինգ) բանկային օրվա ընթացքում ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից բացված գանձապետական «900005000758» հաշվեհամարին փոխանցել գանձման ենթակա 430,000 ՀՀ դրամը որպես տուժանք՝ պայմանագրի կատարման ապահովում (պայմանագրի ընդհանուր գումարի 10%):

Միաժամանակ հայտնում եմ, որ հնարավոր տույժերի և տուգանքների մասով լրացուցիչ կտեղեկացվի:

 ***Հարգանքով՝* Ս. ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ**

*Կատարող՝ ֆինանսատենտեսագիտակ և*

*հաշվապահական հաշվառման հաշվառման վարչություն*

*010)-59-00-48*