## հայերեն
ՀՀ Շիրակի մարզի ²ËáõñÛ³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ²ñ¨ÇÏ µÝ³Ï³í³ÛñÇ 10-ñ¹ ÷áÕáóÇ ÑÇÙÝ³Ýáñá·Ù³Ý աշխատանքների
Ì³í³É³Ã»ñÃ Ñ³ßí³ñÏ
NN | ÐÇÙÝ³íáñáõÙÁ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³Ï | 1 ÙÇ³íáñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ /Ñ³½. ¹ñ./ | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½ ¹ñ³Ù | ²é³í»É³·áõÛÝ ÏßÇé %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Հողային աշխատանքներ
2 | 1--1613 1--1619 | 6գ IVկարգի բնահողի Ùß³ÏáõÙ բուլդոզերով ï»Õ³÷áË»Éáí 50Ù կուտակումով լիցք | մ3 | 1000 | 0.80702 | 807.0216
[8 empty] | 0.62441 | 0.80702
0
0
3 | 1--1582 | 6գ IV կարգի բնահողի Ùշակում 1Ù3 շերեպի տարողությամբ բարձելով ա/ի վրա | մ3 | 1000 | 0.84 | 842.7 |  |  | 0
[8 empty] | 0.00592 | 0.0076513
0
0
4 | 1--1540 | 6գ IV կարգի բնահողի Ùշակում ակոսներում 1Ù3 շերեպի տարողությամբ կողլից | մ3 | 35 | 0.68 | 23.83 |  |  | 0
[8 empty] | 0.50625 | 0.6543
0
0
5 | 1--1613 1--1619 | 6գ IVկարգի բնահողի Ùß³ÏáõÙ բուլդոզերով տեղափոխելով 50Ù կուտակումով դեպի լիցք Ñ³ñÃ»óáõÙáí | մ3 | 25 | 0.81 | 20.18 |  |  | 0
[8 empty] | 0.62441 | 0.80702
0
0
6 | 1--1186 | Բնահողի ջրում | մ3 | 25 | 0.38282 | 9.5706 |  |  | 0
[8 empty] | 0.2962 | 0.38282
0
0
7 | 310-3 | Ավելորդ 6գ IV կարգի բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ 1000*1,95 | տ | 1950 | 1.57 | 3053.43 |  |  | 0
[8 empty] | 0.27 | 0.34896
[9 empty] | 0 |  | 3051.51 | -1.92 | 680.58
0
8 | 1--1149 | ´Ý³ÑáÕÇ Ëï³óáõÙ ·É¹áÝáí 25ï ù³ßáí 6 ³ÝóáõÙáí 1 Ñ»ïùÇ íñ³Ûáí | մ3 | 25 | 0.2144 | 5.3601 |  |  | 0
[8 empty] | 0.16589 | 0.2144
0
0
9 | 1--1140 | Հողային պաստառի համահարթեցում | մ2 | 4114 | 0.10578 | 435.1837 |  |  | 0
[8 empty] | 0.081846 | 0.10578
0
0
10 |  | Ծածկի կոնստրուկցիան | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0
0
0
11 | 27--38-1 27--38--11 | Ավազակոպճային շերտ հ=10 սմ | մ2 | 4114 | 0.55043 | 2264.4641 |  |  | 0
[8 empty] | 0.42588 | 0.55043
0
0
12 | 27--38-1 27--38--11 | Խճակոպճավազայի խառնուրդ C-5 h=15սմ | մ2 | 2632 | 3.5303 | 9291.6669 |  |  | 0
[8 empty] | 2.7315 | 3.5303
0
0
13 | 27--251 ÏÇñ³é | Բիտումային էմոլսիա 0,6լ-1մ2 /1л-1,02кг/ | տ | 2.635 | 262.9607 | 692.9015 |  |  | 0
[8 empty] | 203.4598 | 262.9607
0
0
14 | 27--164-2 | Ա/բ ծածկույթի իրականացում մանրահատիկ ա /բետոնով h=5սմ | մ2 | 2583 | 5.1839 | 13390.0526 |  |  | 0
[8 empty] | 4.0109 | 5.1839
0
0
15 |  | Մայթեր | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0
0
0
16 | 27--38-1 27--38--11 | Ավազակոպճային շերտ եզրաքարերի տակ հ=8 սմ | մ2 | 68 | 0.46558 | 31.6594 |  |  | 0
[8 empty] | 0.36023 | 0.46558
0
0
17 | 27--173 ÏÇñ³é | ²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ շերտ հ=12 սմ (մայթ) | մ2 | 290.8 | 0.44627 | 129.774 |  |  | 0
[8 empty] | 0.34529 | 0.44627
0
0
18 | 27--169 | Մանրահատիկ ա/բետոն հ=3սմ | մ2 | 290.6 | 0.26234 | 76.2361 |  |  | 0
[8 empty] | 0.20298 | 0.26234
0
0
19 | 27--86-1 | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ | գծմ | 157.3 | 1.8871 | 296.8353 |  |  | 0
[8 empty] | 1.4601 | 1.8871
0
0
20 | 27--78 | Հավաքովի բետոնե եզրաշար 10x20 սմ 36,92խոր.մ | գծմ | 130.42 | 1.8871 | 246.111 |  |  | 0
[8 empty] | 1.4601 | 1.8871
0
0
21 |  | Կողնակներ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
0
0
22 | 27--22-1 կիրառ | Կողնակների ամրացում կոպօային շերտով | մ3 | 15.17 | 6.8388 | 103.7446 |  |  | 0
[8 empty] | 5.2914 | 6.8388
0
0
23 |  | Ուղիներ | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0
0
0
24 | 23--1 23--3 | Ավազակոպճային շերտի իրականացում ËáÕáí³ÏÇ տակ 10ëÙ Ñ³ëï | մ3 | 0.8 | 5.8189 | 4.6551 |  |  | 0
[8 empty] | 4.5022 | 5.8189
0
0
25 | 22--71 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙD+325ÙÙ 1·Í.Ù 39,,5Ï·,Ñ³ëï 5ÙÙ | ·Í.Ù | 11.6 | 35.1198 | 407.3895 |  |  | 0
[8 empty] | 27.1731 | 35.1198
0
0
26 | 6--1 ÏÇñ³é | ¶ÉË³¹ÇñÝ»ñÇ ÙÇ³ÓáõÛÉ µ»ïáÝ B-15 | մ3 | 0.73 | 3.3555 | 2.4495 |  |  | 0
[8 empty] | 2.5963 | 3.3555
0
0
27 | 27--38-1 27--38--11 | Խճակոպճավազայի խառնուրդ C-5 h=10սմ | մ2 | 761 | 3.5658 | 2713.5472 |  |  | 0
[8 empty] | 2.7589 | 3.5658
0
0
28 | 27--251 ÏÇñ³é | Բիտումային էմոլսիա 0,6լ-1մ2 /1л-1,02кг/ 761,1*1,02 | տ | 0.77663 | 262.9607 | 204.2237 |  |  | 0
[8 empty] | 203.4598 | 262.9607
0
0
29 | 27--164-2 | Ա/բ ծածկույթի իրականացում մանրահատիկ ա /բետոնով h=5սմ | մ2 | 576.1 | 5.1839 | 2986.4535 |  |  | 0
[8 empty] | 4.0109 | 5.1839
0
0
30 |  | Øáõïù»ñ | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0
0
0
31 | 23--1 23--3 | Ավազակոպճային շերտի իրականացում ËáÕáí³ÏÇ տակ 10ëÙ Ñ³ëï | մ3 | 1.8 | 5.8189 | 10.474 |  |  | 0
[8 empty] | 4.5022 | 5.8189
0
0
32 | 22--71 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙD+325ÙÙ 1·Í.Ù 39,,5Ï·,Ñ³ëï 5ÙÙ | ·Í.Ù | 25 | 35.1198 | 877.9946 |  |  | 0
[8 empty] | 27.1731 | 35.1198
0
0
33 | 6--1 ÏÇñ³é | ¶ÉË³¹ÇñÝ»ñÇ ÙÇ³ÓáõÛÉ µ»ïáÝ B-15 | մ3 | 1.46 | 3.3555 | 4.8991 |  |  | 0
[8 empty] | 2.5963 | 3.3555
0
0
34 | 27--38-1 27--38--11 | Խճակոպճավազայի խառնուրդ C-5 h=10սմ | մ2 | 125.76 | 3.5658 | 448.4306 |  |  | 0
[8 empty] | 2.7589 | 3.5658
0
0
35 | 27--251 ÏÇñ³é | Բիտումային էմոլսիա 0,6լ-1մ2 /1л-1,02кг/ 125,6,1*1,02 | տ | 0.128 | 262.9607 | 33.659 |  |  | 0
[8 empty] | 203.4598 | 262.9607
0
0
36 | 27--164-2 | Ա/բ ծածկույթի իրականացում մանրահատիկ ա /բետոնով h=4սմ | մ2 | 125.76 | 8.2564 | 1038.3217 |  |  | 0
[8 empty] | 6.3882 | 8.2564
0
0
37 |  | Ö³Ý³å³ñÑÇ Ï³Ñ³íáñáõÙ | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0
0
0
38 | 27--187 | Ö³Ý³å³ñÑÇ նշանների տեղադրում, մետաղական կանգնակներÇ íñ³ È-3Ù, | հատ | 4 | 27.4588 | 109.8352 |  |  | 0
[8 empty] | 21.2456 | 27.4588
0
0
39 |  | Առավելության | հատ | 4 | 21.5963 | 86.3853 |  |  | 0
[8 empty] | 16.7097 | 21.5963
0
0
40 |  | ¶Í³ÝßáõÙ | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0
0
0
41 | 27--245 | ºñÃ¨»Ï»ÉÇ Ù³ëÇ ·Í³ÝßáõÙ ÑáÍ Éáõë³Ý¹ñ³¹³ñÓÇã ·Ý¹ÇÏÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ùµ.1Ù É³Û- 1.1 | կմ | 0.43 | 44.2337 | 19.0205 |  |  | 0
[8 empty] | 34.2248 | 44.2337
0
0
42 |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 40668.4599 | 89.4513 |  | 0 | 89.4513
43 |  | ²ñï³ùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ
44 |  | ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ | [6 empty] | 0
45 | 33--621 | äáÕå³ï» Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ d-102*4ÙÙ H=7Ù /Ñáñ³ïáõÙáí | Ñ³ï | 18 | 21.2721 | 382.8973 |  | 16.4588 | 21.2721
46 | 310-3 ï.Ù.Ï 29 r23--226 | Øß³Ïí³Í ·ñáõÝïÇ µ³ñÓáõÙ Ó»éùáí ³íïáÇÝùÝ³Ã³÷»ñÇ íñ³ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ 3ÏÙ 1,584*1,8 | ï | 2.851 | 2.1396 | 6.1001 |  | 1.6555 | 2.1396
47 |  | ÐÇÙù»ñ | [6 empty] | 0
48 | 23--1 | ´³½³Éï» Ë×Çó Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙïá÷³ÝáõÙáí | Ù3 | 0.072 | 9.4635 | 0.68137 |  | 7.3221 | 9.4635
49 | 6-1 | ´»ïáÝ» Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 50ÙÙ Ñ³ëï B7,5 | Ù3 | 0.072 | 37.1506 | 2.6748 |  | 28.7444 | 37.1506
50 | 33--764 | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ÑÇÙù»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ B20 ¹³ëÇ µ»ïáÝáí | Ù3 | 1.44 | 48.8917 | 70.4041 |  | 37.8289 | 48.8917
52 |  | ²Ùñ³Ý 14A500c 36Ñ³ï É-0,8Ù | ï | 0.035 | 425.4504 | 14.8908 |  | 329.1826 | 425.4504
53 |  | äáÕå³ï» ÃÇ÷»Õ 105*105*3ÙÙ | ï | 0.00935 | 725.9013 | 6.7872 |  | 561.6495 | 725.9013
54 |  | ¾É»Ïïñ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ¨ ÝÛáõÃ»ñ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
55 |  | Ð»Ý³ëÛáõÝ D-102*4ÙÙ | ·Í.Ù | 126 | 7.8464 | 988.6414 |  | 6.0709 | 7.8464
56 | 8--363-1 | ´³ñÓ³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ÙÇ³×ÛáõÕ 48*3ÙÙ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇó È-1.5Ù | Ñ³ï | 18 | 21.0877 | 379.5787 |  | 16.3161 | 21.0877
57 | 8--594-1 | ²ñï³ùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý Éáõë³¹Çá¹³ÛÇÝ Éáõë³ïáõ 60íï | Ñ³ï | 18 | 49.3614 | 888.5055 |  | 38.1923 | 49.3614
58 | 8--409-3 | AПВ -3 1*2,5 ù³é.ÙÙ Ñ³ï ³ÉÛáõÙÇÝ» çÕ»ñáí Ù»Ïáõë³óí³Í Ñ³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ | 100 ·Í.Ù | 1.08 | 32.5327 | 35.1353 |  | 25.1714 | 32.5327
59 | 8--150-4 | ÆÝùÝ³ÏñáÕ Ù»Ïáõë³óí³Í Ñ³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ Ñ»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ íñ³Ûáí /×áå³Ýáí/ СиП--2 1*25+1*16ù³é.ÙÙ | 100 ·Í.Ù | 4.8 | 65.6093 | 314.9248 |  | 50.7637 | 65.6093
60 |  | ºÝÃ³Ï³É³ÛÇÝ ë»ÕÙ³Ï CS 10-3 | Ñ³ï | 11 | 1.7154 | 18.8689 |  | 1.3272 | 1.7154
61 |  | Ê³ñëË³ÛÇÝ ë»÷³ÛÇÝ ë»ËÙ³Ï DN-35 | Ñ³ï | 11 | 3.8795 | 42.6746 |  | 3.0017 | 3.8795
62 |  | ØÇç³ÝÏÛ³É µ³ñÓ³Ï CS--1500 | Ñ³ï | 12 | 2.4578 | 29.4939 |  | 1.9017 | 2.4578
63 |  | Ø³ÉáõË³ÛÇÝ ë»ÕÙ³Ï PS-1500 | Ñ³ï | 12 | 2.2816 | 27.3794 |  | 1.7654 | 2.2816
64 |  | ØáÝï³Å³ÛÇÝ Å³å³í»Ý F-207 | ·Í.Ù | 50 | 0.3012 | 15.0602 |  | 0.23305 | 0.3012
65 |  | Ö³ñÙ³Ý¹ NS-20 | Ñ³ï | 11 | 0.040663 | 0.44729 |  | 0.031462 | 0.040663
66 |  | ûÕ³·áïÇ NB -20 | Ñ³ï | 12 | 0.52108 | 6.253 |  | 0.40318 | 0.52108
67 |  | ÖÛáõÕ³íáñÙ³Ý ë»ÕÙ³Ï 16-95ÙÙ2 6-35ÙÙ2 P635 | Ñ³ï | 2 | 0.56175 | 1.1235 |  | 0.43464 | 0.56175
68 |  | ÖÛáõÕ³íáñÙ³Ý ë»ÕÙ³Ï 5-95ÙÙ2 1,5*10 ÙÙ2 P4 | Ñ³ï | 36 | 0.74849 | 26.9457 |  | 0.57913 | 0.74849
69 |  | Ü»ÛÉáÝ³ÛÇÝ ³éÓ·ÇãÝ»ñE200 | հատ | 50 | 0.2259 | 11.2951 |  | 0.17479 | 0.2259
70 |  | Ô»Ï³í³ñÙ³Ý í³Ñ³Ý | [6 empty] | 0
71 | 8--614-2 | Ø»ï³Õ³Ï³Ý ì³Ñ³Ý³Ï 60*40*22ëÙ | Ñ³ï | 1 | 32.99 | 32.99 |  | 31.6604 | 40.9193
72 | 8--525-1 | ØÇ³µ¨»é ÙÇ³ý³½ ÇÝùÝ³í³ñ ³Ýç³ïÇã æ»ñÙ³ÛÇÝ ¨ ¿É.Ù³·ÝÇë³Ï³Ý Ë½ÇãÝ»ñáí 16² 22ì | Ñ³ï | 2 | 3.9831 | 7.9662 |  | 3.0818 | 3.9831
73 | 8--525-1 | ØÇ³µ¨»é ÙÇ³ý³½ ÇÝùÝ³í³ñ ³Ýç³ïÇã æ»ñÙ³ÛÇÝ ¨ ¿É.Ù³·ÝÇë³Ï³Ý Ë½ÇãÝ»ñáí 6² 22ì | Ñ³ï | 1 | 3.9831 | 3.9831 |  | 3.0818 | 3.9831
76 | 11--423--21 | Ìñ³·ñ³íáñáÕ Ä³Ù³Ý³ÏÇ é»É» ûñ³Ï³Ý å³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ 10² MCB | Ñ³ï | 1 | 16.515 | 16.515 |  | 12.7781 | 16.515
77 |  | Èáõë³íáñáõÃÛ³Ý ýáïáé»É» ûñ³Ï³Ý å³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ 5² | Ñ³ï | 1 | 7.3885 | 7.3885 |  | 5.7167 | 7.3885
78 |  | Øá¹áõÉ³ÛÇÝ Ù³·ÝÇë³Ï³Ý ÃáÕ³ñÏÇã16²MCB 3Ü´--?Üö-Ü´ | Ñ³ï | 1 | 5.2711 | 5.2711 |  | 4.0784 | 5.2711
79 |  | äïáõï³Ï³ÛÇÝ ëЕÕÙ³Ï DIN ÓáÕÆ 25ØØ2 | Ñ³ï | 1 | 3.012 | 3.012 |  | 2.3305 | 3.012
80 |  | DIN ÓáÕÆ | ·Í.Ù | 0.5 | 1.8072 | 0.90361 |  | 1.3983 | 1.8072
81 | 8--409-3 | Ð³Õáñ¹³É³ñ åÕÝÓ» çÇÕ»ñáíäìø Ù»Ïáõë³óÙ³Ùµ 1*1ÙÙ2 | ·Í.Ù | 20 | 32.5327 | 650.6536 |  | 25.1714 | 32.5327
83 | 15--614 | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ 2 ³Ý·³Ù ÛáõÕ³Ý»ñÏÙ³Ý ÝÛáõÃ»ñ·áõÝ 1 Ñ³ïÇ | ù³é.Ù | 37.68 | 0.47096 | 17.7459 |  | 0.3644 | 0.47096
87 | 8--418-1 | Ì³Éù³íáñ Ù»ÏáõëÇã ËáÕáí³Ï d=16ÙÙ | ·Í.Ù | 54 | 0.56573 | 30.5492 |  | 0.43772 | 0.56573
88 |  | ÐáÕ³ÝóáõÙ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
89 | 8--471--1 | ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¿É»Ïïñá¹ åáÕå³ï» ³ÝÏÛáõÝ³ÏÇó 50*50*5ÙÙ È-1Ù | Ñ³ï | 54 | 19.3937 | 1047.2598 |  | 15.0054 | 19.3937
90 | 8--472-2 | ÐáñÇ½áÝ³Ï³Ý ÑáÕ³ÝóÇãÙ»ï³Õ³Ï³Ý ·É³Ý³ÏÇó d-10ÙÙ | ·Í.Ù | 108 | 1.1565 | 124.9025 |  | 0.89482 | 1.1565
91 |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 5219.9035 | 9.927 | 0.89482 | 1.1565 | 9.927
|  | ²ñï³ùÇÝ ÏáÛáõÕÇ /¹Çï³Ñáñ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ/ | [6 empty] | 0
|  | ÐáÕ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ | [6 empty] | 0
| 1-961 | III Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí ¹Çï³Ñáñ»ñÇ å³ñ³·Íáí | Ù3 | 0.6 | 11.7773 | 7.0664 |  | 9.1124 | 11.7773
| 1--968 | Ð»ïÉÇóù Ó»éùáí | Ù3 | 0.6 | 1.4663 | 0.87978 |  | 1.1345 | 1.4663
|  | ²å³ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 23-109 ¶-0,8 | º/µ-Çó ÏÉáñ ¹Çï³Ñáñ»ñ Í³ÍÏÇ ë³É»ñÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ | Ù3 | 1.18 | 21.2114 | 25.0295 |  | 16.4119 | 21.2114
|  | ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| 6--90 ÏÇñ³é | º/µ-Çó ÏÉáñ ¹Çï³Ñáñ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ áõÕÕáõÙ µ»ïáÝáí B15 | Ù3 | 0.3 | 56.9545 | 17.0863 |  | 44.0672 | 56.9545
| 23-111 | º/µ-Çó ÏÉáñ ¹Çï³Ñáñ»ñÇ ³å³ÙáÝï³Åí³Í Í³ÍÏÇ ë³É»ñÇ ÝáñÇó ÙáÝï³ÅáõÙ 1500*1500ÙÙ | Ù3 | 1.18 | 49.6014 | 58.5297 |  | 38.378 | 49.6014
|  | ¸Çï³ÑáñÇ ÃáõçÇó Ï³÷³ñÇãÝ»ñ D=700ÙÙ | Ñ³ï | 2 | 97.8913 | 195.7825 |  | 75.7411 | 97.8913
| 6-83 | Ø»ï. Ý»ñ¹ÇñÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | ï | 0.02 | 1126.7 | 22.534 |  | 871.8249 | 1126.7859
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 326.9082 | 0.6217 |  |  | 0.6217
92 |  | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ |  |  |  | 46215.2716 | 100 | #REF! |  | 100
|  | âÝ³Ë³ï»ëí³Í Í³Ëë»ñ 1,5% |  |  |  | 693.2291
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 46908.5006
|  | ²²Ð 20% |  |  |  | 9381.7001
|  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 56290.2008

## ռուսերեն
Проект на капитальный ремонт 10-ой улицы общины Ахуряна в селе Аревик Ширакского марза РА
Расчетная ведомость
NN | обоснование | Наименование работ и затрат | Ед,измерен | кол-во | ед.измерения | Общая ст-сть тыс.драм | Наибольший вес %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Հողային աշխատանքներ Землянхые работи
2 | 1--1613 1--1619 | Раз-ка грунта 6գ IV группы бульдозером с перемещениен до 50м в насыпь | м3 | 1000 | 0.80702 | 807.0216
[8 empty] | 0.62441 | 0.80702
0
0
3 | 1--1582 | Раз-ка грунта 6գ IV группы экскаватором вместимостью ковша 0,65м3 с погрузкой нз а/с | м3 | 1000 | 0.84 | 842.7 |  |  | 0
[8 empty] | 0.65202 | 0.8427
0
0
4 | 1--1540 | Раз-ка грунта 6գ IV группы экскаватором с вместимостью ковша 0,65м3в отвал для устр-ва борозд | м3 | 35 | 0.68 | 23.83 |  |  | 0
[8 empty] | 0.52679 | 0.68085
0
0
5 | 1--1613 1--1619 | Раз-ка грунта 6գ IV группы бульдозером с перемещениен до 50м в насыпь | м3 | 25 | 0.81 | 20.18 |  |  | 0
[8 empty] | 0.62441 | 0.80702
0
0
6 | 1--1186 | Полив грунта | м3 | 25 | 0.38282 | 9.5706 |  |  | 0
[8 empty] | 0.2962 | 0.38282
0
0
7 | 310-3 | Вывоз лишнего до 3,0км 1000*1,95 | т | 1950 | 1.57 | 3053.43 |  |  | 0
[8 empty] | 1.2116 | 1.5659
0
0
8 | 1--1149 | Уплотнение грунта катком весом 25т с шестью проходами на одном следе | м3 | 25 | 0.2144 | 5.3601 |  |  | 0
[8 empty] | 0.16589 | 0.2144
0
0
9 | 1--1140 | Планировка земляного полотна | м2 | 4114 | 0.10578 | 435.1837 |  |  | 0
[8 empty] | 0.081846 | 0.10578
0
0
10 |  | Конструкция покрытия дороги | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0
0
0
11 | 27--38-1 27--38--11 | Гравийнопесчанный слой толщ հ=10см | м2 | 4114 | 0.55043 | 2264.4641 |  |  | 0
[8 empty] | 0.42588 | 0.55043
0
0
12 | 27--38-1 27--38--11 | Щвбеногравийнопесчаный смесь C-5 h=15см | м2 | 2632 | 3.5303 | 9291.6669 |  |  | 0
[8 empty] | 2.7315 | 3.5303
0
0
13 | 27--251 ÏÇñ³é | Բիտումային էմոլսիա 0,6լ-1մ2 /1л-1,02кг/ | т | 2.635 | 262.9607 | 692.9015 |  |  | 0
[8 empty] | 203.4598 | 262.9607
0
0
14 | 27--164-2 | Уср-во а/б покрытия из мелкозернистой а/б смеси h=5см | м2 | 2583 | 5.1839 | 13390.0526 |  |  | 0
[8 empty] | 4.0109 | 5.1839
0
0
15 |  | Тротуары | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0
0
0
16 | 27--38-1 27--38--11 | Гравийнопесчаный слой под под бортовые камни հ=8 см | м2 | 68 | 0.46558 | 31.6594 |  |  | 0
[8 empty] | 0.36023 | 0.46558
0
0
17 | 27--173 ÏÇñ³é | Гравийнопесчаный слой հ=12 см (тротуары) | м2 | 290.8 | 0.44627 | 129.774 |  |  | 0
[8 empty] | 0.34529 | 0.44627
0
0
18 | 27--169 | Мелкозернистая а/б смесь հ=3см | м2 | 290.6 | 0.26234 | 76.2361 |  |  | 0
[8 empty] | 0.20298 | 0.26234
0
0
19 | 27--86-1 | Уст-ка бордюров из базальтовых камней 15x30см | п.м | 157.3 | 1.8871 | 296.8353 |  |  | 0
[8 empty] | 1.4601 | 1.8871
0
0
20 | 27--78 | Уст-ка бетонных сборных бордюров 10x20 см | п.м | 130.42 | 1.8871 | 246.111 |  |  | 0
[8 empty] | 1.4601 | 1.8871
0
0
21 |  | Обочины |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
0
0
22 | 27--22-1 կիրառ | Укрепление обочин гравием | м3 | 15.17 | 6.8388 | 103.7446 |  |  | 0
[8 empty] | 5.2914 | 6.8388
0
0
23 |  | Пути дорог | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0
0
0
24 | 23--1 23--3 | Устр-во гравийнопесчаного слоя под трубопроводы толщ.10см | м3 | 0.8 | 5.8189 | 4.6551 |  |  | 0
[8 empty] | 4.5022 | 5.8189
0
0
25 | 22--71 | Проккладка стальных труб D+325мм 1п.м 39,,5кг,Ñ³ëï 5мм | п.м | 11.6 | 35.1198 | 407.3895 |  |  | 0
[8 empty] | 27.1731 | 35.1198
0
0
26 | 6--1 прым | Устр-во бетонных оголовок B-15 | м3 | 0.73 | 3.3555 | 2.4495 |  |  | 0
[8 empty] | 2.5963 | 3.3555
0
0
27 | 27--38-1 27--38--11 | Щебеночногравийная смесь C-5 h=10см | м2 | 761 | 3.5658 | 2713.5472 |  |  | 0
[8 empty] | 2.7589 | 3.5658
0
0
28 | 27--251 ÏÇñ³é | Битумная эмульсия 0,6լ-1,2м2 /1л-1,02кг/ 761,1*1,02 | т | 0.77663 | 262.9607 | 204.2237 |  |  | 0
[8 empty] | 203.4598 | 262.9607
0
0
29 | 27--164-2 | Уср-во а/б покрытия из мелкозернистой а/б смеси h=5см | м2 | 576.1 | 5.1839 | 2986.4535 |  |  | 0
[8 empty] | 4.0109 | 5.1839
0
0
30 |  | Входы | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0
0
0
31 | 23--1 23--3 | Устр-во гравийнопесчаного слоя под трубопроводы толщ.10см | м3 | 1.8 | 5.8189 | 10.474 |  |  | 0
[8 empty] | 4.5022 | 5.8189
0
0
32 | 22--71 | Проккладка стальных труб D+325мм 1п.м 39,,5кг,толщ. 5мм | п.м | 25 | 35.1198 | 877.9946 |  |  | 0
[8 empty] | 27.1731 | 35.1198
0
0
33 | 6--1 прим | Устр-во бетонных оголовок B-15 | м3 | 1.46 | 3.3555 | 4.8991 |  |  | 0
[8 empty] | 2.5963 | 3.3555
0
0
34 | 27--38-1 27--38--11 | Щебеночногравийная смесь C-5 h=10см | м2 | 125.76 | 3.5658 | 448.4306 |  |  | 0
[8 empty] | 2.7589 | 3.5658
0
0
35 | 27--251 ÏÇñ³é | Битумная эмульсия 0,6լ-1,2м2 /1л-1,02кг/ 761,1*1,02 | т | 0.128 | 262.9607 | 33.659 |  |  | 0
[8 empty] | 203.4598 | 262.9607
0
0
36 | 27--164-2 | Уср-во а/б покрытия из мелкозернистой а/б смеси h=4см | м2 | 125.76 | 8.2564 | 1038.3217 |  |  | 0
[8 empty] | 6.3882 | 8.2564
0
0
37 |  | Оснастка дорог | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0
0
0
38 | 27--187 | È-3Ù, Уст-ка дорожных знаков È-3м | шт | 4 | 27.4588 | 109.8352 |  |  | 0
[8 empty] | 21.2456 | 27.4588
0
0
39 |  | Знак преимушества | шт | 4 | 21.5963 | 86.3853 |  |  | 0
[8 empty] | 16.7097 | 21.5963
0
0
40 |  | Разметка проезжей части дорог | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0
0
0
41 | 27--245 | Разметка проезжей части дорог сплошной линией с использованием светоотражающих шариков.1м шир 1.1 | км | 0.43 | 44.2337 | 19.0205 |  |  | 0
[8 empty] | 34.2248 | 44.2337
0
0
42 |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  | 40668.4599 | 89.4513 |  | 0
43 |  | Наружное освещение
44 |  | Земляные работы | [6 empty] | 0
45 | 33--621 | Уст-ка стальных труб d-102*4мм H=7м с бурением скважин | шт | 18 | 21.2721 | 382.8973 |  | 16.4588 | 21.2721
46 | 310-3 ï.Ù.Ï 29 r23--226 | Погрузка лишнего грунта вручную на а/с с вывозом до 3 км 1,584*1,8 | т | 2.851 | 2.1396 | 6.1001 |  | 1.6555 | 2.1396
47 |  | Фундаменты | [6 empty] | 0
48 | 23--1 | Устр-во подготовительного слоя из щебня | м3 | 0.072 | 9.4635 | 0.68137 |  | 7.3221 | 9.4635
49 | 6-1 | Устр-во подготовительного слоя из бетона ´»ïáÝ» B7,5 | м3 | 0.072 | 37.1506 | 2.6748 |  | 28.7444 | 37.1506
50 | 33--764 | Устр-во фундаментов под опоры B20 | м3 | 1.44 | 48.8917 | 70.4041 |  | 37.8289 | 48.8917
52 |  | Арматура 14A500c 36шт É-0,8м | т | 0.035 | 425.4504 | 14.8908 |  | 329.1826 | 425.4504
53 |  | Стальной лист 105*105*3ÙÙ | т | 0.00935 | 725.9013 | 6.7872 |  | 561.6495 | 725.9013
54 |  | Электрооборудование и материалы |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
55 |  | Стальные опоры D-102*4мм | п.м | 126 | 7.8464 | 988.6414 |  | 6.0709 | 7.8464
56 | 8--363-1 | Уст-ка консолей из труб 48*3мм È-1.5м | шт | 18 | 21.0877 | 379.5787 |  | 16.3161 | 21.0877
57 | 8--594-1 | Уст-ка светодиодных светильников | шт | 18 | 49.3614 | 888.5055 |  | 38.1923 | 49.3614
58 | 8--409-3 | Провод AПВ -3 1*2,5мм2 | 100 п.м | 1.08 | 32.5327 | 35.1353 |  | 25.1714 | 32.5327
59 | 8--150-4 | Провод самонесущий на опорах СиП--2 1*25+1*16кв.мм | 100 п.м | 4.8 | 65.6093 | 314.9248 |  | 50.7637 | 65.6093
60 |  | Зажимы CS 10-3 | шт | 11 | 1.7154 | 18.8689 |  | 1.3272 | 1.7154
61 |  | Зажимы клинцовые DN-35 | шт | 11 | 3.8795 | 42.6746 |  | 3.0017 | 3.8795
62 |  | Консоль CS--1500 | шт | 12 | 2.4578 | 29.4939 |  | 1.9017 | 2.4578
63 |  | Зжимы для кабелей PS-1500 | шт | 12 | 2.2816 | 27.3794 |  | 1.7654 | 2.2816
64 |  | Лента монтажная F-207 | шт | 50 | 0.3012 | 15.0602 |  | 0.23305 | 0.3012
65 |  | Хомуты NS-20 | шт | 11 | 0.040663 | 0.44729 |  | 0.031462 | 0.040663
66 |  | Поясная кольцо NB -20 | шт | 12 | 0.52108 | 6.253 |  | 0.40318 | 0.52108
67 |  | Разветвленные зажимы 16-95мм2 6-35мм2 P635 | шт | 2 | 0.56175 | 1.1235 |  | 0.43464 | 0.56175
68 |  | Разветвленные зажимы 5-95мм2 1,5*10 мм2 P4 | шт | 36 | 0.74849 | 26.9457 |  | 0.57913 | 0.74849
69 |  | Нейлоновые затяжкиE200 | шт | 50 | 0.2259 | 11.2951 |  | 0.17479 | 0.2259
70 |  | Щит управления | [6 empty] | 0
71 | 8--614-2 | Щит металлический 60*40*22см | шт | 1 | 32.99 | 32.99 |  | 31.6604 | 40.9193
72 | 8--525-1 | Однофазный автоматический переключатель 16А 22В | шт | 2 | 3.9831 | 7.9662 |  | 3.0818 | 3.9831
73 | 8--525-1 | Однофазный автоматический переключатель 6А 220В | шт | 1 | 3.9831 | 3.9831 |  | 3.0818 | 3.9831
76 | 11--423--21 | Програмируемый реле времени с дневным периудом 10А MCB | шт | 1 | 16.515 | 16.515 |  | 12.7781 | 16.515
77 |  | Фотореле освещения с дневным временем 5А | шт | 1 | 7.3885 | 7.3885 |  | 5.7167 | 7.3885
78 |  | Модульный магнитный пускатель 16АMCB 3Ü´--?Üö-Ü´ | шт | 1 | 5.2711 | 5.2711 |  | 4.0784 | 5.2711
79 |  | Зажим винтовой DIN штыря 25мм2 | шт | 1 | 3.012 | 3.012 |  | 2.3305 | 3.012
80 |  | DIN штырь | п.м | 0.5 | 1.8072 | 0.90361 |  | 1.3983 | 1.8072
81 | 8--409-3 | 1*1мм2 Провод медными жилами с изоляцией из пвх | п.м | 20 | 32.5327 | 650.6536 |  | 25.1714 | 32.5327
83 | 15--614 | Окраска стальных опор антикоррозийной краской за 2 раза | м2 | 37.68 | 0.47096 | 17.7459 |  | 0.3644 | 0.47096
87 | 8--418-1 | Труба говрированная изоляционная d=16мм | п.м | 54 | 0.56573 | 30.5492 |  | 0.43772 | 0.56573
88 |  | Заземление |  |  | 0 |  |  |  | 0
89 | 8--471--1 | Заземление электродом из стального уголка 50*50*5мм È-1м | шт | 54 | 19.3937 | 1047.2598 |  | 15.0054 | 19.3937
90 | 8--472-2 | Горизонтальная заземлениеÐáñÇ½áÝ³Ï³Ý из стального пруда d-10мм | п.м | 108 | 1.1565 | 124.9025 |  | 0.89482 | 1.1565
91 |  | Итого |  |  |  | 5219.9035 | 9.927 | 0.89482
92 |  | Наружная канализация /Ремонт колодцев/
93 |  | Земляные работы
94 | 1-961 | Раз-ка грунта 3-ей группы по периметру колодцев вручную | м3 | 0.6 | 11.7773 | 7.0664
95 | 1--968 | Обратная засыпка вручную | м3 | 0.6 | 1.4663 | 0.87978
96 |  | Демонтажные работы |  |  | 0 | 0
97 | 23-109 ¶-0,8 | Демонтаж плит покрытия колодцев | м3 | 1.18 | 21.2114 | 25.0295
98 |  | Монтажные работы |  |  | 0 | 0
99 | 6--90 ÏÇñ³é | Исправление уровня колодцев бетонном B15 | м3 | 0.3 | 56.9545 | 17.0863
100 | 23-111 | Вновь монтаж демонтируемых сборных ж/б плит для круглых колодцев Ù 1500*1500мм | м3 | 1.18 | 49.6014 | 58.5297
101 |  | Люки для колодцев чугунные D=700мм | шт | 2 | 97.8913 | 195.7825
102 | 6-83 | Металлические закладные детали | т | 0.02 | 1126.7 | 22.534
103 |  | Итого |  |  |  | 326.9082 | 0.6217
104 |  | Всего |  |  |  | 46215.2716 | 100 | #REF!
|  | Непредвиденные работы 1,5% |  |  |  | 693.2291
|  | Итого |  |  |  | 46908.5006
|  | НДС20% |  |  |  | 9381.7001
|  | Итого |  |  |  | 56290.2008