|  |
| --- |
| Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամ  Armenian Territorial Development Fund |



N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019թ.

«3Դ ԿԱԴ» ՍՊԸ-ի տնօրեն`

պրն Վ. Գևորգյանին

Հարգելի պարոն Գևորգյան

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը «3Դ ԿԱԴ» ՍՊԸ-ի հետ ս.թ. մարտի 19-ին կնքել է պետական գնման «Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոն ՓԲԸ-ի շենքի ներքին հարդարում» թիվ ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/28 ծածկագրով պայմանագիրը:

ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/28 պայմանագրով (այսուհետ` Պայմանագիր) շինարարական աշխատանքների մեկնարի օր է սահմանվել ս.թ. ապրիլի 05-ը, իսկ կատարման ժամկետ՝ 120 օր, այն է` ս.թ. օգոստոսի 03-ը:

Հաշվի առնելով այն հանգամանգը, որ`

1. Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի հետ կնքված 05.02.19թ-ի թիվ ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2018/77 և 23.04.19թ. - ի թիվ ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/47 պետական գնման պայմանագրերով «3Դ ԿԱԴ» ՍՊԸ-ն չի կատարել իր պայմանագրային պարտավորությունները, ինչի արդյունքում նշված պայմանագրերը լուծվել են.

2. պայմանագրային պարտավորությունների կատարման համար սահմանվել է լրացուցիչ երկամսյա ժամկետ, որի ընթացքում իրականացվող աշխատանքների ընթացքը մնացել է անբավարար.

3. հիմք ընդունելով Պայմանագրի 3.1 կետի 3.1.4 (բ) ենթակետի և 6.3 կետի դրույթները, որոշվել է`

1) լուծել «3Դ ԿԱԴ» ՍՊԸ-ի հետ 19.03.2019թ. կնքված պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման թիվ ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/28 պայմանագիրը.

2) սահմանել Պայմանագրով նախատեսված տուգանք` պայմանագրի ընդհանուր գումարի, այն է` 15,907,500 ՀՀ դրամի 0,5 տոկոսի չափով, որը կազմում է` 79,537 ՀՀ դրամ։

Տուգանքի գումարը կհաշվանցվի կատարողական ակտերից պահված 318,901 դրամ երաշխիքային գումարից:

Սույնով, տեղեկացնում ենք նաև, որ ղեկավարվելով Ձեր կողմից ներկայացված Տուժանքի մասին համաձայնագրի 1.3-րդ կետի դրույթներով՝ Պայմանագիրը ոչ պատշաճ կատարելու համար ՀՏԶՀ-ն մտադիր է պահանջ ներկայացնել «Ամերիա բանկ» ՓԲԸ-ին` 2,630,717 ՀՀ դրամ գումար ստանալու վերաբերյալ:

Հարգանքով՝

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Գործադիր տնօրեն |  | Ա. Սողոմոնյան |

*Կատարող՝ Ա.Իսախանյան*

*Հեռ. (010) 24 71 23*

*(060) 50 15 60*