Հայտերի ներակայացման ժամկետը երկարաձգվում է մինչև 2025թվական հոկտեմբերի 13-ը:

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ - Արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական ռիսկերի գնահատման

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

24 սեպտեմբերի, 2025թ․

Հայաստանի Հանրապետություն

§Էլեկտրոնային թափոնների համապարփակ համակարգի ներդրում՝ արևային էներգիայի և էլեկտրական շարժունակության շուկաների զարգացման համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու նպատակով ծրագիր» (Ծրագիր)

Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի «Պատրաստվածության և նախապատրաստման աջակցություն» ծրագրի դրամաշնորհ»

Առաջադրանքի անվանումը՝ Խորհրդատվական ծառայություններ արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական ռիսկերի գնահատման և զեկույցի պատրաստման վերաբերյալ։

Հղման համար՝ GCF-EW-CS-1/2025

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը (Հիմնադրամ) Կանաչ կլիմայի հիմնադրամից ստացել է 648,581 (վեց հարյուր քառասունութ հազար հինգ հարյուր ութսունմեկ) ԱՄՆ դոլարի չափով դրամաշնորհ՝ §Էլեկտրոնային թափոնների համապարփակ համակարգի ներդրում՝ արևային էներգիայի և էլեկտրական շարժունակության շուկաների զարգացման համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու նպատակով» ծրագրի» (Ծրագիր) շրջանակներում, որի միջոցների մի մասը նախատեսված է խորհրդատվական ծառայությունների համար:

Խորհրդատվական ծառայությունները (Ծառայություններ) ներառում են արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական ռիսկերի գնահատում և զեկույցի պատրաստում, ներառյալ ոլորտի քաղաքականության վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում։

Առաջադրանքի տևողությունը․ 4 ամիս

Ծառայությունների մեկնարկի ամսաթիվը․ հոկտեմբեր, 2025թ․

Առաջադրանքի մանրամասն տեխնիկական առաջադրանքը կցված է հայտերը ներկայացնելու վերաբերյալ սույն հրավերին։

Հիմնադրամը, որը հանդես է գալիս որպես Ծրագրի իրականացնող մարմին այժմ հրավիրում է իրավասու ընկերություններին (Խորհրդատուներ)՝ ներկայացնելու իրենց հետաքրքրությունը Ծառայությունների մատուցման հարցում: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է տրամադրեն տեղեկատվություն, որը ցույց կտա, որ նրանք ունեն պահանջվող որակավորում և համապատասխան փորձ Ծառայություններ մատուցման հարցում:

Որակավորման պահանջներն են.

• Բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունների վերաբերյալ վերլուծությունների իրականացման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

• Թափոնների ոլորտում ուսումնասիրությունների մշակման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

• Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան՝ թափոնների ոլորտի վերաբերյալ տվյալների ուսումնասիրության և մեթոդական փաստաթղթերի պատրաստման փորձ։

Ընտրության չափանիշներն են.

• Բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունների վերաբերյալ վերլուծությունների իրականացման ընդհանուր փորձ։

• Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան՝ թափոնների ոլորտում ուսումնասիրությունների մշակման փորձ։

Մրցույթը կիրականացվի Խորհրդատուի որակի և արժեքի վրա (QCBS) հիմնված ընթացակարգով` օգտագործելով Հայտեր ներկայացնելու հրավերը (ՀՆՀ), որը սահմանվել է Համաշխարհային Բանկի գնումների կանոնակարգեր ՆԾՖ փոխառուների համար/ World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers» [հուլիս 2016թ., վերանայված նոյեմբեր 2017թ․, օգոստոս 2018, նոյեմբեր 2020թ․ և փետրվար 2025թ․  փաստաթղթով (Գնումների կանոնակարգեր»): Մրցույթը բաց է բոլոր Հայտատուների համար` Գնումների կանոնակարգերում սահմանված ձևով:

Խորհրդատուները կարող են համագործակցել այլ ընկերությունների հետ՝ իրենց որակավորումը բարձրացնելու համար, սակայն պետք է հստակ նշեն, թե արդյոք համագործակցությունը համատեղ ձեռնարկության և/կամ ենթախորհրդատվության ձև ունի: Համատեղ ձեռնարկության դեպքում համատեղ ձեռնարկության բոլոր գործընկերները համատեղ և առանձին պատասխանատվություն են կրում ամբողջ պայմանագրի համար, եթե ընտրված են։

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք ստանալ ստորև նշված հասցեով՝ աշխատանքային ժամերին, Հայաստան, Երևան, 0001, Սայաթ-Նովա պող. 29/1, +(374-10) 54 51 21, ժամը 09:00-ից մինչև 18:00

Հետաքրքրությանը հայտը պետք է լինի գրավոր   (առանձին հատուկ ձևաչափ չի պահանջվում) hայերեն կամ անգլերեն լեզվով, այն պետք է հանձնել ստորև նշված հասցեին անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստով 2025թ. հոկտեմբերի 3-ին: Էլեկտրոնային փոստի թեման պետք է լինի. Հետաքրքրության հայտ GCF-EW-CS-1/2025-ի համար:

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ (R2E2)

E-mail: zaruhi.gharagyozyan@r2e2.am

Սայաթ-Նովա պող., 0001, 29/1, Երևան, Հայաստան

Հեռ.՝  +(374-10) 54 51 21

Զարուհի Ղարագյոզյան

«Էլեկտրոնային թափոնների համապարփակ համակարգի ներդրում՝ արևային էներգիայի և էլեկտրական շարժունակության շուկաների զարգացման համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու նպատակով» ծրագիր

Տեխնիկական Առաջադրանք

Խորհրդատվական ծառայություններ արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական ռիսկերի գնահատման և զեկույցի պատրաստման վերաբերյալ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը (այսուհետ՝ ՀՎԷԷ հիմնադրամ, Պատվիրատու) Կանաչ կլիմայի հիմնադրամից ստացել է դրամաշնորհ՝ «Էլեկտրոնային թափոնների համապարփակ համակարգի ներդրում՝ արևային էներգիայի և էլեկտրական շարժունակության շուկաների զարգացման համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու նպատակով» ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացման համար։ ՀՎԷԷ հիմնադրամը հանդես է գալիս որպես Ծրագրի իրականացնող մարմին։ Ծրագրի նպատակն է ստեղծել համապարփակ համակարգ էլեկտրոնային թափոնների կառավարման համար՝ նպաստելով արևային էներգիայի և էլեկտրական շարժունակության շուկաների կայուն զարգացմանը Հայաստանում։ Այդ նպատակով ծրագիրը ներառում է միջոցառումներ՝ ուղղված էլեկտրոնային թափոնների բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական ռիսկերի գնահատմանը, էլեկտրոնային թափոնների կառավարման ոլորտում առկա իրավական բացերի հասցեագրմանը, տնտեսական արժեքի ստեղծմանը՝ վերաօգտագործման և վերամշակման միջոցով, ներառյալ տեղական վերամշակման օբյեկտների նախնական տեխնիկատնտեսական ուսուսնասիրության իրականացմամբ, ինչպես նաև հանրային և մասնավոր հատվածների շահագրգիռ կողմերի կարողությունների զարգացմանը՝ ոլորտի կառավարումը բարելավելու նպատակով։ Վերոնշյալ միջոցառումները թույլ կտան խթանել կլիմայական շարունակական քաղաքականության իրականացմանն էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում՝ էլեկտրոնային թափոնների աճող ծավալներին զուգահեռ։

Սույն Տեխնիկական Առաջադրանքը նախատեսում է խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական ռիսկերի գնահատման և զեկույցի պատրաստման համար։

2. ՆՊԱՏԱԿԸ

Սույն Տեխնիկական Առաջադրանքի նպատակն է իրականացնել արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական ռիսկերի գնահատում, ինչպես նաև գնահատման արդյունքների վերաբերյալ մշակել զեկույց, ներառյալ ոլորտի քաղաքականության վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում։ Ծառայությունների մատուցման արդյունքում կբարձրացվի արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական ռիսկերի վերաբերյալ պետական կառույցների և մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների իրազեկվածության մակարդակը, ինչպես նաև կտրամադրի անհրաժեշտ տեղեկատվություն և առաջարկություններ՝ ոլորտի կառավարման համար Ծրագրով նախատեսվող իրավական շրջանակի մշակման աշխատանքներն աջակցելու նպատակով։

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

Նշված նպատակներին հասնելու համար Խորհրդատուն պետք է իրականացնի հետևյալ առաջադրանքները՝

Առաջադրանք 1. – Մշակել հաշվետվություն, որը ներառում է արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների ծավալների վերաբերյալ հավաքագրված մանրամասնեցված թարմացված տվյալներ (disaggredated data) և կանխատեսումներ, ներառյալ էլեկտրոնային թափոնների ծավալների վերաբերյալ շարունակական հաշվետվայնության և մոնիթորինգի մեխանիզմների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում, այդ թվում`

1.1. Ուսումնասիրել էլեկտրոնային թափոնների ծավալների կայուն հաշվետվայնության և մոնիթորինգի համակարգի վերաբերյալ միջազգային լավագույն և ՀՀ-ում կիրառելի փորձը:

1.2. Պաշտոնական և ոչ պաշտոնական աղբյուրներից հավաքագրել և վերլուծել արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների ծավալների վերաբերյալ տվյալները:

1.3. Իրականացնել շահագրգիռ կողմերի ներգրավման գործընթաց՝ տվյալների հավաքագրումն ամփոփելու և հավաքագրված տվյալները հավաստագրելու համար, ներառյալ խորհրդակցությունների անցկացում պետական կառույցների ներկայացուցիչների հետ (պատասխանատու թափոնների, էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտների համար) և մասնավոր հատվածի հետ, ներառյալ՝ թափոնների կառավարման ոլորտում մասնագիտացած ընկերությունների և ՀԿ-ների, արևային կայանների և էլեկտրական մեքենաների հետ կապված ծառայություններ մատուցող, արևային կայանների շինարարություն իրականացնող ու արևային կայաններ և էլեկտրական մեքենաներ ներմուծող ընկերությունների, միջազգային կազմակերպությունների, խորհրդատվական ընկերությունների և ակադեմիական հաստատությունների հետ, որոնք փորձ ունեն էլեկտրոնային թափոնների հետազոտության ոլորտում և/կամ առնչվում են էլեկտրոնային թափոնների խնդիրներին։

1.4. Հավաքագրված և հավաստագրված տվյալների հիման վրա ուսումնասիրել ազգային և ոլորտային համապատասխան ռազմավարությունները/գործողությունների ծրագրերը և իրականացնել արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների ծավալների կանխատեսումներ:

1.5. Հավաքագրված, հավաստագրված տվյալների և կանխատեսումների գնահատումների հիման վրա մշակել առաջարկությունների շարք՝ ներպետական մակարդակով էլեկտրոնային թափոնների ծավալների շարունակական հաշվետվայնության և մոնիթորինգի համակարգի ներդրման համար:

1.6. Մշակել հաշվետվության նախագիծ, որը ներառում է արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների ծավալների վերաբերյալ հավաքագրված մանրամասնեցված թարմացված տվյալներ ըստ կիրառության (disaggredated data) և կանխատեսումներ, ներառյալ էլեկտրոնային թափոնների ծավալների շարունակական հաշվետվայնության և մոնիթորինգի համակարգի ներդրման վերաբերյալ առաջարկություններ:

1.7. Անցկացնել շահագրգիռ կողմերի (հանրային և մասնավոր) խորհրդակցությունների ևս մեկ փուլ՝ հաշվետվության նախագծի վերաբերյալ, և խորհրդակցությունների արդյունքների հիման վրա վերանայել և ամփոփել փաստաթուղթը։

Առաջադրանք 2. – Մշակել հաշվետվություն, որն ամփոփում է արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների բնապահպանական ռիսկերի գնահատման արդյունքները, ներառյալ բացահայտված ռիսկերը հասցեագրելու առաջարկությունների շարք, այդ թվում՝

2.1. Ուսումնասիրել արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների բնապահպանական ռիսկերի և ազդեցությունների գնահատման վերաբերյալ միջազգային փորձը:

2.2. Բացահայտել և ուսումնասիրել մեթոդները (քանակական և որակական)՝ արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների բնապահպանական ռիսկերի և ազդեցությունների գնահատման համար:

2.3. Գնահատել և վերլուծել արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների առկա և հնարավոր բնապահպանական ռիսկերը:

2.4. Մշակել առաջարկություններ շրջակա միջավայրի վրա դրական ազդեցություններն առավելագույնի հասցնելու և բացասական ազդեցությունները նվազագույնի հասցնելու վերաբերյալ՝ կառավարության և այլ շահագրգիռների կողմից իրականացվելիք միջոցառումների միջոցով:

2.5․ Մշակել հաշվետվության նախագիծ, որն ամփոփում է բնապահպանական ռիսկերի գնահատման արդյունքները և տրամադրված առաջարկությունները, ինչպես նաև անցկացնել խորհրդակցություններ պետական և մասնավոր հատվածների, ակադեմիական հաստատությունների և միջազգային կազմակերպությունների շահագրգիռ ներկայացուցիչների հետ:

2.6. Շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցությունների արդյունքների հիման վրա՝ վերանայել և ամփոփել հաշվետվությունը։

Առաջադրանք 3. – Մշակել հաշվետվություն, որն ամփոփում է արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների հետևանքով սոցիալ-տնտեսական ռիսկերի գնահատման արդյունքները և բացահայտված ռիսկերը հասցեագրելու առաջարկությունների շարք, ներառյալ արևային էներգիայի և էլեկտրական մեքենաների շուկաների ներդրումային միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցության համատեսքտում, այդ թվում՝

3.1. Ուսումնասիրել արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների հետևանքով հնարավոր սոցիալ-տնտեսական ռիսկերի գնահատման վերաբերյալ միջազգային փորձը, ներառյալ արևային էներգիայի և էլեկտրական մեքենաների շուկաների ներդրումային միջավայրի վրա ազդեցության համատեքստում:

3.2. Բացահայտել և ուսումնասիրել մեթոդները (քանակական և որակական)՝ արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների հետևանքով սոցիալ-տնտեսական ռիսկերի գնահատման համար, ներառյալ արևային էներգիայի և էլեկտրական մեքենաների շուկաների ներդրումային միջավայրի վրա ազդեցության համատեքստում:

3.3. Գնահատել և վերլուծել արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների հետևանքով առկա և հնարավոր սոցիալ-տնտեսական ռիսկերը, ներառյալ արևային էներգիայի և էլեկտրական մեքենաների շուկաների ներդրումային միջավայրի վրա միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հնարավոր ազդեցության համատեքստում:

3.4. Մշակել առաջարկություններ սոցիալ-տնտեսական դրական ազդեցություններն առավելագույնի հասցնելու և բացասական ազդեցությունները նվազագույնի հասցնելու վերաբերյալ՝ կառավարության և այլ շահագրգիռների կողմից իրականացվելիք միջոցառումների միջոցով:

3.5. Մշակել հաշվետվության նախագիծ, որն ամփոփում է սոցիալ-տնտեսական ռիսկերի գնահատման արդյունքները և տրամադրված առաջարկությունները, ինչպես նաև անցկացնել խորհրդակցություններ պետական և մասնավոր հատվածների, ակադեմիական հաստատությունների և միջազգային կազմակերպությունների շահագրգիռ ներկայացուցիչների հետ:

3.6. Շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցությունների արդյունքների հիման վրա՝ վերանայել և ամփոփել հաշվետվությունը։

4. ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ և ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ

Արդյունք 1: Խորհրդատուի հաշվետվություն # 1

Հաշվետվությունը պետք է ներառի արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների ծավալների վերաբերյալ հավաքագրված մանրամասնեցված թարմացված տվյալներ (disaggredated data) և կանխատեսումներ, ներառյալ էլեկտրոնային թափոնների ծավալների վերաբերյալ շարունակական հաշվետվայնության և մոնիթորինգի մեխանիզմների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում:

Արդյունք 1-ի ներկայացման վերջնաժամկետ. Ծառայությունների մատուցման մեկնարկից՝ 1 ամիս:

Արդյունք 2: Խորհրդատուի հաշվետվություն #2

Հաշվետվությունը պետք է ներառի արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների բնապահպանական ռիսկերի գնահատման արդյունքները, ներառյալ բացահայտված ռիսկերը հասցեագրելու առաջարկությունների շարք:

Արդյունք 2-ի ներկայացման վերջնաժամկետ. Ծառայությունների մատուցման մեկնարկից՝ 3 ամիս:

Արդյունք 3: Խորհրդատուի հաշվետվություն #3

Հաշվետվությունը պետք է ներառի արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների հետևանքով սոցիալ-տնտեսական ռիսկերի գնահատման արդյունքները և բացահայտված ռիսկերը հասցեագրելու առաջարկությունների շարք, ներառյալ արևային էներգիայի և էլեկտրական մեքենաների շուկաների ներդրումային միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցության համատեսքտում։

Արդյունք 3-ի ներկայացման վերջնաժամկետ. Ծառայությունների մատուցման մեկնարկից՝ 4 ամիս:

Առաջադրանքի ընդհանուր տևողությունը 4 ամիս է։ Խորհրդատուն կարող է առաջարկել իրականացման իր ժամանակացույցը: Հաշվետվությունները պետք է ներկայացվեն անգլերեն և հայերեն՝ էլեկտրոնային տարբերակով: Բոլոր հաշվետվությունները պետք է ուսումնասիրվեն և մեկնաբանվեն ՀՎԷԷ հիմնադրամի կողմից՝ ներկայացնելուց հետո տասնչորս օրվա ընթացքում:

ՀԻՄՆՎԵԼՈՎ ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎՐԱ՝ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆ ՊԵՏՔ Է ՊԱՏՐԱՍՏԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱԿՏԸ ԸՍՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ, ՈՐԸ ՊԵՏՔ Է ՍՏՈՐԱԳՐՎԻ ԿՈՂՄԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 2 (ԵՐԿՈՒ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ: ԿՈՂՄԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱԿՏԻ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ Է ԱՅՆ ՓԱՍՏԸ, ՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ԵՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ և ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ ԵՆ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ:

5. ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Որակավորման պահանջներ Ընկերության համար՝

- Բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունների վերաբերյալ վերլուծությունների իրականացման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Թափոնների ոլորտում ուսումնասիրությունների մշակման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան՝ թափոնների ոլորտի վերաբերյալ տվյալների ուսումնասիրության և մեթոդական փաստաթղթերի պատրաստման փորձ։

- Նմանատիպ առաջադրանքների իրականացման միջազգային փորձ։

Խորհրդատուի հիմնական անձնակազմը պետք է բաղկացած լինի առնվազն հետևյալ մասնագետներից՝

- Թիմի ղեկավար,

- Բնապահպանական ոլորտի տնտեսագետ,

- Բնապահպանության քաղաքականության փորձագետ,

- Թափոնների/էլեկտրոնային թափոնների քաղաքականության փորձագետ,

- Տվյալների հավաքագրման փորձագե,տ

- Տնտեսական-բնապահպանական ազդեցությունների գնահատումների փորձագետ,

- Արևային էներգայի փորձագետ,

- Էլեկտրական շարժունակության հարցերով փորձագետ,

- Գենդերային հարցերով և սոցիալական գնահատման փորձագետ։

Խորհրդատուն կարող է ներգրավել նաև ոչ հիմնական/աջակցող անձնակազմի (օրինակ՝ ծրագրի օգնական, հանրային կապերի մասնագետ):

Հիմնական անձնակազմի որակավորման պահանջներ՝

Թիմի ղեկավար

- Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների, բնապահպանական գիտությունների կամ հարակից ոլորտներով;

- Միջազգային ծրագրերի կառավարման և/կամ համակարգման նվազագույնը 10 տարվա աշխատանքային փորձ, մասնավորապես՝ բնապահպանության, թափոնների կառավարման կամ կլիմայի փոփոխության ոլորտում;

- Բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունների վերաբերյալ վերլուծությունների իրականացման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան՝ թափոնների ոլորտում ուսումնասիրությունների և մեթոդական փաստաթղթերի մշակման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Բնապահպանական ոլորտի տնտեսագետ

- Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, բնապահպանական գիտությունների կամ հարակից ոլորտներով;

- Բնապահպանության, կլիմայի փոփոխության և կայուն զարգացման քաղաքականության կամ խորհրդատվության ոլորտում աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Բնապահպանության քաղաքականության փորձագետ

- Բարձրագույն կրթություն բնապահպանական գիտությունների կամ հարակից ոլորտներով;

- Բնապահպանության քաղաքականության կամ խորհրդատվության ոլորտում աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Թափոնների/էլեկտրոնային թափոնների քաղաքականության փորձագետ

- Բարձրագույն կրթություն թափոնների, տնտեսագիտության կամ հարակից ոլորտներով։

- Թափոնների կառավարման (մասնավորապես կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման) կամ էլեկտրոնային թափոնների քաղաքականության կամ խորհրդատվության ոլորտում աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում)։

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Տվյալների հավաքագրման փորձագետ

- Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ հարակից ոլորտներով։

- Թափոնների տվյալների հավաքագրման, վերլուծության և հաշվետվայնության ու մոնիթորինգի հարցերով աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում)։

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Տնտեսական-բնապահպանական ազդեցությունների գնահատումների փորձագետ

- Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, բնապահպանական գիտությունների կամ հարակից ոլորտներով;

- Տնտեսական-բնապահպանական ազդեցությունների վերլուծությունների մշակման աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

- Նմանատիպ առաջադրանքների իրականացման միջազգային փորձ։

Արևային էներգայի փորձագետ

- Բարձրագույն կրթություն էներգետիկայի, ճարտարագիտության կամ հարակից ոլորտներով;

- Արևային էներգետիկայի քաղաքականության կամ խորհրդատվության ոլորտում աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Էլեկտրական շարժունակության փորձագետ

- Բարձրագույն կրթություն էներգետիկայի, տնտեսագիտության, կլիմայի փոփոխության կամ հարակից ոլորտներով;

- Էլեկտրական շարժունակության քաղաքականության կամ խորհրդատվության ոլորտում աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Գենդերային հարցերով և սոցիալական գնահատման փորձագետ

- Բարձրագույն կրթություն սոցիալական գիտությունների, միջազգային զարգացման/ հարաբերությունների կամ հարակից ոլորտներով;

- Գենդերային հարցերով և սոցիալական վերլուծությունների մշակման աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։