ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոն»ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար վառելիքի  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/03 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի օգոստոսի 22-ին կնքված N ՀԱՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/03-1 պայմանագրում 2019 թվականի հոկտեմբերի 15-ին կատարված    փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող`

երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- ականազերծման աշխատանքները ժամանակին ավարտելու նպատակով ապրանքների մատակարարման ժամանակացույցում անհրաժեշտ է կատարել փոփոխություն

Փոփոխության նկարագրություն - մատակարարման ժամկետը 2019թ. դեկտեմբերից փոփոխել 2019թ. հոկտեմբեր

Փոփոխության հիմնավորում	Համաձայն ՀՀ Կառավարության 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի և 2019թվականի օգոստոսի 9-ին կնքված N ՀԱՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/03-1 ծածկագրով պայմանագրի 8.5 կետի:

Պատվիրատու` «Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոն»ՊՈԱԿ