ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

0010 Երևան Վ. Սարգսյան 3/8, հեռ. 594015 Էլ. փոստ info@justice.am

№ ___________

«     »                        20   թ.

«ԱՐՄԻՆԺ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-Ի ՏՆՕՐԵՆ՝

ՊԱՐՈՆ ՎԱՀԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ

ՀԵՌ՝ +374 33902060

ԷԼ. ՓՈՍՏ՝ info@armeng.group

Հարգելի՛ պարոն Սարգսյան,

Համաձայն ՀՀ արդարադատության նախարարության (այսուհետ` Պատվիրատու) և              «ԱՐՄԻՆԺԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի  (այսուհետ` Կատարող) միջև շենքերի, շինությունների ընթացիկ վերանորոգման շինարարական աշխատանքների համար 2021 թվականի հուլիսի 09-ին կնքված թիվ ՀՀԱՆ-ԳՀԱՇՁԲ-21/23-1 ծածկագրով պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ` Պայմանագիր) թիվ 1 Հավելվածի՝ Կատարողը պարտավոր էր կատարել ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքները (այսուհետ` աշխատանք) Պայմանագրի 1.1 կետով սահմանված կարգով:

Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմել է 4 355 000 (չորս միլիոն երեք հարյուր հիսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ, որից 725 833 (յոթ հարյուր քսանհինգ հազար ութ հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։ Պայմանագրի թիվ 2 Հավելված օրացուցային գրաֆիկի համաձայն «ԱՐՄԻՆԺԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն պարտավորվել է մինչև 2021 թվականի օգոստոսի 09-ը ավարտել նորոգման աշխատանքները:

2021 թվականի օգոստոսի 26-ին կազմվել է 1 169 340 (մեկ միլիոն հարյուր վաթսունինը հազար երեք հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամի կատարված նորոգման աշխատանքների վերաբերյալ համապատասխան արձանագրություն: Արձանագրությունը կազմելուց հետո «ԱՐՄԻՆԺԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն առ այսօր չի ավարտել նորոգման աշխատանքները:

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. Թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 33-րդ կետի 17-րդ ենթակետը՝  Պատվիրատուն ստիպված է պայմանագրով նախատեսված պայմանները ամբողջությամբ չկատարելու հիմքով մասնակի միակողմանի լուծել 2021 թվականի հուլիսի 09-ին կնքված թիվ ՀՀԱՆ-ԳՀԱՇՁԲ-21/23-1 ծածկագրով Պայմանագիրը 3 185 660 (երեք միլիոն հարյուր ութսունհինգ հազար վեց հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամի չափով և գանձել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված որակավորման և պայմանագրի ապահովման գումարները։

ՀՀ արդարադատության նախարարությունը նաև նախաձեռնում է Կատարողին գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց՝ համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 6-րդ կետի ա/ ենթակետի:

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՏԱՐՈՂ՝

ԶԱՌԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

Կատարող`  Ֆլորա Մանգյան

Գնումների կազմակերպման բաժնի ավագ մասնագետ

Հեռ. (010) 593945