**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

**Ծաղկաձորի համայնքապետարանը** ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Ծաղկաձոր համայնքի փողոցային լուսավորության համակարգի վերատեղափոխման և ավտոմատ պահուստային գծի տեղադրման աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **<<ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/8>>**  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2021 թվականի օգոստոսի 05-ին** կնքված N **<<ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/8>>**  պայմանագրում **2021 թվականի հոկտեմբերի 14-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված ժամկետների երկարաձգման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված ժամկետները երկարաձգել 30 /երեսուն/ օրացուցային օրով:

Փոփոխության հիմնավորում - ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ և Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետեր։

***Պատվիրատու` Ծաղկաձորի համայնքապետարան***