**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Ալավերդու համայնքապետարանի կարիքների համար` Ալավերդի համայնքի Ճոճկան բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում տուֆով սալարկման միջոցով աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-23/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի ՀՈՒՆԻՍԻ 26-ին կնքված N ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-23/6պայմանագրում 2024 թվականի հունվարի 03-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Նախատեսված ժամկետում աշխատանքները չեն ավարտվել

Փոփոխության նկարագրություն – Պայմանագրի կողմերի համաձայնությամբ աշխատանքների կատարման ժամկետը տեղափոխվել է 2024թ.ապրիլի 15

Փոփոխության հիմնավորում - ՀՀ կառավարության 2023թ. դեկտեմբերի 28-ին հաստատված <<Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններին համայնքների հետ կնքված սուբվենցիայի տրամադրման մասին պայմանագրերում, ինչպես նաև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույտվություն տալու մասին>> N 2340-Ա որոշումը

Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու` Ալավերդու համայնքապետարան