**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին**

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» /ՀՀՌՑ/ ՓԲ ընկերությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-21/15ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 25.08.2021թ. կնքված «ՀՀՌՑ» ՓԲ ընկերության Վանաձորի հեռուստակայանի վթարա-պրոֆիլակտիկ ծառայության վարչական շենքի վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-21/15պայմանագրում (Պայմանագիր) կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը՝ ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետով, ինչպես նաև Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետերով: Կից ներկայացվում է կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

**Փոփոխության առաջացման պատճառ`** «Այպոշին» ՍՊ ընկերության 15.11.2021թ.N 23 գրությունը՝ պայմանագրում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտության մասին:

**Փոփոխության նկարագրություն**` Աշխատանքի կատարման ժամկետի երկարաձգում՝ անբարենպաստ եղանակային պայմաններով պայմանավորված:

**Փոփոխության հիմնավորում**՝ ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ, Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետեր:

Պատվիրատու` **«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ**