ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 20.11.2025года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры ՀՀՎԱ-ԲՄԾՁԲ-26/1

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ՀՀՎԱ-ԲՄԾՁԲ-26/1, организованной с целью приобретения услуг организации и проведения 8-ого саммита Европейского политического сообщества /ЕПС/ ниже представляет запросы, полученные и предоставленные по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запросы

1. Несмотря на то что в Таблице графика подготовительных работ площадки проведения Саммита, содержащейся в Техническом описании Приглашения, крайний срок готовности физических инфраструктур территории (наличие основных инфраструктур площадки — залов заседаний, помещений для заседаний за круглым столом, комнат для встреч, пресс-центра и других прилегающих указанных помещений для обязательного обхода делегациями, протокольными и службами безопасности) установлен до 25 апреля 2026 года, фактически для подготовки преобладающей части физических инфраструктур указанных помещений (которые займут весь спортивный зал и фойе СКК с прилегающими территориями) предусмотрены достаточно сжатые сроки, поскольку начать монтажные работы в Спортивном зале СКК имени К. Демирчяна будет возможно только с 15 апреля 2026 года — из-за проведения другого массового мероприятия в спортивном зале МКЦ 14 апреля 2026 года. Учитывая изложенное, а также важность и высокий уровень предстоящего мероприятия, объём монтажных работ и особенности СКК, существуют достаточно большие риски того, что имеющиеся 10 дней для надлежащей организации монтажных работ могут объективно оказаться недостаточными.

2. Просим уточнить точное количество VIP-комнат, предусмотренных в СКК для руководителей отдельных делегаций (до 3–5 комнат), а также указать, на сколько человек рассчитана каждая VIP-комната.

3. Просим уточнить точное количество залов для интервью, предусмотренных в СКК (2–3 небольших зала), а также указать, на сколько человек рассчитан каждый небольшой зал для интервью.

4. Просим уточнить, на сколько человек рассчитан большой зал для пресс-конференции.

5. Просим уточнить следующий фрагмент из раздела «Услуги видеосъёмки и фотосъёмки» Технической спецификации Приглашения: «Фото/видео обслуживание — также для церемонии приветствия на ужине 3 мая, для предоставления делегациям и для пресс-релиза». В частности, необходимо уточнить, требуется ли предусмотреть фото/видео обслуживание также на 4 мая, или достаточно только на 3 мая.

Разъяснения

1. Сроки, связанные с арендой СКК, необходимо согласовать с ЗАО «Спортивно-концертный комплекс имени К. Демирчяна».

2. В СКК необходимо обеспечить максимум 5 VIP-комнат (для руководителей отдельных делегаций), рассчитанных на размещение до 8 человек (должностное лицо, политическое сопровождение делегации — до 5 человек и 2 сотрудника службы безопасности). Комната должна предусматривать возможность проведения потенциальной двусторонней встречи и использоваться как рабочий кабинет. Сообщаем, что точное необходимое количество VIP-комнат будет более ясно в ближайшие месяцы по мере приближения проведения саммита, однако заявитель должен иметь возможность обеспечить 5 комнат, количество которых может уменьшиться, но не увеличиться, что не должно вызвать существенных инфраструктурных трудностей.

3. В СКК необходимо обеспечить 3 небольших зала для интервью, рассчитанных минимум на 6 человек (должностное лицо, интервьюер, один фотограф, один оператор и двое сопровождающих должностного лица).

4. Большой зал для пресс-конференции должен быть рассчитан максимум на 200 человек (с рассадкой). В частности, в случае если один или несколько руководителей примут решение выступить с совместной пресс-конференцией или пресс-заявлением, зал должен быть физически и технически готов для размещения большого количества журналистов.

5. Фото- и видеосъёмка, как указано в заявке, должна быть обеспечена как 3 мая 2026 года во время официального ужина от имени Премьер-министра Республики Армения для руководителей государств, так и 4 мая 2026 года — в ходе самого Саммита.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Соне Ширинян под кодом ՀՀՎԱ-ԲՄԾՁԲ-26/1.

Телефон: +374 10 515 699.

Электронная почта: sona.shirinyan@gov.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ՀՀՎԱ-ԲՄԾՁԲ-26/1.