|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://192.168.0.151/images/DocFlow/Emblem.jpg | **ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ** | |
| **գիծ** | | |
| 3304 ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա հեռ. +374-285-42036, 060521818 Էլ.փոստ [kapan.syuniq@mta.gov.am](mailto:kapan.syuniq@mta.gov.am), [info@kapan.am](mailto:info@kapan.am) | | 3304 г.Капан, А.Манукян 5а тел. +374-285-42036, 060521818 | |

06 սեպտեմբեր 2021թ.  N **Ե-08/4423  
Ձեր** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**<<ՄԵԾ ՀԻՄՔ-1>> ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ**

**ՊԱՐՈՆ ԱՐՏՅՈՄ ԶԱՔԱՐՅԱՆԻՆ**

Հարգելի պարոն Զաքարյան

Կապանի համայնքապետարանի և <<Մեծ Հիմք-1>> ՍՊԸ միջև 2021 թվականի մայիսի 14-ին կնքվել է <<Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար Բաղաբուրջի հուշահամալիրի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների կատարման>> <<ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/03>> ծածկագրով գնման պայմանագիրը՝ 14400444/տասնչորս միլիոն չորս հարյուր հազար չորս հարյուր քառասունչորս/ ՀՀ դրամ պայմանագրային գումարով։

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2021 թվականի սեպտեմբերի 16-ը։

Հաշվի առնելով, որ <<Մեծ Հիմք-1>> ՍՊԸ աշխատանքներն իրականացնում էր այնքան դանդաղ, որ չի կարողանալու ավարտին հասցնել պայմանագրով սահմանված ժամկետում, համայնքապետարանը 2021թվականի օգոստոսի 24-ին թիվ Ե-08/3805 գրությամբ դիմել է <<Մեծ Հիմք-1>> ՍՊԸ-ին՝ հաշվի առնելու աշխատանքների կարևորությունը և դրանք ժամկետում ավարտելու անհրաժեշտությունը։

Կապանի համայնքապետարանը 2021թվականին <<Մեծ Հիմք-1>> ՍՊԸ կողմից ստացել է պատասխան գրություն-հավաստում՝ աշխատանքները պատասխանատվությամբ կատարելու և ժամկետում ավարտելու պատրաստակամության վերաբերյալ։

<<Մեծ Հիմք-1>> ՍՊԸ աշխատանքները սահմանված ժամկետում և այնուհետև չի ավարտել, դրանք կատարել է մասամբ՝ ներկայացնելով 3379779/երեք միլիոն երեք հարյուր յոթանասունինը հազար յոթ հարյուր յոթանասունինը/ ՀՀ դրամ գումարի կատարողական։

Պայմանագրի 6.2 կետի համաձայն ՍՊԸ կրում է չկատարված աշխատանքների գումարի 0,05(զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով՝ 71634/յոթանասունմեկ հազար վեց հարյուր երեսունչորս/ ՀՀ դրամ տույժի, իսկ 6.3 կետի համաձայն՝ 0,5(զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով՝ 55103/հիսունհինգ հազար մեկ հարյուր երեք/ ՀՀ դրամ տուգանքի վճարման պատասխանատվություն, որն անհրաժեշտ է վճարել Կապանի համայնքապետարանի 900315201153 հաշվեհամարին՝ ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն, գործառնական վարչություն։

Հաշվի առնելով Կապան համայնքի Բաղաբուրջի հուշահամալիրի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներն անհապաղ ավարտելու անհրաժեշտությունը, <<Մեծ Հիմք-1>> ՍՊԸ պայմանագրային պարտավորությունների չկատարումը և, հիմք ընդունելով պայմանագրի 3.1.4 կետի ա/, բ/ ենթակետերը, համայնքապետարանը միակողմանի մասնակի լուծում է <<ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/03>> ծածկագրով գնման պայմանագիրը։

Տեղեկացնում ենք, որ <<ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/03>> ծածկագրով գնման պայմանագիրը համարվում է միակողմանի լուծված և պայմանագիր կնքած անձը համարվում է պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԳԵՎՈՐԳ ՓԱՐՍՅԱՆ**

Կատ. Ֆինանսական բաժին +374-285-42586