ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ - Արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոններից տնտեսական արժեք ստեղծելու նպատակով հայեցակարգի և գործողությունների ծրագրի մշակում, ինչպես նաև տեղական վերամշակման կենտրոնի ստեղծման ներուժի վերաբերյալ նախնական տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

30 հունվար, 2026թ․

Հայաստանի Հանրապետություն

«Էլեկտրոնային թափոնների համապարփակ համակարգի ներդրում՝ արևային էներգիայի և էլեկտրական շարժունակության շուկաների զարգացման համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու նպատակով ծրագիր» (Ծրագիր)

Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի «Պատրաստվածության և նախապատրաստման աջակցություն» ծրագրի դրամաշնորհ»

Առաջադրանքի անվանումը՝ Խորհրդատվական ծառայություններ արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոններից տնտեսական արժեք ստեղծելու նպատակով հայեցակարգի և գործողությունների ծրագրի մշակման, ինչպես նաև  տեղական վերամշակման կենտրոնի ստեղծման ներուժի վերաբերյալ նախնական տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության պատրաստման վերաբերյալ։

Հղման համար՝ GCF-EW-CS-2/2026

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը (Հիմնադրամ) Կանաչ կլիմայի հիմնադրամից ստացել է 648,581 (վեց հարյուր քառասունութ հազար հինգ հարյուր ութսունմեկ) ԱՄՆ դոլարի չափով դրամաշնորհ՝ «Էլեկտրոնային թափոնների համապարփակ համակարգի ներդրում՝ արևային էներգիայի և էլեկտրական շարժունակության շուկաների զարգացման համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու նպատակով» ծրագրի» (Ծրագիր) շրջանակներում, որի միջոցների մի մասը նախատեսված է խորհրդատվական ծառայությունների համար:

Խորհրդատվական ծառայությունները (Ծառայություններ) ներառում են արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոններից տնտեսական արժեք ստեղծելու նպատակով հայեցակարգի և գործողությունների ծրագրի մշակում, ինչպես նաև  տեղական վերամշակման կենտրոնի ստեղծման ներուժի վերաբերյալ նախնական տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության իրականացում։

Առաջադրանքի տևողությունը․ 5 ամիս

Ծառայությունների մեկնարկի ամսաթիվը․ 2 մարտի, 2026թ․

Առաջադրանքի մանրամասն տեխնիկական առաջադրանքը կցված է հայտերը ներկայացնելու վերաբերյալ սույն հրավերին։

Հիմնադրամը, որը հանդես է գալիս որպես Ծրագրի իրականացնող մարմին այժմ հրավիրում է իրավասու ընկերություններին (Խորհրդատուներ)՝ ներկայացնելու իրենց հետաքրքրությունը Ծառայությունների մատուցման հարցում: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է տրամադրեն տեղեկատվություն, որը ցույց կտա, որ նրանք ունեն պահանջվող որակավորում և համապատասխան փորձ Ծառայություններ մատուցման հարցում:

Որակավորման պահանջներն են.

• Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության իրականացման փորձ, ցանկալի է  թափոնների ոլորտում (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

• Ռազմավարությունների և գործողությունների պլանների մշակման փորձ, ցանկալի է միջազգային դոնորների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում  (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

• Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան՝ թափոնների ոլորտի վերաբերյալ տվյալների ուսումնասիրության և գնահատման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում)։

Ընտրության չափանիշներն են.

• Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության իրականացման ընդհանուր փորձ։

• Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան՝ ռազմավարությունների և գործողությունների պլանների պատրաստման և թափոնների ոլորտում ուսումնասիրությունների մշակման փորձ։

Մրցույթը կիրականացվի Խորհրդատուի որակի և արժեքի վրա (QCBS) հիմնված ընթացակարգով` օգտագործելով Հայտեր ներկայացնելու հրավերը (ՀՆՀ), որը սահմանվել է Համաշխարհային Բանկի գնումների կանոնակարգեր ՆԾՖ փոխառուների համար/ World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers» [հուլիս 2016թ., վերանայված նոյեմբեր 2017թ․, օգոստոս 2018, նոյեմբեր 2020թ․ և փետրվար 2025թ․  փաստաթղթով (Գնումների կանոնակարգեր»): Մրցույթը բաց է բոլոր Հայտատուների համար` Գնումների կանոնակարգերում սահմանված ձևով:

Խորհրդատուները կարող են համագործակցել այլ ընկերությունների հետ՝ իրենց որակավորումը բարձրացնելու համար, սակայն պետք է հստակ նշեն, թե արդյոք համագործակցությունը համատեղ ձեռնարկության և/կամ ենթախորհրդատվության ձև ունի: Համատեղ ձեռնարկության դեպքում համատեղ ձեռնարկության բոլոր գործընկերները համատեղ և առանձին պատասխանատվություն են կրում ամբողջ պայմանագրի համար, եթե ընտրված են։

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք ստանալ ստորև նշված հասցեով՝ աշխատանքային ժամերին, Հայաստան, Երևան, 0001, Սայաթ-Նովա պող. 29/1, +(374-10) 54 51 21, ժամը 09:00-ից մինչև 18:00

Հետաքրքրությանը հայտը պետք է լինի գրավոր   (առանձին հատուկ ձևաչափ չի պահանջվում) hայերեն կամ անգլերեն լեզվով, այն պետք է հանձնել ստորև նշված հասցեին անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստով 2026թ․ փետրվարի 10-ին: Էլեկտրոնային փոստի թեման պետք է լինի. Հետաքրքրության հայտ GCF-EW-CS-2/2026-ի համար:

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ (R2E2)

E-mail: zaruhi.gharagyozyan@r2e2.am

Սայաթ-Նովա պող., 0001, 29/1, Երևան, Հայաստան

Հեռ.՝  +(374-10) 54 51 21

Զարուհի Ղարագյոզյան

«Էլեկտրոնային թափոնների համապարփակ համակարգի ներդրում՝ արևային էներգիայի և էլեկտրական շարժունակության շուկաների զարգացման համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու նպատակով» ծրագիր

Տեխնիկական Առաջադրանք

Խորհրդատվական ծառայություններ արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոններից տնտեսական արժեք ստեղծելու նպատակով հայեցակարգի և գործողությունների ծրագրի մշակման, ինչպես նաև  տեղական վերամշակման կենտրոնի ստեղծման ներուժի վերաբերյալ նախնական տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության պատրաստման վերաբերյալ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը (այսուհետ՝ ՀՎԷԷ հիմնադրամ, Պատվիրատու) Կանաչ կլիմայի հիմնադրամից ստացել է դրամաշնորհ՝ «Էլեկտրոնային թափոնների համապարփակ համակարգի ներդրում՝ արևային էներգիայի և էլեկտրական շարժունակության շուկաների զարգացման համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու նպատակով» ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացման համար։ ՀՎԷԷ հիմնադրամը հանդես է գալիս որպես Ծրագրի իրականացնող մարմին։ Ծրագրի նպատակն է ստեղծել համապարփակ համակարգ էլեկտրոնային թափոնների կառավարման համար՝ նպաստելով արևային էներգիայի և էլեկտրական շարժունակության շուկաների կայուն զարգացմանը Հայաստանում։ Այդ նպատակով ծրագիրը ներառում է միջոցառումներ՝ ուղղված էլեկտրոնային թափոնների բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական ռիսկերի գնահատմանը, էլեկտրոնային թափոնների կառավարման ոլորտում առկա իրավական բացերի հասցեագրմանը, տնտեսական արժեքի ստեղծմանը՝ վերաօգտագործման և վերամշակման միջոցով, ներառյալ տեղական վերամշակման օբյեկտների նախնական տեխնիկատնտեսական ուսուսնասիրության իրականացմամբ, ինչպես նաև հանրային և մասնավոր հատվածների շահագրգիռ կողմերի կարողությունների զարգացմանը՝ ոլորտի կառավարումը բարելավելու նպատակով։ Վերոնշյալ միջոցառումները թույլ կտան խթանել կլիմայական շարունակական քաղաքականության իրականացմանն էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում՝ էլեկտրոնային թափոնների աճող ծավալներին զուգահեռ։

Սույն Տեխնիկական Առաջադրանքը նախատեսում է խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոններից տնտեսական արժեք ստեղծելու նպատակով հայեցակարգի և գործողությունների ծրագրի մշակման, ինչպես նաև  տեղական վերամշակման կենտրոնի ստեղծման ներուժի վերաբերյալ նախնական տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության իրականացման համար։

2. ՆՊԱՏԱԿԸ

Սույն Տեխնիկական Առաջադրանքի նպատակն է մշակել արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոններից տնտեսական արժեք ստեղծելու նպատակով հայեցակարգ և գործողությունների ծրագիր, ինչպես նաև  պատրաստել տեղական վերամշակման կենտրոնի ստեղծման ներուժի վերաբերյալ նախնական տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն։ Ծառայությունների մատուցման արդյունքում կխթանվի էլեկտրոնային թափոններից տնտեսական արժեքի ստեղծման հնարավորությունները՝ վերաօգտագործման և վերամշակման միջոցով, ներառյալ տեղական վերամշակման օբյեկտների նախնական տեխնիկատնտեսական ուսուսնասիրության իրականացմամբ։

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

Նշված նպատակներին հասնելու համար Խորհրդատուն պետք է իրականացնի հետևյալ առաջադրանքները՝

Առաջադրանք 1. – Մշակել հաշվետվություն, որը ներառում է արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների վերանորոգման/վերօգտագործման և վերամշակման/վերականգնման միջոցով տնտեսական արժեքի ստեղծման միջազգային փորձը, ներառյալ մասնավոր հատվածի ներգրավվածությամբ, այդ թվում`

1.1 Ուսումնասիրել արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների վերանորոգման/վերօգտագործման և վերամշակման/վերականգնման միջոցով տնտեսական արժեքի ստեղծման միջազգային փորձը, ներառյալ մասնավոր հատվածի ներգրավվածությամբ փորձը։

1.2 Իրականացնել շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցություններ՝ սոցիալ-տնտեսական հնարավորությունները և օգուտները քննարկելու նպատակով, ներառյալ խորհրդակցությունների անցկացում այլ երկրներում, այդ թվում՝ ԵՄ անդամ պետություններում, համապատասխան փորձ ունեցող միջազգային կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև քննարկումների արդյունքների հիման վրա մշակել հաշվետվության նախագիծ։

1.3 Ներկայացնել հաշվետվության նախագիծը շահագրգիռ կողմերին և ստացված առաջարկությունների և դիտողությունների հիման վրա վերանայել և ամփոփել հաշվետվությունը։

Առաջադրանք 2. – Մշակել հաշվետվություն, որն ամփոփում է արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների վերօգտագործումից և վերամշակումից տնտեսական արժեք ստեղծելու երկրի ներսում առկա հնարավորությունները, այդ թվում՝

2.1 Միջազգային փորձի ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա իրականացնել ուսումնասիրություն երկրի ներսում արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների ոլորտում առկա հնարավորությունների վերաբերյալ, ներառյալ սոցիալ-տնտեսական օգուտները և բիզնես մոդելները։

2.2 Իրականացնել շահագրգիռ կողմերի ներգրավման գործընթաց՝ էլեկտրոնային թափոնների վերօգտագործումից և վերամշակումից տնտեսական արժեք ստեղծելու երկրի ներսում առկա հնարավորությունները բացահայտելու համար՝ քննարկումներ անցկացնելով կառավարության մարմինների, մասնավոր հատվածի հետ, ներառյալ թափոնների կառավարման ոլորտում մասնագիտացած ընկերությունների և ՀԿ-ների, արևային կայանների և էլեկտրական մեքենաների ոլորտներում ծառայություններ մատուցող ընկերությունների, միջազգային կազմակերպությունների, խորհրդատվական ընկերությունների և ակադեմիական հաստատությունների հետ, որոնք փորձ ունեն էլեկտրոնային թափոնների ուսումնասիրության բնագավառում։

2.3 Շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումների արդյունքների հիման վրա գնահատել երկրի ներսում առկա հնարավորությունները և սոցիալ-տնտեսական օգուտները և մշակել հաշվետվության նախագիծ։

2.4 Ներկայացնել հաշվետվության նախագիծը շահագրգիռ կողմերին և ստացված առաջարկությունների և դիտողությունների հիման վրա վերանայել և ամփոփել հաշվետվությունը։

Առաջադրանք 3. – Մշակել հաշվետվություն, որն ամփոփում է արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների վերամշակման նպատակով կենտրոնի ստեղծման նախնական տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն, այդ թվում՝

3.1 Իրականացնել տեղական վերամշակման կենտրոնի ստեղծման ներուժի վերաբերյալ նախնական տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն (կենտրոնը կարող է դիտարկվել ներպետական մակարդակից դուրս շահագործման նպատակով) ։

3.2 Մշակել առաջարկություններ վերամշակման կենտրոնի ստեղծման գործընթացի շարունակականությունն ապահովելու վերաբերյալ, ներառյալ միջազգային հիմնադրամներից  և մասնավոր հատվածից ֆինանսավորման հնարավորությունները, այդ թվում՝ պետություն-մասնավոր գործընկերության միջոցով։

3.3 Մշակել նախնական տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության հաշվետվություն և ներկայացնել պետական ​​և մասնավոր հատվածների համապատասխան շահագրգիռ կողմերին՝ ներառելով գործընթացի շարունակականությունն ապահովելու վերաբերյալ առաջարկություններ։

3.4 Շահագրգիռ կողմերիc ստացված առաջարկությունների և դիտողությունների հիման վրա վերանայել և ամփոփել նախնական նախնական տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության հաշվետվությունը։

Առաջադրանք 4. – Մշակել հայեցակարգ և գործողությունների ծրագիր, որն ամփոփում է արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոններից տնտեսական արժեք ստեղծելու նպատակով պատասխանատու և համակատարող մարմինների շրջանակը, ֆինանսավորման աղբյուրները և բիզնես մոդելները, միջոցառումները և ժամանակացույցերը, այդ թվում՝

4.1 Սահմանել պատասխանատու և համակատարող մարմինների շրջանակը, ֆինանսավորման աղբյուրները և բիզնես մոդելները (անհրաժեշտության դեպքում նաև ՊՄՀ-ի միջոցով), միջոցառումները և ժամանակացույցերը՝ արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների տնտեսական արժեք ստեղծելու համար։

4.2 Շահագրգիռ կողմերի հետ անցկացնել քննարկումներ սահմանված շրջանակի վերաբերյալ, ներառյալ թափոնների կառավարման ոլորտում մասնագիտացած ընկերությունների և ՀԿ-ների, արևային կայանների և էլեկտրական մեքենաների ոլորտներում ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ և այլն։

4.3 Շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումների արդյունքների հիման վրա մշակել հայեցակարգ և գործողությունների ծրագիր՝ ներառելով արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոններից տնտեսական արժեք ստեղծելու նպատակով պատասխանատու և համակատարող մարմինների շրջանակը, ֆինանսավորման աղբյուրները և բիզնես մոդելները (անհրաժեշտության դեպքում նաև ՊՄՀ-ի միջոցով), միջոցառումները և ժամանակացույցերը։

4.4 Շահագրգիռ կողմերից ստացված առաջարկությունների և դիտողությունների հիման վրա վերանայել և ամփոփել հայեցակարգը և գործողությունների ծրագիրը։

4. ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ և ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ

Արդյունք 1: Խորհրդատուի հաշվետվություն # 1

Հաշվետվությունը պետք է ներառի արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների վերանորոգման/վերօգտագործման և վերամշակման/վերականգնման միջոցով տնտեսական արժեքի ստեղծման միջազգային փորձը։

Արդյունք 1-ի ներկայացման վերջնաժամկետ. Ծառայությունների մատուցման մեկնարկից՝ 1 ամիս:

Արդյունք 2: Խորհրդատուի հաշվետվություն #2

Հաշվետվությունը պետք է ներառի արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների վերօգտագործումից և վերամշակումից տնտեսական արժեք ստեղծելու երկրի ներսում առկա հնարավորությունները։

Արդյունք 2-ի ներկայացման վերջնաժամկետ. Ծառայությունների մատուցման մեկնարկից՝ 2 ամիս:

Արդյունք 3: Խորհրդատուի հաշվետվություն #3

Հաշվետվությունը պետք է ներառի արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոնների վերամշակման նպատակով կենտրոնի ստեղծման նախնական տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն։

Արդյունք 3-ի ներկայացման վերջնաժամկետ. Ծառայությունների մատուցման մեկնարկից՝ 4 ամիս:

Արդյունք 4: Հայեցակարգ և գործողությունների ծրագիր #4

Հայեցակարգ և գործողությունների ծրագիր պետք է ներառի արևային կայաններից և էլեկտրական մեքենաների մարտկոցներից գոյացող էլեկտրոնային թափոններից տնտեսական արժեք ստեղծելու նպատակով պատասխանատու և համակատարող մարմինների շրջանակը, ֆինանսավորման աղբյուրները և բիզնես մոդելները, միջոցառումները և ժամանակացույցերը։

Արդյունք 4-ի ներկայացման վերջնաժամկետ. Ծառայությունների մատուցման մեկնարկից՝ 5 ամիս:

Առաջադրանքի ընդհանուր տևողությունը 5 ամիս է։ Խորհրդատուն կարող է առաջարկել իրականացման իր ժամանակացույցը: Հաշվետվությունները պետք է ներկայացվեն անգլերեն և հայերեն՝ էլեկտրոնային տարբերակով: Բոլոր հաշվետվությունները պետք է ուսումնասիրվեն և մեկնաբանվեն ՀՎԷԷ հիմնադրամի կողմից՝ ներկայացնելուց հետո տասնչորս օրվա ընթացքում:

5. ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Որակավորման պահանջներ Ընկերության համար՝

- Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության իրականացման փորձ, ցանկալի է թափոնների ոլորտում (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Ռազմավարությունների և գործողությունների պլանների մշակման փորձ, ցանկալի է միջազգային դոնորների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում  (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան՝ թափոնների ոլորտի վերաբերյալ տվյալների ուսումնասիրության և գնահատման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում)։

Խորհրդատուի հիմնական անձնակազմը պետք է բաղկացած լինի առնվազն հետևյալ մասնագետներից՝

- Թիմի ղեկավար,

- Էլեկտրոնային թափոնների փորձագետ

- Բնապահպանական ոլորտի տնտեսագետ

- Շրջանաձև տնտեսության փորձագետ

- Կանաչ ֆինանսների փորձագետ

- Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունների փորձագետ

- Արևային էներգայի փորձագետ

- Էլեկտրական շարժունակության հարցերով փորձագետ

- Մարքեթինգի և հասարակայնության հետ կապերի փորձագետ

- Գենդերային հարցերով և սոցիալական գնահատման փորձագետ։

Խորհրդատուն կարող է ներգրավել նաև ոչ հիմնական/աջակցող անձնակազմի (օրինակ՝ ծրագրի օգնական):

Հիմնական անձնակազմի որակավորման պահանջներ՝

Թիմի ղեկավար

- Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների, բնապահպանական գիտությունների կամ հարակից ոլորտներով;

- Միջազգային ծրագրերի կառավարման և/կամ համակարգման նվազագույնը 10 տարվա աշխատանքային փորձ, մասնավորապես՝ բնապահպանության, թափոնների կառավարման կամ կլիմայի փոփոխության ոլորտում;

- Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության իրականացման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Ռազմավարությունների և գործողությունների պլանների մշակման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան՝ թափոնների ոլորտում ուսումնասիրությունների և մեթոդական փաստաթղթերի մշակման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Էլեկտրոնային թափոնների քաղաքականության փորձագետ

- Բարձրագույն կրթություն թափոնների, տնտեսագիտության կամ հարակից ոլորտներով։

- Էլեկտրոնային թափոնների քաղաքականության կամ խորհրդատվության ոլորտում աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում)։

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Բնապահպանական ոլորտի տնտեսագետ

- Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, բնապահպանական գիտությունների կամ հարակից ոլորտներով;

- Բնապահպանության, կլիմայի փոփոխության և կայուն զարգացման քաղաքականության կամ խորհրդատվության ոլորտում աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Շրջանաձև տնտեսության փորձագետ

- Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության կամ հարակից ոլորտներով;

- Տնտեսական զարգացման քաղաքականության կամ խորհրդատվության ոլորտում աշխատանքային փորձ, միջազգային ծրագրերի կառավարման փորձը ցանկալի է (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում)։

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Կանաչ ֆինանսների փորձագետ փորձագետ

- Բարձրագույն կրթություն ֆինանսների, տնտեսագիտության կամ հարակից ոլորտներով։

- Կանաչ կամ կլիմայական ֆինանսների մոբիլիզացման և ֆինանսական գնահատման աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում)։

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունների փորձագետ

- Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների, բնապահպանական գիտությունների կամ հարակից ոլորտներով;

- Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության իրականացման փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Արևային էներգայի փորձագետ

- Բարձրագույն կրթություն էներգետիկայի, ճարտարագիտության կամ հարակից ոլորտներով;

- Արևային էներգետիկայի քաղաքականության կամ խորհրդատվության ոլորտում աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Էլեկտրական շարժունակության փորձագետ

- Բարձրագույն կրթություն էներգետիկայի, տնտեսագիտության, կլիմայի փոփոխության կամ հարակից ոլորտներով;

- Էլեկտրական շարժունակության քաղաքականության կամ խորհրդատվության ոլորտում աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Մարքեթինգի և հասարակայնության հետ կապերի փորձագետ

- Բարձրագույն կրթություն մարքեթինգի, հասարակայնության հետ կապերի, հաղորդակցության կամ հարակից ոլորտներով;

- Համապատասխան ոլորտում մասնագիտական փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։

Գենդերային հարցերով և սոցիալական գնահատման փորձագետ

- Բարձրագույն կրթություն սոցիալական գիտությունների, միջազգային զարգացման/ հարաբերությունների կամ հարակից ոլորտներով;

- Գենդերային հարցերով և սոցիալական վերլուծությունների մշակման աշխատանքային փորձ (2 նմանատիպ պայմանագիր վերջին 5 տարվա ընթացքում);

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր աշխատանքային իմացություն։