**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

**Ծաղկաձորի համայնքապետարան**ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Ծաղկաձոր համայնքի ճանապարհների փոսային նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **<<ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/4>>**  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2021 թվականի հունիսի 11-ին** կնքված N **<<ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/4>>**  պայմանագրում **2021 թվականի հուլիսի 26-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ 1: Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված ժամկետների երկարաձգման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության առաջացման պատճառ 2: Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների ծավալների ավելացման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված ժամկետները երկարաձգել 20 /քսան/ օրացուցային օրով և Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների ծավալները ավելացնել պայմանագրի ընդհանուր գնի 10/տասը/ տոկոսի չափով:

Փոփոխության հիմնավորում - ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 56-րդ կետի 2-րդ և 4-րդ ենթակետեր և Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետեր։

***Պատվիրատու` Ծաղկաձորի համայնքապետարան***