ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии  № 2 от 06.03.2026 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «HAEK-BMAShDzB-1/26»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-BMAShDzB-1/26», организованной с целью замены напорных и сливных трубопроводов с кольцами жесткости от входных и выходных затворов конденсаторов паровых турбин №3,4 до закрытого отводящего канала Армянской АЭС ниже представляет запрос, полученное от 04.03.2026 года и предоставленное 06.03.2026 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

| Запрос |  | 1. Если по каким-либо причинам работы не будут завершены до окончания ППР-2026, возможно ли выполнение работ в период ППР-2027? 2. Предусматривается ли авансовый платеж или нет? 3. Согласно пункту 1 раздела «Дополнительные условия» приглашения, исполнение договора является двухэтапным. Один этап включает замену напорных и сливных трубопроводов от входных и выходных задвижек конденсатора одной паровой турбины до закрытого отводящего водовода, включая их кольца жёсткости (в том числе земляные работы). Возможно ли засыпать трубы без проведения гидравлических испытаний (то есть фактически без наличия воды в трубе)? 4. Согласно пункту 4 раздела «Дополнительные условия» приглашения, Исполнитель для выполнения работ должен иметь и представить соответствующую технику (подъемный кран (автокран), экскаватор, бульдозер, технику необходимую для транспортировки смонтированных труб и т.д.). Должна ли указанная техника быть представлена уже на этапе подачи заявки или на этапе заключения договора? |
| --- | --- | --- |
| Разъяснение |  | - Работы должны быть завершены в течение ППР-2026, альтернативный вариант неприемлем. - В пункте 1.2 части 1 опубликованного приглашения четко указано: «В рамках настоящей процедуры предоставление предоплаты не предусмотрено». - Трубопроводы могут быть засыпаны только после проведения гидравлических испытаний. - До начала работ организация должна обосновать факт наличия соответствующей техники, необходимой для выполнения указанных работ. |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом                                 «HAEK-BMAShDzB-1/26».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «HAEK-BMAShDzB-1/26»