–Բաժին 7 – Պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ

_______________________________

[Պատվիրատուի անվանումը]

_______________________________

[Պայամանագրի անվանումը]

## Բովանդակություն

# A.  Ընդհանուր	3

## 1.	Սահմանումներ	3

## 2.	Մեկնաբանություն	6

## 3.	Լեզու և օրենք	6

## 4.	Պայմանագրի համաձայնագիրը	7

## 5.	Հանձնարարում	7

## 6.	Փաստաթղթերի պահպանումն ու մատակարարումը	7

## 7.	Գաղտնի տեղեկությունները	8

## 8.	Օրենքներին համապատասխանելը	8

## 9.	Միասնական պատասխանատվությունը	9

## 10.	Ծրագրի ղեկավարի որոշումները	9

## 11.	Պատվիրակությունը	9

## 12.	Հաղորդակցությունը	9

## 13.	Ենթակապալի պայմանագիր	9

## 14.	Այլ Կապալառուներ	9

## 15.	Անձնակազմ և սարքավորումներ	10

## 16.	Պատվիրատուի և Կապալառուի ռիսկերը	10

## 17.	Պատվիրատուի ռիսկերը	10

## 18.	Կապալառուի ռիսկերը	11

## 19.	Ապահովագրություն	11

## 20.	Աշխատանքային տեղամասի հետազոտության հաշվետվություններ	12

## 21.	Շինարարական Աշխատանքների իրականացումը Կապալառուի կողմից	12

## 22.	Աշխատանքներն ավարտել Ավարտի նախատեսված օրը	12

## 23.	Կապալառուի կողմից ներկայացվող նախագծերը և Ծրագրի ղեկավարի հաստատումը	12

## 24.	Անվտանգություն	13

## 25.	Հայտնագործություններ	13

## 26.	Հայտնագործություններ	13

## 27.	Մուտք դեպի աշխատանքային տեղամաս	13

## 28.	Ցուցումներ, ստուգումներ և աուդիտը	13

## 29.	Միջնորդ-դատավորի նշանակումը	13

## 30.	Վեճերի լուծման ընթացակարգ	14

## 31.	Հարկադրական աշխատանք	14

## 32.	Մանկական աշխատուժը	14

## 33.	Աշխատողների միությունները	15

## 34.	Հավասար հնարավորություններով և առանց խտրականության գործելու իրավունքը	15

## 35.	Ծրագիր	16

## 36.	Ավարտի նախատեսված ժամկետի երկարացում	16

## 37.	Արագացում	17

## 38.	Ծրագրի ղեկավարի կողմից կարգադրված ուշացումներ	17

## 39.	Կառավարման հանդիպումներ	17

## 40.	Վաղ նախազգուշացում	17

# D.  Որակի հսկողություն	17

## 41.	Թերությունների բացահայտումը	17

## 42.	Ստուգափորձեր	18

## 43.	Թերությունների շտկում	18

## 44.	Չշտկված թերություններ	19

# E.  Ծախսերի վերահսկողությունը	19

## 45.	Պայմանագրային գինը	19

## 46.	Պայմանագրի արժեքի փոփոխությունները	19

## 47.	Փոփոխու-թյուններ	20

## 48.	Կանխիկի հոսքի կանխատեսումները	20

## 49.	Վճարման հավաստագրեր	21

## 50.	Վճարումները	21

## 51.	Փոխհատուցման միջոցառումները	22

## 52.	Հարկեր	23

## 53.	Արժույթներ	23

## 54.	Գների ճշգրտում	23

## 55.	Պահվող գումարներ	24

## 56.	Վնասների փոխհատուցումը	24

## 57.	Բոնուսը	24

## 58.	Կանխավճարը	25

## 59.	Երաշխիքներ	25

## 60.	Օրական աշխատանքներ	25

## 61.	Վերանորո	25

## գումների ծախսերը	26

## 62.	Ֆորս-մաժորի սահմանումը	26

## 63.	Ֆորս-մաժորի մասին ծանուցումը	26

## 64.	Հետաձգումները նվազեցնելու պարտավորությունը	27

## 65.	Ֆորս-մաժորի հետևանքները	27

## 66.	Ենթակապալառուին վնասող Ֆորս-մաժորը	27

## 67.	Չպարտադրված դադարեցումը, վճարումները և պարտավորություններից ազատումը	27

## 68.	Կատարելուց հրաժարվելը	28

# G. Պայմանագրի ավարտը	29

## 69.	Ավարտը	29

## 70.	Աշխատանքների ընդունումը	29

## 71.	Վերջնական ֆինանսական հաշվետվություն	29

## 72.	Շահագործման և սպասարկման ձեռնարկներ	29

## 73.	Պայմանագրի լուծումը	29

## 74.	Խարդախ և կոռումպացված գործելակերպ	30

## 75.	Վճարումները` Պայմանագիրը լուծելիս	32

## 76.	Սեփականությունը	33

## 77.	Ազատում աշխատանքների կատարումից	33

## 78.	ԱԶԲ վարկի կասեցումը	33

## 79.	Իրավասությունը	33

Պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ

A.  Ընդհանուր

| - Սահմանումներ | - Թավ տառատեսակն օգտագործված է սահմանված տերմիններն ընդգծելու համար: - Ընդունված պայմանագրային գումարը այն գումարն է, որն Ընդունման նամակում ընդունվել է Աշխատանքների իրականացման և ավարտման և թերությունների շտկման համար: - Գործողությունների ժամանակացույցը միանվագ գումարով վճարվող պայմանագրի կառուցման, տեղադրման, փորձարկման և շահագործման Աշխատանքները ներառող ժամանակացույցն է: Այն ներառում է միանվագ գումարի արժեք յուրաքանչյուր գործունեության համար, որն օգտագործվում է գնահատումների և տատանումների ու փոխհատուցման միջոցառումների հետևանքները գնահատելու համար: - Միջնորդ-դատավորը այն անձն է, որը նշանակվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի կողմից առաջացած վեճերը առաջին փուլով լուծելու համար՝ համաձայն ՊԸՊ-ի 29.1 կետի: - Բանկ նշանակում է ֆինանսավորող հաստատություն, որն սահմանված է Պայմանագրի հատուկ պայմաններում (ՊՀՊ): - Ծավալների Ամփոփագիրը այն գնանշված և լրացված Ծավալների ամփոփագիրն է, որը կազմում է Մրցութային հայտի մի մասը: - Փոխհատուցման միջոցառումները սահմանված են ՊԸՊ 51.1-ում: - Ավարտի ամսաթիվը այն Աշխատանքների կատարման ավարտի ամսաթիվն է, որոնք հաստատվել են Ծրագրի ղեկավարի կողմից՝ ՊԸՊ 69.1 կետի համաձայն: - Պայմանագիրը Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև կնքվող պայմանագիրն է Աշխատանքներն իրականացնելու, ավարտելու և սպասարկելու վերաբերյալ: Այն բաղկացած է ստորև բերված ՊԸՊ 2.3 կետում թվարկված փաստաթղթերից: - Կապալառուն այն կողմն է, որի Հայտն Աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ ընդունվել է Պատվիրատուի կողմից: - Կապալառուի հայտը դա Կապալառուի կողմից Պատվիրատուին ներկայացվող լրացված մրցութային փաստաթուղթն է: - Պայմանագրային գինը դա Ընդունման նամակի մեջ նշված Ընդունված պայմանագրային գումարի չափն է և հետագայում Պայմանագրի համաձայն ճշգրտվող գումարը: - Օրերը օրացուցային օրերն են, ամիսները օրացուցային ամիսներն են: - Օրական աշխատանքներն այն բազմաբնույթ աշխատանքներն են, որոնք համապատասխան նյութերի և սարքավորումների համար կատարված վճարումներից բացի, վճարվում են՝ հիմնվելով աշխատած ժամանակի վրա (Կապալառուի աշխատողների կատարած աշխատանքների դիմաց): - Թերություն. Թերի է համարվում ցանկացած աշխատանքի մասը, որը չի կատարվել Պայմանագրի համաձայն: - Թերությունների շտկման վկայականը տրվում է Ծրագրի ղեկավարի կողմից Կապալառուի կողմից թերությունների շտկման վերաբերյալ: - Թերությունների վերացման ժամանակաշրջանը այն ժամանակահատվածն է, որը հաշվվում է Ավարտի ամսաթվից սկսած և որի ընթացքում Կապալառուն դեռևս պատասխանատու է թերությունների շտկման, վերացման համար: - Գծագրերը ներառում են հաշվարկներ և Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ այլ տեղեկություններ, որոնք տրվում կամ հաստատվում են Ծրագրի ղեկավարի կողմից: - Պատվիրատուն այն կողմն է, որը վարձում է Կապալառուին Աշխատանքներն իրականացնելու համար, ինչպես սահմանված է ՊՀՊ-ում: - Սարքավորումները Կապալառուի տեխնիկան ու փոխադրամիջոցներն են, որոնք ժամանակավորապես բերվում են աշխատանքային տեղամաս Աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով: - Ֆորս-մաժոր նշանակում է արտակարգ/արտառոց իրավիճակ կամ դեպք, որը Կողմի վերահսկողությունից դուրս է, որը տվյալ կողմը չէր կարող նախապես՝ մինչև Պայմանագիր կնքելը, կանխատեսեր կամ դրանից խուսափեր կամ հաղթահարեր, որը նյութապես հնարավոր չէ վերագրել մյուս Կողմին: - Գրավոր կամ գրված նշանակում է ձեռագիր, մեքենագիր, տպագիր կամ էլեկտրոնային եղանակով կազմված, ինչի արդյունքում դառնում է մշտական գրառում: - Սկզբնական Պայմանագրային գինը Պատվիրատուի Ընդունման նամակում նշված Պայմանագրային գինն է: - նախատեսված Ավարտի ամսաթիվը այն օրն է, երբ Կապալառուն պետք է ավարտի Աշխատանքները: Ավարտի նախատեսված ամսաթիվը սահմանված է ՊՀՊ-ում: Նախատեսված ավարտի ամսաթիվը կարող է փոփոխության ենթարկել միայն Ծրագրի ղեկավարը՝ երկարացնելով ժամանակը կամ տալով արագացման կարգադրություն: - Ընդունման նամակը Պատվիրատուի կողմից Հայտի պաշտոնական ընդունումն է և Պայմանագրի կազմումը ընդունման օրը: - Նյութերը Աշխատանքների իրականացման համար Կապալառուի կողմից օգտագործվող ու սպառվող/ծախսվող նյութերն են: - «Կողմը» Պատվիրատուն է կամ Կապալառուն, ինչպես թելադրում է համատեքստը: - ՊՀՊ-ն Պայմանագրի հատուկ պայմաններն են: - Գործարանը/արտադրամասը կազմում է Աշխատանքների բաղկացուցիչ մասը, որը պետք է կատարի մեխանիկական, էլեկտրական, քիմիական կամ կենսաբանական գործունեություն: - Ծրագրի ղեկավարը ՊՀՊ-ում (կամ Պատվիրատուի կողմից նշանակված և Կապալառուին այդ մասին ծանուցված որևէ այլ իրավասու անձ, ով հանդես է գալիս Ծրագրի ղեկավարի փոխարեն) նշված այն անձն է, ով պատասխանատու է Աշխատանքների իրականացումն ու Պայմանագրի կատարումը վերահսկելու համար: - Պահվող գումարը Պատվիրատուի կողմից ՊԸՊ 55.1-ի համաձայն բոլոր պահվող գումարների հանրագումարն է: - Ժամանակացույցերը փաստաթղթերին կից ժամանակացույցերն են, որոնք լրացվում են Կապալառուի կողմից և ներկայացվում են Մրցութային հայտի հետ միասին՝ որպես Պայմանագրի փաստաթուղթ: Նման փաստաթուղթը կարող է ներառել ծավալաթերթ, տվյալներ, ցուցակներ, ինչպես նաև տոկոսադրույքերի և/կամ գների ժամանակացույցեր: - Աշխատանքային տեղամասը կամ շինհրապարակը որպես այդպիսին սահմանված է ՊՀՊ-ում: - Աշխատանքային տեղամասի հետազոտության հաշվետվությունները ներառված են մրցութային փաստաթղթերում: Դրանք աշխատանքային տեղամասի մակերևութային և ենթամակերևութային վիճակի մասին փաստարկված և բացատրական հաշվետվություններ են: - Մասնագիրը Պայմանագրում ներառված Աշխատանքների, ինչպես նաև կատարված կամ Ծրագրի ղեկավարի կողմից հաստատված որևէ փոփոխության կամ հավելման տեխնիկական մանրամասներն են: - Մեկնարկի ամսաթիվը տրված է ՊՀՊ-ում: Այն ամենավերջին ամսաթիվն է: Կապալառուն պետք է Աշխատանքների իրականացումն սկսի նշված ամսաթվից ոչ ուշ: Պարտադիր չէ, որ այն համընկնի Աշխատանքային տեղամասի զբաղեցման ամսաթվերի հետ: - Ենթակապալառուն այն անձն է կամ կորպորատիվ մարմինը, որը Կապալառուի հետ պայմանագիր է կնքել Աշխատանքների մի մասը (ներառյալ՝ շինհրապարակի աշխատանքները) իրականացնելու վերաբերյալ: - Ժամանակավոր աշխատանքները շինարարական աշխատանքների իրականացման կամ տեղադրման համար պահանջվող աշխատանքներն են, որոնք նախագծվում, կառուցվում, տեղադրվում կամ հեռացվում են Կապալառուի կողմից: - Փոփոխությունը այն հրահանգն է, որը Ծրագրի ղեկավարի կողմից տրվում է Աշխատանքների փոփոխման վերաբերյալ: - Աշխատանքներն այն գործերն են, որոնք Կապալառուն պետք է Պայմանագրի պահանջների համաձայն իրականացնի, տեղադրի և հանձնի Պատվիրատուին, ինչպես սահմանված է ՊՀՊ-ում: |
| --- | --- |
| - Մեկնաբանություն | - Սույն ՊԸՊ-ն մեկնաբանելիս օգտագործված եզակի թիվը նաև նշանակում է հոգնակի, արական սեռը՝ նաև իգական կամ չեզոք և հակառակը: Վերնագրերը նշանակություն չունեն: Բառերն արտահայտում են Պայմանագրում օգտագործված լեզվի սովորական իմաստները, եթե այլ կերպ սահմանված չեն: Ծրագրի ղեկավարը պետք է ցուցումներ ապահովի, որոնք կհստակեցնեն սույն ՊԸՊ-ի վերաբերյալ առաջացող հարցերը: |
|  | - Եթե հատվածամասի ավարտը սահմանված է ՊՀՊ-ում, ՊԸՊ-ում Աշխատանքների, Ավարտի ամսաթվի և ավարտի նախատեսված ամսաթվի վերաբերյալ կատարված հղումները վերաբերում են Աշխատանքների ցանկացած հատվածին (եթե ամբողջ Աշխատանքների Ավարտի ամսաթվի և նախատեսված ավարտի ամսաթվի վերաբերյալ այլ հղումներ չկան): |
|  | - Պայմանագիրը կազմող փաստաթղթերը պետք է մեկնաբանվեն հետևյալ հաջորդականությամբ. - Պայմանագրի Համաձայնագիր, - Ընդունման նամակ, - Հայտի նամակ, - Պայմանագրի հատուկ պայմաններ, - Իրավասու երկրների ցանկը ներկայացված է մրցութային փաստաթղթի Բաժին 5-ում, - Պայմանագրի ընդհանուր պայմաններ, - Մասնագրեր, - Գծագրեր, - Ծավալների Ամփոփագիր (կամ Գնացուցակներ միանվագ գումարով վճարվող պայմանագրերի համար) և - ՊՀՊ-ում նշված ցանկացած այլ փաստաթուղթ, որը Պայմանագրի մաս է կազմում: |
| - Լեզու և օրենք | - Պայմանագրի լեզուն և գերակա օրենքը նշված են ՊՀՊ-ում: - Պայմանագրի կատարման ողջ ընթացքում Կապալառուն պետք է հետևի Պատվիրատուի երկրում ապրանքների և ծառայությունների ներմուծման վերաբերյալ գործող արգելքներին, այն դեպքում, երբ - ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի Միավորված ազգերի կանոնադրության VII գլխի համաձայն ընդունված համապատասխանության ակտի որոշմամբ Վարկառուի Երկիրը արգելում է որևէ ներկրում, կամ ցանկացած վճարում, որոշակի երկրին, անձին կամ սուբյեկտին: Այնտեղ, որտեղ Վարկառուի Երկիրը արգելում է վճարումներ որոշակի կազմակերպությանը կամ որոշակի ապրանքների համար՝ նման համապատասխանության ակտի հիման վրա, տվյալ կազմակերպությունը կարող է մերժվել/բացառվել: |
| - Պայմանագրի համաձայնագիրը | - Կողմերը պետք է կնքեն Պայմանագիրը Կապալառուի կողմից Ընդունման նամակը ստանալուց հետո 28 (քսանութ) օրվա ընթացքում, եթե Պայմանագրի Հատուկ Պայմաններով այլ բան նախատեսված չէ: Պայմանագրի համաձայնագիրը պետք է հիմնված լինի կից ներկայացված Բաժին 8-ում սահմանված պայմանագրի ձևերի վրա: Պայմանագրի ստորագրման հետ կապված և օրենքով սահմանված պետական տուրքերը և մնացած ծախսերը (եթե կան) պետք է վճարի Պատվիրատուն: |
| - Հանձնարարում | - Կողմերից ոչ մեկը չպետք է հանձնարարի՝ Պայմանագիրը ամբողջությամբ կամ որևէ մաս, կամ Պայմանագրով սահմանված և/կամ առաջացած որևէ օգուտ կամ շահույթ, սակայն Կողմերից յուրաքանչյուրը կարող է. - մյուս Կողմի նախնական համաձայնությամբ հանձնարարել Պայմանագիրը ամբողջությամբ կամ մասամբ, այդ Կողմի միանձնյա հայեցողությամբ; և - որպես անվտանգության երաշխիք հօգուտ բանկի կամ ֆինանսավորող հաստատությանը, հանձնարարել իր իրավունքը սույն Պայմանագրով սահմանված վճարման ենթակա կամ հետագայում վճարվելիք ցանկացած գումարի վերաբերյալ: |
| - Փաստաթղթերի պահպանումն ու մատակարարումը | - Տեխնիկական մասնագիրը և Նախագծերը պետք է պահպանվեն Պատվիրատուի մոտ: Եթե Պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ, ապա Պայմանգրի և յուրաքանչյուր հաջորդ Գծագրի երկուական պատճեները պետք է տրամադրվեն Կապալառուին, որը կարող է պահանջել տրամադրել այդ պատճեները սեփական միջոցների հաշվին: |
|  | - Կապալառուի փաստաթղթերը պետք է պահպանվեն Կապալառուի մոտ, մինչև Պատվիրատուն դրանք չընդունի: Կապալառուն պետք է Ինժեներին տրամադրի իր փաստաթղթերը վեցական օրինակից, եթե այլ բան Պայմանագրով նախատեսված չէ: |
|  | - Կապալառուն պետք է պահի Շինհրապարակում Պայմանագրի օրինակը, Տեխնիակական մասնագրում նշված հրապարակումների, Կապալառուի փաստաթղթերի (եթե կան), Նախագծերը և Փոփոխությունները և Պայմանագրի շրջանակներում ստացված այլ գրագրությունը: Բոլոր այդ փաստաթղթերը ցանկացած ժամանակ պետք է հասանելի լինեն Պատվիրատուի անձնակազմի համար: |
|  | - Եթե Կողմերից մեկը տեղեկանում է Աշխատանքների կատարման համար նախապատրաստված փաստաթղթում որևէ թերության կամ սխալի մասին, ապա նա պետք է անհապաղ տեղեկացնի մյուս Կողմին այդ թերության կամ սխալի մասին: |
| - Գաղտնի տեղեկությունները | - Կապալառուի և Պատվիրատուի անձնակազմերը պետք է բացեն բոլոր այն գաղտնի և այլ տեղեկությունները, որոնք կարող են պահանջվել Պայմանգրի կատարելը ստուգելու համար և որոնք ապահովում են նրա պատշաճ կատարումը: |
|  | - Նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է դիտարկի Պայմանագրի տեղեկությունները որպես մասնավոր և գաղտնի, բացառությամբ այն մասերի, որոնք անհրաժեշտ են Պայմանագրի շրջանակնեորում իրենց պարտավորությունները կատարելու համար և իրականացվում են օրենքի պահանջով: Կողմերից ոչ մեկը չի կարող հրապարակել կամ բացել մյուս Կողմի նախապատրաստած աշխատանքների մանրամասները` առանց մյուս Կողմի նախնական համաձայնության: Սակայն Կապալառուին իրավունք է տրվում բացել ցանկացած հասանելի տեղեկատվությունը, որը պահանջվում է այլ նախագծերում իր որակավորումը հաստատելու համար: |
|  | - Չնայած վերը նշվածի, Կապալառուն կարող է տրամադրել իր ենթակապալառուին(ներին) Պատվիրատուից ստացած այն փաստաթղթերը, տվյալները և այլ տեղեկությունները, որոնք անհրաժեշտ են Ենթակապալառուին(ներին) պայմանագրի շրջանակում աշխատանքը կատարելու համար, և այդ դեպքում Կապալառուն պետք է պարտավորեցնի Ենթակապալառուին (ներին) պահպանել գաղտնիությունը, ինչպիսին որ պարտադրված է Կապալառուին սույն Կետով: |
| - Օրենքներին համապատասխանելը | - Պայմանագիրն իրականացնելիս, Կապալառուն ենթարկվում է գործող օրենքներին: |
|  | - Եթե Պայմանագրի Հատուկ պայմաններով այլ բան հաստատված չէ, ապա. - Պատվիրատուն պետք է վճարի բոլոր թույլտվությունների, հաստատումների և/կամ լիցենզիաների համար՝ ձեռք բերելով դրանք [Պատվիրատուի երկրի կամ այն երկրի, որտեղ գտնվում է շինհրապարակը] տեղական, տարածքային կամ ազգային ինքնակառավարման մարմիններից կամ հանրային ծառայության ձեռնարկություններից, այն դեպքում, երբ վերոնշյալ թույլտվությունները, հաստատումները և այլն՝ (i) ըստ նշված մարմինների կամ ձեռնարկությունների պետք է ձեռք բերվեն Պատվիրատուի անունով, և (ii) անհրաժեշտ են Պայմանագրի իրականացման համար, ներառյալ նրանք, որոնք պահանջվում են Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուի և Պատվիրատուի համապատասխան պարտավորությունների կատարման համար, - Կապալառուն պետք է վճարի բոլոր թույլտվությունների, հաստատումների և/կամ լիցենզիաների համար՝ ձեռք բերելով դրանք [Պատվիրատուի երկրի կամ այն երկրի, որտեղ գտնվում է շինհրապարակը] տեղական, տարածքային կամ ազգային ինքնակառավարման մարմիններից կամ հանրային ծառայության ձեռնարկություններից, այն դեպքում, երբ վերոնշյալ թույլտվությունները, հաստատումները և այլն ըստ նշված մարմինների կամ ձեռնարկությունների պետք է ձեռք բերվեն Կապալառուի անունով և, որոնք անհրաժեշտ են Պայմանագրի իրականացման համար, այդ թվում, առանց սահմանափակման, Կապալառուի և ենթակապալների աշխատակազմի համար մուտքի արտոնագրեր, ինչպես նաև Կապալառուի Սարքավորումների ներմուծման թույլտվություններ: Կապալառուն պետք է ձեռք բերի բոլոր այլ թույլտվությունները, հաստատումները և/կամ լիցենզիաները, որոնք չեն հանդիսանում Պատվիրատուի պատասխանատվությունը՝ համաձայն սույն փաստաթղթի 8.2 (ա) ենթակետի, և որոնք անհրաժեշտ են Պայամանագրի իրականացման համար: Կապալառուն պետք է պահպանի և պաշտպանի Պատվիրատուին, ցանկացած բնույթի բոլոր պահանջներից, վնասներից, կորուստներից, տույժերից և ծախսերից, որոնք բխում են Պատվիրատուի կամ իր աշխատակազմի, ինչպես նաև ենթակապալառուների և նրանց աշխատակազմի կողմից նշված օրենքների խախտումից՝ չհակասելով սույն փաստաթղթի 8.1 ենթակետին: |
| - Միասնական պատասխանատվությունը | - Եթե Կապալառուն համատեղ ձեռնարկություն է բաղկացած երկու և ավելի անձանցից ապա այդ անձիք միասնական պատասխանատվություն են կրում Պատվիրատուի առջև Պայմանագրի կատարման համար, և այդ անձիք պետք է տեղեկացնեն Պատվիրատուին, թե ով է նրանց ղեկավարը` Կապալառուի և իրենցից յուրաքանչյուրի հետ կապ պահպանելու համար: Կապալառուն չի կարող փոփոխել իր կազմը կամ իրավական կարգավիճակը առանց Պատվիրատուին նախազգուշացնելու: |
| - Ծրագրի ղեկավարի որոշումները | - Եթե այլ կերպ սահմանված չէ, Ծրագրի ղեկավարը, ներկայացնելով Պատվիրատուին, պետք է լուծի Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև առաջացող պայմանագրային հարցերը |
| - Պատվիրակությունը | - Ծրագրի ղեկավարն ցանկացած իր պարտականություն կամ պատասխանատվություն կարող է Կապալառուին ծանուցելուց հետո հանձնել այլ անձանց՝ բացառությամբ միջնորդ դատավորին, ինչպես նաև կարող է չեղյալ համարել իր պարտավորությունների հանձնումը` այդ Կապալառուին ծանուցելուց հետո: |
| - Հաղորդակցությունը | - Կողմերի միջև հաղորդակցությունը (Պայմաններում հղում կատարված) կհամարվի վավերական միայն գրավոր եղանակով ամրագրվելու դեպքում: Ծանուցումը կհամարվի վավերական միայն տրվելու դեպքում: |
| - Ենթակապալի պայմանագիր | - Կապալառուն կարող է ենթակապալի պայմանագիր կնքել Ծրագրի ղեկավարի համաձայնությամբ, սակայն չի կարող Պայմանագիր շնորհել առանց Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության: Ենթակապալը չի կարող փոխել Կապալառուի պարտավորությունները: |
| - Այլ Կապալառուներ | - Կապալառուն պետք է համագործակցի և աշխատանքային տեղամասը կիսի այլ կապալառուների, պետական մարմինների, հաղորդուղիների և Պատվիրատուի հետ այլ կապալառուների ժամանակացույցում տրված օրերի ընթացքում, ինչպես նշված է ՊԸՊ-ում: Կապալառուն պետք է նաև նրանց ապահովի հարմարություններով և ծառայություններով, ինչպես նշված է Ժամանակացույցի մեջ: Պատվիրատուն կարող է փոփոխության ենթարկել այլ Կապալառուների ժամանակացույցը և Կապալառուին ծանուցել նման փոփոխության մասին: |
| - Անձնակազմ և սարքավորումներ | - Կապալառուն պետք է Աշխատանքներն իրականացնելու համար վարձի հիմնական անձնակազմ և օգտագործի իր Հայտում նշված սարքավորումները կամ վարձի Ծրագրի ղեկավարի կողմից հաստատված այլ անձնակազմ և օգտագործի այլ սարքավորումներ: Ծրագրի ղեկավարը պետք է հաստատի հիմնական անձնակազմի և սարքավորումների փոխարինումները միայն այն դեպքում, երբ դրանց համապատասխան որակավորումները կամ առանձնահատկությունները հիմնովին հավասարազոր են Հայտում առաջարկվածից կամ ավելի լավն են: |
|  | - Եթե Ծրագրի ղեկավարը Կապալառուին դիմում է այն խնդրանքով, որ վերջինս հեռացնի իր անձնակազմից կամ աշխատակազմից որևէ մեկին և նշում է պատճառները, Կապալառուն պետք է միջոցներ ձեռնարկի, որպեսզի տվյալ անձն աշխատանքային տեղամասից հեռանա 7 (յոթ) օրվա ընթացքում և հետագայում ոչ մի առնչություն չունենա Պայմանագրային աշխատանքների հետ: |
|  | - Եթե Պատվիրատուն, Ծրագրի ղեկավարը կամ Կապալառուն որոշում է, որ Կապալառուի որևէ աշխատակիցը Աշխատանքների կատարման ընթացքում ներգրաված է կոռումպացված, խարդախ, գաղտնի համաձայնության, հարկադրանքի կամ այլ արգելված պրակտիկայի մեջ, ապա այդ աշխատակիցը պետք է հեռացվի համաձայն վերոնշյալ 15.2 կետի: |
| - Պատվիրատուի և Կապալառուի ռիսկերը | - Պատվիրատուն կրում է այն ռիսկերը, որոնք Պայմանագրով սահմանված են որպես Պատվիրատուի ռիսկեր, իսկ Կապալառուն կրում է այն ռիսկերը, որոնք սույն Պայմանագրով նշված են որպես Կապալառուի ռիսկեր: |
| - Պատվիրատուի ռիսկերը | - Մեկնարկի ամսաթվից մինչև թերությունների շտկման վկայականի տրման օրը Պատվիրատուն կրում է հետևյալ ռիսկերի պատասխանատվությունը. - Անձնական վնասվածքի, մահվան կամ գույքի կորստի կամ վնասի ռիսկերը (բացառությամբ Աշխատանքների, գործարանների, նյութերի և սարքավորումների), որոնք տեղի են ունենում հետևյալ պատճառներով. - Աշխատանքային տեղամասի օգտագործումը կամ զբաղեցումը Աշխատանքների իրականացման նպատակով, որն Աշխատանքների անխուսափելի հետևանքն է կամ - օրենքով սահմանված պարտականության ձախողում կամ խախտում կամ որևէ իրավական օրենքի խախտում Պատվիրատուի կամ վարձված կամ պայմանագրով նշանակված որևէ այլ անձի կողմից, բացի Կապալառուից: - Աշխատանքների, գործարանի, նյութերի և սարքավորումների վնասների ռիսկերը, որոնք առաջանում են Պատվիրատուի կամ Պատվիրատուի նախագծի սխալի, պատերազմի կամ ռադիոակտիվ աղտոտման պատճառով, որոնք ուղղակիորեն ազդում են այն երկրի վրա, որտեղ իրականանալու են Աշխատանքները: |
|  | - Ավարտի օրվանից մինչև թերությունների շտկման վկայականի տրման օրը Աշխատանքների, գործարանի և նյութերի կորստի կամ վնասի ռիսկերը Պատվիրատուի ռիսկերն են՝ բացառությամբ այն կորուստների կամ վնասների, որոնք տեղի են ունեցել հետևյալ պատճառներով. - թերություն, որն առկա է եղել Ավարտի օրը, - Ավարտի օրվան նախորդող դեպք, որն ինքնին Պատվիրատուի ռիսկը չէր, - Աշխատանքային տեղամասում Կապալառուի գործողությունները Ավարտի օրվանից հետո: |
| - Կապալառուի ռիսկերը | - Մեկնարկի ամսաթվից մինչև թերությունների շտկման վկայականի տրման օրը անձնական վնասվածքների, մահվան, գույքի կորստի կամ վնասի ռիսկերը, (ներառյալ՝ Աշխատանքները, գործարանը, նյութերը և սարքավորումները՝ առանց սահմանափակումների), որոնք Պատվիրատուի ռիսկերը չեն, Կապալառուի ռիսկերն են: |
| - Ապահովագրություն | - Կապալառուն պետք է Պատվիրատուի և Կապալառուի անուններով ապահովագրական ծածկույթ ապահովի Մեկնարկի ամսաթվից մինչև թերությունների վերացման ժամանակաշրջանը ՊԸՊ-ում նշված գումարի և պահվող գումարի չափով: Ապահովագրական ծածկույթը պետք է ներառի Կապալառուի ռիսկերը հանդիսացող հետևյալ միջոցառումները. - Աշխատանքների, գործարանի և նյութերի կորուստ կամ վնաս, - սարքավորումների կորուստ կամ վնաս, - Պայմանագրի հետ առնչվող գույքի կորուստ կամ վնաս (բացառությամբ Աշխատանքների, գործարանի, նյութերի և սարքավորումների) և - անձնական վնասվածք կամ մահ: |
|  | Ապահովագրական վկայականները և քաղաքականությունը Կապալառուի կողմից կներկայացվեն Ծրագրի ղեկավարի հաստատմանը նախքան Մեկնարկի ամսաթիվը: Բոլոր նմանատիպ ապահովագրություններով փոխհատուցումները վճարվում են պատճառած կորստի կամ վնասի շտկման համար պահանջվող արժույթների տեսակներով և համամասնությամբ: |
|  | - Եթե Կապալառուն չի ապահովում պահանջվող քաղաքականության կամ վկայականներից որևէ մեկը, Պատվիրատուն կարող է գործի դնել այն ապահովագրությունը, որը պետք է Կապալառուն ապահոված լիներ՝ վերականգնելով Պատվիրատուի վճարած ապահովագրավճարը, որը պետք է վճարվեր Կապալառուին: Իսկ եթե այդպիսի վճարում կատարված չէ, ապահովագրավճարների վճարումները կդառնան պարտք: |
|  | - Ապահովագրության պայմաններն առանց Ծրագրի ղեկավարի ենթակա չեն փոփոխության: |
|  | - Երկու կողմերն էլ պետք է ենթարկվեն ապահովագրական քաղաքականության բոլոր պայմաններին: |
| - Աշխատանքային տեղամասի հետազոտության հաշվետվություններ | - Հայտը պատրաստելիս Կապալառուն պետք է հիմնվի ՊԸՊ-ում հղում կատարված աշխատանքային տեղամասի հետազոտության հաշվետվությունների վրա՝ համալրելով Հայտատուի ունեցած տեղեկությունները: |
| - Շինարարական Աշխատանքների իրականացումը Կապալառուի կողմից | - Կապալառուն պետք է շինարարական աշխատանքներն իրականացնի և տեղադրի Տեխնիկական մասնագրերի և գծագրերի համաձայն: |
| - Աշխատանքներն ավարտել Ավարտի նախատեսված օրը | - Կապալառուն կարող է Աշխատանքների իրականացումն սկսել Մեկնարկի օրը՝ համաձայն Կապալառուի կողմից ներկայացված Ծրագրի, որի հաստատումը թարմացվել է Ծրագրի ղեկավարի կողմից և դրանք ավարտել Ավարտի նախատեսված օրը: |
| - Կապալառուի կողմից ներկայացվող նախագծերը և Ծրագրի ղեկավարի հաստատումը | - Կապալառուն պետք է նախագիծն իրականացնի ՊԸՊ-ով սահմանված շրջանակների համաձայն: Կապալառուն պետք է անմիջապես Պատվիրատուին հանձնի իր կողմից պատրաստված բոլոր նախագծերը: Դրանք ստանալուց հետո 14 (տասնչորս) օրվա ընթացքում Պատվիրատուն պետք է ծանուցի ցանկացած դիտողություն: Կապալառուն չպետք է իրականացնի իր նախագծած հիմնական աշխատանքներից որևէ մաս, նախագիծը Պատվիրատուին ներկայացնելուց 14 (տասնչորս) օրվա ընթացքում կամ այն դեպքում, երբ նախագիծը տվյալ մասի պատճառով մերժվել է: Մերժված նախագիծը պետք է անհապաղ փոփոխվի և նորից ներկայացվի: Կապալառուն պետք է նորից ներկայացնի բոլոր նախագծերը, որոնց վերաբերյալ դիտողություններ են արվել՝ հաշվի առնելով այդ դիտողությունները: |
|  | - Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Ժամանակավոր աշխատանքների նախագծի համար: |
|  | - Կապալառուն պետք է առաջարկվող ժամանակավոր Աշխատանքների Մասնագրերն ու Գծագրերը ներկայացնի Ծրագրի ղեկավարին, ով պետք է հաստատի, եթե դրանք համապատասխանեն Մասնագրերին և Գծագրերին: |
|  | - Ծրագրի ղեկավարի հաստատումը չի կարող փոխել այն պատասխանատվությունը, որը Կապալառուն կրում է ժամանակավոր աշխատանքների նախագծի համար: |
|  | - Կապալառուն պետք է Ժամանակավոր աշխատանքների նախագծի համար ստանա երրորդ կողմերի հավանությունը այն մասերում, որտեղ պահանջվում է: |
|  | - Կապալառուի կողմից ժամանակավոր կամ հիմնական աշխատանքների իրականացման համար պատրաստված բոլոր գծագրերը ենթակա են Ծրագրի ղեկավարի նախնական համաձայնությանը/հաստատմանը, նախքան գործածության մեջ դրվելը: |
| - Անվտանգություն | - Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում աշխատանքային տեղամասում իրականացվող բոլոր գործողությունների անվտանգության համար: |
| - Հայտնագործություններ | - Աշխատանքային տեղամասում պատահաբար հայտնաբերված որևէ պատմական կամ այլ կարևոր նշանակություն ունեցող իր դառնոըմ է Պատվիրատուի գույքը: Կապալառուն պետք է Ծրագրի ղեկավարին ծանուցի նման հայտնագործությունների մասին և հետևի նրա ցուցումներին: |
| - Հայտնագործություններ | - Պատվիրատուն ամբողջ աշխատանքային տեղամասը (իր բոլոր մասերով հանդերձ) հանձնում է Կապալառուի տնօրինությանը: Եթե որևէ մաս չի հանձնվում մինչև ՊԸՊ-ում նշված ամսաթիվը, ապա համարվում է, որ Պատվիրատուն ուշացրել է համապատասխան գործողությունների մեկնարկը, որը կլինի փոխհատուցման միջոցառում: |
| - Մուտք դեպի աշխատանքային տեղամաս | - Կապալառուն պետք է Ծրագրի ղեկավարին կամ նրա կողմից լիազորված ցանկացած անձի թույլ տա, որ մտնեն աշխատանքային տեղամաս և ցանկացած վայր, որտեղ իրականանում կամ իրականանալու են պայմանագրային աշխատանքները: |
| - Ցուցումներ, ստուգումներ և աուդիտը | - Կապալառուն պետք է կատարի ծրագրի ղեկավարի այն բոլոր ցուցումները, որոնք համապատասխանում են աշխատանքային տեղամասի տեղանքում կիրառվող օրենքներին: - Կապալառուն պարտավոր է պահպանել, և, բոլոր ողջամիտ ջանքերի կիրառմամբ, աջակցել իր ենթակապալառուներին և ենթախորհրդատուներին պահպանել աշխատանքների վերաբերյալ ճշգրիտ և սիստեմատիկ հաշիվներ և գրանցումներ, և այնպիսի ձևով և մանրամասներով, որ հնարավոր լինի հստակորեն տեսնել համապատասխան ժամանակային փոփոխությունները և ծախսերը: |
|  | - Կապալառուն պետք է թույլ տա ԱԶԲ-ին ստուգել իր հաշիվները, արձանագրությունները, ինչպես նաև հայտերին ու Պայմանագրի կատարմանն առնչվող մյուս փաստաթղթերը և դրանք աուդիտի ենթարկել ԱԶԲ-ի կողմից նշանակված աուդիտորների կողմից: Կապալառուն պետք է Աշխատանքների ավարտից հետո 3 (երեք) տարի շարունակ պահպանի Պայմանագրին առնչվող բոլոր փաստաթղթերն ու արձանագրությունները: Կապալառուն պետք է ապահովի խարդախության, դավադրության/գաղտնի միաբանության կամ կոռուպցիայի դեմ բողոքներն ուսումնասիրելու համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը և պահանջի Պայմանագրին տեղյակ աշխատողներից կամ գործակալներից պատասխանել ԱԶԲ-ի հարցերին: |
| - Միջնորդ-դատավորի նշանակումը | - Միջնորդ դատավորը պետք է նշանակվի Պատվիրատուի և Կապալառուի կողմից այն ժամանակ, երբ Պատվիրատուն հանձնում է Ընդունման նամակը: Եթե Ընդունման նամակում Պատվիրատուն արտահայտում է իր անհամաձայնությունը՝ կապված Միջնորդ-դատավորի նշանակման հետ, նա (Պատվիրատուն) կարող է դիմել ՊԸՊ-ում սահմանված նշանակող ղեկավար մարմնին այն խնդրանքով, որ միջնորդ-դատավոր նշանակվի նման խնդրանք ստանալուց 14 օրվա ընթացքում: |
|  | - Եթե միջնորդ-դատավորը հրաժարական տա կամ մահանա, կամ եթե Պատվիրատուն և Կապալառուն համարեն, որ միջնորդ-դատավորը չի գործում Պայմանագրի դրույթների համաձայն, նոր միջնորդ-դատավոր կնշանակվի երկուսի (Պատվիրատուի և Կապալառուի) կողմից: Եթե Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև տարաձայնություն լինի 30 (երեսուն) օրվա ընթացքում, և կողմերից մեկը դիմի այդ խնդրանքով, նշանակող ղեկավար մարմինը պետք է միջնորդ-դատավոր նշանակի նման խնդրանք ստանալուց 14 (տասնչորս) օրվա ընթացքում: |
| - Վեճերի լուծման ընթացակարգ | - Եթե Կապալառուն կարծում է, որ Ծրագրի ղեկավարի որոշումը Պայմանագրով նրան տրված իշխանությունից դուրս է կամ սխալ որոշում է, այդ որոշումը պետք է ներկայացվի միջնորդ-դատավորին Ծրագրի ղեկավարի որոշման ծանուցումից հետո 14 (տասնչորս) օրվա ընթացքում: |
|  | - Միջնորդ-դատավորը գրավոր եղանակով իր որոշումը կհայտնի վեճի մասին ծանուցում ստանալուց 28 (քսանութ) օրվա ընթացքում: |
|  | - Միջնորդ-դատավորը կստանա ժամավճար ՊԸՊ-ում սահմանված դրույքաչափով, ՊԸՊ-ում սահմանված փոխհատուցելի ծախսերի տեսակներով հանդերձ, և այդ արժեքը պետք է հավասարապես բաժանվի Պատվիրատուի ու Կապալառուի միջև, ինչ որոշում էլ որ կայացնի միջնորդ-դատավորը: Կողմերից յուրաքանչյուրը կարող է միջնորդ-դատավորի որոշումը ներկայացնել արբիտրին միջնորդ-դատավորի գրավոր որոշումը ստանալուց հետո 28 (քսանութ) օրվա ընթացքում: Եթե կողմերից ոչ մեկը վերոնշյալ 28 (քսանութ) օրվա ընթացքում վեճը չի ներկայացնում արբիտրին, ապա միջնորդ-դատավորի որոշումը դառնում է վերջնական և պարտադիր: |
|  | - Արբիտրաժը պետք է իրականացվի՝ ՊԸՊ-ում սահմանված և նշված հաստատության կողմից հրատարակված արբիտրաժային գործընթացների համաձայն: |
| B. Աշխատակազմը և աշխատուժը |  |
| - Հարկադրական աշխատանք | - Կապալառուն իրավունք չունի օգտագործել հարկադրական աշխատուժ, ներառյալ պարտադրական աշխատանքը կամ ծառայությունը` դրա ցանկացած տեսքով, որն իրականացվում է ոչ կամայական, ստիպողական եղանակով և ձերք էբերվում ուժի կամ պատժի սպառնալիքի միջոցով: Նշվածը ներառում է ցանկացած տեսակի ոչ կամավոր կամ պարտադրանքով կատարված աշխատանքները, ինչպես օրինակ՝ ստրկական աշխատանք, աշակերտական աշխատանք կամ նմանատիպ այլ գործունեություն: |
| - Մանկական աշխատուժը | - Կապալառուն իրավունք չունի օգտագործել երեխաների աշխատանքը այնպիսի գործունեություն իրականացնելու համար, որը ենթադրում է տնտեսագիտական շահագործում, կարող է վնասարար կամ վտանգավոր լինել, խոչընդոտում է երեխայի կրթությանը, կամ վնաս պատճառում նրա առողջությանը, ֆիզիկական, հոգեկան, բարոյական, մտավոր կամ սոցիալական զարգացմանը: Այնտեղ, որտեղ երկրի օրենսդրության մեջ կան անչափահասների զբաղվածության վերաբերյալ դրույթներ, Կապալառուն պարտավոր է հետևել այդ օրենքներին: 18 (տասնութ) տարեկանից ցածր երեխաները չպետք է վարձվեն վտանգավոր աշխատանքի համար: |
| - Աշխատողների միությունները | - Այն երկրներում, որտեղ երկրի օրենսդրությունը ճանաչում է աշխատողների իրավունքը միություններ ստեղծելու և դրանց անդամակցելու իրենց ընտրությամբ `առանց միջամտության, ինչպես նաև կոլեկտիվ բանակցություններ վարելու, Կապալառուն պետք է գործի երկրի օրենսդրության համաձայն: Եթե երկրի օրենսդրությունը էականորեն սահմանափակում է աշխատողների միությունների ստեղծումը, Կապալառուն պարտավոր է ապահովել այլընտրանքային միջոցներ Կապալառուի Անձնակազմի համար իրենց դժգոհությունները արտահայտելու համար, ինչպես նաև պաշտպանել իրենց իրավունքները աշխատանքային պայմանների և իրենց վարձակալության պայմանագրերի առումով: Ցանկացած վերը նկարագրված դեպքում, և որտեղ երկրի օրենսդրությունը լռում է, Կապալառուն չպետք է տարհամոզի Կապալառուի աշխատակազմի անդամներին իրենց ընտրությամբ միավորություններ ստեղծելուց կամ դրանց միանալուց, կամ բանակցել կոլեկտիվ, ինպես նաև չպետք է խտրականություն դնի կամ վրեժխնդիր լինի Կապալառուի անձնակազմի այն անդամներին, ովքեր անդամակցում են, կամ ձգտում են անդամակցել այդպիսի միություններին, և կոլեկտիվ բանակցություններ վարել: Կապալառուն պարտավոր է համագործակցել նման աշխատողների ներկայացուցիչների հետ: Իսկ աշխատողների միությունները պետք է արդարորեն ներակյացնեն աշխատողներին իրենց աշխատավայրերում: |
| - Հավասար հնարավորություններով և առանց խտրականության գործելու իրավունքը | - Կապալառուն չպետք է աշխատանքի ընդունման մասին որոշումներ կայացնի՝ հիմնվելով անձնական հատկանիշների վրա, որոնք առնչություն չունեն աշխատանքի համար անհրաժեշտ պահանջների հետ: Աշխատանքային հարաբերություններում Կապալառուն պետք է հիմնվի հավասար հնարավրորթյունների սկզբունքի և արդար վերաբերմունքի վրա և չպետք է խտրականություն դրսևորի աշխատանքային հարաբերություններում, ներառյալ հետևյալ հարցերում՝ աշխատանքի ընդունում, փոխհատուցում (ներառյալ աշխատավարձ և նպաստներ), աշխատանքի պայմաններ և աշխատանքի ընդունման ժամկետներ, վերապատրաստումների և առաջխաղացման հրարավորություն, աշխատանքից ազատում կամ թոշակի անցնելը և կարգապահություն: Այն երկրներում, որտեղ օրենքը արգելում է խտրականության կիրառում աշխատանքի ընդունման հարցերում, Կապալառուն պետք է հետևի այդ օրենքին: Սակայն, երբ տվյալ երկրի օրենքը չի անդրադառնում աշխատանքի ընդունման հարցերում խտրականության դրսևորումներին, Կապալառուն պետք է համապատասխանի սույն ենթակետի պահանջներին: Պաշտպանության կամ օժանդակության հատուկ միջոցները, որոնք ուղղված են նախկինում խտրականության կամ աշխատանքի հետ առնչություն չունեցող պահանջների հիման վրա շխատանքի ընդունման դեպքերի հետ, չպետք է դիտարկվեն որպես խտրականություն: |

C.  Ժամանակի հսկողություն

| - Ծրագիր | - ՊԸՊ-ում նշված ժամանակահատվածում, Ընդունման նամակի ամսաթվից հետո Կապալառուն պետք է Ծրագրի ղեկավարի հաստատմանը ներկայացնի մի ծրագիր, որը ցույց է տալիս աշխատանքային բոլոր գործողությունների ընդհանուր մեթոդները, դասավորվածությունը, հաջորդականությունը և ժամկետները: Միանվագ գումարով վճարվող պայմանագրի դեպքում Ծրագրի գործողությունները պետք է համապատասխանեն Գործունեության ժամանակացույցի հետ: |
| --- | --- |
|  | - Ծրագրի մասին թարմ տեղեկությունները (թարմացված ծրագիրը) պետք է ցույց տան յուրաքանչյուր գործողության իրական առաջընթացը և այդ առաջընթացի ազդեցությունը մնացած աշխատանքի ժամկետների, ինչպես նաև գործողությունների հաջորդականության վրա: |
|  | - Կապալառուն պետք է թարմացված ծրագիրը ներկայացնի Ծրագրի ղեկավարի հաստատմանը այն հաճախականությամբ, որը նշված է ՊԸՊ-ում: Եթե Կապալառուն թարմացված ծրագիրը չի ներկայացնում նշված ժամանակահատվածում, Ծրագրի ղեկավարը կարող է ՊԸՊ-ում նշված գումարը պահել հաջորդ վճարման հավաստագրից և շարունակել այդ գումարը պահել մինչև հաջորդ վճարումը, Ծրագիրն ուշացումով ներկայացնելու օրվանից հետո: Միանվագ գումարով վճարվող պայմանագրի դեպքում Կապալառուն պետք է ապահովի թարմացված գործունեության ժամանակացույց Ծրագրի ղեկավարի կարգադրությունը ստանալուց հետո 14 (տասնչորս) օրվա ընթացքում: |
|  | - Ծրագրի ղեկավարի կողմից ծրագրի հաստատումը չի կարող փոխել Կապալառուի պարտականությունները: Կապալառուն կարող է վերանայել Ծրագիրը և ցանկացած պահի նորից ուղարկել Ծրագրի ղեկավարին: Վերանայված ծրագիրը պետք է ցույց տա փոփոխությունների և փոխհատուցման միջոցառումների ազդեցությունները/հետևանքները: |
| - Ավարտի նախատեսված ժամկետի երկարացում | - Ծրագրի ղեկավարը պետք է երկարացնի Ավարտի նախատեսված ժամկետը, եթե տեղի ունենա այնպիսի փոխհատուցման միջոցառում կամ կատարվի այնպիսի փոփոխություն, որ հնարավոր չլինի Աշխատանքներն ավարտել նախատեսված օրը, եթե Կապալառուն քայլեր չձեռնարկի մնացած աշխատանքներն արագացնելու ուղղությամբ, որն էլ նոր ծախսեր կգոյացնի Կապալառուի համար: |
|  | - Այն բանից հետո, երբ Կապալառուն դիմի Ծրագրի ղեկավարին այն հարցով, որ վերջինս որոշում կայացնի՝ կապված Փոխհատուցման միջոցառման կամ փոփոխության հետևանքների հետ և ներկայացնի բոլոր հիմնավորող տեղեկությունները, 21 (քսանմեկ) օրվա ընթացքում Ծրագրի ղեկավարը պետք է որոշի, թե արդյոք և որքան պետք է երկարացնի Ավարտի նախատեսված ժամկետը: Եթե Կապալառուն վաղօրոք չնախազգուշացնի ուշացման մասին կամ չհամագործակցի ուշացման խնդիրը լուծելու հարցում, այդ դեպքում ուշացումը չի դիտարկվի Ավարտի նոր նախատեսված ժամկետը գնահատելիս: |
| - Արագացում | - Երբ Պատվիրատուն ուզում է, որ Կապալառուն Աշխատանքներն ավարտի Ավարտի նախատեսված ժամկետից առաջ, Կապալառուն պետք է Ծրագրի ղեկավարին ներկայացնի գնանշված առաջարկներ, որոնք անհրաժեշտ են պահանջվող արագացումն իրականացնելու համար: Եթե Պատվիրատուն ընդունի այդ առաջարկները, Ավարտի նախատեսված ամսաթիվը կփոխվի համապատասխանաբար և կհաստատվի թե՛ Պատվիրատուի, թե՛ Կապալառուի կողմից: |
|  | - Եթե Կապալառուի գնանշված առաջարկները կապված արագացման հետ ընդունվեն Պատվիրատուի կողմից, դրանք պետք է ներառվեն Պայմանագրի արժեքի մեջ և համարվեն որպես փոփոխություն: |
| - Ծրագրի ղեկավարի կողմից կարգադրված ուշացումներ | - Ծրագրի ղեկավարը կարող է Կապալառուին ցուցումներ տալ Աշխատանքների մեկնարկի կամ գործողության առաջընթացի հետաձգման վերաբերյալ: |
| - Կառավարման հանդիպումներ | - Թե՛ Ծրագրի ղեկավարը, թե՛ Կապալառուն կարող են միմյանց մասնակցությունը պահանջել կառավարման հանդիպումներին: Կառավարման ժողովների նպատակն է դիտարկել մնացած աշխատանքների ծրագրերը և լուծել վաղ նախազգուշացման ընթացակարգի համաձայն առաջացող հարցերը: |
|  | - Ծրագրի ղեկավարը պետք է արձանագրի կառավարման ժողովներում քննարկված հարցերը և արձանագրության պատճենները տրամադրի ժողովի մասնակիցներին ու Պատվիրատուին: Ծրագրի ղեկավարը պետք է որոշի կողմերի ստանձնած գործողությունների պատասխանատվությունը կա՛մ կառավարման ժողովի ժամանակ, կա՛մ կառավարման ժողովից հետո և գրավոր կերպով հաղորդի ժողովի բոլոր մասնակիցներին: |
| - Վաղ նախազգուշացում | - Կապալառուն պետք է Ծրագրի ղեկավարին հնարավորինս շուտ զգուշացնի այն հետագա հավանական դեպքերի/միջոցառումների կամ հանգամանքների մասին, որոնք կարող են բացասաբար ազդել աշխատանքի որակի վրա, մեծացնել Պայմանագրային գինը կամ ուշացնել/ձգձգել Աշխատանքների իրականացումը: Ծրագրի ղեկավարը կարող է Կապալառուից պահանջել, որ վերջինս գնահատի, թե հետագա միջոցառումը կամ հանգամանքն ինչպես կարող է ազդել պայմանագրի արժեքի և Ավարտի ամսաթվի վրա: Այդ գնահատումը պետք է տրամադրվի Կապալառուին հնարավորինս շուտ: |
|  | - Կապալառուն պետք է համագործակցի Ծրագրի ղեկավարի հետ հետևյալի շուրջ առաջարկներ ներկայացնելու և դրանք դիտարկելու հարցում. Ինչպե՞ս կարելի է խուսափել նման միջոցառման կամ հանգամանքի հետևանքից, ինչպե՞ս կարող է աշխատանքի կամ Ծրագրի ղեկավարի հրահանգի իրականացման մեջ ներգրավված որևէ մեկը նվազեցնել այդ հետևանքները: |

D.  Որակի հսկողություն

| - Թերությունների բացահայտումը | - Ծրագրի ղեկավարը պետք է ստուգի Կապալառուի աշխատանքը և ծանուցի Կապալառուին բացահայտված ցանկացած թերության մասին: Այդպիսի ստուգումը ազդեցություն չի ունենա Կապալառուի պարտավորությունների վրա: Ծրագրի ղեկավարը կարող է հրահանգել Կապալառուին փնտրել և բացահայտել թերություններ, ինչպես նաև ստուգափորձի ենթարկել յուրաքնաչյուր աշխատանք, որը Ծրագրի ղեկավարի կարծիքով, կարող է թերություն ունենալ: |
| --- | --- |
| - Ստուգափորձեր - Պատասխանատվությունը՝ շինարարական աշխատանքների ընթացքում ի հայտ եկած թերությունների/ որակի խախտման համար - Շինարարական աշխատնքների ընթացքում իհաիտ եկած թերությունների շտկում | 42 Եթե Ծրագրի ղեկավարը Կապալառուին հրահանգում է իրականացնել ստուգափորձ, որը սահմանված չէ Մասնագրով` ստուգելու, թե արդյոք որևէ աշխատանք ունի թերություն, և եթե ստուգափորձի արդյունթունմ թերություն է հայտնաբերվում, ապա Կապալառուն պետք է վճարի ստուգափորձի և յուրաքանչյուր փորձանմուշի համար: Թերությունների բացակայության դեպքում ստուգափորձը իրականացվում է փոխհատուցման հիմունքով: 43.1 Ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված նորմատիվ-իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին անհամապատասխան կամ նախագծից շեղումներով կատարված և կատարողական հաշվետվություններում ներառված աշխատանքների համար Կապալառուն վճարում է տույժ՝ ՊԸՊ-ում նշված գումարի չափով: - Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում հայտնաբերված թերության՝ ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված նորմատիվ-իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին անհամապատասխան կամ նախագծից շեղումներով կատարված աշխատանքի դեպքում Ծրագրի ղեկավարը ծանուցում է կապալառուին հայտնաբերված թերության մասին՝ սահմանելով դրա վերացման ողջամիտ ժամկետ: - Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում հայտնաբերված թերությունը շտկելու մասին ծանուցմամբ սահմանված ժամկետում թերությունը չշտկելու դեպքում Կապալառուն վճարում տույժ՝ ՊԸՊ-ում նշված գումարի չափով:՝ - Պատվիրատուն կարող է չվճարել Կապալառուի կողմից ներկայացված ցանկացած կատարողական հաշվետվություն՝ մինչև Կապալառուի կողմից թերության շտկումը, ընդ որում, սույն կետով սահմանված տույժի վճարումը չի բացառում Պատվիրատուի իրավասությունը՝ չվճարելու ցանկացած կատարողական հաշվետվության դիմաց մինչև թերության վերացումը: |
| - Թերությունների շտկում | - Ծրագրի ղեկավարը պետք է ծանուցի Կապալառուին յուրաքանչյուր թերության վերաբերյալ նախքան Թերությունների վերացման ժամանակաշրջանի ավարտը, որը սկսում է աշխատանքների ավարտից անմիջպես հետո և սահմանված է ՊՀՀ-ում: Թերությունների վերացման ժամանակաշրջանը կերկարաձգվի այնքան, քանի դեռ թերությունները չեն շտկվել: |
|  | - Ամեն անգամ, երբ տրվում է ծանուցում թերության վերաբերյալ, Կապալառուն պետք է շտկի այն Ծրագրի ղեկավարի ծանուցմամբ սահմանված ժամանակահատվածում: |
| - Չշտկված թերություններ | - Եթե Կապալառուն չի շտկել թերությունը Ծրագրի ղեկավարի ծանուցմամբ սահմանված ժամանակահատվածում, ապա Ծրագրի ղեկավարը գնահատում է թերության շտկման ծախսերը, որը ենթակա է վճարման Կապալառուի կողմից: |

E.  Ծախսերի վերահսկողությունը

| - Պայմանագրային գինը | - Փաստացի չափագրման վրա հիմնված պայմանագրի դեպքում Ծավալների ամփոփագիրը պետք է ներառի Կապալառուի կողմից իրականացվելիք Աշխատանքների գնորոշված աշխատատեսակները: Ծավալների ամփոփագիրն օգտագործվում է Պայմանագրային գինը հաշվարկելու համար: Կապալառուն կվճարվի իրականացված աշխատանքի համար Ծավալների ամփոփագրում յուրաքանչյուր աշխատատեսակի համար սահմանված միավորի գնով: |
| --- | --- |
|  | - Միանվագ գումարով վճարվող պայմանագրի դեպքում Գործողությունների ժամանակացույցը պետք է ներառի Կապալառուի կողմից իրականացվելիք Աշխատանքների համար գնորոշված գործողությունները: Գործողությունների ժամանակացույցն օգտագործվում է գործողությունների կատարման վերահսկողությունն ու մոնիտորինգն իրականացնելու համար, որի հիման վրա կվճարվի Կապալառուն: Եթե աշխատանքային տեղամասում նյութերի համար վճարումը պետք է իրականացվի առանձին, ապա Կապալառուն Գործողությունների ժամանակացույցում առանձին ցույց կտա նյութերի առաքումը աշխատանքային տեղամաս: |
| - Պայմանագրի արժեքի փոփոխությունները | - Փաստացի չափագրման վրա հիմնված պայմանագրի դեպքում. - Եթե իրականացված աշխատանքի վերջնական ծավալը տարբերվում է Ծավալների ամփոփագրում տվյալ աշխատատեսակի համար նախատեսված ծավալից ավելի քան 25 տոկոսով (եթե փոփոխությունը գերազանցում է սկզբնական պայմանագրի արժեքի 1 տոկոսը), ապա Ծրագրի ղեկավարը պետք է ճշգրտի դրույքաչափը` թույլ տալու իրականացնել փոփոխությունը: - Ծրագրի ղեկավարը չի ճշգրտի դրույքաչափերը ծավալների փոփոխության արդյունքում, եթե դրանով Պայմանագրի սկզբնական արժեքը գերազանցվում է ավելի քան 15 տոկոսով, բացառությամբ, եթե այն նախապես հաստատված է Պատվիրատուի կողմից: - Եթե պահանջվում է Ծրագրի ղեկավարի կողմից, Կապալառուն պետք է Ծրագրի ղեկավարին ներկայացնի Ծավալների ամփոփագրի ցանկացած դրույքաչափի ծախսերի մանրամասն վերլուծությունը/բացվածքը: |
|  | - Միանվագ գումարով վճարվող պայմանագրի դեպքում, Գործողությունների ժամանակացույցը պետք է փոփոխության ենթարկվի Կապալառուի կողմից` Ծրագրի փոփոխություններին կամ աշխատանքի մեթոդին համապատասխանեցնելու համար, որը պատրաստված է Կապալառուի հայեցողությամբ: Գործողությունների ժամանակացույցում ներառված գները չպետք է փոխվեն, երբ Կապալառուն այդպիսի փոփոխություններ է կատարում Գործողությունների ժամանակացույցում: |
| - Փոփոխու-թյուններ | - Բոլոր Փոփոխությունները պետք է ներառվեն թարմացված Ծրագրերում և, միանվագ գումարով վճարվող պայմանագրի դեպքում, նաև Կապալռուի կողմից մշակված Գործողությունների ժամանակացույցում: |
|  | - Կապալառուն պետք է Ծրագրի ղեկավարին վերջինիս պահանջի դեպքում ներկայացնի փոփոխությունների իրականացման գնանշումը: Ծրագրի ղեկավարը կգնահատի գնանշումը, որը կտրվի պահանջելուց հետո 7 ( յոթ) օրվա ընթացքում կամ Ծրագրի ղեկավարի կողմից սահմանված ավելի երկար ժամանակահատվածում և նախքան Փոփոխման հրահանագը: |
|  | - Եթե Կապալառուի գնանշումը ողջամիտ չէ, ապա Ծրագրի ղեկավարը կարող է Փոփոխման հրահանգ պատարաստել և փոփոխություն կատարել Պայմանագրի արժեքում, որը կհիմնվի Կապալառուի ծախսերի վրա Փոփոխությունների ունեցած ազդեցության վերաբերյալ Ծրագրի ղեկավարի սեփական կանխատեսումների վրա: |
|  | - Եթե Ծրագրի ղեկավարը որոշում է, որ աշխատանքների փոփոխության հրատապությունը կկանխի գնանշման տրամադրումը և աշխատանքների ուշացում չի նախատեսվել, գնանշում չի տրվի և Փոփոխությունը կդիտվի որպես Փոխհատուցման միջոցառում: |
|  | - Կապալառուն իրավասու չի կատարել լրացուցիչ վճարում այն ծախսերի համար, որոնցից հնարավոր կլիներ խուսափել վաղ նախազգուշացման դեպքում: |
|  | - Փաստացի չափագրման վրա հիմնված պայմանագրի դեպքում, եթե Փոփոխման հրահանգում աշխատանքը համապատասխանում է Ծավալների ամփոփագրի աշխատատեսակի նկարագրությանը, և, եթե Ծրագրի ղեկավարի կարծիքով, աշխատանքի ծավալը գերազանցում է ՊԸՊ 36.1-ում նշված սահմանը, կամ եթե դրա իրականացման ժամկետի հետևանքով չի փոխվում քանակի յուրաքանչյուր միավորի արժեքը, ապա Ծավալների ամփոփագրում նշված միավորի արժեքը կօգտագործվի Փոփոխության արժեքը հաշվելու համար: Եթե քանակի յուրաքանչյուր միավորի արժեքը փոխվում է, կամ եթե Փոփոխման հրահանգի աշխատատեսակի բնույթն ու իրականացման ժամկետը չի համապատասխանում Ծավալների ամփոփագրով նախատեսվածին, Կապալառուի գնանշումը կլինի նոր դրույքաչափերի տեսքով` համապատասխան աշխատատեսակների համար: |
| - Կանխիկի հոսքի կանխատեսումները | - Երբ Ծրագիրը, կամ միանվագ պայմանագրի դեպքում, Գործողությունների ժամանակացույցը, թարմացվում է, Կապալառուն պետք է Ծրագրի ղեկավարին ներկայացնի կանխիկի հոսքի թարմացված կանխատեսումը: Կանխիկի հոսքի կանխատեսումը պետք է ներառի տարբեր արժույթներ, ինչպես սահմանված է Պայմանագրում, անհրաժեշտության դեպքում փոխարկվելով Պայմանագրով սահմանված փոխարժեքների կիրառմամբ: |
| - Վճարման հավաստագրեր | - Կապալառուն Ծրագրի ղեկավարին պետք է ներկայացնի իրականացված աշխատանքների գնահատված արժեքի ամսական քաղվածքները, առանց նախկինում հաստատված աճողական գումարի: |
|  | - Ծրագրի ղեկավարը պետք է ստուգի Կապալառուի կողմից ներկայացված ամսական քաղվածքները և հաստատի Կապալառուին վճարվելիք գումարը: |
|  | - Իրականացված աշխատանքի արժեքը կսահմանվի Ծրագրի ղեկավարի կողմից: |
|  | - Իրականացված աշխատանքի արժեքը ներառում է` - Փաստացի չափագրման վրա հիմնված պայմանագրի դեպքում, Ծավալների ամփոփագրով նախատեսված ավարտված աշխատանքների ծավալի արժեքը, կամ - Միանվագ գումարով վճարվող պայմանագրի դեպքում, իրականացված աշխատանքների արժեքը կներառի Գործողությունների ժամանակացույցով նախատեսված ավարտված գործողության արժեքը: |
|  | - Իրականացված աշխատանքի արժեքը պետք է ներառի Փոփոխման և Փոխհատուցման միջոցառումների գնահատված արժեքը: |
|  | - Ծրագրի ղեկավարը կարող է բացառել ցանկացած աշխատատեսակ, որը ներկայացվել է նախորդ հավաստագրով կամ նվազեցնել յուրաքանչյուր աշխատատեսակ այն համամասնությամբ, որը ներկայացվել է նախորդ հավաստագրով` հաշվի առնելով հետագա տեղեկությունները: |
| - Վճարումները | - Վճարումները պետք է ճշգրտվեն կանխավճարների և պահումների հաշվանցման համար: Պատվիրատուն պետք է Կապալառուին վճարի Ծրագրի ղեկավարի կողմից հաստատված գումարները` յուրաքնաչյուր հավաստագրի ամսաթվից 28 (քսանութ) օրվա ընթացքում: Եթե Պատվիրատուն կատարում է ուշացած վճարում, ապա Կապալառուին հաջորդ վճարումով պետք է վճարվեն տոկոսներ: Տոկոսները պետք է հաշվարկվեն այն օրվանից, որը այդ վճարման համար նախատեսված էր որպես վերջին օր, մինչև այն օրը, երբ ուշացած վճարումը կատարվում է յուրաքանչյուր արժույթի առևտրային փոխառության համար գերակայող տոկոսադրույքով, որով կատարվում են վճարումները: |
|  | - Եթե հաստատված գումարն ավելացվի հետագա հավաստագրում, կամ դատավորի կամ արբիտրի շնորհման արդյունքում, Կապալառուին պետք է վճարվեն տոկոսներ ուշացած վճարման պահի դրությամբ, ինչպես սահմանված է այս կետում: Տոկոսները պետք է հաշվարկվեն այն օրից սկսած, որի դրությամբ ավելացած գումարը պետք է հաստատված լիներ` վեճերի բացակայության պայմաններում: |
|  | - Եթե այլ կերպ սահմանված չէ, բոլոր վճարումներն ու մասհանումները պետք է վճարվեն կամ գանձնվեն Պայմանագրային գինը կազմող արժույթների համամասնություններով: |
|  | - Այն Աշխատատեսակները, որոնց համար ոչ մի դրույքաչափ կամ գին չի ներկայացվել, Պատվիրատուի կողմից չեն վճարվի և կհամարվեն, որ ներառված են Պայմանագրի այլ դրույքաչափերում և գներում: |
| - Փոխհատուցման միջոցառումները | - Փոխհատուցման միջոցառումները կլինեն հետևյալս` - Պատվիրատուն թույլ չի տա մուտք գործել աշխատանքային տեղամաս նախքան այն Կապալառուի տնօրինմանը հանձնելու ամսաթիվը`համաձայն ՊԸՊ 26.1-ի: - Պատվիրատուն փոփոխում է այլ Կապալառուների ժամանակացույցն այնպես, որ ազդեցության է ենթարկում Պայմանագրի շրջանակում Կապալառուի աշխատանքը: - Ծրագրի ղեկավարը հրահանգում է ուշացում, կամ չի տրամադրում Գծագրերը, Մասնագրերը կամ Աշխատանքները ժամանակին իրականացնելու համար պահանջվող ցուցումները: - Ծրագրի ղեկավարը հրահանգում է Կապալառուին բացահայտել կամ իրականացնել լրացուցիչ ստուգափորձեր աշխատանքի վերաբերյալ, որի արդյունքում Թերություններ չեն բացահայտվում: - Ծրագրի ղեկավարը անհիմն կերպով չի հաստատում ենթակապալառուի ընտրությունը: - Գրունտային պայմանները էականորեն ավելի անբարենպաստ էին, քան կարող էին ողջամտորեն ենթադրվել Ընդունման նամակը տրամադրելուց առաջ` դատելով հայտատուներին տրամադրված (ներառյալ` Տեղամասային հետազոտության հաշվետվությունները), հանրությանը մատչելի տեղեկատվությունից և Աշխատանքային տեղամասի ակնադիտական ուսումնասիրությունից: - Ծրագրի ղեկավարը տալիս է ցուցումներ Պատվիրատուի կողմից ստեղծված անկանխատեսելի իրավիճակների առնչությամբ կամ լրացուցիչ աշխատանք, որը պահանջվում է անվտանգության կամ այլ պատճառներով: - Այլ կապալառուները, պետական մարմինները, հաղորդուղիները կամ Պատվիրատուն չեն աշխատում Պայմանագրով սահմանված այլ ժամկետներում կամ սահմանափակումների շրջանակում և պատճառ են հանդիսանում ուշացումների կամ Կապալառուի համար լրացուցիչ ծախսերի: - Կանխավճարն ուշանում է, - Պատվիրատուի ցանկացած ռիսկերի ազդեցությունները Կապալառուի վրա, - Ծրագրի ղեկավարն անհիմն ուշացնում է Ավարտական ակտի տրամադրումը: |
|  | - Եթե Փոխհատուցման միջոցառումը առաջ բերի լրացուցիչ ծախսեր կամ կանխի աշխատանքի ավարտը նախքան նախատեսված Ավարտման ժամկետը, ապա Պայմանագրային գինը պետք է ավելացվի և/կամ երակարաձգվի Ավարտի նախատեսված ժամկետը: Ծրագրի ղեկավարը պետք է որոշի, թե արդյոք և որքան պետք է ավելացվի Պայմանագրային գինը և, թե արդյոք և որքան ժամանակով պետք է երկարացվի Ավարտի նախատեսված ժամկետը: |
|  | - Երբ տեղեկությունը ցույց է տալիս յուրաքանչյուր Փոխհատուցման միջոցառման ազդեցությունը Կապալառուի կանխատեսած արժեքի վրա, որը ներկայացվել է վերջինիս կողմից, ապա այն պետք է գնահատվի Ծրագրի ղեկավարի կողմից և Պայմանագրային գինը պետք է փոփոխվի համապատասխանաբար: Եթե Կապալառուի կանխատեսումը համարվում է ոչ ողջամիտ, ապա Ծրագրի ղեկավարը պետք է փոփոխի Պայմանագրային գինը` Ծրագրի ղեկավարի սեփական կանխատեսումների հիման վրա: Ծրագրի ղեկավարը պետք է ենթադրի, որ Կապալառուն պետք է միջոցառմանն արձագանքի անմիջապես և գրագիտորեն: |
|  | - Կապալառուն իրավունք չի ունենա ստանալ փոխհատուցում, եթե Պատվիրատուի շահերը բացասական ազդեցություն են կրում Կապալառուի կողմից վաղ նախազգուշացում չտալու կամ Ծրագրի ղեկավարի հետ չհամագործակցելու հետևանքով: |
| - Հարկեր | - Ծրագրի ղեկավարը պետք է ճշգրտի Պայմանագրային գինը, եթե հարկերը, տուրքերը և այլ գանձումները փոխվեն Պայմանագրի համար մրցութային հայտերի ներկայացման ամսաթվից 28 (քսանութ) օր առաջ և վերջին Ավարտական ակտի ամսաթվի միջև ընկած ժամանակահատվածում: Ճշգրտումը պետք է լինի փոփոխություն Կապալառուի կողմից վճարման ենթակա հարկի գումարի չափով, պայմանով, որ նման փոփոխություններն արդեն իսկ արտացոլված չեն Պայմանագրի արժեքում կամ բխում են ՊԸՊ 54.1 կետից: |
| - Արժույթներ | - Այն դեպքում, երբ վճարումները կատարվում են ՊԸՊ-ում նշված Պատվիրատուի երկրի արժույթից բացի այլ արժույթով, ապա վճարվելիք գումարները հաշվարկելու համար օգտագործված տարադրամի փոխարժեքները պետք է լինեն Կապալառուի մրցութային հայտում նշված արժույթի փոխարժեքները: |
| - Գների ճշգրտում | - Գները պետք է ճշգրտվեն ներդրումների արժեքի տատանումների համար, եթե այն նախատեսված է ՊԸՊ-ում: Եթե այդպես նախատեսված է, գումարները, որոնք հաստատվել են յուրաքանչյուր վճարման հավաստագրով, նախքան կանխավճարի համար մասհանում կատարելը, պետք է ճշգրտվեն յուրաքանչյուր արժույթով վճարման ենթակա գումարի համար գնի համապատասխան ճշգրտման գործոնի կիրառմամբ: Պայմանագրի յուրաքանչյուր արժույթի համար կիրառվում է առանձին բանաձև ստորև բերվածի օրինակով. Pc = Ac + Bc Imc/Ioc որտեղ` Pc -ն ճգրտման գործոնն է պայմանագրի արժեքի այն մասի համար, որը վճարման է ենթակա «c» կոնկրետ արժույթով Ac-ն և Bc –ն ՊԸՊ –ում սահմանված գործակիցներն են, որոնք ներկայացնում են կոնկրետ «c» արժույթվ վճարման ենթակա Պայմանագրի արժեքի չճշգրտվող և ճշգրտվող մասերը` համապատասխանաբար, և Imc-ը կոնսոլիդացված ինդեքսն է, որը գերակայում է ամսվա վերջում հաշիվ-պահանջագրով ներկայացվելիս և Ioc-ը միևնույն կոնսոլիդացված ինդեքսն է, որը գերակայում է հայտի բացումից 28 օր առաջ` վճարման ենթակա ներդրումների համար` երկուսն էլ կոնկրետ «c» արժույթով: |
|  | - Եթե ինդեքսի արժեքը փոխվում է հաշվարկում օգտագործվելուց հետո, ապա հաշվարկը պետք է ուղղվի և ճշգրտումը կատարվի հաջորդ վճարման հավաստագրում: Պետք է համարվի, որ ինդեքսի արժեքը հաշվի է առնում գնում բոլոր փոփոխությունները` կապված ծախսերի տատանումների հետ: |
| - Պահվող գումարներ | - Պատվիրատուն մինչև ողջ Աշխատանքների ավարտը գումարներ կպահի Կապալռուին վճարվելիք յուրաքանչյուր վճարումից այն համամասնությամբ, որը նշված է ՊԸՊ-ում: |
|  | - Ծրագրի ղեկավարի կողմից Աշխատանքների ավարտի վկայագիրը տրամադրելիս, համաձայն ՊԸՊ 69.1-ի, պահված ընդհանուր գումարի կեսը կվճարվի Կապալառուին, իսկ մյուս կեսը Թերությունների վերացման ժամանակահատվածի ավարտից հետո, երբ Ծրագրի ղեկավարը հաստատում է, որ Ծրագրի ղեկավարի կողմից Կապալառուին ծանուցված բոլոր թերությունները շտկվել են նախքան այս ժամանակաշրջանի ավարտը: Կապալառուն կարող է փոխարինել պահվող գումարը “ցպահանջ” բանկային երաշխիքով: |
| - Վնասների փոխհատուցումը | - Կապալառուն Պատվիրատուին պետք է վճարի վնասների փոխհատուցումը ՊԸՊ-ում նշված օրական դրույքաչափով` Ավարտի նախատեսված ամսաթվից յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար: Վնասների փոխհատուցման ընդհանուր գումարը չպետք է գերազանցի ՊԸՊ-ում սահմանված գումարը: Պատվիրատուն կարող է Կապալառուին վճարվելիք գումարից մասհանել վնասների փոխհատուցման գումարը: Վնասների փոխհատուցման վճարումը չի ազդի Կապալառուի պարտավորությունների վրա: |
|  | - Եթե Ավարտի նախատեսված ամսաթիվը երկարաձգվում է վնասների փոխհատուցումը վճարելուց հետո, Ծրագրի ղեկավարը պետք է ուղղի Կապալառուի կողմից վնասների փոխհատուցման յուրաքանչյուր գերավճար` ճշգրտելով հաջորդ վճարման հավաստագիրը: Կապալառուին պետք է վճարվի գերավճարի տոկոսագումար, որը կհաշվարկվի վճարման օրից մինչև վերավճարման օրը` ՊԸՊ 50.1 –ում (Վ-) նշված դրույքաչափերով: |
| - Բոնուսը | - Կապալառուին պետք է վճարվի բոնուս, որը կհաշվարկվի ՊԸՊ-ում սահմանված օրացուցային օրվա դրույքաչափով`աշխատանքների համար Ավարտի նախատեսված ամսաթվից ավելի վաղ Ավարտի յուրաքնաչյուր օրվա համար (հանած յուրաքանչյուր օր, որի համար Կապալառուն վճարվել է աշխատանքներն արագացնելու համար): Ծրագրի ղեկավարը պետք է հաստատի, որ Աշխատանքներն ավարտված են, չնայած հնարավոր է, որ վերջիններս կարող էին ավարտված չլինել: |
| - Կանխավճարը | - Պատվիրատուն պետք է Կապալառուին վճարի կանխավճար` ՊԸՊ-ում սահմանված գումարի չափով և մինչև ՊԸՊ-ում սահմանված օրը` Կապալառուի կողմից անվերապահ բանկային երաշխիքի դիմաց` Պատվիրատուի համար ընդունելի ձևաչափով և բանկից` կանխավճարին համարժեք գումարի չափով և արժույթով: Երաշխիքն ուժի կմնա մինչև կանխավճարի մարումը, սակայն երաշխիքի գումարը աստիճանաբար կնվազեցվի կապալառուի կողմից մարված գումարի չափով: Կանխավճարի համար տոկոսավճարները չեն գանձվի: |
|  | - Կապալառուն պետք է օգտագործի կանխավճարը միայն սարքավորումների, գործարանի, նյութերի և մոբիլիզացիայի ծախսերի համար վճարման նպատակով, որոնք անհրաժեշտ են, մասնավորապես, Պայմանագրի իրականացման համար: Կապալառուն պետք է ցույց տա, որ կանխավճարն օգտագործվել է այս ձևով` Ծրագրի ղեկավարին ներկայացնելով հաշիվ-պահանջագրերի կամ այլ փաստաթղթերի օրինակները: |
|  | - Կանխավճարը պետք է մարվի Կապալառուին վճարվելիք վճարումներից համաչափ գումարների մասհանումներով` հետևելով կատարված Աշխատանքների տոկոսային ժամանակացույցին`ըստ վճարումների: Կատարված աշխատանքների արժեքը, Փոփոխությունները, գների ճշգրտումը, Փոխհատուցման միջոցառումները, բոնուսները կամ վնասների փոխհատուցումը գնահատելու նպատակով հաշվի չի առնվի կանխավճարը կամ դրա մարումը: |
| - Երաշխիքներ | - Կատարման երաշխիքը պետք է տրամադրվի Պատվիրատուին ոչ ուշ, քան Ընդունման ակտում նշված ամսաթիվը և կտրվի ՊԸՊ-ում նշված գումարի չափով` Պատվիրատուի համար ընդունելի բանկի կողմից և Պայմանագրի գումարի վճարման համար նախատեսված արժույթի տեսակներով և համամասնություններով: Կատարման երաշխիքը գործում է Ավարտման ակտի օրից հետո մինչև 28 (քսանութ) օր, բանկային երաշխիքի տրամադրման դեպքում: |
| - Օրական աշխատանքներ | - Եթե կիրառելի է, օրական աշխատանքների դրույքաչափերը Կապալառուի Մրցութային հայտում պետք է օգտագործվեն աշխատանքի փոքր լրացուցիչ քանակությունների դեպքում, եթե միայն Ծրագրի ղեկավարը նախապես տվել է գրավոր հրահանգներ լրացուցիչ աշխատանքի վճարման համար այդ ձևով: |
|  | - Որպես օրական աշխատանքներ վճարման ենթակա ողջ աշխատանքը կգրանցվի Կապալառուի կողմից Ծրագրի ղեկավարի կողմից հաստատված ձևաթղթերում: Յուրաքանչյուր լրացված ձևաթուղթ պետք է հաստատվի և ստորագրվի Ծրագրի ղեկավարի կողմից աշխատանքները կատարելուց հետո երկու օրվա ընթացքում: |
|  | - Կապալառուն պետք է վճարվի օրական աշխատանքների համար, որոնք ենթակա են գրանցման ստորագրված Օրական աշխատանքների ձևաթղթերում: |
| - Վերանորո գումների ծախսերը | - Աշխատանքներին կամ նյութերին պատճառված վնասները կամ դրանց կորուստը, որը պետք է ներառվի Մեկնարկի օրվանից մինչև Թերությունների վերացման ժամանակաշրջանի ավարտն ընկած ժամանակահատվածում իրականացված Աշխատանքերում, պետք է նորոգվեն Կապալառուի կողմից Կապալառուի ծախսերով, եթե վնասը կամ կորուստը Կապալառուի գործողությունների կամ բացթողումների արդյունք է: |
| F. Ֆորս-մաժոր |  |
| - Ֆորս-մաժորի սահմանումը | - Սույն ենթակետի շրջանակներում «Ֆորս-մաժորը» նշանակում է արտասովոր իրավիճակներ կամ հանգամանքներ, - Որոնք չեն ենթարկվում Կողմի վերահսկողությանը: - Որոնք Կողմը չեր կարող կանխել մինչև Պայմանագրին մասնակցելը: - Որոնց առաջանալու դեպքում Կողմը չի կարողանում դրանցից խուսափել կամ հաղթահարել դրանք: - Որոնք էականապես կախված չեն մյուս Կողմից: - Ֆորս-մաժորը կարող է ընդգրկել, բայց չսահմանափակվել ստորև թվարկված իրավիճակներով, հանգամանքներով ու իրադարձություններով` մինչև որ չբավարարվեն վերը նշված (ա)-ից (դ) պարբերությունները. - Պատերազմը, ռազմական գործողությունները (անկախ նրանից, հայտարարված է պատերազմը թե ոչ), ներխուժումը, օտարերկրյա թշնամիների գործողությունները: - Ապստամբությունները, ահաբեկչությունը, սաբոտաժը, բայց ոչ Կապալառուի անձնակազմի կողմից իրականացված, հեղափոխությունները, իշխանության զավթումը, քաղաքացիական պատերազմերը: - Խռովությունները, քաղաքացիական հուզմունքները, գործադուլները, բայց ոչ Կապալառուի անձնակազմի կողմից: - Զինամթերքը, պայթուցիկ նյութեր, իոնացված ճառագայթումը, ինքնաճառագայթումը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանք կարող են օգտագործվել Կապալառուի կողմից: - Տարրերային աղետները, ինչպիսիք են. երկրաշարժը, փոթորիկները կամ հրաբուխային ակտիվություն: |
| - Ֆորս-մաժորի մասին ծանուցումը | - Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով Կողմերից մեկը զրկվում է իր պայմանագրային պարտավորությունները կատարելու հնարավորությունից, ապա նա պետք է տեղեկացնի մյուս Կողմին Ֆորս-մաժոր նշանակող արտասովոր երևույթների կամ հանգամանքների մասին, ինչպես նաև պետք է մասնագրի այն պարտավորությունները, որոնց կատարելը կասեցված է կամ կկասեցվի: Ծանուցումը պետք է տրվի Ֆորս-մաժոր նշանակող արտասովոր երևույթների կամ հանգամանքների մասին տեղեկանալուց հետո 14 (տասնչորս) օրվա ընթացքում: - Ծանուցումն ուղարկած Կողմը ազատվում է իր պարտավորությունները կատարելուց` քանի դեռ Ֆորս-մաժորը թույլ չի տալիս այդ պարտավորությունները իրականացնել: - Չնայած սույն ենթակետի այլ դրույթների, Ֆորս-մաժորը չի վերաբերվում Պայմանագրի շրջանակներում միմյանց վճարումներ կատարելու Կողմերի պարտավորությանը: |
| - Հետաձգումները նվազեցնելու պարտավորությունը | - Յուրաքանչյուր Կողմ պարտավորվում է նախաձեռնել բոլոր հնարավոր միջոցները Ֆորս-մաժորի հետևանքով Պայմանագրի կատարման հետաձգումները նվազեցնելու համար: - Կողմերից յուրաքանչյուրը պետք է տեղեկացնի մյուս Կողմին Ֆորս-մաժորի բացասական ազդեցության ավարտվելու մասին: |
| - Ֆորս-մաժորի հետևանքները | - Եթե Կապալառուն կասեցնում է իր պայմանագրային պարտավորությունների կատարումը Ֆորս-մաժորի պատճառով այդ մասին տեղեկացնելով ՊԸՊ-ի 63 (Ֆորս-մաժորի մասին ծանուցումը) ենթակետի համաձայն և նրա աշխատանքները հետաձգվում են կամ նա Ծախսեր է կրում Ֆորս-մաժորի ազդեցության հետևանքով, ապա ՊԸՊ-ի 30.1 (Վեճերի լուծման ընթացակարգ) ենթակետի համաձայն Կապալառուն իրավունք ունի. - Երկարացնել ժամկետը ցանկացած նման հետաձգման համար, եթե դրա պատճառով հետաձգվում է կամ կհետաձգվի աշխատանքների ավարտը, որը նախատեսված է ՊԸՊ-ի 36 ենթակետով (Ավարտի նախատեսված ժամկետի երկարացում) և - Եթե իրադարձությունները կան հանգամանքները այն բնույթների են, որոնք նկարագրված են ՊԸՊ-ի 62.2 (Ֆորս-մաժորի սահմանումը) ենթակետի (a)-ից (d) պարբերություններում և եթե Երկրում տեղի են ունենում ՊԸՊ-ի 62.2 ենթակետի (b)-ից (d) պարբերություններում նկարագրված իրադարձությունները, ապա Կապալառուն իրավունք ունի փոխհատուցում ստանալ նման Ծախսերի դիմաց, ներառյալ Ֆորս-մաժորի հետևանքով ոչնչացված կամ վնասված Աշխատանքների և/կամ Գույքի վերականգնման կամ փոխարինման Ծախսերը այն ծավալով, որը նախատեսված չէ ՊԸՊ-ի 19 (Ապահովագրությունը) ենթակետով սահմանված ապահովագրությամբ փոխհատուցվելու համար: - Նման ծանուցում ստանալուց հետո Ծրագրի ղեկավարը պետք է գործի համաձայն ՊԸՊ-ի 10 (Ծրագրի ղեկավարի որոշումները) ենթակետի ` համաձայնվելով կամ որոշելով այդ հարցերը: |
| - Ենթակապալառուին վնասող Ֆորս-մաժորը | - Եթե Աշխատանքների հետ կապված ցանկացած պայմանագրի կամ համաձայնագրի ներքո Ենթակապալառուն իրավունք ունի սույն Կետում հաստատված ժամանակաշրջանից ավելի երկար կամ լրացուցիչ ժամանակաշրջանում ազատվել ֆորս-մաժորային իրավիճակներից, ապա դա չի հանգեցնում Կապալառուի կողմից սույն Կետի պահանջների կատարումից զերծ մնալուն: |
| - Չպարտադրված դադարեցումը, վճարումները և պարտավորություններից ազատումը | - Եթե Ֆորս-մաժորը կասեցրել է գրեթե բոլոր Աշխատանքնրի կատարումը, ինչի մասին համապատասխան ծանուցում է արվել համաձայն ՊԸՊ-ի 63 (Ֆորս-մաժորի մասին ծանուցումը) ենթակետի և դրա տևողությունը կազմում է 84 (ութանասունչորս) օր, կամ մի քանի ժամանակահատվածներ, որոնց ընդհանուր տևողությունը կազմել է ավելի քան 140 (մեկ հարյուր քառասուն)օր, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի դադարեցնել Պայմանագիրը, այդ մասին համապատասխան ծանուցագրով տեղեկացնելով մյուս Կողմին: Այս դեպքում դադարեցումն ուժի մեջ է մտնում նշված ծանուցագիրը ներկայացնելուց 7 (յոթ) օր հետո, և Կապալառուն պետք է գործի համաձայն ՊԸՊ-ի 73.5 (Դադարեցում) ենթակետի: - Նման դադարեցման ժամանակ Ծրագրի ղեկավարը պետք է որոշի կատարված աշխատանքների ծավալն ու արժեքը և թողարկի Վճարման վկայականը, որը կներառի. - Կատարված աշխատանքների համար վճարման ենթակա գումարնեը, որոնց գինը հաստատված է Պայմանագրի մեջ: - Աշխատանքների համար պատվիրված և Կապալառուին տրամադրված Գործարանի և Նյութերի Ծախսերը: Այդ Գործարանն ու Նյութերը դառնում են Պատվիրատուի սեփականությունը (և կլինեն ռիսկային), եթե վճարված են նրա կողմից, և Կապալառուն պետք է դրանք տրամադրի Պատվիրատուի տնօրինմանը: - Այլ Ծախսերը և պարտավորությունները, որոնք ստեղծված իրավիճակում ողջամտորեն կրել է Կապալառուն,`սպասելով Աշխատանքների ավարտին: - Ժամանակավոր աշխատանքների և Կապալառուի սարքավորումների Հրապարակից հեռացնելու և դրանք Կապալառուի աշխատանքի համար նրա բնակվելու երկիրը (կամ ուրիշ վայր) վերադարձնելու հետ կապված Ծախսերը: - Դադարեցման պահին Աշխատանքների համար հրավիրված Կապալառուի աշխատակիցների և բանվորների հայրենադարձության հետ կապված Ծախսերը: |
| - Կատարելուց հրաժարվելը | - Չնայած սույն կետի այլ դրույթների, եթե Կողմերի վերահսկողությունից դուրս գտնվող որևէ իրադարձություն կամ հանգամանք (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, Ֆորս-մաժորը), որի առաջանալն անհնարին կամ անօրինական է դարձնում Կողմերի պայմանագրային պարտավորությունների կատարումը, կամ Պայմանագիրը կարգավորող օրենսդրությունն իրավունք է տալիս Կողմերին հրաժարվել Պայմանագրի հետագա կատարելուց, ապա միմյանց տեղեկացնելով այդ իրադարձության կամ հանգամանքի մասին. - Կողմերը պետք է ազատվեն հետագա կատարելուց, առանց Պայմանագրի նախկին խախտումների հետ կապված յուրաքանչյուր Կողմի իրավունքները սահմանափակելու: - Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին վճարվող գումարը պետք է լինի այն գումարը, որը պետք է վճարվեր ՊԸՊ-ի 67(Չպարտադրված դադարեցումը, վճարումները և պարտավորություններից ազատումը) ենթակետի համաձայն` եթե Պայմանագիրը դադարեցվեր այդ կետի դրույթներին համապատասխան: |

G. Պայմանագրի ավարտը

| - Ավարտը | - Կապալառուն պետք է պահանջի Ծրագրի ղեկավարից տրամադրել հավաստագիր Աշխատանքների ավարտի վերաբերյալ, և Ծրագրի ղեկավարն այդ կանի, երբ որոշի, որ աշխատանքն ավարտված է: |  |
| --- | --- | --- |
| - Աշխատանքների ընդունումը | - Պատվիրատուն կընդունի Աշխատանքային տեղամասը և Աշխատանքները Ծրագրի ղեկավարի կողմից Ավարտման հավաստագրի տրման օրից 7 (յոթ) օրվա ընթացքում: |  |
| - Վերջնական ֆինանսական հաշվետվություն | - Կապալառուն Ծրագրի ղեկավարին կտրամադրի ընդհանուր գումարի մանրամասն հաշիվը, որը Կապալառուն կհամարի վճարման ենթակա Պայմանագրի ներքո նախքան Թերությունների վերացման ժամանակաշրջանի ավարտը: Ծրագրի ղեկավարի կողմից կտրվի Թերությունների վերացման հավաստագիր և կհաստատվի ցանկացած վերջնական վճարում, որը Կապալառուին ենթակա է վճարման Կապալառուի կողմից ֆինանսական հաշվետվությունը ստանալուց հետո 56 օրվա ընթացքում, եթե այն ճիշտ է և ամբողջական: Հակառակ դեպքում Ծրագրի ղեկավարի կողմից 56 օրվա ընթացքում կտրվի ժամանակացույց, որը սահմանում է անհրաժեշտ ուղղումները կամ լրացուցիչ աշխատանքները: Եթե վերջնական ֆինանսական հաշվետվությունը վերահանձնվելուց հետո էլ այն բավարար/գոհացուցիչ չէ, ապա Ծրագրի ղեկավարը պետք է որոշի Կապալառուին վճարվելիք գումարը և տրամադրի վճարման հավաստագիր: |  |
| - Շահագործման և սպասարկման ձեռնարկներ | - Եթե “Աշխատանքային” Գծագրերը և/կամ շահագործման ու պահպանման ձեռնարկներն անհրաժեշտ են, ապա Կապալառուն պետք է տրամադրի դրանք մինչև ՊԸՊ-ում նշված օրը: |  |
|  | - Եթե Կապալառուն չի տրամադրում Գծագրերը և/կամ ձեռնարկները մինչև ՊԸՊ-ում նշված ամսաթվերը` համաձայն ՊԸՊ 72.1-ի, կամ նրանք չեն ստանում Ծրագրի ղեկավարի հաստատումը, ապա Ծրագրի ղեկավարը պետք է պահի ՊԸՊ-ում նշված գումարը Կապալառուին վճարվելիք գումարից: |  |
| - Պայմանագրի լուծումը | - Պատվիրատուն կամ Կապալառուն կարող են լուծել Պայմանագիրը, եթե Պայմանագրի մյուս կողմը Պայմանագրի էական խախատում է կատարում: |  |
|  | - Պայմանագրի էական խախտումները ներառում են, սակայն սահմանափակված չեն հետևյալով. - Կապալառուն դադարեցնում է աշխատանքը 28 (քսանութ) օրով, երբ աշխատանքի կասեցում ցույց տրված չէ ընթացիկ Ծրագրով և կասեցումը չի լիազորվել Ծրագրի ղեկավարի կողմից; - Ծրագրի ղեկավարը հրահանգում է Կապալառուին ուշացնել Աշխատանքների առաջընթացը և հրահանգը չեղյալ չի համարվում 28 (քսանութ) օրվա ընթացքում; - Պատվիրատուն կամ Կապալառուն սնանկ է ճանաչվում կամ լուծարվում է վերականգնման կամ միավորման նպատակից բացի որևէ այլ նպատակով; - Ծրագրի ղեկավարի կողմից հաստատված վճարումը չի վճարվում Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին Ծրագրի ղեկավարի հաստատումից հետո 84 (ութանասունչորս) օրվա ընթացքում; - Ծրագրի ղեկավարը ծանուցում է, որ որոշակի թերության շտկման ձախողումը Պայմանագրի էական խախտում է և Կապալառուն չի շտկում այն Ծրագրի ղեկավարի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամանակահատվածում; - Ծրագրի ղեկավարը տլաիս է երկու իրար հաջորդող Ծանուցումներ Ծրագիրը թարմացնելու/վերանայելու և աշխատանքները արագացնելու նապատակով, ինչպես նաև ՊԸՊ-ի ենթակետ 22.1-ի [Աշխատանքներն ավարտել Ավարտի նախատեսված օրը] հետ համապատասխանությունը ապահովելու համար, իսկ Կապալառուն չի թարմացնում/վերանայում Ծրագիրը և չի արագացնում աշխատանքները Ծրագրի ղեկավարի կողմից սահմանված խելամիտ ժամանակահատվածում; - Կապալառուն չի ապահովել անհրաժեշտ անվտանգությունը; - Կապալառուն ուշացրել է Աշխատանքների ավարտը այնքան օրով, որի դիմաց վճարվել է լուծարման վնասի առավելագույն գումարը, ինչպես սահմանված է ՊԸՊ-ում; - Եթե, Պատվիրատուի կարծիքով, Կապալառուն ներգրավված է կոռումպացված կամ խարդախ գործելակերպում Պայմանագրի ձեռք բերման համար մրցակցելիս կամ Պայմանագիրն իրականացնելիս` համաձայն ՊԸՊ 74.1-ի: |  |
|  | - Եթե Պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը Ծրագրի ղեկավարին ծանուցում է վերը նշված ՊԸՊ 73.2-ում նշված պատճառներից բացի որևէ այլ պատճառով Պայմանագրի խախտման մասին, ապա Ծրագրի ղեկավարը պետք է որոշի` արդյոք խախտումն էական է, թե ոչ: |  |
|  | - Վերոնշյալից անկախ`Պատվիրատուն կարող է լուծել Պայմանագիրը` ըստ իր հայեցողության: |  |
|  | - Եթե Պայմանագիրը լուծվում է, Կապալառուն կդադարեցնի աշխատանքն անմիջապես` աշխատանքային տեղամասը դարձնելով անվտանգ և ապահով և այն լքելով ողջամտորեն հնարավորինս շուտ: |  |
| - Խարդախ և կոռումպացված գործելակերպ | - ԱԶԲ-ն պահանջում է, որ Վարկառուները (ներառյալ` ԱԶԲ-ի վարկերի շահառուները), ինչպես նաև Կապալառուները, Ենթակապալառուները, արտադրողները, ինչպես նաև ԱԶԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագրերի խորհրդատու կազմակերպությունները դիտարկեն էթիկայի բարձրագույն ստանդարտները այդպիսի պայմանագրերի գնումների և իրականացման ընթացքում: Այս քաղաքականությանը հետամուտ լինելով` ԱԶԲ-ն - սույն դրույթի ապահովման նպատակով սահմանում է ստորև բերված տերմինները. - «կոռումպացված գործելակերպ» նշանակում է առաջարկել, տալ, ստանալ կամ պահանջել ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն որևէ արժեք ունեցող որևէ բան, որի նպատակն է բացասաբար ազդել մեկ այլ կողմի գործողությունների վրա; - «խարդախ գործելակերպ» նշանակում է որևէ գործողություն կամ բացթողում, այդ թվում նաև փաստերն աղավաղված ներկայացնելը, որը մտադրված կերպով կամ ոչ միտումնավոր որևէ Կողմին բերում է կամ կարող է բերել ֆինանսական կամ այլ օգուտներ կամ հանգեցնել պարտավորություններից խուսափելուն; - «հարկադրական գործելակերպ» նշանակում է Կողմերին կամ նրանց ունեցվածքին ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վնասելը կամ վնասել սպառնալը, որի նպատակն է բացասաբար ազդել այդ կողմի գործողությունների վրա; - «գաղտնի պայմանավորվածության գործելակերպ» նշանակում է երկու կամ ավելի կողմերի միջև պայմանավորվածություն` անազնիվ նպատակ իրագործելու համար՝ ներառյալ մեկ այլ կողմի գործողությունների վրա բացասաբար և անհարկի ազդելը; - Օբստրուկտիվ (խափանող) գործելակերպ նշանակում է (a) գիտակցաբար ոչնչացնել, կեղծել, փոխել կամ քողարկել որևէ ապացույց կամ նյութ, որը ենթակա է ԱԶԲ-ի ուսումնասիրությանը, (b) կեղծ հայտարարություններ հաղորդել հետազոտողներին ԱԶԲ ուսումնասիրությունն էականորեն խոչընդոտելու նպատակով, (c) չբավարարել Հակակոռուպցիոն և արդար հետաքննության Գրասենյակին (ՀԱՀԳ) անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, փաստաթղթերը կամ արձանագրությունները տրամադրելու պահանջները, (d) սպառնալ, անհանգստացնել կամ վախեցնել որևէ կողմի, որը փորձում է բացահայտել այն կամ հետամուտ է դրա ուսումնասիրությանը կամ (e) քայլեր ձեռնարկել, որոնք ուղղված են էականորեն խափանելու ԱԶԲ-ի աուդիտորական պայմանագրային իրավունքների կիրառմանը կամ որևէ տեղեկատվության տիրապետմանը: - «Անխարդախ գործելակերպի ոտնահարում» նշանակում է ցանկացած գործողություն, որը համաձայն ԱԶԲ անխարդախության սկզբունքների և ուղեցույցների ոտնահարում է ԱԶԲ հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը՝ ներառյալ վերոնշյալ (i)-ից մինչև (v) կետերը և չարաշահում, շահերի բախում, ԱԶԲ-ի պատժամիջոցների խախտումներ, ահազանգողների կամ վկաների նկատմամբ վրեժն և ԱԶԲ-ի հակակոռուպցիոն քաղաքականության այլ խախտումներ, այդ թվում, ամենաբարձր բարոյական չափանիշներին հավատարիմ մնալու ձախողում: - պետք է մերժի Պայմանագրի շնորհման առաջարկը, եթե որոշում է, որ Պայմանագրի շնորհման համար առաջարկվող Հայտատուն անմիջականորեն կամ իր գործակալի միջոցով Պայմանագրի շնորհման համար պայքարի ընթացքում ներգրավված է եղել կոռուպցիոն, կեղծ, խարդախ կամ հարկադիր գործողություններում, կամ այլ տեսակի խախտումներում: - Չեղյալ է հայտարարում պայմանագրին հատկացված ֆինանսավորման մասը, եթե որևէ պահի դրությամբ պարզում է, որ վարկառուի կամ ԱԶԲ ֆինանսավորման շահառուի ներկայացուցիչը տվյալ պայմանագրի կատարման ընթացքում դրսևորել է կոռումպացված, խարդախ, անարդար կամ հարկադրական գործելակերպ` վարկառուին հնարավորություն չտալով, իրավիճակը շտկելու նպատակով ժամանակին և համապատասխան գործողություններ ձեռնարկելու համար; և - Համաձայն ԱԶԲ-ի հակակոռուպցիոն քաղաքականության և Ամբողջականության սկզբունքների և ուղեցույցների (երկուսն էլ պարբերաբար ենթարկվում են փոփոխությունների)` պատժում է կազմակերպությանը կամ անհատին՝ ներառյալ նրան անսահմանափակ ժամկետով կամ որոշակի ժամկետով ԱԶԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող կամ ԱԶԲ կառավարվող գործունեություններին մասնակցելու կամ ԱԶԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող կամ ԱԶԲ-ի կողմից կառավարվող պայմանագրերի շահառու հանդիսանալու համար ոչ իրավասու հայտարարելը, եթե որևէ պահի դրությամբ պարզում է, որ կազմակերպությանը կամ անհատը ուղղակիորեն կամ իր գործակալի միջոցով ԱԶԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող պայմանագրի համար մրցելու կամ պայմանագրի կատարման ընթացքում դրսևորել է կոռումպացված, խարդախ, անարդար կամ հարկադրական գործելակերպ: |
| - Վճարումները` Պայմանագիրը լուծելիս | - Եթե Պայմանագիրը լուծվում է Կապալառուի կողմից Պայմանագրի էական խախտում կատարելու հետևանքով, Ծրագրի ղեկավարի կողմից կտրվի հավաստագիր իրականացված աշխատանքի և պատվիրված նյութերի արժեքի համար` առանց մինչև վկայագրի տրման օրը ստացված կանխավճարի և առանց տոկոսի, որը կիրառվում է չավարտված աշխատանքի արժեքի նկատմամբ, ինչպես նշված է ՊԸՊ-ում: Լրացուցիչ լուծարման վնասներ չեն կիրառվի: Եթե Պատվիրատուին վճարվելիք ընդհանուր գումարը գերազանցում է Կապալառուին վճարվելիք գումարը, ապա տարբերությունը կլինի Պատվիրատուին վճարվելիք պարտքը: |
|  | - Եթե Պայմանագիրը լուծվում է Պատվիրատուի հարմարությունից ելնելով, կամ Պայմանագրի էական խախտման հետևանքով, ապա Ծրագրի ղեկավարի կողմից կտրվի իրականացված աշխատանքների և պատվիրված նյութերի արժեքի, սարքավորումների հեռացման ողջամիտ ծախսերի, բացառապես Աշխատանքների նպատակով աշխատանքի վերցված Կապալառուի անձնակազմի հայրենիք վերադարձի, և Աշխատանքները պաշտպանելու և պահպանելու համար Կապալառուի ծախսերի վերաբերյալ հավաստագիր, առանց մինչև հավաստագրի տրման օրը ստացված կանխավճարի: |
| - Սեփականությունը | - Աշխատանքային տեղամասում բոլոր նյութերը, Գործարանները, Սարքավորումները, Ժամանակավոր աշխատանքները և Աշխատանքները կհամարվեն Պատվիրատուի սեփականությունը, Կապալառուի կողմից իր պարտականությունները չկատարելու պատճառով Պայմանագրի լուծմանման դեպքում: |
| - Ազատում աշխատանքների կատարումից | - Եթե Պայմանագիրը խափանվում է պատերազմի բռնկման կամ Ծրագրի ղեկավարի կամ Կապալառուի կողմից անվերահսկելի որևէ այլ իրադարձության հետևանքով, ապա Ծրագրի ղեկավարը պետք է հաստատի, որ Պայմանագիրը խափանված է: Կապալառուն պետք է Աշխատանքային տեղամասը դարձնի անվտանգ և դադարեցնի աշխատանքները այս հավաստագիրը ստանալուց հետո հնարավորինս արագ և պետք է վճարվի մինչև դրա ստանալը իրականացված ողջ աշխատանքի համար, ինչպես նաև դրանից հետո իրականացված յուրաքանչյուր աշխատանքի համար, որը հանձն է առնվել: |
| - ԱԶԲ վարկի կասեցումը | - Այն դեպքում, եթե ԱԶԲ-ն կասեցնում է Պատվիրատուին տրվող Վարկը, որից հատկացվում է Կապալառուին վճարվող գումարների մի մասը, ապա - Պատվիրատուն պարտավոր է ծանուցել Կապալառուին` կրկնօրինակը տրամադրելով Ծրագրի ղեկավարին, այդպիսի կասեցման մասին` ԱԶԲ-ի կասեցման ծանուցումը ստանալուց հետո 7 (յոթ) օրվա ընթացքում: - Եթե Կապալառուն ՊԸՊ 50.1-ով նախատեսված վճարվելիք գումարները չի ստացել 28 (քսանութ) օրվա ընթացքում, ապա Կապալառուն կարող է անմիջապես տալ 14-օրվա դադարեցման ծանուցում: |
| - Իրավասությունը | - Կապալառուն պետք է ունենա ԱԶԲ անդամ-երկրի քաղաքացիություն: Կապալառուն համարվում է տվյալ երկրի քաղաքացի, եթե նա քաղաքացի է կամ հիմնված է, կամ ներառված է և գործում է այդ երկրի օրենսդրության համաձայն: Այս չափանիշները կկիրառվեն նաև Պայմանագրի ցանկացած մասի, ներառյալ` առնչվող ծառայությունների համար առաջարկվող ենթակապալառուների կամ մատակարարների քաղաքացիությունը որոշելու համար: |
|  | - Նյութերը, սարքավորումները և ծառայությունները, որոնք պետք է մատակարարվեն Պայմանագրի շրջանակում, պետք է ունենան իրավասու աղբյուր-երկրների ծագում, իսկ Պայմանագրի ներքո բոլոր ծախսերը պետք է սահմանափակվեն նման նյութերով, սարքավորումներով և ծառայություններով: Պատվիրատուի պահանջով Կապալառուից կարող է պահանջվել ապահովել ապացույց նյութերի, սարքավորումների և ծառայությունների ծագման վերաբերյալ: |
|  | - Համաձայն ՊԸՊ 79.2-ի` «ծագում» նշանակում է այն վայրը, որտեղ նյութերն ու սարքավորումներն են արդյունահանվել, աճեցվել, պատրաստվել կամ արտադրվել և որտեղից ապահովվել են ծառայությունները: Նյութերն ու սարքավորումները պատրաստվում են, եթե արտադրման, մշակման կամ բաղադրիչ մասերի հիմնական կամ էական մոնտաժման արդյունքում ստացվում է կոմերցիոն ճանաչում ունեցող ապրանք/արդյունք, որը էականորեն տարբերվում է իր հիմնական հատկանիշներով կամ իր բաղադրիչ մասերի նպատակով կամ օգտակարությամբ: |

Անկախ նրանից, կազմակերպությանը կամ անհատը մասնակցելու է որպես Կապալառու, Առաջադրված ենթակապալառու, Խորհրդատու, Արտադրող, Մատակարար, Ծառայություն մատուցող կամ որեւէ այլ ծառայություն առաջարկող (օգտագործվում են տարբեր սահմանումներ՝ կախված տվյալ Մրցութային փաստաթղթից)՝ Առաջադրված ենթակապալառուն մի  կազմակերպություն կամ անհատ է, որը կամ (i) Հայտատուի կողմից արդեն ընդգրկված նրա նախաորակավորման առաջարկում կամ մրցութային հայտում, քանի որ այն բերում է հատուկ և բեկումնային փորձ և առանձնահատուկ գիտելիքներ, որոնք հաշվի են առնում Հայտատուի նախաորակավորման առաջարկի կամ մրցութային հայտի գնահատման մեջ, կամ (ii) նշանակվել են Պատվիրատուի կողմից: