Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Հայաստանի Պետական Հետաքրքրությունների Ֆոնդ» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ֆինանսական աուդիտի ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՊՀՖ-ԳՀԾՁԲ-23/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի հունվարի 30-ին կնքված N ՀՊՀՖ-ԳՀԾՁԲ-23/02 պայմանագրում (այսուհետ` Պայմանագիր)  2023 թվականի ապրիլի 25-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ – երկարաձգվել է պայմանագրի կատարման ժամկետը։

Փոփոխության նկարագրություն - փոփոխությամբ երկարաձգվել է Պայմանագրի կատարման ժամկետը:

Փոփոխության հիմնավորում- Պայմանագրի  7.7 կետը։

Պատվիրատու` «Հայաստանի Պետական Հետաքրքրությունների Ֆոնդ» ՓԲԸ