**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԿԱՊԻ ԵՎ**

**ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ**

 N ..........................................

 §........¦ ......................2019 թ.

 **«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ-ի տնօրեն**

 **պրն. Ա.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆԻՆ**

**(էլ Փոստ** **armshin\_ltd@mail.ru****)**

***Հարգելի պարոն Առաքելյան***

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության և «ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ-ի միջև 2019 թվականի ապրիլի 12-ին կնքված թիվ «ՏԿՏՏՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/8Ն-2» ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝Պայմանագիր) շրջանակներում Ձեր ընկերությունը մինչև 2019 թվականի մայիսի 17-ը պետք է իրականացներ Մ-2, Երևան – Երասխ – Գորիս – Մեղրի – Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ248+000 – կմ254+000 հատվածի հիմնանորոգման և Մ-14, /Մ-4/ - Շորժա – Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ60+300 – կմ72+800 հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ ինչը պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չի կատարել:

Հիմք ընդունելով «ՏԿՏՏՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/8Ն-2» ծածկագրով կնքված պայմանագրի 2.1.3 կետի պահանջները` ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը որոշեց 2019թ.-ի մայիսի 24-ին միակողմանի լուծել «ՏԿՏՏՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/8Ն-2» ծածկագրով գնման պայմանագիրը:

Տեղեկացնում եմ, որ «Արմստրոյ» ՍՊԸ-ն պարտավոր է սույն ծանուցումը ստանալուց 5 (հինգ) բանկային օրվա ընթացքում ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից բացված գանձապետական «900005000758» հաշվեհամարին փոխանցել գանձման ենթակա 1 890,000 ՀՀ դրամը որպես տուժանք՝ պայմանագրի կատարման ապահովում (պայմանագրի ընդհանուր գումարի 10%):

Միաժամանակ հայտնում եմ, որ հնարավոր տույժերի և տուգանքների մասով լրացուցիչ կտեղեկացվի:

 ***Հարգանքով՝* Ս. ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ**

*Կատարող՝ ֆինանսատենտեսագիտական և*

*հաշվապահական հաշվառման հաշվառման վարչություն*

*010)-59-00-48*