|  |
| --- |
| Հայաստանի Տարածքային Զարգացման ՀիմնադրամArmenian Territorial Development Fund |



 N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2022թ.

**«Մեծ Հիմք-1» ՍՊԸ–ի տնօրեն**

պարոն Ա. Զաքարյանին

Հարգելի պարոն Զաքարյան

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը «Մեծ Հիմք-1» ՍՊԸ–ի հետ 2021 թվականի հունիսի 7-ին կնքել է «ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի թիվ 5 դպրոցի մարզադահլիճի վերանորոգում և ջեռուցում» պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման NՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2021/1 պայմանագիրը: Պայմանագրի կատարման ժամկետ է սահմանվել 90 օր՝ մեկնարկի օրվանից սկսած: Հետագայում կողմերի միջև 2021 թվականի սեպտեմբերի 3-ին կնքված Համաձայնագրով շինախատանքների ժամկետը երկաևաձգվել է և ավարտի ժամկետ է սահմանվել **2021 թվականի հոկտեմբերի 10-ը:**

Պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքները ժամանակին չեն ավարտվել, ինչի վերաբերյալ Պատվիրատուի կողմից 2022 թվականի մարտի 10-ին ներկայացվել է համապատասխան գրություն:

Մինչ օրս Ձեր կողմից իրականացնել է պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքների 58 տոկոսը, որի համար Կապալառուին վճարվել է 4534000 դրամ: 2021 թվականի hոկտեմբերի 10-ի դրությամբ չկատարված աշխատանքների արժեքը կազմել է **3507306** դրամ, իսկ ուշացրած օրերի քանակը՝ **300** օր:

Հաշվի առնելով վերը նշվածը և հիմք ընդունելով NՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2021/1 պայմանագրի **3.1.4 (բ)** ենթակետի դրույթները, որոշում է կայացվել լուծել «Մեծ Հիմք-1» ՍՊԸ–ի հետ կնքված NՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2021/1 պայմանագիրը:

Բացի վերը նշվածից հարկ է նշել, որ NՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2021/1 պայմանագրի **6.2 և 6.3** կետերի[[1]](#footnote-1) համաձայն Ձեր նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրային պարտականությունների թերի կատարման համար նախատեսված տույժն ու տուգանքը, որոնք կազմում են համապատասխանաբար՝ **526 099** դրամ և **41 400** դրամ, ընդամնեը՝ **567 499** դրամ:

Սույնով, տեղեկացնում ենք նաև, որ ղեկավարվելով Ձեր կողմից ներկայացված պայմանագրի ապահովման, ինչպես նաև որակի ապահովման տուժանքների մասին համաձայնագրերի դրույթներով, NՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2021/1 պայմանագիրը ոչ պատշաճ կատարելու համար ՀՏԶՀ-ն մտադիր է պահանջ ներկայացնել «Այ Դի բանկ» ՓԲԸ` **828000** դրամ (պայմանագրի ապահովում) և **1242000** դրամ (որակի ապահովում) գումար ստանալու վերաբերյալ:

Հարգանքով`

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Գործադիր տնօրեն  |  | Ա. Սողոմոնյան |

*Կատարող՝ Ա.Իսախանյան*

*Հեռ. (010) 24 71 23*

1. Համաձայն Կողմերի միջև կքնված N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2021/1 աշխատանքների գնման պայմանագրի 6.2 կետի. «Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0, 05% չափով»: Ըստ Պայմանագրի 6.3 կետի. «Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով Պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ Պայմանագրի գնի 0. 5% չափով»: [↑](#footnote-ref-1)