**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1**

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքի 11 բնակավայրերի համար հանդիսությունների սրահի կառուցման աշխատանքների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ** | **Աշխատանքների կատարման ժամկետը** | |
| **սկիզբը** | **ավարտը** |
| **1** | Հողային աշխատանքներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու 10 օր հետո |
| 2 | Հիմքեր | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 20 օր հետո |
| 3 | **Կմախք** | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 40 օր հետո |
| 4 | **Պատեր և միջնորմներ** | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո |
| 5 | **Մետաղական ֆերմաներ և տանիք** | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո |
| 6 | **Բացվածքներ** | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո |
| **ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ** | | **ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո** | **ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2020 թ. դեկտեմբերի 10-ը** |

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

/ստորագրություն/

Կ.Տ