Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «էլեկտրոնային գրատախտակի և պրոեկտորների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/ ԷԳՊ-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հուլիսի 1-ին կնքված N ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/ ԷԳՊ-1 պայմանագրում 2019 թվականի հուլիսի 18-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ 2019թվականի հուլիսի 11-ին Վաճառողի առաջարկության առկայությանը՝ 2-րդ չափաբաժնի մասով մատակարարման ժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ:

Փոփոխության նկարագրություն՝ 2-րդ չափաբաժնի մասով մատակարարման ժամկետը երկարաձգվել է 30 օրացուցային օր:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Համաձայն ՀՀ Կառավարության 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի և 2019 թվականի հուլիսի 1-ին կնքված N ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/ ԷԳՊ-1 ծածկագրով պայմանագրի 8.6 կետի:

Պատվիրատու` «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ