*Հավելված N 3*

*ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի*

*մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի*

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Արթիկի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար՝ Արթիկ համայնքի

 Ազատության հրապարակի եզրաքարերի ուղղման, մայթերի նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՇՄԱՔ – ԳՀԱՇՁԲ - 17/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի նոյեմբերի 16- ին կնքված N ՇՄԱՔ – ԳՀԱՇՁԲ - 17/6 պայմանագրում 2017 թվականի դեկտեմբերի 7 -ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 - Կատարվել են պայմանագրով չնախատեսված աշխատանքներ

 Փոփոխության նկարագրություն - 90 մ. եզրաքարեի ուղղում առանց արժեքի , 9.65 խոր.մ ասֆ/բետոնե ծածկույթի քանդում (V=193\*0.05=9.65 մ3) , 23.16 խոր. մ խճի ծածկույթի քանդում (V=193\*0.012=23.16 մ3) , 69.5 տ. շինաղբի բարձում ինքնաթափին և տեղափոխում 3 կմ , 13.51 խոր.մ խճի նախաշերտի կառուցում (70մմ հաստությամբ , 5-20 մմ) , 15.44 խոր. մ մանրահատիկ ավազի նախաշերտի կառուցում (80 մմ հաստությամբ ) 193 մ2 բետոնե գունավոր սալիկների տեղադրում 8 սմ հաստությամբ ավազի վրա: Հավելյալ աշխատանքների ֆինանսավորման նպատակով պայմանգրի գինը ավելացել է օրենքով թույլատրվող տաս տոկոսի շրջանակում:Պայմանագրի նոր գին սահմանվում է 2 111 228 /երկու միլիոն մեկ հարյուր տասնմեկ հազար երկու հարյուր քսանութ/ դրամ:

Փոփոխության հիմնավորում - 2017 թվականի նեյեմբերի 16-ին կնքված ՇՄԱՔ-ԳՀԱՇՁԲ-17/6 պայմանգրի 8.5 կետ և ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի 526-Ն որոշման 56 – րդ կետի 2-րդ ենթկաետ

 Պատվիրատու ՝ Արթիկի համայնքապետարան