## INvestment Proc Plan
|  | "ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ" ՓԲԸ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 2023թ. | [8 empty] | Հաստատում եմ Գլխավոր տնօրեն Ա․ Աբաջյան
"ContourGlobal Hydro Cascade" CJSC Procurement plan for 2023
N |  | Պայմանագրի առարկայի նկարագրությունը | Description of the contract subject/scope | Բյուջեի պատասխանատու / Budget owner | CAPEX / OPEX | Չափի միավոր / Unit of measure | Քանակ / Quantity | Տեսակ / Type | Ակնկալվող պայմանագրի գինը ՀՀ դրամ՝ առանց ԱԱՀ / Expected contract amount AMD, VAT excluded | Գնման գործընթացի սկիզբ -մրցույթի հրավեր / Start of the procurement activities-invitation for bid | Գնման գործընթացի ավարտ պայմանագրի կնքում / End of the procurement activities contract signing | Գնման ձևը / Method of procurement | Ներառված է ներդրումային ծրագրում ՀՀ դրամ՝ առանց ԱԱՀ / Included in the investment program AMD, VAT excluded
1 |  | Կարգաբերման ծառայություններ | Adjustment expenses | Արտուր Մինասյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 9070000 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | Մեկ աղբյուրից/ Single source
2 |  | Չափագրման աշխատանքներ | Calibration expenses | Արտուր Մինասյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 1500000 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
3 |  | Էլ շարժիչների եվ գործիքների վերանորոգում | Repair of el/ Motors & tools | Արտուր Մինասյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 1440000 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
4 |  | 3 ՀԷԿ-երի մարտկոցային սրահների ավտոմատ օդափոխության համակարգերի տեղադրում | Automatization of air conditioning system of battery rooms in all 3 HPP's | Արտուր Մինասյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 5000000 | 2023-03-15 | 2023-04-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
5 |  | Պլաստիկ մասեր եվ առասաններ/ այդ թվում | Plastic parts and strops/ Including | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 630000 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
5/1. |  | Պլաաստիկ խողովակներ | Soldering plastic pipes |  |  | Մ/M | 450
5/2. |  | Զոդման պլաստիկ խողովակների կցամասեր | Soldering plastic pipe fittings |  |  | Մ/M | 150
6 |  | Մետաղ / այդ թվում | Metal/ Including | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 2100000 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
6/1. |  | Պողպատե թիթեղներ | Steel sheets |  |  | Կգ/Kg | 244
6/1. |  | Կլոր և քառանկյուն պողպատե խողովակներ | Round and quadrate steel pipes |  |  | Մ/M | 345
6/1. |  | Երկտավր և հեծան պողպատե | Steel bikes and double bikes |  |  | Մ/M | 18
6/1. |  | Ծալքաթիթեղ ցինկապատ և մետաղական ցանց | Metal corrugated sheets and nets |  |  | Մ2/M2 | 135
6/1. |  | Պողպատե խողովակի արմունկներ | Round steel angles |  |  | ՀԱՏ/PC | 3
6/1. |  | Պողպատե անկյունակներ | Steel angles |  |  | Մ/M | 30
6/1. |  | Դրոբ ցանց | Drobe net |  |  | ՀԱՏ/PC | 20
6/1. |  | Գլանվածք պողպատե, վեցանկյուն S27 | S27 hexagonal rolls |  |  | Կգ/Kg | 45
6/1. |  | Կանիլացված մետաղական ցանց 6x6 Փ1/2 | Cannulated metal mesh |  |  | Մ2/M2 | 10
7 |  | Գունավոր Մետաղներ/ այդ թվում | Col/ Metal/ Including | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 280000 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
7/1. |  | Լատունե փականներ | brass valves |  |  | ՀԱՏ/PC | 50
8 |  | Յուղեր/ այդ թվում | Oil/ Including | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 39248000 | 2023-04-15 | 2023-06-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
8/1. |  | Լիտոլ 24 | Litol-24 |  |  | Կգ/Kg | 20
8/1. |  | Յուղ HD-100 | Oil HD-100 |  |  | Լ/L | 100
8/1. |  | Յուղ Shell T-46 | Oil Shell T-46 |  |  | Լ/L | 6270
8/1. |  | Յուղ КС-19 | Oil KC-19 |  |  | Լ/L | 30
8/1. |  | Յուղ ձեռքի խոտհնձիչի | Trimmer oil |  |  | Լ/L | 6
8/1. |  | Շարժիչի յուղ 10w-40 | 10w-40 motor oil |  |  | Լ/L | 100
8/1. |  | Քսայուղ էլ շարժիչի առանցքակալի (400գր) | El engine bearing lubricant |  |  | ՀԱՏ/PC | 30
9 |  | Մալուխ/ այդ թվում | Cabel/ Including | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 10945000 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
9/1. |  | Հաղորդալարեր | Wires |  |  | Մ/M | 2600
9/1. |  | Մալուխ | Cable |  |  | Մ/M | 3800
9/1. |  | Մալուխի մետաղական ուղետար | Metal cable cannal |  |  | Մ/M | 150
9/1. |  | Մալուխի մուֆտա | Cable box |  |  | ՀԱՏ/PC | 6
10 |  | Եռակցման պարագաներ/ այդ թվում | Welding/ Including | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 1080000 | 2023-02-15 | 2023-03-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
10/1. |  | էլեկտրոդ | welding electrodes |  |  | Կգ/Kg | 500
11 |  | Էլեկտրական գործիքներ/ այդ թվում | El tools/ Including | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 4400000 | 2023-03-15 | 2023-04-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
11/1. |  | Զոդման սարք պլաստիկ խողովակների | Welding tool for plastic pipes |  |  | ՀԱՏ/PC | 3
11/2. |  | Էլ/ հաշվիչի մոդեմ | El counter's modem |  |  | ՀԱՏ/PC | 6
11/3. |  | Ճեղքերի հայտնաբերման մագնիսական սարք | Crack detector |  |  | ՀԱՏ/PC | 1
11/4. |  | Մալուխ կտրելու գործիք | Cable cutter |  |  | ՀԱՏ/PC | 3
11/5. |  | Շաղափ հարվածային մեծ | Drill big |  |  | ՀԱՏ/PC | 1
11/6. |  | Եռակցման ապարատ 220/280 / | 220/280 Welding machine |  |  | ՀԱՏ/PC | 1
11/7. |  | Անկյունային հղկող կտրող մեքենա, մարտկոցով | Grinder tool with battery |  |  | ՀԱՏ/PC | 5
11/8. |  | Թերմոմածուկ | thermal paste |  |  | ՀԱՏ/PC | 3
12 |  | Մեխանիկական կտրիչներ/ այդ թվում | Mec/ Cutters/ Including | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 1653000 | 2023-04-15 | 2023-05-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
12/1. |  | Գայլիկոն | Drill |  |  | ՀԱՏ/PC | 30
12/2. |  | Հղկող քար | Grinding stone |  |  | ՀԱՏ/PC | 8
12/3. |  | Կտրող շրջան էլեկտրական սղոցի Փ160/16 / | Փ160/16 / Cutting circle for electrical saw |  |  | ՀԱՏ/PC | 2
12/4. |  | Կտրող շրջան, մետաղի Փ355x25,4 | Փ355x25,4 Steel cutting circle |  |  | ՀԱՏ/PC | 2
12/5. |  | Կտրող, մաքրող շրջան և հղկաթուղթ անկյունային մեքենայի | Cutting, cleanning circle and sandpaper for angle grinder |  |  | ՀԱՏ/PC | 680
13 |  | Անջատիչներ | Switch | Արտուր Մինասյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 121 | ապրանք goods | 8800000 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
14 |  | Ձգիչներ/ այդ թվում | Fasteners/ Including | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 450000 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
14/1. |  | Անկեռ և Պտուտակ | Anchor and screw |  |  | ՀԱՏ/PC | 2700
14/2. |  | Դյուբել մեխ / Nail dowel | Nail dowel |  |  | ՀԱՏ/PC | 2000
14/3. |  | Խծուծ սինթետիկ | Synthetic brittle |  |  | ՀԱՏ/PC | 15
14/4. |  | Խամուտ-կապիչ պլաստիկ | Plastic sling |  |  | ՀԱՏ/PC | 45
14/5. |  | Ինքնակպչուն ժապավեն | Self adhesive tape |  |  | ՀԱՏ/PC | 60
14/6. |  | Հեղյուս+մանեկ+պնդօղակ | Bolt+Nut+Washer |  |  | Կգ/Kg | 95
15 |  | Վարդակ, լամպ եվ այլն / այդ թվում | Socket, lamp etc/ Including | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 5500000 | 2023-03-15 | 2023-04-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
15/1. |  | էլեկտրական պահարաններ | electrical cabinets |  |  | ՀԱՏ/PC | 15
15/2. |  | Գծանշում | Cable marking |  |  | ՀԱՏ/PC | 500
15/3. |  | Ջերմանստեցվող խողովակ | Heat shrink tube |  |  | Մ/M | 25
15/4. |  | Պղնձի ծայրակալներ | Cooper cable lugs |  |  | ՀԱՏ/PC | 334
15/5. |  | Ծայրակալների ամրացման գործիք | Hidraulic press for crimping |  |  | ՀԱՏ/PC | 3
15/6. |  | Din ձողաքանոն | Din frame |  |  | ՀԱՏ/PC | 10
15/7. |  | Դիոդ MSCD240B-16 | Diode |  |  | ՀԱՏ/PC | 6
15/8. |  | Թերմոռելե յուղային ջեռուցիչի | Thermal relay for heater |  |  | ՀԱՏ/PC | 15
15/9. |  | Թիրիստոր Т-250 | Tyristor |  |  | ՀԱՏ/PC | 10
15/10. |  | Լար երկարացման | Cord extention |  |  | ՀԱՏ/PC | 11
15/11. |  | Մարտկոցներ | Battaries |  |  | ՀԱՏ/PC | 170
15/12. |  | Պլաստմասե գոֆրե | Plastic corrugated |  |  | Մ/M | 100
15/13 |  | Լամպ, Խրոց և Վարդակ | Lamp, plug and Socket |  |  | ՀԱՏ/PC | 590
16 |  | Ճոպան/ այդ թվում | Winch (rope)/ Including | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 340000 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
16/1. |  | Առասաններ | Winches |  |  | ՀԱՏ/PC | 16
17 |  | Մեխանիկական գործիքներ պարագաներ/ այդ թվում | Mechanical Tools/ Inclufding | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 3220000 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
17/1. |  | Եռակցման բռնակներ | Welding handles |  |  | ՀԱՏ/PC | 10
17/2. |  | Չափիչ գործիքներ, մետրեր | Measuring instruments, meters |  |  | ՀԱՏ/PC | 13
17/3. |  | Մետաղահատ սկավառակներ և մաքրող գործիքներ | Metal cutting disks and cleaning tools |  |  | ՀԱՏ/PC | 42
17/4. |  | Հարթաշուրթ, կծակցան, դանակ | Pliers, side cutters, knifes |  |  | ՀԱՏ/PC | 45
17/5. |  | Մեխ/ գործիքների հավաքածու | Sets of mechanical tools |  |  | ՀԱՏ/PC | 7
17/6. |  | Պրոպան գազի ճնշման կարգավորիչ | Pressure reductor for propane gas |  |  | ՀԱՏ/PC | 1
17/7. |  | Ալյումինե դետալների պարուրակներ | Aluminum parts threads |  |  | ՀԱՏ/PC | 450
17/8. |  | Բռնիչներ և չափիչ գործիքներ | Grips and measuring tools |  |  | ՀԱՏ/PC | 9
17/9. |  | Այլ մեխանիկական գործիքներ | other mechanical tools |  |  | ՀԱՏ/PC | 23
18 |  | Չափիչ սարքեր/ այդ թվում | Gaugs/ Including | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 5605000 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
18/1. |  | Բարձր ճնշման կարգավորիչ 60 bar 637/901 G3/8 | 60 bar 901 G3/8 / High pressure regulator |  |  | ՀԱՏ/PC | 1
18/2. |  | Էլ/ վահանակների ներքին օդավորման համակարգ | Internal airing systems for 1lectrical cabinets |  |  | ՀԱՏ/PC | 5
18/3. |  | Մարտկոցավարի կոմպլեկտ | Battery driver kit |  |  | ՀԱՏ/PC | 3
18/4. |  | Յուղի նմուշառման հավաքածու | Oil sampling kit |  |  | ՀԱՏ/PC | 1
18/5. |  | Ջրամբարի մակարդակաչափ | Reservoir level meter |  |  | ՀԱՏ/PC | 2
18/6. |  | Ոռոգման ջրի հաշվիչ | Irrigation water counter |  |  | ՀԱՏ/PC | 4
19 |  | Ներկեր/ այդ թվում | Painting/ Including | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 3070000 | 2023-05-15 | 2023-06-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
19/1. |  | Ներկ | Painting |  |  | Կգ/Kg | 640
19/2. |  | Ներկի լուծիչ | Paint solvent |  |  | Լ/L | 200
19/3. |  | Ներկ փչովի | Inflatable paint |  |  | ՀԱՏ/PC | 30
19/4. |  | Ներկման հոլովակ, գլխիկ և վրձին | Painting roller, nozzle and brush |  |  | ՀԱՏ/PC | 125
20 |  | Հերմետիկացնող նյութեր, սոսինձներ/ այդ թվում | Sealing materials/ Including | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 142000 | 2023-05-15 | 2023-06-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
20/1. |  | Էմուլսիա / Emulsion | Emulsion |  |  | Կգ/Kg | 2
20/2. |  | Սիլիկոնային հերմետիկ ունիվերսալ | Universal silicone hermetic |  |  | ՀԱՏ/PC | 50
20/3. |  | Սոսինձ փչովի | Inflatable glue |  |  | ՀԱՏ/PC | 30
21 |  | Ապահովիչ գրգռման համակարգի | Excitation system fuse | Արտուր Մինասյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 40 | ապրանք goods | 1400000 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
22 |  | Միջադիրներ, խցուկներ/ այդ թվում | Gaskets/ Including | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 143000 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
22/1. |  | Մեխ միացումների ռետինե տարրեր N-EUPEX 180 | N-EUPEX 180 / Rubber bingings of mechanical parts |  |  | Հավաքածու/Set | 5
22/2. |  | Խցօղակներ | Gaskets |  |  | ՀԱՏ/PC | 15
23 |  | Գազեր, այդ թվում | Gas, Including | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 1300000 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
23/1. |  | Ազոտ | Nitrogen |  |  | Բալոն/Ballon | 6
23/2. |  | Գազ պրոպան | Propane gas |  |  | Կգ/Kg | 120
23/3. |  | Էլեգազ | Elegas |  |  | Կգ/Kg | 78
23/4. |  | Թթվածին | Oxigene |  |  | Բալոն/Ballon | 15
24 |  | Պոլիէթիլենային ծածկոց | Polyethylene sheeting | Արտուր Մինասյան | OPEX | Կգ/Kg | 250 | ապրանք goods | 650000 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
25 |  | Գործիքներ բակի եվ այգու աշխատանքների համար/ այդ թվում | Tools for yard and garden work/ Including | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 635000 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
25/1. |  | Բեռնասայլակ | truck |  |  | ՀԱՏ/PC | 3
25/2. |  | Էլեկտրական սղոց, մարտկոցով | Electrical saw with battery |  |  | ՀԱՏ/PC | 3
25/3. |  | Թել սինթետիկ | Synthetic thread |  |  | Կգ/Kg | 40
25/4. |  | Բահ, դույլ | Spade, bucket |  |  | ՀԱՏ/PC | 75
25/5. |  | Խոտհնձիչի թել և գլխիկ | Trimmer thread and heads |  |  | ՀԱՏ/PC | 20
25/6. |  | Պոլիէթիլենային պարկ | Polyethylene bag |  |  | ՀԱՏ/PC | 250
25/7. |  | Ուղիղ հղկող մեքենայի մաքրող գլխիկներ | Cleaning heads for direct grinding machine |  |  | ՀԱՏ/PC | 50
25/8. |  | Սղոց, մալա, մածկիչ | Saw, putty knife |  |  | ՀԱՏ/PC | 17
25/9. |  | Սայլակի ակ | Cart wheel |  |  | ՀԱՏ/PC | 10
26 |  | Կլանող կտոր | Tissue patch | Արտուր Մինասյան | OPEX | Կգ/Kg | 1800 | ապրանք goods | 4500000 | 2023-01-03 | 2023-02-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
27 |  | Փայտ | Wood | Արտուր Մինասյան | OPEX | Մ3/M3 | 2 | ապրանք goods | 360000 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
28 |  | Հարթ ռետիններ և խողովակներ | Flat rubber and rubber pipes | Արտուր Մինասյան | OPEX | Կգ/Kg | 500 | ապրանք goods | 2800000 | 2023-02-15 | 2023-03-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
29 |  | Սվաղման նյութեր/ այդ թվում | Plastering materials/ Including | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 390000 | 2023-03-15 | 2023-04-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
29/1. |  | Լատեքս | Latex |  |  | Կգ/Kg | 100
29/2. |  | Խիճ | Crushed stone |  |  | Մ3/M3 | 15
29/3. |  | Ծեփամածիկ | Putty |  |  | Կգ/Kg | 150
29/4. |  | Ցեմենտ | Cement |  |  | Կգ/Kg | 3000
30 |  | Քիմիական նյութեր/ այդ թվում | Chemicals/ Including | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 1825000 | 2023-04-15 | 2023-05-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
30/1. |  | ժանգ մաքրող նյութ WD-40 | Rust cleaner WD-40 |  |  | ՀԱՏ/PC | 60
30/2. |  | Հակակոռոզիոն նյութ | Anti-corrosion agent |  |  | ՀԱՏ/PC | 60
30/3. |  | Ներթափանցման տեստի նյութեր | penetration testing materials |  |  | ՀԱՏ/PC | 20
30/4. |  | Պարուրակների ֆիքսման հեղուկներ | Threadlocker |  |  | ՀԱՏ/PC | 25
30/5. |  | Լիսեռ-ականոցային ֆիքսման հեղուկ | Shaft-sleeve lock |  |  | ՀԱՏ/PC | 10
30/6. |  | Տեխնիկական ացետոն | Technical acetone |  |  | Լ/L | 70
30/7. |  | ՈՒնիվերսալ հերմետիկ 70մլ | Universal sealant 70ml |  |  | ՀԱՏ/PC | 50
31 |  | Պոմպեր/ այդ թվում | Pumps/ Including | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 440000 | 2023-05-15 | 2023-06-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
31/1. |  | Թանձր յուղման սարք | heavy lubrication equipment |  |  | ՀԱՏ/PC | 2
31/2. |  | Յուղի պոմպ 2կՎ | 2kW oil pump |  |  | ՀԱՏ/PC | 2
32 |  | Գրասենյակային շենքի սպասարկման փոքր պահեստամասեր, այդ թվում | Office building small spare parts, Including | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 790000 | 2023-04-15 | 2023-05-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
32/1 |  | Սանտեխնիկական պարագաներ | Plumbing tools |  |  | ՀԱՏ/PC | 31
32/2 |  | Ջրի ծորակներ և միացման խողովակներ | Water taps and installation pipes |  |  | ՀԱՏ/PC | 55
32/3 |  | Դռան փականներ, միջուկներ և կողպոքներ | Door lockers |  |  | ՀԱՏ/PC | 53
32/4 |  | Օրգանական ապակի | Organic glass |  |  | Մ2/M2 | 7
33 |  | Մեխանիկական պահեստամասեր, այդ թվում | Mechanical/ spare parts, Including | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 8865000 | 2023-04-15 | 2023-05-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
33/1 |  | Ֆիլտրներ | Filters |  |  | ՀԱՏ/PC | 28
33/2 |  | Փականներ և կցաշուրթեր | Valves and flanges |  |  | ՀԱՏ/PC | 33
33/3 |  | Առանցքակալներ | Bearings |  |  | ՀԱՏ/PC | 34
33/4 |  | Օդի չորացման կոմպրեսորի պահեստամասեր | Air drying compressor spare parts |  |  | ՀԱՏ/PC | 2
33/5 |  | Ռադիատորներ և պահեստամասեր | Radiators and spare parts |  |  | ՀԱՏ/PC | 1
34 |  | Էլեկտրական պահեստամասեր, այդ թվում | Electical/ Spare parts, Including | Արտուր Մինասյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 20588000 | 2023-04-15 | 2023-05-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
34/1 |  | Անջատիչներ և փոխանջատիչներ | Switches |  |  | ՀԱՏ/PC | 70
34/2 |  | Չափիչ սարքեր և սենսորներ | Measuring tools and sensors |  |  | ՀԱՏ/PC | 40
34/3 |  | լարման և Հոսանքի տրանսֆորմատորներ | Woltage and power transformers |  |  | ՀԱՏ/PC | 10
34/4 |  | Մարտկոցներ և սնուցման սարքեր | Batteries and power supply equipments |  |  | ՀԱՏ/PC | 13
34/5 |  | Կարգավորիչներ, տաքացուցիչներ | Regulators, heaters |  |  | ՀԱՏ/PC | 35
35 |  | Գնվող էլեկտրաէներգիա | Purchased Power | Արտուր Մինասյան | OPEX/UTILITY | ՀԱՏ/PC | 12 | ապրանք goods | 114000000 | Չ/Ս | Չ/Ս | Մեկ աղբյուրից/ Single source
36 |  | Էլ խոզանակներ | El brush | Արտուր Մինասյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 25 | ապրանք goods | 375000 | 2023-01-15 | 2023-02-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
37 |  | Ուլտրաձայնային ունիվերսալ կարծրաչափ | Ultrasonic unifersal hardeness tester | Արտուր Մինասյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ապրանք goods | 430000 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
38 | 1 | Տաթև կայանի համար տեխնիկական ջրի պոմպ | Technical water pump for Tatev HPP | Արտուր Մինասյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ապրանք goods | 12000000 | 2023-03-01 | 2023-04-15 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1 | 12000000
39 | 2 | Վիբրացիայի չափիչ սարք | Vibration measurement device | Արտուր Մինասյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 3 | ապրանք goods | 8400000 | 2023-04-01 | 2023-05-15 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1 | 8400000
40 | 3 | Տաթև ՀԷԿ-ի 2 ուժային տրանսֆորմատորների հովացման համակարգերի արդիականացում | Modernization of cooling system of 2 power transformers in Tatev HPP | Արտուր Մինասյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 2 | աշխատանք works | 12500000 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1 | 12500000
41 |  | Հոսանքի չափիչ ակցան | AC/DC clamp meter | Արտուր Մինասյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 2 | ապրանք goods | 890000 | 2023-04-01 | 2023-05-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
42 |  | Թվային մուլտիմետր | Digital multimeter | Արտուր Մինասյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 2 | ապրանք goods | 800000 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
43 |  | Տվյալների պահպանում LOCATOR սերվերում, վիզուալիզացիա և ջրաչափական նոր սարքերի հասանելիություն | Data storage on Locator server, visualization and access to new water measurment devices | Արտուր Մինասյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 23400000 | 2022-12-01 | 2023-01-03 | Մեկ աղբյուրից/ Single source
44 |  | Կայանների և ջրամբարների տարածքների սպասարկում | Maintenance of the areas of HPP's and Reservoirs | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 25200000 | 2023-01-03 | 2023-02-15 | Բաց մրցույթ/ Public tender
45 | 4 | 4 ջրամբարների և ՕԿՋ-ի դարպասների և ուղեփակոցների հեռակառավարում | Remote control of gates 4 reservoirs and DRP | Արտուր Մինասյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 5 | աշխատանք works | 7720000 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1 | 7720000
46 |  | Անգեղակոթ ջրամբարի մոնիտորինգի համակարգի տվյալների անալիզ | Data analysis received from the Dams Monitoring systems (Angeghakot reservoir) | Արտուր Մինասյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 5355000 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
47 |  | Ջրային և Գազային ավտոմատ հրդեհամարման համակարգի սպասարկում և կարգաբերում | Maintenance and adjustment of new water and gas automatic fire alarm systems | Արտուր Մինասյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 5000000 | 2023-05-15 | 2023-07-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
48 |  | ՀԷԿ-երի կառավարման և պաշտպանության նոր համակարգերի արտաքին, հեռահար աջակցություն | External remote support of new control and protection systems of HPPs | Արտուր Մինասյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 37800000 | 2023-04-15 | 2023-06-01 | Մեկ աղբյուրից/ Single source
49 |  | Բարձր ճնշման ռետինե խողովակներ գնդային փականների ղեկավարման համակարգերի համար | High pressure rubber pipes of Ball valves control system | Արտուր Մինասյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 25 | ապրանք goods | 1125000 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
50 |  | Սանտեխնիկական ծառայություններ | Plumbing services | Արտուր Մինասյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 600000 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
51 |  | Արգոնային եռակցման աշխատանքներ | Argon welding works | Արտուր Մինասյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 600000 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
52 | 5 | 3 Ջրամբարների և ՕԿՋ-ի հիմնական և օժանդակ բարձրացնող մեխանիզմների արդիականացում | Upgrade main and auxiliary lifting mechanisms in 4 reservoirs and DRP | Արտուր Մինասյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 336000000 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | Բաց մրցույթ/Public tender, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2 | 336000000
53 | 6 | Կրնկակալի առանցքակալի սեգմենտեր Շամբ և Սպանդարյան ՀԷԿ-երի համար | Bearing pads segments for Shamb and Spandaryna HPPs | Արտուր Մինասյան | CAPEX | Հավաքածու/Set | 2 | ապրանք goods | 26460000 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | Բաց մրցույթ/Public tender, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2 | 26460000
54 | 7 | Կրնկակալի յուղի հովացուցիչ Տաթև և Շամբ ՀԷԿ -երի համար | Thrust bearing oil radiators for Tatev and Shamb HPPs | Արտուր Մինասյան | CAPEX | Հավաքածու/Set | 2 | ապրանք goods | 52920000 | 2023-05-15 | 2023-07-01 | Բաց մրցույթ/Public tender, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2 | 52920000
55 | 8 | 13,8կՎ գեներատորային անջատիչ Շամբ ՀԷԿ | Generator 13,8KV switch Shamb HPP | Արտուր Մինասյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ապրանք goods | 28800000 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Մեկ աղբյուրից / Single source, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.3. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.3 | 25620000
56 | 9 | Ջրակուտակիչ կայանի իրականացման տեխնիկական և տնտեսական ուսումնասիրություն | Technical and economic feasibility study accumulation station | Արտուր Մինասյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 89880000 | 2023-04-15 | 2023-07-01 | Բաց մրցույթ/Public tender, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2 | 89880000
57 |  | Պատուհանների, դռների վերանորոգում Գորիսի գրասենյակում և կայաններում | Repair of doors and windows in office and HPPs | Repair of doors and windows in office and HPPs | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2400000 | 2023-02-15 | 2023-03-31 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
58 |  | Կահույքի վերանորոգում | Repair of furniture | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 360000 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
59 |  | Օդորակիչների վերանորոգում | Air condirioner's maintenance | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 600000 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
60 |  | Ավտոմեքենաների տեխսպասարկում | Maintenance of vehicles (other) | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 5400000 | 2023-03-15 | 2023-04-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
61 |  | Ավտոմեքենաների տեխսպասարկում Նիսան սերվիս | Maintenance of vehicles in Nissan service | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 720000 | Չ/Ս | Չ/Ս | Մեկ աղբյուրից/ Single source
62 |  | Ավտոմեքենաների տեխսպասարկում Մերսեդես սերվիս | Maintenance of vehicles in Mercedes service | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 1200000 | Չ/Ս | Չ/Ս | Մեկ աղբյուրից/ Single source
63 |  | Ավտոմեքենաների տեխսպասարկում JCB սերվիս | Maintenance of vehicles in JCB service | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 600000 | Չ/Ս | Չ/Ս | Մեկ աղբյուրից/ Single source
64 |  | Վիդեոտեսագրում, GPS համակարգով վերահսկում | Vehicle video surveillance, driving, stop, speed measuring device | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 950000 | Չ/Ս | Չ/Ս | Մեկ աղբյուրից/ Single source
65 |  | Ավտոմեքենաների տեխզննում | Technical inspection of vehicles | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 300000 | Չ/Ս | Չ/Ս | Մեկ աղբյուրից/ Single source
66 |  | Վառելիք, այդ թվում | Fuel, including | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX |  |  | ապրանք goods | 43280000 | 2022-11-01 | 2023-01-03 | Բաց մրցույթ/ Public tender
66/1 |  | Բենզին պրեմիում | Premium Petrol |  |  | Լ/L | 66000
66/2 |  | Դիզելային վառելիք | Diesel |  |  | Լ/L | 25000
67 |  | Տրանսպորտային ծառայություն | Transport service | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 63840000 | 2023-01-03 | 2023-04-01 | Մեկ աղբյուրից/ Single source
68 |  | Վարչական և արտադրական տարածքների մաքրության ծառայություն | Industrial, administrative and support areas cleaning service | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 40828000 | 2023-06-01 | 2023-08-15 | Մեկ աղբյուրից/ Single source
69 |  | Տարածքների անվտանգության ծառայություն | Security for the sites | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 162500000 | 2023-03-15 | 2023-06-01 | Մեկ աղբյուրից/ Single source
70 |  | Աղբահանության կոմունալ վճար | Utility bills/garbage/ | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX/UTILITY | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 4200000 | Չ/Ս | Չ/Ս | Մեկ աղբյուրից/ Single source
71 |  | Ջրամատկարարման կոմունալ վճար | Utility bills/water/ | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX/UTILITY | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 190000 | Չ/Ս | Չ/Ս | Մեկ աղբյուրից/ Single source
72 |  | Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման կոմունալ վճար | Utility bills/electricity/ | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX/UTILITY | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 4800000 | Չ/Ս | Չ/Ս | Մեկ աղբյուրից/ Single source
73 |  | Գազամատակարարման կոմունալ վճար | Utility bills/gas/ | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX/UTILITY | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 1950000 | Չ/Ս | Չ/Ս | Մեկ աղբյուրից/ Single source
74 |  | Գազի սպասարկման կոմունալ վճար | Utility bills/Gaz maint service | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX/UTILITY | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 70000 | Չ/Ս | Չ/Ս | Մեկ աղբյուրից/ Single source
75 |  | Ավտոլվացման ծառայություն, Ավտոմեքենաների քիմիական մաքրում | Car wash services , Vehicle chemical cleaning | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 2040000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
76 |  | Թարգմանչական ծառայություն | Translation services | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 1800000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Մեկ աղբյուրից/ Single source
77 |  | Ավտոմեքենայի վարձույթ, այդ թվում | Vehicle rent, including | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX |  |  | ծառայություն service | 31824000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Մեկ աղբյուրից/ Single source
77/1 |  | Հոնդա պիլոտ ավտոմեքենայի վարձույթ | Rent of Honda Pilot |  |  | ՀԱՏ/PC | 1
77/2 |  | Տոյոտա պրադո ավտոմեքենայի վարձույթ | Rent of Toyota Prado |  |  | ՀԱՏ/PC | 1
77/3 |  | Տոյոտա հայլենդեր ավտոմեքենայի վարձույթ | Rent of Toyota Highlander |  |  | ՀԱՏ/PC | 1
77/4 |  | Տոյոտա LC 150 ավտոմեքենայի վարձույթ | Rent of Toyota LC 150 |  |  | ՀԱՏ/PC | 1
77/5 |  | Նոր ավտոմեքենայի վարձույթ | New vehicle rent |  |  | ՀԱՏ/PC | 1
78 |  | Վարորդի ծառայություն JMS LLC | JMS LLC - Driver fee | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 6204000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Մեկ աղբյուրից/ Single source
79 |  | Ավտոկռունկի և բեռնատարի վարորդի ծառայություն | Crane and heavy truck driver | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 3600000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Մեկ աղբյուրից/ Single source
80 |  | Ճանապարհի ձյունի մաքրում Սպանդարյանի ջրամբարում | Cleaning of the road to Spandaryan water reservoir in winter | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 950000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Մեկ աղբյուրից/ Single source
81 |  | Ավտոպահեստամասեր, այդ թվում | Spare parts for vehicles, including | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX |  |  | ապրանք goods | 9807500 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
81/1 |  | Անտիֆրիզ | Antifreeze |  |  | ՀԱՏ/PC | 35
81/2 |  | Ապակիների մաքրման հեղուկ | Window cleaning liquid for vehicles |  |  | ՀԱՏ/PC | 10
81/3 |  | Անվադող | Tire |  |  | ՀԱՏ/PC | 78
81/4 |  | Մարտկոց | Battery |  |  | ՀԱՏ/PC | 16
81/5 |  | Ավտոպահեստամասեր այլ | Auto spare parts other |  |  | Հավաքածու/Set | 1
82 |  | Էվակուատրի ծառայություն | Evacuation service for vehicles | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 225000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
83 |  | ԱՊՊԱ ապահովագրություն | Insurance APPA | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 450000 | Չ/Ս | Չ/Ս | Մեկ աղբյուրից/ Single source
84 |  | ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն | Insurance CASCO | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 1935000 | Չ/Ս | Չ/Ս | Մեկ աղբյուրից/ Single source
85 |  | Անվտանգության ծառայության ուսումնասիրություն | Security Service study | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 4200000 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
86 |  | Խոհանոցային պարագաներ (սնունդ) | Kitchen supplies (food) | Մերի Նուրիջանյան | OPEX | Հավաքածու/Set | 1 | ապրանք goods | 7400000 | 2022-12-01 | 2023-01-03 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
87 |  | Խոհանոցային պարագաներ (ոչ սննդային) | Kitchen supplies (non food) | Մերի Նուրիջանյան | OPEX | Հավաքածու/Set | 1 | ապրանք goods | 1000000 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
88 |  | Գրասենյակային պարագաներ | Office items and stationary | Մերի Նուրիջանյան | OPEX | Հավաքածու/Set | 1 | ապրանք goods | 5400000 | 2023-01-03 | 2023-02-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
89 |  | Ամանորյա միջոցառում | Corporate Christmas party | Մերի Նուրիջանյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 3500000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
90 |  | Բաժանորդագրություն և մրցույթների հայտարարություններ ներքին և միջազգային | Subscriptions and announcements | Մերի Նուրիջանյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 2240000 | Չ/Ս | Չ/Ս | Մեկ աղբյուրից/ Single source
91 | 10 | Խոհանոցի և սանհանգույցների վերանորոգում (Գորիսի գրասենյակ) | Renovation of kitchen and restroom (Goris administrative building) | Մերի Նուրիջանյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 10000000 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1 | 10000000
92 | 11 | Վարորդների սենյակի վերանորոգում | Renovation of driver's room | Մերի Նուրիջանյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 1000000 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1 | 1000000
93 |  | Խոհանոցի և լաբորատոր սենյակի կահույք | Furniture for kitchen and engineering laboratory | Մերի Նուրիջանյան | CAPEX | Հավաքածու/Set | 2 | ապրանք goods | 4000000 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
94 |  | Երևանի գրասենյակի վարձակալություն | Yerevan office rent | Զինաիդա Մելոյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 28027000 | Չ/Ս | Չ/Ս | Մեկ աղբյուրից/ Single source
95 |  | Երևանի նոր գրասենյակի նախագծի մշակում | Yerevan new office interior design | Զինաիդա Մելոյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 3000000 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
96 |  | Երևանի նոր գրասենյակի գույք | Yerevan office new furniture | Զինաիդա Մելոյան | OPEX | Հավաքածու/Set | 1 | ապրանք goods | 4000000 | 2023-05-01 | 2023-07-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
97 |  | Երևանի գրասենյակի մաքրման աշխատանքներ | Cleaning (Yerevan office) | Զինաիդա Մելոյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 560000 | Չ/Ս | Չ/Ս | Մեկ աղբյուրից/ Single source
98 |  | Մեքենայի լվացման ծառայություններ | Car wash services Yerevan | Զինաիդա Մելոյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 360000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
99 |  | Երևանի գրասենյակի գրենական պիտույքներ և տպագրություն | Yerevan office stationary, household items, books for the library | Զինաիդա Մելոյան | OPEX | Հավաքածու/Set | 1 | ապրանք goods | 830000 | 2023-01-03 | 2023-02-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
100 |  | Սնունդ Երևանի գրասենյակի համար | Yerevan office food supply | Զինաիդա Մելոյան | OPEX | Հավաքածու/Set | 1 | ապրանք goods | 960000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
101 |  | Սննդային փաթեթներ | Lunch boxes | Մերի Նուրիջանյան | OPEX | Հավաքածու/Set | 1 | ապրանք goods | 4950000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
102 |  | Ամանորյա նվերներ գործընկերների և աշխատակազմի համար | Christmas gifts for colleagues and employees | Զինաիդա Մելոյան | OPEX | Հավաքածու/Set | 1 | ապրանք goods | 13800000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
103 |  | Միջոցառումների ֆինանսավորում | Event sponsorships (Yerevan) | Զինաիդա Մելոյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 960000 | Չ/Ս | Չ/Ս | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
104 |  | Հայաստանում Ամերիկայի պալատի բաժանորդագրություն | AmCham membership | Զինաիդա Մելոյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 700000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Մեկ աղբյուրից/ Single source
105 |  | Երեխաների օրվա կապակցությամբ միջոցառման կազմակերպում | June 1 celebration | Զինաիդա Մելոյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 900000 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
106 |  | ԱՊՄ | PPE | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 24 | ապրանք goods | 960000 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
107 |  | Ամառային համազգեստ | Summer uniform | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 120 | ապրանք goods | 3000000 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
108 |  | Անվտանգության կոշիկներ | Safety shoes | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 100 | ապրանք goods | 5500000 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
109 |  | Առաջին օգնության նյութեր, պարագաներ/ դեղատուփեր | First aid material, means/First aid boxes | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 2 | ապրանք goods | 350000 | 2022-04-15 | 2023-05-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
110 |  | Տեսանելի եվ հակասայթաքուն ժապավեններ | Visible and anti-slip tapes | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 40 | ապրանք goods | 480000 | 2022-03-15 | 2023-04-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
111 |  | Հրդեհաշիջման պարագաներ | Firefighting materials | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 50 | ապրանք goods | 1250000 | 2022-04-01 | 2023-05-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
112 |  | Ձեռքի լվացման նյութ | Hand cleaner | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 60 | ապրանք goods | 720000 | 2023-01-03 | 2023-02-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
113 |  | Սաղավարտի լույս | LED flashlight for helmet | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 20 | ապրանք goods | 900000 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
114 |  | Անվտանգության նշաններ եվ մատյաններ | Safety signs and registers | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 600 | ապրանք goods | 1500000 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
115 |  | Լողացող պարան | Buoy line | Ներսես Զալյան | OPEX | Մ/M | 300 | ապրանք goods | 900000 | 2022-04-01 | 2023-05-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
116 |  | Փրկողակ | Lifebuoy | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 10 | ապրանք goods | 300000 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
117 |  | ԱՊՏԱ մրցանակ | Award H&S | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 12 | ապրանք goods | 360000 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
118 |  | ՄԱԿ հավաքածու | LOTO kit | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 8 | ապրանք goods | 1440000 | 2023-01-03 | 2023-02-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
119 |  | Դրագեր կայանի շահագործում | Drager station maintenance | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 2 | ապրանք goods | 500000 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
120 |  | Արտադրական վտանգավոր օբեկտների գրանցում | Registration of hazardous objects of the production | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 6 | ծառայություն service | 720000 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
121 |  | Արտադրական վտանգավոր օբեկտների ստուգում | Annual tests for hazardous production objects | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 30 | ծառայություն service | 2250000 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
122 |  | Կրակմարիչների վերալիցքավորում | Recharge of fire extinguishers | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 36 | ծառայություն service | 432000 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
123 |  | Հրդեհի ազդարարման համակարգի սպասարկում | Maintenance of fire alarm system | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 12 | ծառայություն service | 1800000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
124 |  | Անվտանգության փականների ստուգում, Tests of safety valves | Tests of safety valves | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 10 | ծառայություն service | 200000 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
125 |  | Փրկարարական սարքավորումների ստուգում | Tests of resque equipment | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 60 | ծառայություն service | 720000 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
126 |  | Եռակցման էկրաններ | Welding screens | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 8 | ապրանք goods | 640000 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
127 |  | Քաղպաշտպանության պարագաներ | Civil protection equipment | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 96 | ապրանք goods | 480000 | 2023-05-15 | 2023-06-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
128 |  | Փրկարար սարքավորումներ | Resque equipment | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 20 | ապրանք goods | 1200000 | 2023-05-15 | 2023-06-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
129 |  | ՊՇՌ թեստ Քովիդ 19 | PCR tests (Covid 19) | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 60 | ապրանք goods | 420000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
130 |  | Քովիդի հակագեն թեստ | Covid antigen tests | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 300 | ապրանք goods | 1200000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
131 |  | Օդօրակիչի էկրաններ | Screen for air conditioners | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 30 | ապրանք goods | 510000 | 2023-02-15 | 2023-03-31 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
132 |  | Անձրևանոց-հովանոց | Umbrela (tent) | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 3 | ապրանք goods | 300000 | 2023-01-03 | 2023-02-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
133 |  | Ջրամբարների անվտանգության անձնագրեր | Reservours safety passports | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 3 | աշխատանք works | 7500000 | 2023-01-03 | 2023-02-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
134 |  | ԱՊՏԱ այցելություններ և աուդիտ | H&S audit and visits | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 5000000 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
135 |  | Սոբերայ բաժանորդագրություն | Monthly fee for sobereye devices and devices | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 60 | ծառայություն service | 1200000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
136 |  | ԱՊՏԱ ֆիլմի թարմացում | H&S induction file update | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 2500000 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
137 |  | Աչքերի լվացման սարք | Eye wash equipment | Ներսես Զալյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 3 | ապրանք goods | 2300000 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
138 |  | Տեղեկատվական գրատախտակներ | Poster boards | Ներսես Զալյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 3 | ապրանք goods | 1150000 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
139 | 12 | Վերամբարձ կռունկի զամբյուղ | Man basket for crane | Ներսես Զալյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ապրանք goods | 1890000 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1 | 1890000
140 | 13 | Եռակցման ծխի արտազատիչ | (H&S, )Welding fume extractors (H&S) | Ներսես Զալյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 4 | ապրանք goods | 8000000 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1 | 8000000
141 |  | Սահմանափակ տարածության օդափոխության օդափոխիչ | (H&S)Confined Space Ventilator Fan (H&S) | Ներսես Զալյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 3 | ապրանք goods | 1800000 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
142 |  | Յուղի արտահոսքի հավաքման հավաքածուի բաղադրիչ տարրեր, այդ թվում | Oil Spill Kit refill for all shelves, including | Զարուհի Խաչատրյան | OPEX |  |  | ապրանք goods | 3000000 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
142/1 |  | Սորբենտ գլանափաթեթ | Sorbent roll |  |  | ՀԱՏ/PC | 10
142/2 |  | Աբսորբենտ գլանակ, կարճ | Absorbent SOC, short |  |  | ՀԱՏ/PC | 24
142/3 |  | Աբսորբենտ գլանակ, երկար | Absorbent SOC, long |  |  | ՀԱՏ/PC | 24
142/4 |  | "Միայն յուղային հիմքով նյութերի Կլանման համար նախատեսված Լաթեր | Oil only absorbent pads" |  |  | ՀԱՏ/PC | 300
142/5 |  | Աբսորբենտ բարձիկներ | Absorbent pillows |  |  | ՀԱՏ/PC | 25
142/6 |  | Վտանգավոր թափոնների հեռացման տոպրակներ | HW disposal bags |  |  | ՀԱՏ/PC | 120
143 |  | ԿՄԿ-ների սպասարկման վճար | WWTP maintenance fee | Զարուհի Խաչատրյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 2250000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
144 |  | ԿՄԿ-ների սպասարկման պարագաներ | WWTP tools and failurs | Զարուհի Խաչատրյան | OPEX | Հավաքածու/Set | 1 | ապրանք goods | 400000 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
145 |  | Բնապահպահպանական և սոցիալական իրավական համապատասխանության տարեկան աուդիտ | Legal environmental and social compliance annual audits (local and international legislation) | Զարուհի Խաչատրյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 2500000 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
146 |  | Կեղտաջրի լաբորատոր թեստ | Wastewater laboratory testing | Զարուհի Խաչատրյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 675000 | 2023-01-15 | 2023-02-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
147 |  | Աերոբիկ բիոհանգույցների սպասարկում | Aerobic Toilet Maintenance | Զարուհի Խաչատրյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 1260000 | 2023-01-15 | 2023-02-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
148 |  | Աերոբիկ բիոհանգույցների սպասարկման պարագաներ | Aerobic Toilet tools and failurs | Զարուհի Խաչատրյան | OPEX | Հավաքածու/Set | 1 | ապրանք goods | 400000 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
149 |  | Դեզինսեկցիոն, դեզինֆեկցիոն և դեռատիզացիոն աշխատանքներ | Desinfaction, desinsection and deratization works | Զարուհի Խաչատրյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 750000 | 2023-01-15 | 2023-02-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
150 |  | Բնապահպանական իրազեկման և տպագրական նյութեր | Environmental awarness raising and prinitng materials | Զարուհի Խաչատրյան | OPEX | Հավաքածու/Set | 1 | ապրանք goods | 450000 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
151 |  | Թափոնների գոյացման նորմատիվների մշակում | Development of waste generation norms | Զարուհի Խաչատրյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 750000 | 2022-12-10 | 2023-02-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
152 |  | Պահեստավորման տարածքների սպասարկման պարագաներ | Maintenance accessories for storage facilities | Զարուհի Խաչատրյան | OPEX | Հավաքածու/Set | 1 | ապրանք goods | 4000000 | 2023-03-15 | 2023-05-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
153 |  | Մակերևութային ջրի որակի մոնիտորինգ | Surface water quality monitoring | Զարուհի Խաչատրյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 1600000 | 2023-05-15 | 2023-07-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
154 |  | Էլեկտրամագնիսական դաշտի մոնիտորինգ | El/magnetic field monitoring | Զարուհի Խաչատրյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 250000 | 2023-06-01 | 2023-07-15 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
155 |  | Վտանգավոր թափոնների հեռացում | Removal of Hazardous Waste | Զարուհի Խաչատրյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 1000000 | 2023-06-15 | 2023-08-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
156 |  | Այգեգործական նյութերի ձեռք բերում | Greening items | Զարուհի Խաչատրյան | OPEX | Հավաքածու/Set | 1 | ապրանք goods | 500000 | 2023-02-15 | 2023-03-31 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
157 |  | Վտանգավոր թափոնների անձնագրերի վերանայում | Review of hazardous waste passports | Զարուհի Խաչատրյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ապրանք goods | 420000 | 2023-03-15 | 2023-05-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
158 |  | Ավտոմատ ոռոգման համակարգ Գորիսի գրասենյակի բակային տարածքի համարutomatic | Irrigation system for Goris office backyard area | Զարուհի Խաչատրյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ապրանք goods | 500000 | 2023-02-15 | 2023-03-31 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
159 |  | Ջրի ծորակների և պիսուարների փոխարինում ավտոմատ սենսորային ծորակներով և պիսուրաներով | Replacement of water taps and urinals with automated sensor system in all HPPs | Զարուհի Խաչատրյան | OPEX | Հավաքածու/Set | 1 | ապրանք goods | 1600000 | 2023-03-15 | 2023-05-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
160 | 14 | Սպանդարյան, Թոլորս և Տաթև ջրմբարներում ձկնապաշտպան կառույցների նախագծում | Desgn of fish protection measures in Spandaryan, Tolors and Tatev(Shamb) reservoirs | Զարուհի Խաչատրյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 31500000 | 2023-03-15 | 2023-06-01 | Բաց մրցույթ/Public tender, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2 | 31500000
161 |  | Տաթև ՀԷԿ-ի ներքին հրդեհամարման խողովակաշարի և հրդեհամարման ծորակների արկղերի փոխարինում | Replacement fire fighting tybes, valves, fire fighting cabinets in Tatev HPP | Աշոտ Քոչարյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 6000000 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
162 |  | 3 ՀԷԿ-երի օդափոխության համակարգի արդիկանացման/փոխարինման նախագիծ | Plants ventilation system modernization/replacement design | Աշոտ Քոչարյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 9000000 | 2023-05-15 | 2023-07-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
163 | 15 | Տաթև ՀԷԿ-ի մեքենայական սրահի պատուհանների փոխարինում | Replacing the windows of the machine hall of Tatev HPP | Աշոտ Քոչարյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 80000000 | 2023-04-15 | 2023-07-01 | Բաց մրցույթ/Public tender, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2 | 80000000
164 |  | Անգեղակոթի ջրամբարի գալիրեայի աստիճանների նորոգում։ Լվացման հորի փականի վերևի բետոնի նորոգում | Repairing the steps of the Angeghakot reservoir gallery/ Repair of the concrete above the sluice of the stilling basin/ | Աշոտ Քոչարյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 10000000 | 2023-05-15 | 2023-07-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
165 |  | Տաթև ՀԷԿ-ի մարտկոցային սրահի թթվակայուն հատակի իրականացում, սրահի և միջանցքների վերանորոգում | Implementation of an acid-resistant floor of the battery hall, repair of the hall and corridors of Tatev HPP | Աշոտ Քոչարյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 11000000 | 2023-04-15 | 2023-07-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
166 | 16 | Համակարգչային սարքավորումներ/ այդ թվում | Computer hardware/ Including | Արամ Արեխցյան | CAPEX |  |  | ապրանք goods | 11540000 | 2023-03-15 | 2023-05-01 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1 | 11540000
166/1 |  | Դյուրակիր համակարգիչ | Laptops |  |  | ՀԱՏ/PC | 6
166/2 |  | Դեսքթոփ համակարգիչ | Desktops |  |  | ՀԱՏ/PC | 1
166/3 |  | Էկրան համակարգչի | Monitors |  |  | ՀԱՏ/PC | 2
166/4 |  | Աշխատանքային կայան | Docking station |  |  | ՀԱՏ/PC | 2
166/5 |  | Տպիչ սարք | Printer MFP |  |  | ՀԱՏ/PC | 3
167 | 17 | Հոսանքի գեներատոր, 100-120 ԿՎԱ | Power Generator Goris, 100-120 kVA | Արամ Արեխցյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ապրանք goods | 10000000 | 2023-02-15 | 2023-04-01 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1 | 10000000
168 | 18 | Հոսանքի փոխակերպիչ, Սպանդարյան ՀԷԿ, 10 ԿՎԱ | Power invertor, Spandayran, 10 kVA | Արամ Արեխցյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ապրանք goods | 15000000 | 2023-02-15 | 2023-04-01 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1 | 15000000
169 |  | Ծրագրային ապահովում, այդ թվում | Software, Including | Արամ Արեխցյան | CAPEX |  |  | ծառայություն service | 9785000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Մեկ աղբյուրից/ Single source
169/1 |  | ԱԲԲԻ | Abbyy |  |  | ՀԱՏ/PC | 5
169/2 |  | ՕՄԻԿՐՈՆ | OMICRON |  |  | ՀԱՏ/PC | 1
169/3 |  | ՍՏՐԱԴՈՍ | Strados |  |  | ՀԱՏ/PC | 3
169/4 |  | ՄՌ | HR |  |  | ՀԱՏ/PC | 1
169/5 |  | ԱՎՏՈԿԱԴ | AutoCAD |  |  | ՀԱՏ/PC | 1
169/6 |  | XE դիտարկման ակնոցների համար | XE Smart glasses (Annual Fee) |  |  | ՀԱՏ/PC | 1
170 |  | Քաղ/ հեռախոսագծեր Թիմ Տելեկոմ Արմենիա | Landline phones calls Team Telecom Armenia | Արամ Արեխցյան | OPEX/UTILITY | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 900000 | Չ/Ս | Չ/Ս | Մեկ աղբյուրից/ Single source
171 |  | Բջջային զանգեր Յուքոմ, Թիմ Տելեկոմ Արմենիա | Mobile calls UCOM, Team Telecom Armenia | Արամ Արեխցյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 8340000 | Չ/Ս | Չ/Ս | Մեկ աղբյուրից/ Single source
172 |  | Համացանց միացում, քաղ/ թվային հեռախոսներ, Յուքոմ | Local ISP Primary, MPLS & IP phones - Ucom | Արամ Արեխցյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 6960000 | Չ/Ս | Չ/Ս | Մեկ աղբյուրից/ Single source
173 |  | Պահուստային ինտերնետ, Մեգանետ | Local ISP Backup - Meganet | Արամ Արեխցյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 540000 | Չ/Ս | Չ/Ս | Մեկ աղբյուրից/ Single source
174 |  | ՍԿԱԴԱ օպտիկական կաուղու վարձակալում ԷՀՕ ՓԲԸ | SKADA service, EPSO CJSC | Արամ Արեխցյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 22494000 | Չ/Ս | Չ/Ս | Մեկ աղբյուրից/ Single source
175 |  | Համացանցի միացում-Երևան | Local ISP Backup YEREVAN | Արամ Արեխցյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 390000 | Չ/Ս | Չ/Ս | Մեկ աղբյուրից/ Single source
176 |  | ՏՏ պարագաներ | IT accessoires | Արամ Արեխցյան | OPEX | Հավաքածու/Set | 1 | ապրանք goods | 2280000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
177 |  | Քարթրիջների լիցքավորում | Cartdridges refilling | Արամ Արեխցյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 516000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
178 |  | Քարթրիջների գնում | Cartridges purchasses | Արամ Արեխցյան | OPEX | Հավաքածու/Set | 1 | ապրանք goods | 528000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
179 |  | Սարքավորումների սպասարկում | Equipment maintenance | Արամ Արեխցյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 1740000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
180 |  | Ցանցային փոփոխություններ, սպասարկում, ծառայություններ | LAN infrastructure changes, maintenance, services | Արամ Արեխցյան | OPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 3840000 | Հ/Հ | Հ/Հ | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
181 | 19 | Cisco կամ համարժեք կապի սարքավորումների ձեռքբերում/ այդ թվում | Purchase of Cisco or similar communication equipment/ Including | Արամ Արեխցյան | CAPEX |  |  | ապրանք goods | 34570000 | 2023-03-15 | 2023-05-01 | Բաց մրցույթ/Public tender, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2 | 34570000
181/1 |  | Ցիսկո սվիչ C9300, 48 պորտ | Cisco switch C9300, 48p |  |  | ՀԱՏ/PC | 1
181/2 |  | Ցիսկո սվիչ C9300, 24 պորտ | Cisco switch C9300, 24p |  |  | ՀԱՏ/PC | 2
181/3 |  | Ցիսկո սվիչ C1000, 8 պորտ, PoE | PoE, Cisco switch 1000, 8p, PoE |  |  | ՀԱՏ/PC | 7
181/4 |  | Ցիսկո սվիչ C1000, 8 պորտ | Cisco switch 1000, 8p |  |  | ՀԱՏ/PC | 6
181/5 |  | Ցիսկո օպտիկական կցորդիչ | SFP, LH , Cisco SFP, LH |  |  | ՀԱՏ/PC | 6
181/6 |  | Ցիսկո անլար սարք, արտաքին | Cisco Wifi outdoor |  |  | ՀԱՏ/PC | 2
181/7 |  | Ցիսկո անլար սարք, ներքին | Cisco Wifi indoor |  |  | ՀԱՏ/PC | 2
181/8 |  | Ցիսկո ռաութեր | Cisco ISR router |  |  | ՀԱՏ/PC | 2
182 |  | Տեսախցիկ Լոգիթեչ, Զում | Logitech RALLY Camera | Արամ Արեխցյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ապրանք goods | 990000 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
183 |  | Լրացուցչի տեսախցիկներ-անվտանգության | Additional PTZ/regular CCTV camera | Արամ Արեխցյան | CAPEX | Հավաքածու/Set | 1 | ապրանք goods | 2000000 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
184 |  | Դռների մուտքի էլ/ սարքեր ՀԷԿ-եր | Door controllers, HPP | Արամ Արեխցյան | CAPEX | Հավաքածու/Set | 3 | ապրանք goods | 4200000 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
185 |  | Հեռուստացույց 55in, կառավարման սենյակների համար | TV 55in for monitoring rooms | Արամ Արեխցյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 5 | ապրանք goods | 1960000 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
186 | 20 | Բջջային հեռախոսների ձեռքբերում | Purchase of mobile phones | Արամ Արեխցյան | CAPEX | Հավաքածու/Set | 1 | ապրանք goods | 1500000 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1 | 1500000
187 | 21 | Շամբ ՀԷԿ-ի տրանսֆորմատորների ռելսուղու վերանորոգման աշխատանքներ | Repair works of the Transformers’ Railway of Shamb HPP | Աշոտ Քոչարյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 50000000 | 2023-03-15 | 2023-06-01 | Բաց մրցույթ/Public tender, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2 | 50000000
188 | 22 | Սպանդարյան ՀԵԿ-ի տեխ ջրամատակարարման և դրենաժային համակարգի ղեկավարման համակարգերի փոխարինում | Replacement of automatic control systems for technical water and drainage systems of Spandaryan HPP | Արտուր Մինասյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 23000000 | 2023-04-15 | 2023-05-01 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1 | 23000000
189 |  |  | Purchase of movable guardhouses for Tatev HPP and DRP | Ադմինիստրատիվ ղեկավար | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 2 | ապրանք goods | 11950000 | 2023-06-15 | 2023-08-01 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
190 | 23 | Տաթև ջրամբարի պարապ ջրթափի վերականգնման ուսումնասիրություն | Shamb (Tatev) reservoir spillway rehabilitation | Աշոտ Քոչարյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 10500000 | 2023-05-15 | 2023-07-01 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1 | 10500000
191 | 24 | Սպանդարյան ջրամբարի պարապ ջրթափի ուսումնասիրություն | Study for Spandaryan reservoir spillway | Աշոտ Քոչարյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 10500000 | 2023-05-15 | 2023-07-01 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1 | 10500000
192 | 25 | Պատվարների վթարային ահազանգման համակարգի նախագծում և տեղադրում | Design and installation of Dams emergency alarm system | Ներսես Զալյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 12500000 | 2023-04-15 | 2023-07-01 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1 | 12500000
193 | 26 | Պատվարների վթարային ահազանգման համակարգի նախագծում և տեղադրում | Design and installation of Dams emergency alarm system | Աշոտ Քոչարյան | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 12500000 | 2023-05-15 | 2023-07-01 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1 | 12500000
| 27 | 13,8կՎ գեներատորային բաժանիչ Շամբ ՀԷԿ | Generator 13,8KV circuit breaker Shamb HPP |  | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 2 | ապրանք goods |  | 2023-06-01 | 2023-09-01 | Բաց մրցույթ/Public tender, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
194 |  | Գնումների բաժնի ղեկավար՝ Արամ Մելքումյան | Procurement Manager Aram Melkumyan | [5 empty] | 33000000 |  |  |  | 33000000
[9 empty] | 1964424500 |  |  |  | 928500000
0
0
0
0
1964424500
Հ/Հ- Ժամկետները սահմանվում են համաձայն գնման հայտի