*Приложение № 3*

*к Приказу Министра финансов Республики Армения*

*№ 265-A от 30 мая 2017 года*

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**об изменениях, внесенных в заключенный договор**

Водный комитет ниже представляет краткую информацию

наименование заказчика

об изменениях внесенных в 16.02.2024 года

дата утвержденного в двухстороннем порядке документа о внесении изменения

в договор № ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/5-Ն, заключенный 22.11.2022г.

номер договора дата заключения договора

в результате процедуры закупки под кодом ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/5-Ն организованной с целью

код процедуры

приобретения выполнение консалтинговые услуг,

наименование предмета закупки

и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения Подпункт 3) пункта 3 постановления Правительства РА от 30 ноября 2023 года № 2103-Н, Постановление Правительства РА от 28 декабря 2023 года №2323-Н.

подробное содержание возникшей причины

Описание изменения В 2024 году в целях продолжения оказания услуг по проектно-сметной документации для Аргича и Астхадзора в Гегаркуникской области РА, Елпина в Вайоцдзорской области РА и Касахского водохранилища в Армавирской области РА, предусмотренных контрактом в 2024 году соответственно:

а) За услуги по составлению сметной документации для строительства Аргичинского и Астхадзорского водохранилищ в Гегаркуникском марзе РА 139 350 000 (сто тридцать девять миллионов триста пятьдесят тысяч) драмов РА за услуги по составлению сметной документации по Аргичи Водохранилище в Гегаркуникском марзе РА 69 675 000 (шестьдесят девять миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч) драмов РА и услуги по подготовке проектно-сметной документации Астхадзорского водохранилища в Гегаркуникском марзе 69 675 000 (шестьдесят девять миллионов шестьсот семьдесят) драмов РА -пять тысяч) драмов.

б) на строительство Елпинских водохранилищ в Касахе Армавирского марза РА и Елпинского в Вайоцдзорском марзе РА соответственно 87 000 000 (восемьдесят семь миллионов) драмов РА и 78 000 000 (семьдесят восемь миллионов) драмов РА.

1.2 Предусмотреть новый срок выполнения работ: 12 месяцев на подготовку проектно-сметной документации на строительство Аргичского водохранилища в Гегаркуникском марзе Республики Армения, установив начало срока исполнения работ. работает с 1 сентября 2024 года. 5 месяцев на подготовку проектно-сметной документации на строительство Астхадзорского водохранилища в Гегаркуникской области Республики Армения, расчет которого осуществляется в 2024 году со дня вступления в силу настоящего договора.

1.3 Подготовить график платежей, определенный Приложением № 2 к договору, в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему договору.

подробное содержание внесенного изменения

Обоснование изменения Подпункт 3) пункта 3 постановления Правительства РА от 30 ноября 2023 г. и 22.11.2022 г. № 2103-Н, Постановление Правительства РА от 28 декабря 2023 года №2323-Н. Пункт 7.5 договора купли-продажи, заключенного с кодом ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/5-Ն (далее – Договор) ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/5-Ն

Заказчик: Водный комитет