# ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

և

ՀԱԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

# ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ADB, ԱԶԲ — Ասիական զարգացման բանկ
AMI, ՍՍԻ — Սրտամկանի սուր ինֆարկտ
ARMED, ԱՐՄԵԴ — Հայաստանի բժշկական/էլեկտրոնային առողջապահական տեղեկատվական համակարգ
ATDF, ՀՏԶՀ — Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
DLI, ՄԿՑ — Մասհանմանը կապակցված ցուցանիշ

DLR, ՄԿԱ — Մասհանմանը կապակցված արդյունք

HCF, ԱՀ — Առողջապահական հաստատություն
HQIP, ԱԾՈԲԾ — Առողջապահական ծառայությունների որակի բարելավման ծրագիր
HPIU, ԱԾԻԳ — Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ
IA, ԻՄ — Իրականացնող մարմին
IVA, ՀՍԱՄ — Հավաստիացման ստուգման անկախ մարմին
LDL, ՑԽԼ — Ցածր խտության լիպոպրոտեին
MoH, ԱՆ — Առողջապահության նախարարություն
NCD, ՈՎՀ — Ոչ վարակիչ հիվանդություն
PAD, ԾԳՓ — Ծրագրի գնահատման փաստաթուղթ
PDO, ԾԶՆ — Ծրագրի զարգացման նպատակ
PforR, ԱՀԾ — Արդյունքահենք ծրագիր
PHC, ԱԱՊ — Առողջության առաջնային պահպանում
PHCC, ԱԱՊԿ — Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն
QI, ՈԲ — Որակի բարելավում
QMCU, ՈԿԿՎ — Որակի կառավարման կենտրոնական վարչություն
QOC,  ԲՈ — Բուժօգնության որակ 
RBL¸ ԱՀՎ  — Արդյունքահեն վարկավորում
STEMI — ST-էլևացիայով սրտամկանի ինֆարկտ
UHC, ՀԱԾ — Համընդհանուր առողջապահական ծածկույթ
UHI, ԱՀԱ — Առողջության համընդհանուր ապահովագրություն
WB, ՀԲ — Համաշխարհային բանկ

# Հավաստիացման ստուգման անկախ մարմնի (ՀՍԱՄ)

# Տեխնիկական առաջադրանք

## Մասհանմանը կապակցված ցուցանիշների արդյունքների վավերացում

Սույն տեխնիկական առաջադրանքը սահմանում է ՀՍԱՄ-ի աշխատանքի ծավալը, նպատակները և պարտականությունները՝ Հայաստանի առողջապահության ոլորտում իրականացվող երկու առանցքային նախաձեռնությունների շրջանակում ձեռք բերված արդյունքների վավերացման նպատակով՝

- Առողջապահության որակի բարելավման ծրագիր (ԱՈԲԾ), որը ֆինանսավորվում է Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) կողմից,

- Համընդհանուր առողջապահական ծածկույթի (ՀԱԾ) ներդրման ծրագիր, որը ֆինանսավորվում է Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (ՎԶՄԲ) կողմից։

Երկու ծրագրերն էլ իրականացվում են արդյունքահեն ֆինանսավորման մեխանիզմների հիման վրա, որտեղ ֆինանսավորման հատկացումները պայմանավորված են Մասհանմանը կապակցված ցուցանիշների (ՄԿՑ) կամ Մասհանմանը կապակցված արդյունքների (ՄԿԱ) ձեռքբերմամբ։

Ա․ Ընդհանուր դրույթներ

ՀՍԱՄ պետք է իրականացնի ՄԿՑ-ի և ՄԿԱ-ի ձեռքբերման վավերացում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության ոլորտում իրականացվող երկու արդյունքահեն ֆինանսավորման գործառնությունների շրջանակում, որոնք համապատասխանաբար ֆինանսավորվում են ԱԶԲ-ի և ՎԶՄԲ-ի կողմից։

Ծրագրերի հիմնական տեղեկատվությունը ներկայացված է ստորև։

## Աղյուսակ 1․ ԱԶԲ ԱՀՎ (Արդյունքահեն վարկավորում) և ՀԲ ԱՀԾ (Արդյունքահեն ծրագիր) ծրագրերի համառոտ նկարագիր

| ### Կատեգորիա | ԱՈԲԾ | ՀԱԾ |
| --- | --- | --- |
| Ֆինանսավորող կառույց / Գործիք | ԱԶԲ / ԱՀՎ | ՎԶՄԲ / ԱՀԾ |
| Ընդհանուր նպատակ / ԾԶՆ (Ծրագրի զարգացման նպատակ)/ ելք | Աջակցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը՝ ընդլայնելու հավասար և որակյալ առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը՝ ապահովելով բուժօգնության որակի ցուցանիշների բարելավում | Բարելավել առաջնային առողջապահական ծառայությունների որակը և մատչելիությունը, բարձրացնել հանրային առողջապահության ծախսերի արդյունավետությունը և նվազեցնել առողջապահական ծառայություններին հասանելիության ֆինանսական խոչընդոտները |
| Քաղաքականություն և ռազմավարական համապատասխանություն | ՀՀ կառավարության 2021–2026թթ․ միջոցառումների ծրագիր; Ազգային առողջապահության զարգացման ռազմավարություն 2023–2026; Համընդհանուր առողջապահական ապահովագրության հայեցակարգ; Բուժօգնության որակի ռազմավարություն 2022–2026; Առաջնային առողջապահական ծառայությունների գործողությունների ծրագիր | ՀՀ կառավարության 2021–2026թթ․ ծրագիր; Ազգային առողջապահության զարգացման ռազմավարություն 2023–2026; Համընդհանուր առողջապահական ապահովագրության հայեցակարգ; Բուժօգնության որակի ռազմավարություն 2022–2026; Առաջնային առողջապահական ծառայությունների գործողությունների ծրագիր |
| Հիմնական արդյունքների ոլորտներ / բաղադրիչներ / արդյունք | ա. Կլիմայական և գենդերային առումով զգայուն և ներառական առողջապահական հաստատությունների առկայություն՝ մատուցվող որակյալ առողջապահական ծառայությունների համար բ. Որակյալ բուժօգնության կարողությունները և կազմակերպվածությունն ամրապնդվել են։ գ. Բուժօգնության որակի չափումը և հաշվետվողականությունն ինստիտուցիոնալացվել են | ա. Առողջապահության որակը բարելավվել է, բ. Կառավարության առողջապահական ծախսերի արդյունավետությունը մեծացել է, գ. Առողջապահությանը հասանելիության ֆինանսական խոչընդոտները նվազել են։ |
| ՄԿՑ-ները / ՄԿԱ-ները ենթակա են ՀՍԱՄ վերանայման | 1–7 ՄԿՑ-ներ, ներառյալ արդյունքի մակարդակի ՄԿՑ-ները, որոնք ընդգրկում են ոչ վարակիչ հիվանդությունների (ՈՎՀ) կառավարումը առաջնային առողջապահական (ԱԱՊ) մակարդակում, սուր միոկարդային ինֆարկտից (ՍՄԻ) մահացության նվազեցումը, առողջապահական հաստատությունների վերականգնումը, հեռաբժշկության ընդլայնումը, որակի կառավարման կառուցվածքները և ֆինանսավորումը, որակյալ առողջապահական աշխատողների մատչելիությունը, ինչպես նաև բուժօգնության որակի մոնիթորինգը և հաշվետվությունը | Ընտրված ՄԿԱ-ներ ՄԿՑ 2, 3 և 6-ի շրջանակներում, ներառյալ ԱԱՊ աշխատակիցների վերապատրաստումը և կարողությունները, կլինիկական արձանագրությունների ընդունումը և ներդրումը, կանխարգելիչ ԱԱՊ կիրառումը, ԱԲԶՎ (ամբուլատոր բուժօգնության զգայուն վիճակներ) հետ կապված հիվանդանոցային ուղեգրումների կրճատումը և անձնական ծախսերի կրճատումը (գրպանից վճարվող) |
| Հավաստիացման ստուգման պահանջ | ՄԿՑ-ի ձեռքբերումների անկախ հավաստիացման ստուգումը վճարման պայման է; մասնակի ձեռքբերումների և մասնակի վճարումը հնարավոր են ընտրված ՄԿՑ-ի համար, ինչպես սահմանված է ծրագրի իրականացման փաստաթղթում (ԾԻՓ) | ՄԿԱ-ի ձեռքբերումների անկախ հավաստիացման ստուգումը վճարման պայման է, ինչպես սահմանված է ծրագրի գնահատման փաստաթղթում (ԾԳՓ) |
| Իրականացման ընթացակարգ | Առողջապահության նախարարությունը (ԱՆ)՝ որպես կատարող և իրականացնող գործակալություն (ԻԳ), Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (ՀՏԶՀ)՝ որպես ԻԳ, Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակը (ԱԾԻԳ)՝ պատասխանատու համակարգման, հաշվետվություններ կազմելու և համախմբման համար, ԱԾԻԳ-ն և ՀՏԶՀ-ն պատասխանատու են ենթակառուցվածքների հետ կապված գործունեության համար, իսկ ԱՆ այլ վարչություններ և գործակալություններ աջակցում են մասնավոր գործողությունների իրականացմանը, ինչպես նկարագրված է ԾԻՓ-ում | ԱՆ պատասխանատու է ընդհանուր վերահսկողության և համակարգման համար, իսկ ԱԾԻԳ-ը պատասխանատու է տեխնիկական և գործառնական համակարգման և ստուգման փաստաթղթերի համախմբման համար, ինչպես նկարագրված է ԾԳՓ-ում |
| Ծրագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ | 04 Նոյեմբերի 2025 | 30 Ապրիլի 2025 |
| Ծրագրի ավարտի ամսաթիվ | 31 Դեկտեմբերի 2028 | 30 Սեպտեմբերի 2029 |
| Հիմնական իրավական և ծրագրային փաստաթղթեր | ԱԶԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 4521; Ծրագրի իրականացման փաստաթուղթ, ներառյալ արդյունքների շրջանակը և ՄԿՑ հավաստիացման ստուգման արձանագրությունները | ՎԶՄԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 9709-AM; ՀԲ Ծրագրի գնահատման փաստաթուղթ, հաշվետվություն թիվ ԾԳՓ 00022 (2024 թվականի հունիսի 10); Արդյունքների շրջանակ և հավաստիացման ստուգման արձանագրությունները |

# Աղյուսակ 2․ ԱՈԲԾ ծրագրի մասհանմանը կապակցված ցուցանիշներ1

| ## Ելք/Outcome/․ Բարելավված բուժօգնության որակ |  |
| --- | --- |
| ### ՄԿՑ 1: ՈՎՀ հսկողության բարելավում ԱԱԾ մակարդակում | ա. Մինչև 2028 թվականը բարձր սրտանոթային ռիսկ կամ շաքարային դիաբետ ունեցող տղամարդկանց և կանանց տոկոսը, որոնց ցածր խտության լիպոպրոտեինների (ՑԽԼ) մակարդակը ստուգվում է տարեկան առնվազն մեկ անգամ, կաճի մինչև առնվազն 90%: |
| ՄԿՑ 2: Սուր միոկարդի ինֆարկտի դեպքում հիվանդանոցային մահացության նվազում | ա. Մինչև 2028 թվականը ST-բարձրացմամբ միոկարդի ինֆարկտով (STEMI) հոսպիտալացված տղամարդկանց և կանանց տոկոսը, որոնք ժամանակին ստացել են ռեպերֆուզիոն թերապիա, աճել է մինչև առնվազն 20%՝ համեմատած սկզբնական մակարդակի հետ։ |
| Վերջնարդյունք/Output/ 1: Կլիմայական և գենդերային առումով զգայուն և ներառական առողջապահական հաստատությունների առկայություն՝ մատուցվող որակյալ առողջապահական ծառայությունների համար |  |
| ՄԿՑ 3: Վերանորոգված կամ կառուցված և հագեցված առողջապահական հաստատություններ | ա. Մինչև 2028 թվականը առնվազն 24 բուժհաստատություն կվերանորոգվի կամ կառուցվի և կհագեցվի կլիմայի փոփոխության մեղմացման և տեղային պայմաններին հարմարեցման, ներառական նախագծման և գենդերային զգայունության չափանիշներին համապատասխան։ |
| ՄԿՑ 4: Հեռաբժշկության միջոցով առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունն ընդլայնվել է | ա. Մինչև 2028 թվականը հեռաբժշկության փորձարկումը 10 հեռավոր վայրերում, փորձարկումը գնահատվում է կանանց, տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ կապի հաստատման իրականացված միջոցառումներով |
| Վերջնարդյունք /Output/ 2: Հզորացված կարողություններ և կազմակերպվածություն՝ որակյալ առողջապահական ծառայություններ մատուցելու համար։ |  |
| ՄԿՑ 5: Հաստատվել են ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը, ղեկավարությունը, ֆինանսավորումը և բուժօգնության որակի (ԲՕՈ) բարելավման միջոցառումներ իրականացնելու կարողությունները | ա․Մինչև 2025 թվականը կգործի որակի կառավարման կենտրոնական ստորաբաժանում (ՈԿԿՎ), որի անդամների առնվազն կեսը կանայք են։ |
|  | բ. Մինչև 2025 թվականը, ֆինանսական միջոցների հատկացում՝ ԱՀԱ միջոցով մատուցվող բուժօգնության որակը բարելավելու համար |
|  | գ․ Մինչև 2028 թվականը բուժհաստատությունների առնվազն 75%-ը մշակել է որակի բարելավման (ՈԲ) ծրագրեր, և բուժհաստատությունների առնվազն 40%-ը ակտիվորեն մասնակցում է սոցիալապես ներառական, գենդերային և կլիմայական գործոններին արձագանքող ՈԲ արշավին |
| ՄԿՑ 6: Ոորակյալ առողջապահական աշխատողների հասանելիությունը բարձրացել է | ա. Մինչև 2028 թվականի վերջը որակավորված բժիշկների առնվազն 60%-ը և նոր ընդունված օրդինատորների 100%-ը լիցենզավորված կլինեն լիցենզավորման նոր պահանջներին համապատասխան |
| Վերջնարդյունք /Output/ 3: Բուժօգնության որակի չափման և հաշվետվողականության ինստիտուցիոնալացում |  |
| ՄԿՑ 7: Ծառայությունների որակն ապահովելու մոնիթորինգի և հաշվետվությունների համակարգը հզորացվել և ինստիտուցիոնալացվել է | ա. Մինչև 2028 թվականը բուժհաստատությունների առնվազն 80%-ը ԱՐՄԵԴ-ի միջոցով ներկայացնում է ≥15 որակի ապահովման ցուցանիշների մանրամասն տվյալներ, որոնք պատկերվում են վահանակներում։ |

1ՀՍԱՄ-ը պարտավոր է ստուգել Աղյուսակ 2-ում ներկայացված ՄԿՑ-ի տարեկան թիրախները՝ համաձայն ԾԻՓ-ում ներկայացված արդյունքների շրջանակի և հավաստիացման ստուգման արձանագրությունների։

Աղյուսակ 3․ ՀԱԾ ծրագրի մասհանմանը կապակցված ցուցանիշներ

| ՄԿՑ 2: Թարմացված շարունակական մասնագիտական ​​զարգացման ծրագրի շնորհիվ բարձրացել է ԱԱՊԿ բուժքույրերի և ընտանեկան բժիշկների կարողությունը | ՄԿՑ 2.2 Տարի 3 ԱԱՊ հաստատությունների բուժքույրերի և ընտանեկան բժիշկների տոկոսը, ովքեր ավարտել են վերապատրաստումը թարմացված շարունակական կրթության ծրագրին համապատասխան։ ՄԿՑ 2.3 Տարի 5 2-րդ տիպի շաքարախտի դեպքերի տոկոսը, որոնք ախտորոշվել և բուժվել են կլինիկական ուղեցույցների համաձայն՝ առաջնային օղակի բժիշկների կողմից, ովքեր անցել են մասնագիտական վերապատրաստում թարմացված ծրագրի շրջանակներում |
| --- | --- |
| ՄԿՑ 3: Հիվանդանոցներում ստացիոնար և ամբուլատոր բուժօգնության տրամադրումը կրճատվել է որոշակի ՈՎՀ՝ ԱԲԶՎ-ների համար։ | ՄԿՑ 3.1 Տարի 2 ԱՆ ընդունել է կլինիկական ուղեցույցներ, որոնք սահմանում են որոշակի ՈՎՀ դեպքում առաջնային առողջապահական և հիվանդանոցային մակարդակներում բժշկական օգնություն ցուցաբերելու կարգը ՄԿՑ 3.2 Տարի 4 Վերջին 12 ամիսների ընթացքում կանխարգելիչ նպատակներով ԱԱՊ հաստատություն այցելած 35-68 տարեկան ապահովագրված բնակչության տոկոսը ՄԿՑ 3.3 Տարի 5 Որոշակի ՈՎՀ դեպքում հիվանդանոցներում բուժվող ստացիոնար և ամբուլատոր դեպքերի տոկոսային կրճատում՝ սկզբնական ցուցանիշի համեմատ |
| ՄԿՑ 6: Գրպանից վճարման մասնաբաժինը առողջապահական ընթացիկ ծախսերի մեջ նվազել է | ՄԿՑ 6.4 Տարի 5 Առողջապահության ընթացիկ ծախսերի շրջանակներում գրպանից կատարված ծախսերի տոկոսային կրճատումը համեմատած բազային տվյալների հետ |

Միայն այն ՄԿՑ-ները և ՄԿԱ-ները, որոնք հստակ նշված են այս տեխնիկական առաջադրանքի աղյուսակներ 2 և 3-ում, ենթակա են անկախ վավերացման ՀՍԱՄ-ի կողմից։ ԱԶԲ ԱՀՎ-ի համար 2-րդ աղյուսակում նշված ՄԿՑ-ների տարեկան նպատակները ներկայացված են ԾԻՓ արդյունքների շրջանակում։ ՀՍԱՄ-ը պատասխանատու է այս ՄԿՑ-ները և ՄԿԱ-ների ձեռքբերման հավաստիացման ստուգման և հաստատման համար՝ համապատասխան ԱԶԲ ԱՀՎ-ի և ՀԲ ԱՀԾ ֆինանսավորման համաձայնագրերին, արդյունքների շրջանակներին և յուրաքանչյուր ծրագրի հավաստիացման ստուգման արձանագրություններին, (ինչպես սահմանված է ԾԻՓ-ում և ԾԳՓ-ում), միաժամանակ կիրառելով հետևողական և օբյեկտիվ հավաստիացման ստուգման մեթոդաբանություն երկու ծրագրերի համար։ Մյուս ՄԿՑ/ՄԿԱ-ների համապատասխան ծրագրերի շրջանակներում հավաստիացման ստուգումներն իրականացվում են այլընտրանքային մեխանիզմների միջոցով, որոնք սահմանված են համապատասխան ծրագրային փաստաթղթերում։

# Բ. Աշխատանքի շրջանակը

Խորհրդատվական ծառայության հիմնական նպատակը ԱԶԲ ԱՀՎ ծրագրի շրջանակում բոլոր ՄԿՑ/ՄԿԱ-ի և ՀԲ ԱՀԾ ծրագրի ընտրված ՄԿԱ-ի անկախ, ժամանակին և արժանահավատ հավաստիացման ստուգումն է՝ համաձայն հաստատված հավաստիացման ստուգման արձանագրությունների և տեխնիկական պահանջների, այդ թվում՝ առողջապահական հաստատությունների նախագծման, կառուցման, վերականգնման և հագեցման համար կիրառելի պահանջների, այդպիսով աջակցելով ապացույցների վրա հիմնված վճարման որոշումներին ինչպես սահմանված է ԾԻՓ-ում:

## Ընդհանուր հավաստիացման ստուգման կարգավորումներ

- Վավերացումը կիրականացվի Խորհրդատուի կողմից՝ ԱՆ պահանջով և համաձայնեցված ժամանակացույցով։ Պայմանագրի սկզբնական փուլում Խորհրդատուն կներկայացնի հաստատված հավաստիացման ստուգման արձանագրություններին համապատասխանող (սահմանված ԾԻՓ-ում և ԾԳՓ-ում) հավաստիացման ստուգման մեթոդաբանություն և վավերացման ձևաչափեր, որոնք կհաստատվեն ԱՆ-ի, ՀՏԶՀ-ի, ՀԲ-ի և ԱԶԲ-ի կողմից։

- Հավաստիացման ստուգման ընթացակարգը կարող է ներառել ԱՆ և ՀՏԶՀ կողմից տրամադրված փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, հիվանդների բժշկական գրառումների ստուգում, ԱՐՄԵԴ համակարգից ապանձնավորված տվյալների վերլուծություն, հարցազրույցներ, առողջապահական հաստատությունների տեղային այցելություններ և ստուգումներ անցկացում, ծրագրային ապահովման վերանայում։

- Խորհրդատուի եզրակացություններն ու առաջարկությունները կհիմնավորվեն համապատասխան փաստաթղթերի և տվյալների մանրակրկիտ ուսումնասիրությամբ և վերլուծությամբ, ինչպես նաև կներառեն յուրաքանչյուր ՄԿՑ-ի վավերացման որոշման և արդյունքի հստակ հիմնավորում: Վավերացման զեկույցը և Խորհրդատուի կողմից պատրաստված մյուս բոլոր փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն անգլերեն լեզվով:

# ՄԿՑ 3-ի վավերացում (ԱԶԲ ԱՀՎ ծրագրի շրջանակում)

- ԱԶԲ ԱՀՎ ՄԿՑ 3-ի շրջանակում աջակցություն է տրամադրվում 19 ամբուլատոր բուժօգնության հաստատությունների կառուցմանը և հագեցմանը, ինչպես նաև չորս (4) պոլիկլինիկաների և մեկ (1) բժշկական/առողջապահական կենտրոնի կառուցմանը և/կամ վերակառուցմանը և հագեցմանը։

- ՄԿՑ 3-ի շրջանակում արդյունքների հավաստիացման ստուգումը կիրականացվի համաձայն կիրառելի հավաստիացման ստուգման արձանագրությունների և առողջապահական հաստատությունների նախագծման և կառուցման պահանջների ստուգաթերթի, որոնք հանդիսանում են ԾԻՓ-ի մաս:

- Սահմանված չափանիշներին համապատասխան վերանորոգված կամ կառուցված և հագեցված առողջապահական հաստատությունների հավաստիաման ստուգումը կիրականացվի երկու փուլով՝

Փուլ 1 — Նախագծային փաստաթղթերի և սարքավորումների ցանկի և    տեխնիկական բնութագրերի հաստատում

Այս փուլում կկատարվի մանրամասն ճարտարապետական և ինժեներական նախագծերի, ինչպես նաև սարքավորումների ցանկի և տեխնիկական բնութագրերի գնահատում՝ նախքան շինարարական աշխատանքների մեկնարկը և սարքավորումների գնումը։ Այն դեպքում, երբ շինարարական աշխատանքներն արդեն սկսվել են, իրականացվելու է հետադարձ (retroactive) գնահատում՝ հնարավորինս վաղ փուլում՝ վարկային պահանջներին համապատասխանությունը գնահատելու համար։ Բացթողումներ հայտնաբերելու դեպքում կտրամադրվեն համապատասխան հիմնավորումներ, ուղղիչ միջոցառումներ և տեխնիկական առաջարկություններ՝ վարկի պահանջներին համապատասխանությունն ապահովելու համար։

### Փուլ 2 — Շինարարության և կահավորման հավաստիացման ստուգում

Այս փուլը կիրականացվի շինարարական աշխատանքների և կահավորման ավարտից հետո՝ գնահատելու համար, թե արդյոք ամբողջությամբ կատարվել են վարկային պահանջները։

7. ԱԶԲ ԱՀՎ ՄԿՑ 3-ի փուլերը, ձևանմուշները, հղումները և պահանջները կվերանայվեն և կհղկվեն սկզբնական փուլում, երբ խորհրդատուները կմշակեն հավաստիացման ստուգման մեթոդաբանությունը։

# Գ. Կառավարում, հաշվետվություն և ժամկետներ

## Հաշվետվողականության կառուցվածք

Բոլոր հաշվետվությունները նախ ներկայացվում են ԱԾԻԳ նախնական վերանայման համար, այնուհետև՝ ԱՆ կողմից հաստատվելուց հետո փոխանցվում են համապատասխան ֆինանսավորող կառույցին։

- ՀՍԱՄ պայմանագրային կարգով հաշվետու է ԱՆ-ին։ Ամենօրյա համակարգումը կիրականացվի ԱԾԻԳ-ի միջոցով։

- Ենթակառուցվածքների վերականգնման և շինարարության հետ կապված ՄԿՑ-ների դեպքում ՀՍԱՄ տեխնիկական համակարգումը կիրականացվի ՀՏԶՀ-ի հետ, որը պատասխանատու է ենթակառուցվածքների իրականացման համար:

- ՀՍԱՄ-ի կողմից պատրաստված բոլոր հաշվետվությունները պետք է ներկայացվեն ԱԾԻԳ՝ նախնական ուումնասիրության նպատակով: ԱԾԻԳ-ի վերանայումից հետո արդյունքները պետք է պաշտոնապես հաստատվեն ԱՆ կողմից և տրամադրվեն համապատասխան ֆինանսավորող հաստատությանը (ԱԶԲ կամ ՀԲ) ՝ ըստ անհրաժեշտության՝ հաստատման համար:

## Հաշվետվողականություն և ժամկետներ

| Հաշվետվողականություն | Ժամկետ |
| --- | --- |
| Մեկնարկային հաշվետվություն | Պայմանագրի ստորագրումից հետո 4 շաբաթ |
| Վավերացման մեթոդաբանություն և ձևաչափեր | Պայմանագրի ստորագրումից հետո 6 շաբաթ |
| Տարեկան/պարբերական վավերացման հաշվետվություններ | Համաձայն ՄԿՑ/ՄԿԱ ժամանակացույցի |
| Վերջնական ամփոփ հաշվետվություն | Առաջադրանքի ավարտ |

## Վճարման գործընթացի ժամանակացույց

| Արդյունք | Վճարումներ (պայմանագրի գումարից) |
| --- | --- |
| Նախնական հաշվետվություն (վավերացման մեթոդաբանությունը և ձևաչափերը ներառյալ) | 10% |
| ՄԿՑ/ՄԿԱ-ների վավերացման 34 հաշվետվություն | 85% (բաշխվում է հաշվետվությունների միջև) |
| Վերջնական ամփոփ հաշվետվություն | 5% |

Առաջադրանքի ընդհանուր տևողությունը՝ պայմանագրի ստորագրման պահից մինչև 2029 թվականի դեկտեմբերի 31՝ համաձայն ՄԿՑ/ՄԿԱ ժամանակացույցի։