# ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

# И

# ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВСЕОБЩЕГО ОХВАТА УСЛУГАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СОКРАЩЕНИЯ

АБР (ADB) — Азиатский банк развития

ОИМ (AMI) — Острый инфаркт миокарда

АРМЕД (ARMED) — Электронная система медицинской информации Армении

АФТР (ATDF) — Армянский фонд территориального развития

ППВ (DLI) — Показатель, привязанный к выплатам

РПВ (DLR) — Результат, привязанный к выплатам

МУ (HCF) — Медицинское учреждение

ППКЗ (HQIP) — Программа повышения качества здравоохранения

АРПЗ (HPIU) — Агентство по реализации программ здравоохранения

ИО (IA) — Исполнительный орган

НАВ (IVA) — Независимый агент по верификации

ЛНП (LDL) — Липопротеин низкой плотности

МЗ (MoH) — Министерство здравоохранения

НИЗ (NCDs) — Неинфекционные заболевания

ДОП (PAD) — Документ оценки программы

ЦРП (PDO) — Цель разработки программы

ППДР (PforR) — Программа по достижению результатов

ПМСП (PHC) — Первичная медико-санитарная помощь

ЦПМСП (PHCCs) — Центры первичной медико-санитарной помощи

ДРП (PID) — Документ реализации программ

ПК (QI) — Повышение качества

ЦОУК (QMCU) — Центральный отдел управления качеством

КМП (QOC) — Качество медицинской помощи

КНОР (RBL) — Кредитование на основе результатов

ГАЗ (SHA) — Государственное агентство здравоохранения

STEMI — Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST

ВОУЗ (UHC) —Всеобщий охват услугами здравоохранения

ВМС (UHI) — Всеобщее медицинское страхование

ВБ (WB) — Всемирный банк

Техническое задание для независимого агента по верификации

Проверка результатов по показателям, привязанным к выплатам

Настоящее техническое задание (ТЗ) определяет сферу деятельности, цели и обязанности независимого агента по верификации (НАВ), привлеченного для проверки результатов, достигнутых в рамках двух ключевых инициатив в секторе здравоохранения Армении: Программы повышения качества здравоохранения (ППКЗ), предоставляемой Азиатским банком развития (АБР), и Программы обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ), предоставляемой Международным банком реконструкции и развития (МБРР). Обе программы поддерживаются механизмами финансирования, ориентированными на результаты, при этом выплаты привязаны к достижению конкретных показателей, привязанных к выплатам (ППВ), или результатов, привязанных к выплатам (РПВ).

А. Общие положения

НАВ проверяет достижение целевых ППВ и РПВ в рамках двух программ финансирования, ориентированных на результаты, в секторе здравоохранения Республики Армения, финансируемых АБР и МБРР соответственно. Краткая информация об основных программах приведена ниже.

Таблица 1. Краткий обзор программ, ориентированных на результаты - АБР КНОР (кредитование на основе результатов) и ВБ ППДР (программа по достижению результатов).

| Категория | ППКЗ | ВОУЗ |
| --- | --- | --- |
| Финансирующая организация/инструмент | АБР / КНОР | МБРР / ППДР |
| Общая цель / ЦРП (Цель разработки программы) / Итог | Оказание поддержки Правительству Республики Армения в расширении равного доступа к качественным и эффективным медицинским услугам, с подтвержденным улучшением результатов оказания медицинской помощи | Улучшение качества и доступности услуг первичной медико-санитарной помощи, повышение эффективности расходования государственных средств на здравоохранение и снижение финансовых барьеров на пути доступа к медицинским услугам |
| Согласование политики и стратегии | Государственная программа развития на 2021–2026 годы; Национальная стратегия развития здравоохранения на 2023–2026 годы; Концептуальная записка о всеобщем медицинском страховании; Стратегия повышения качества медицинской помощи на 2022–2026 годы; План действий в области первичной медико-санитарной помощи | Государственная программа развития на 2021–2026 годы; Национальная стратегия развития здравоохранения на 2023–2026 годы; Концептуальная записка о всеобщем медицинском страховании; Стратегия повышения качества медицинской помощи на 2022–2026 годы; План действий в области первичной медико-санитарной помощи |
| Основные области результатов / Компоненты / Результаты | а. Медицинские учреждения, учитывающие климатические и гендерные аспекты, а также обеспечивающие инклюзивность для предоставления качественных медицинских услуг; б. Укрепление потенциала и организации для обеспечения качества медицинской помощи; в. Институционализация измерения качества медицинской помощи и подотчетности. | а. качество медицинского обслуживания улучшилось б. эффективность государственных расходов на здравоохранение повысилась в. финансовые барьеры для доступа к медицинскому обслуживанию уменьшились |
| ППВ / РПВ подлежат пересмотру в рамках процедуры НАВ | ППВ 1–7, включая уровни итогов и результатов ППВ, охватывающих управление неинфекционными заболеваниями (НИЗ) на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), снижение смертности от острого инфаркта миокарда (ОИМ), реабилитацию медицинских учреждений, расширение телемедицины, структуры управления качеством и финансирование, доступность квалифицированных медицинских работников, а также мониторинг и отчетность по качеству медицинской помощи. | Отдельные РПВ в рамках РПВ 2, 3 и 6, включая обучение и повышение квалификации персонала первичной медико-санитарной помощи, внедрение клинических протоколов, профилактическое использование первичной медико-санитарной помощи, снижение использования стационарных услуг, связанных с амбулаторными заболеваниями, и снижение расходов из собственного кармана. |
| Требования к верификации | Независимая проверка достижения целевых показателей ППВ является условием для выплаты средств; частичное достижение целевых показателей и частичная выплата средств возможны для отдельных целевых показателей ППВ, как определено в документе о реализации программы (ДРП) | Независимая проверка достижений в рамках программы РПВ является условием для выплаты средств, как определено в документе оценки программы (ДОП) |
| Договоренности по реализации | Министерство здравоохранения (МЗ) выступает в качестве операционного и исполнительного органа (ИО); Фонд территориального развития Армении (АФТР) выступает в качестве ИО; Агентство по реализации программ здравоохранения (АРПЗ) отвечает за координацию, отчетность и консолидацию; АРПЗ и АФТР отвечают за деятельность, связанную с инфраструктурой; другие департаменты и агентства МЗ оказывают поддержку в реализации отдельных мероприятий, как описано в ДРП | МЗ отвечает за общий надзор и координацию; АРПЗ отвечает за техническую и оперативную координацию и консолидацию документации по верификации, как описано в ДОП |
| Дата вступления программы в силу | 04 Ноябрь 2025 | 30 Апрель 2025 |
| Дата завершения программы | 31 Декабрь 2028 | 30 Сентябрь 2029 |
| Основные правовые и программные документы | Кредитное соглашение АБР № 4521; Документ о реализации программы, включая Рамочную программу результатов и Протоколы верификации ПВП | Соглашение о займе МБРР № 9709-AM; Документ оценки программы (ДОП) ВБ; Отчет № ДОП 00022 (10 Июня 2024 г.); Рамочная программа результатов и протоколы верификации |

Таблица 2. Показатели, связанные с распределением средств в рамках программы ППКЗ 1

| Итог: Продемонстрировано улучшение качества медицинской помощи. |  |
| --- | --- |
| ППВ 1: Улучшен контроль НИЗ на уровне первичной медико-санитарной помощи | а. К 2028 году процент мужчин и женщин с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний или диабетом, у которых уровень липопротеинов низкой плотности (ЛНП) проверяется хотя бы раз в год, увеличился как минимум до 90% |
| ППВ 2: Снижена внутрибольничная смертность при ОИМ | а. К 2028 году процент мужчин и женщин, госпитализированных с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI), которым была своевременно проведена реперфузионная терапия, увеличился как минимум до 20% по сравнению с исходным уровнем |
| Результат 1: Медицинские учреждения, учитывающие климатические, гендерные и инклюзивные факторы, для предоставления качественных медицинских услуг |  |
| ППВ 3: Реконструированные или построенные и оборудованные медицинские учреждения | а. К 2028 году должно быть отремонтировано или построено и оборудовано не менее 24 медицинских учреждений, отвечающих критериям смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, инклюзивного дизайна и учета гендерных аспектов |
| ППВ 4: Расширена доступность медицинских услуг посредством телемедицины | а. К 2028 году должно быть начато пилотное внедрение и проведена оценка возможности использования телемедицины в 10 удаленных пунктах с проведением информационно-просветительской работы среди женщин, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями |
| Результат 2: Укрепление потенциала и организации для обеспечения качества медицинской помощи |  |
| ППВ 5: Создана институциональная структура, обеспечено руководство, финансирование и созданы возможности для проведения мероприятий по повышению качества медицинской помощи (ПКМП) | а. К 2025 году должен быть создан Центральный отдел по управлению качеством (ЦОУК), в состав которого должно входить не менее половины женщин |
|  | б. К 2025 году должны быть выделены финансовые ресурсы для повышения качества медицинской помощи, предоставляемой в рамках Всеобщего медицинского страхования (ВМС) |
|  | в. К 2028 году должно быть создано не менее 75% медицинских учреждений, имеющих планы повышения качества (ПК), и не менее 40% медицинских учреждений должны активно участвовать в социально инклюзивной, учитывающей гендерные и климатические аспекты кампании по повышению качества |
| ППВ 6: Повышена доступность квалифицированных медицинских работников | а. К концу 2028 года не менее 60% сертифицированных врачей и 100% вновь поступивших в ординатуру врачей должны иметь лицензию в соответствии с новыми требованиями к лицензированию |
| Результат 3: Институционализация измерения качества медицинской помощи и подотчетности |  |
| ППВ 7: Усилена и институционализирована система мониторинга и отчетности для обеспечения качества обслуживания | а. К 2028 году не менее 80% медицинских учреждений должны предоставлять дезагрегированные данные по ≥15 показателям качества медицинской помощи через систему ARMED, которые будут визуализированы на информационных панелях |

1 Агент по проверке должен проверять ежегодные целевые показатели для индексов ППВ, перечисленных в Таблице 2, как описано в структуре результатов и протоколах проверки в Документе по реализации Программы.

Таблица 3. Показатели, связанные с распределением средств в рамках Программы ВОУЗ

| ППВ 2: Компетентность медсестер и семейных врачей в центрах первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) повысилась благодаря обновленной программе повышения квалификации | РПВ 2.2 Год 3 Процент медицинских сестер и семейных врачей в учреждениях ПМСП, прошедших обучение в соответствии с обновленной программой повышения квалификации РПВ 2.3 Год 5 Процент случаев диабета 2 типа, диагностированных и леченных в соответствии с клиническими протоколами медицинскими работниками центров ПМСП, прошедшими повышение квалификации по обновленной программе |
| --- | --- |
| ППВ 3: По отдельным НИЗ обращение за стационарной и амбулаторной медицинской помощью в больницы сократилось для требующих амбулаторного лечения заболеваний | РПВ 3.1 Year 2 МЗ здравоохранения утвердило клинические протоколы, определяющие порядок оказания медицинской помощи на уровне ПМСП и стационаров при отдельных НИЗ РПВ 3.2 Год 4 Процент застрахованного населения в возрасте 35-68 лет, посетившего учреждение первичной медико-санитарной помощи в профилактических целях за последние 12 месяцев РПВ 3.3 Год 5 Процентное снижение (относительно базового уровня) обращаемости за стационарной и амбулаторной медицинской помощью в больницы для требующих амбулаторного лечения заболеваний, по отдельным НИЗ |
| ППВ 6: Снижение доли платежей из собственного кармана в общем объеме текущих расходов на здравоохранение | РПВ 6.4 Год 5 Процентное снижение расходов из собственного кармана в рамках текущих расходов на здравоохранение по сравнению с базовым уровнем |

Только те ППВ и РПВ, которые ясно указаны в таблицах 2 и 3 настоящего технического задания, подлежат независимой верификации со стороны НАВ. Для программы АБР КНОР годовые целевые показатели, которые должны быть достигнуты для ППВ, перечисленных в таблице 2, указаны в рамках результатов в ДРП. НАВ несет ответственность за проверку и подтверждение достижения этих ППВ и РПВ в соответствии с соответствующими соглашениями о финансировании АБР КНОР и ВБ ППДР, рамками результатов и протоколами проверки, регулирующими каждую программу (как определено в ДРП и ДОП), применяя при этом последовательную и объективную методологию проверки в рамках обеих операций. Другие ППВ/РПВ в рамках соответствующих программ проверяются с помощью альтернативных механизмов, определенных в соответствующих программных документах.

Б. Объем работ

Основная цель консультаций — обеспечить независимую, своевременную и достоверную проверку и подтверждение достижения всех целевых показателей ППВ/РПВ в рамках программы АБР КНОР и отдельных целевых показателей РПВ в рамках программы ВБ ППДР в соответствии с утвержденными протоколами проверки и соответствующими техническими требованиями, включая требования, применимые к проектированию, строительству, реконструкции и оснащению медицинских учреждений, тем самым поддерживая принятие решений о выделении средств на основе фактических данных, как это оотражено в ДРП.

Общие положения о порядке верификации (применимо к программам, поддерживаемым АБР и ВБ)

1. Проверка результатов будет проведена консалтинговой фирмой по запросу МЗ в соответствии с графиком, согласованным в ходе выполнения контракта. На начальном этапе контракта консалтинговая фирма предложит надежную методологию проверки и формы проверки, соответствующие утвержденным протоколам проверки (как изложено в ДРП и ДОП). Эти формы будут рассмотрены и утверждены МЗ, АФТР, ВБ и АБР.

2. Процесс верификации может включать в себя проверку документов, предоставленных МЗ и АФТР, медицинских карт пациентов и других соответствующих документов и данных; генерацию данных показателей с использованием обезличенных данных из базы данных ARMED; опрос ключевых информаторов; проведение визитов на местах и инспекций медицинских учреждений; и проверку соответствующего программного обеспечения.

3. Выводы и рекомендации фирмы будут подкреплены тщательным изучением и анализом соответствующих документов и данных и будут включать четкое обоснование решения о проверке и результат для каждого показателя. Отчет о проверке и все другие документы, подготовленные фирмой, должны быть представлены на английском языке.

Проверка результатов ППВ 3 в рамках программы АБР КНОР

4. В рамках ППВ 3 программы АБР КНОР предоставляется поддержка для строительства и оснащения 19 амбулаторных медицинских учреждений, а также строительства и/или реконструкции и оснащения четырех (4) поликлиник и одного (1) медицинского центра /центра здоровья.

5. Проверка результатов в рамках ППВ 3 будет основываться на применимых протоколах проверки и прилагаемом контрольном списке требований к проектированию и строительству медицинских учреждений, которые являются частью ДРП.

6. Проверка медицинских учреждений, реконструированных или построенных и оснащенных в соответствии с установленными критериями, будет проводиться в два этапа:

- Этап 1 — Утверждение детального архитектурного и инженерного проекта, а также перечня оборудования и технических условий.

Данная проверка должна проводиться до начала строительных работ и закупки оборудования для медицинских учреждений. Для подпроектов, где строительные работы уже начались, утверждение будет проводиться задним числом на самом раннем этапе для оценки соответствия требованиям кредита. В случае выявления недостатков будет предоставлено соответствующее обоснование, корректирующие меры и технические рекомендации для обеспечения соответствия требованиям кредита.

(ii)  Этап 2 — Проверка строительства и оснащения. Она будет проведена после завершения строительных работ и оснащения медицинских учреждений для проверки соответствия требованиям кредитования.

7. Этапы, формы, ссылки и требования валидации для ППВ 3 программы АБР КНОР будут изучены и уточнены на начальной стадии, когда консультанты разработают методологию верификации.

В. Управление, отчетность и сроки

Структура отчетности

1. НАВ отчитывается перед МЗ на договорной основе. Ежедневная координация осуществляется через АРПЗ.

2. В отношении ППВ, связанных с ремонтом и строительством инфраструктуры, НАВ осуществляет техническую координацию с АФТР, ответственным за реализацию инфраструктурных проектов.

3. Все результаты работ, подготовленных НАВ, представляются в АРПЗ для первоначальной проверки. После проверки АРПЗ результаты работ официально утверждаются МЗ и передаются в соответствующее финансовое учреждение (АБР или ВБ) для утверждения, в зависимости от обстоятельств.

| Результаты работ | Сроки выполнения |
| --- | --- |
| Первоначальный отчет и методология | в течение 4 недель с момента подписания контракта |
| Методология и формы верификации | в течение 6 недель с момента подписания контракта |
| Ежегодные/периодические отчеты о верификации | на основе графика выполнения ППВ/РПВ |
| Финальный сводный отчет | по окончании выполнения задания |

График платежей

| Результат | Оплата (от суммы контракта) |
| --- | --- |
| Предварительный отчет (включая методологию верификации и формы) | 10% |
| 34 отчета по верификации/валидации ППВ/РПВ | 85% (распределены между отчетами) |
| Итоговый сводный отчет | 5% |

Предполагаемая общая продолжительность выполнения задания определен с начала подписания контракта до 31 декабря 2029 года, что соответствует графику верификации программ ППВ/РПВ.