***Ոչ պաշտոնական թարգմանություն***

**ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

**ՔՈՆԹՈՒՐԳԼՈԲԱԼ ՀԻԴՐՈ ԿԱՍԿԱԴ ՓԲԸ**

**և**

**-------**

**ՇԱՄԲ ՀԷԿ-Ի ՀԱՄԱՐ ԵՐԿՈՒ ՆՈՐ 125000-13.8/220 ԿՎՏ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ, ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ և ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Բովանդակությունը

[1. ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ 5](#_Toc94797615)

[2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ, ԾԱՎԱԼԸ և ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍԵՐԸ 9](#_Toc94797616)

[2.1. Պայմանագրի առարկան 9](#_Toc94797617)

[2.2. Աշխատանքների ծավալը 9](#_Toc94797618)

[2.3. Պայմանագրի մասերը 10](#_Toc94797619)

[3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 10](#_Toc94797620)

[3.1. Մեկնություններ 10](#_Toc94797621)

[3.2. Հաղորդակցություն 10](#_Toc94797622)

[3.3. Օրենք և լեզու 11](#_Toc94797623)

[3.4. Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը 11](#_Toc94797624)

[3.5. Նշանակում 11](#_Toc94797625)

[3.6. Փաստաթղթերի խնամք և մատակարարում 11](#_Toc94797626)

[3.7. Սեփականատիրական իրավունքներ 12](#_Toc94797627)

[3.8. Կատարողի փաստաթղթերի ստուգում 12](#_Toc94797628)

[3.9. Օրենքներին համապատասխանեցում 12](#_Toc94797629)

[3.10. Կոնֆիդենցիալություն 12](#_Toc94797630)

[4. ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ 13](#_Toc94797631)

[4.1. Տարածք մուտք գործելու իրավունք 13](#_Toc94797632)

[4.2. Պատվիրատուի անձնակազմ 13](#_Toc94797633)

[4.3. Պատվիրատուի պահանջները 13](#_Toc94797634)

[5. ԿԱՏԱՐՈՂԸ 14](#_Toc94797635)

[5.1. Կատարողի ընդհանուր պարտավորությունները 14](#_Toc94797636)

[5.2. Կանխավճարի, պայմանագրի և երաշխիքային ժամկետի ապահովում 14](#_Toc94797637)

[5.2.1. Կանխավճարի ապահովում 14](#_Toc94797638)

[Կատարողը պարտավորվում է սույն Պայմանագիրը Ուժի մեջ մտնելու օրից հետո 13 օրվա ընթացքում' Պատվիրատուին իր հաշվին տրամադրել Կանխավճարի ապահովում պայմանագրի արժեքի 25%-ի չափով, որը պետք է տրամադրված լինի անմիջապես անհրաժեշտ վարկանիշով ֆինանսական հաստատության կողմից: Կանխավճարի ապահովումը Պատվիրատուի կողմից կարող է վերադարձվել համապատասխանաբար այն բանից հետո, երբ յուրաքանչյուր Տրանսֆորմատորը պատշաճ կերպով փոխանցվում է Պատվիրատուին Տարածքում և Պատվիրատուին տրամադրվում է Պայմանագրի կատարման ապահովում՝ համաձայն 5.2.2 կետի: Պատվիրատուի հայեցողությամբ Կանխավճարի յուրաքանչյուր մասի վճարման համար կարող է տրամադրվել առանձին համաչափ ապահովում' ըստ Հավելված 5-ի (Ուղենիշային վճարման գրաֆիկ): 14](#_Toc94797639)

[5.2.2. Պայմանագրի կատարման ապահովում 14](#_Toc94797640)

[5.2.3. Կատարողը պարտավորվում է յուրաքանչյուր Տրանսֆորմատորի առաքումից և պատշաճ կերպով Պատվիրատուին փոխանցելուց հետո 13 օրվա ընթացքում մինչև Կանխավճարի ապահովումը Պատվիրատուի կողմից վերադարձվելը, իր հաշվին Պատվիրատուին տրամադրել Պայմանագրի կատարման ապահովում պայմանագրի գնի 10% չափով, որը պետք է տրամադրված լինի անմիջապես անհրաժեշտ վարկանիշով ֆինանսական հաստատության կողմից: 14](#_Toc94797641)

[5.2.4. Երաշխիքային ապահովում 15](#_Toc94797642)

[5.2.5. Ապահովման տեսակը 16](#_Toc94797643)

[5.3. Կատարողի ներկայացուցիչ 16](#_Toc94797644)

[5.4. Ենթակապալառուներ 16](#_Toc94797645)

[5.5. Կոորդինացիայի և կոորդինացիայի 17](#_Toc94797646)

[5.6. Առողջություն և անվտանգություն 17](#_Toc94797647)

[5.7. Ապրանքների փոխադրում 18](#_Toc94797648)

[5.8. Կոնտրագենթորի սարքավորում 18](#_Toc94797649)

[5.9. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն 18](#_Toc94797650)

[5.10. Էլեկտրականություն, ջուր և գազ 19](#_Toc94797651)

[5.11. Տարածքի անվտանգությունը 19](#_Toc94797652)

[5.12. Պատվիրատուի գործողությունը Տարածքում 19](#_Toc94797653)

[6. ԴԻԶԱՅՆ 19](#_Toc94797654)

[6.1. Ընդհանուր դիզայնի պարտավորություններ 19](#_Toc94797655)

[6.2. Պատվիրատուի ձեռնարկումը 19](#_Toc94797656)

[6.3. Թրեյնինգ 20](#_Toc94797657)

[6.4. Գործունեության և սպասարկման ձեռնարկներ 20](#_Toc94797658)

[7. ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ և ԱՇԽԱՏԱՆՔ 20](#_Toc94797659)

[7.1. Աշխատակազմի և աշխատանքի ներգրավում 20](#_Toc94797660)

[7.2. Մյուս կողմի ծառայության մեջ գտնվող անձինք 20](#_Toc94797661)

[7.3. Աշխատանքային ժամեր 20](#_Toc94797662)

[7.4. Պատվիրատուի անձնակազմ 20](#_Toc94797663)

[8. POWER ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐՆԵՐ 20](#_Toc94797664)

[8.1. Մահապատժի ձև 21](#_Toc94797665)

[8.2. Նմուշներ 21](#_Toc94797666)

[8.3. Գործարանային թեստեր 21](#_Toc94797667)

[8.4. Զննում 21](#_Toc94797668)

[8.5. Փորձաքննության անցկացման հարմարանքներ 21](#_Toc94797669)

[8.6. Մերժում 21](#_Toc94797670)

[8.7. Ռեմեդի աշխատանք 22](#_Toc94797671)

[9. ՍԿԻԶԲԸ, ՀԵՏԱՁԳՈՒՄՆԵՐԸ և ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ 22](#_Toc94797672)

[9.1. Աշխատանքների սկիզբ 22](#_Toc94797673)

[9.2. Ավարտման ժամանակը և ավարտի վերաբերյալ ստուգումների ժամանակը 22](#_Toc94797674)

[9.2.1. Ավարտման թեստերի ժամանակը 22](#_Toc94797675)

[9.2.2. Լրացման ժամանակը 23](#_Toc94797676)

[9.3. Ավարտման և ավարտի վերաբերյալ ստուգումների անցկացման ժամկետի երկարաձգում 23](#_Toc94797677)

[9.4. Հետաձգում է վնասները 23](#_Toc94797678)

[10. ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐ՝ ԱՎԱՐՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 23](#_Toc94797679)

[10.1. Կատարողի պարտավորությունները 23](#_Toc94797680)

[10.2. Հետաձգված թեստեր 24](#_Toc94797681)

[10.3. Ռետեստինգ 24](#_Toc94797682)

[10.4. Ստուգումների անցկացման ձախողումը լրացման վերաբերյալ 24](#_Toc94797683)

[11. ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՁԵՌՔԸ ՎԵՐՑՆԵԼԸ 25](#_Toc94797684)

[11.1. Ստանձնելով աշխատանքները 25](#_Toc94797685)

[11.2. Փունջի ցուցակ 26](#_Toc94797686)

[12. Վորանտի 26](#_Toc94797687)

[13. ԱՐԱՏԱՎՈՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 26](#_Toc94797688)

[13.1. Աչքի ընկնող աշխատանքի ավարտը և թերությունների շտկումը 26](#_Toc94797689)

[13.2. Թերությունների մասին ծանուցման ժամանակահատված 27](#_Toc94797690)

[13.3. Կատարողի թերությունների պատասխանատվությունը 27](#_Toc94797691)

[13.4. Թերությունների իրազեկման ժամանակաշրջանի հարմարեցումներ 27](#_Toc94797692)

[13.5. Թերությունները չփոխհատուցելը 28](#_Toc94797693)

[13.6. Թերի աշխատանքի հեռացում 28](#_Toc94797694)

[13.7. Հետագա փորձարկումներ 28](#_Toc94797695)

[13.8. Մուտքի իրավունք 28](#_Toc94797696)

[13.9. Փնտրման պայմանագիր կնքող 28](#_Toc94797697)

[13.10. Տարածքի մաքրում 29](#_Toc94797698)

[14. ՎԱՐԻԱՑԻԱՆԵՐ և ՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 29](#_Toc94797699)

[14.1. Վարի իրավունք 29](#_Toc94797700)

[14.2. Տարաձայնություններ պատվերների փոփոխության հետ կապված 30](#_Toc94797701)

[15. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ և ՎՃԱՐՈՒՄԸ 30](#_Toc94797702)

[15.1. Պայմանագրի գինը 30](#_Toc94797703)

[15.2. Վճարման պայման 30](#_Toc94797704)

[15.3. Հարկեր 30](#_Toc94797705)

[15.4. Վճարումների գրաֆիկ 31](#_Toc94797706)

[15.5. Վճարման հետ կապված վեճեր 31](#_Toc94797707)

[15.6. Ուղենիշների ընդունում 31](#_Toc94797708)

[15.6.1 Նվաճումների նվաճում 31](#_Toc94797709)

[15.7. Ուղենիշների ընդունման հաստատումը 32](#_Toc94797710)

[15.8. Վճարումների ձևակերպումը և ձևը 32](#_Toc94797711)

[16. Տերմինատոր 32](#_Toc94797712)

[16.1. Ընդհանրական ծանուցումը ուղղելու համար 32](#_Toc94797713)

[16.2. Վերջնաժամկետը Պատվիրատուի կողմից 32](#_Toc94797714)

[16.3. Վճարումը դադարեցումից հետո 33](#_Toc94797715)

[17. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ և ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ 34](#_Toc94797716)

[17.1. Պատվիրատուի կողմից սահմանված վերջնաժամկետը 34](#_Toc94797717)

[18. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄԸ 34](#_Toc94797718)

[18.1. Ինդմանիաներ 34](#_Toc94797719)

[18.2. Ապահովագրություն 35](#_Toc94797720)

[18.3. Պատվիրատուի հոգատարությունը գործերի նկատմամբ 35](#_Toc94797721)

[18.4. Պատասխանատվության սահմանափակում 36](#_Toc94797722)

[19. ՖորսԱժ Մաջիուր 36](#_Toc94797723)

[19.1. Force Majeure-ի սահմանումը 36](#_Toc94797724)

[19.2. Force Majeure-ի ծանուցումը 37](#_Toc94797725)

[19.3. Պարտավոր է նվազեցնել հետաձգումը և ծախսերը 38](#_Toc94797726)

[19.4. Force Majeure-ի հետևանքները 38](#_Toc94797727)

[19.5. Ուժային majeure-ը վնասում է subcontractor-ին 38](#_Toc94797728)

[19.6. Ըըտրական վաղաժամկետ դադարեցում, վճարում և ազատում 38](#_Toc94797729)

[20. ՀԱՅՑԵՐԸ, ՎԵՃԵՐԸ և ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 39](#_Toc94797730)

[20.1. Կատարողի հայցերը 39](#_Toc94797731)

[20.2. Վեճեր 39](#_Toc94797732)

[20.3. Իրավագիտություն 40](#_Toc94797733)

[21. Հակակոռուպցիոն, փողերի լվացման, սահմանափակումների և ֆինանսական հանցագործությունների 41](#_Toc94797734)

[22. Այլ պայմաններ 43](#_Toc94797735)

Տրանսֆորմատորների նախագծման, արտադրության, մատակարարման, տեղադրման և շահագործման հանձնման վերաբերյալ սույն պայմանագիրը (այսուհետ' «**Պայմանագիր**») կնքվել է 2022 -------, և հետևյալ կողմերի միջև.

1. **ՔոնթուրԳլոբալ հիդրո կասկադ ՓԲԸ**- ն, որը ներկայացնում է Արա Հովսեփյանը, գլխավոր տնօրենի պաշտոնում (սույն Պայմանագրում նշված է որպես «**Պատվիրատու**»),; և
2. **-------**, ---------------------- (սույն Պայմանագրում նշվում է «**Կատարող**» անվանումը):

**ՆԱԽԱԲԱՆ**

ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, որ Պատվիրատուն մտադիր է իրականացնել Հայաստանում Որոտանի հիդրոկասկադի «Շամբ» ՀԷԿ-ի (այսուհետ' «**Շամբ**») վերանորոգումը: Պատվիրատուն որոշել է Կատարողին ներգրավել Շամբի համար 2 (երկու) 125000-13,8 / 220 կՎ Ուժային տրանսֆորմատորների նախագծման, արտադրության, մատակարարման, տեղադրման և շահագործման հանձնման աշխատանքներին,

ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ, որ Կատարողը տրանսֆորմատորների նախագծման, արտադրության և շահագործման ոլորտում գործունեություն իրականացնող առաջատար ընկերություն է;

Կողմերն այդպիսով համաձայնվում են հետևյալի մասին.

1. ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

Սույն Պայմանագրում հետևյալ բառերն ու արտահայտությունները պետք է ունենան նշված իմաստները: Անձը կամ կուսակցությունները մատնանշող բառերը ներառում են կորպորացիաներ և այլ իրավաբանական անձինք, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ համատեքստը պահանջում է այլ բան:

* 1. «*Փոխկապակցված անձ*» նշանակում է սույն Պայմանագրի որևէ կողմի առնչությամբ ցանկացած այլ անձ, ով ուղղակի կամ անուղղակիորեն վերահսկում կամ վերահսկում է կամ վերահսկվում է նման կողմի հետ ընդհանուր վերահսկողության ներքո: «Վերահսկողություն» տերմինը (այդ թվում՝ «կառավարող», «վերահսկվող» և «ընդհանուր վերահսկողության ներքո» տերմինները) նշանակում է անձի ղեկավարման և քաղաքականության ուղղությունը ուղղորդելու կամ առաջացնելու ուժի տիրապետման, ուղղակի կամ անուղղակի, անկախ նրանից՝ քվեարկող արժեթղթերի Պատվիրատուի միջոցով, պայմանագրով կամ այլ կերպ: Միայն Պատվիրատուի նկատմամբ «*Փոխկապակցված անձ*» հասկացությունը նշանակում է միայն ContourGlobal plc-ը և նրա դուստր ընկերությունները:
  2. «Հակակաշառակերության մասին օրենքները և փողերի լվացման դեմ պայքարի մասին օրենքները '' նշանակում են ԱՄՆ-ի 1977 թվականի օտարերկրյա կոռուպցիոն գործարքների մասին օրենքը («FCPA»), Մեծ Բրիտանիայի կաշառակերության մասին օրենքը 2010, միջազգային գործարար գործարքներում օտարերկրյա հասարակական պաշտոնյաներին կաշառք տալու դեմ պայքարի մասին ՕԵԿ-ի կոնվենցիայի հիմնական դրույթները, 21 նոյեմբերի 1997 թ. ("OECD Convention"), UK Criminal Finances Act 2017-ի 3-րդ մասը (հարկերից խուսափելու դյուրացումը կանխելուն ուղղված կորպորատիվ հանցանքները), և ցանկացած կիրառելի կիրառող օրենսդրություն, ինչպես նաև ցանկացած կիրառելի տեղական հակակաշառակերության մասին օրենք:
  3. «Հակագազային օրենքներ» նշանակում է ցանկացած օրենք կամ կանոն, որը նպատակաուղղված է կանխելու և պատժելու անարդար և/կամ անօրինական ֆինանսական կամ այլ շահ ստանալուն խարդախության միջոցով, այդ թվում՝ ոչ սահմանափակվելով յուրացումներով, ակտիվների սխալ բռնազավթմամբ և այլն:
  4. «Ակնկալվող սկսման ամսաթիվը» իմաստը պետք է ունենա նրան տրված նշանակությունը 9.1 ենթակետում [Գործերի սկսման]:
  5. «Կիրառելի օրենքներ և նորմեր» նշանակում է՝ «Կաշառքի դեմ պայքարի մասին» օրենքները և փողերի լվացման դեմ պայքարի մասին օրենքները, խարդախության դեմ օրենքները, ՀՀ հակաահաբեկչական և տնտեսական պատժամիջոցների մասին օրենքները, Եվրոպական միության և Հայաստանի Հանրապետության օրենքը:
  6. «*Լիազոր ներկայացուցիչ*» նշանակում է սույն Պայմանագրի ստորագրման և կատարման ընթացքում Կուսակցությանը ներկայացնելու լիազորություն ունեցող անձը (անձինք): Լիազոր ներկայացուցչի փոփոխության դեպքում նոր ներկայացուցիչը պետք է փաստաթղթեր տրամադրի իր լիազորությունները հավաստելու համար:
  7. «*Աշխատանքային օր*» նշանակում է հայաստանում շաբաթ, կիրակի, հանրային տոնից բացի ցանկացած այլ օր:
  8. "*Աշխատանքների սկսման օր*" նշանակում է 9.1 ենթակետում նշված ամսաթիվը [Աշխատանքների սկիզբ]:
  9. «*Պայմանագիր*» նշանակում է սույն պայմանները, Գրաֆիկները և Հավելվածները Գրաֆիկներին:
  10. «*Պայմանագրի գինը*» նշանակում է այն լումա գումարը, որը Պատվիրատուի կողմից պետք է վճարվի Պայմանագրի 15.1 ենթակետում նշված պայմանագրում [Պայմանագրի գինը], ենթակա է ճշգրտումների' սույն Պայմանագրի պայմաններին և պայմաններին համապատասխան:
  11. «*Պայմանագիր»* նշանակում է սույն Պայմանագրով որպես պայմանագիր կնքող կողմ և սույն կողմին տիտղոսով իրավաբանական անձանց իրավահաջորդներ:
  12. «*Պատվիրատուի սարքավորում*» նշանակում է բոլոր սարքավորումները, մեքենաները, փոխադրամիջոցները և այլ բաներ, որոնք պահանջվում են Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքների կատարման և լրացման և ցանկացած դեֆեկտների շտկման համար: Սակայն, Կոնստրուկտորի սարքավորումը բացառում է ժամանակավոր աշխատանքները, Պատվիրատուի սարքավորումը (եթե կա), Ուժային տրանսֆորմատորներ ը, Նյութերը և ցանկացած այլ բաներ, որոնք նախատեսված են կազմելու կամ կազմելու Աշխատանքների մասը:
  13. «*Պատվիրատուի անձնակազմ*» նշանակում է Կատարողի Ներկայացուցիչը և բոլոր այն անձնակազմը, ում Պատվիրատուն օգտվում է Տարածքում, որոնք կարող են ներառել Կատարողի և յուրաքանչյուր Ենթաբաժնի աշխատակազմին, աշխատանքին և այլ աշխատողներին, և Ցանկացած այլ անձնակազմ, ով օժանդակում է Կատարողին Աշխատանքների կատարման ժամանակ:
  14. «*Պատվիրատուի նախակոմունցիոն պարտավորությունները*» ենթաբաժնի 9.1 ենթակետում պետք է ունենա նրան տրված նշանակությունը [Աշխատանքների սկսման]
  15. «*Պատվիրատուի ներկայացուցիչ*» նշանակում է Այն անձը, ում անունը Պայմանագրի մեջ է կամ ժամանակ առ ժամանակ նշանակվում է Պատվիրատուի կողմից 5.3 ենթակետով [Պատվիրատուի ներկայացուցչի], ով հանդես է գալիս Կատարողի անունից:
  16. «*Ծախս»* նշանակում է բոլոր ստուգված ծախսումները, որոնք ողջամտորեն կատարվել են (կամ պետք է կատարվեն) Կատարողի կողմից, անկախ նրանից, թե Տարածքում, թե դրանից դուրս, բայց չեն ներառում շահույթ:
  17. «*օր*» նշանակում է օրացույցային օր և «*տարի*» նշանակում է համապատասխանաբար 365 օր և 366 օր ցատկային տարում:
  18. «*Թերություններ*» նշանակում է, (i) Աշխատանքների ցանկացած մասը ՏԲ-ի և/կամ սույն Պայմանագրին համապատասխան չլինելու և/կամ (ii) որևէ անսարքության կամ վնաս պատճառելու համար Աշխատանքներում, որոնք վերագրվում են ա) նախագծման, նյութի և աշխատատարության կամ Պատվիրատուի Փաստաթղթերում կամ Պատվիրատուի գործունեության և սպասարկման ձեռնարկի սխալի կամ բ) ապրանքների կամ աշխատանքների կատարմանը, որոնք չեն համապատասխանում ՏԲ-ին և/կամ Պայմանագրին .
  19. «*Թերությունների մասին ծանուցման ժամանակահատված*» նշանակում է 13.1 ենթակետով նախատեսված աշխատանքներում թերությունների մասին տեղեկացնելու ժամանակահատվածը 13.1 [Արտակարգ աշխատանքների ավարտը և թերությունների շտկումը] ըստ ենթաբաժնի 13.2[թերությունների իրազեկման ժամանակահատված]:
  20. «*Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ*» նշանակում է սույն Պայմանագրի սկզբում նշված ամսաթիվը: Սակայն, եթե սույն Պայմանագրի սկզբում նշված չէ ամսաթիվը, դա նշանակում է Կողմերի ստորագրման ամսաթիվը, իսկ այն դեպքում, երբ Կողմերը ստորագրում են տարբեր ամսաթվերով, նշանակում է, որ կուսակցության ստորագրման ամսաթիվը վերջինն է:
  21. «*Պատվիրատու*» նշանակում է սույն Պայմանագրում որպես Պատվիրատու նշված կողմը և սույն կողմին տիտղոսով իրավաբանական անձանց իրավահաջորդները:
  22. «*Պատվիրատուի սարքավորում*» նշանակում է Այն սարքավորումը, մեքենաները և փոխադրամիջոցները (եթե կան), որոնք Պատվիրատուի կողմից մատչելի են դարձել Աշխատանքների կատարման ժամանակ Պատվիրատուի օգտագործման համար, ինչպես նշված է ՏԲ-ում, սակայն չի ներառում Ուժային տրանսֆորմատորներ ը, որոնք չեն ստանձնել Պատվիրատուի կողմից:
  23. «*Պատվիրատուի անձնակազմ*» նշանակում է Պատվիրատուի աշխատակազմը, աշխատանքային և այլ աշխատողները; և ցանկացած այլ անձնակազմ, որի մասին տեղեկացվում է Կատարողին, Պատվիրատուի կողմից' որպես Պատվիրատուի անձնակազմ:
  24. «*Ֆորս մաժոր*»-ը պէտք է ունենայ այն իմաստը, որ տրուած է ենթաբաժնում 19.1 [Force Majeure-ի սահմանումը]:
  25. «*Ապրանքներ*» նշանակում է Պայմանագրային սարքավորումը, նյութերը, Ուժային տրանսֆորմատորները և ժամանակավոր աշխատանքները, կամ դրանցից որևէ մեկը' ըստ անհրաժեշտության:
  26. «*Պետական պաշտոն զբաղեցնող* անձանց նշանակում (i) որևէ պաշտոնատար անձ կամ պետական մարմնի աշխատակից, կամ որևէ բաժին, գործակալություն կամ դրա գործիքավորում (որը ներառում է տեղական կամ տարածքային պետական մարմին կամ պետական սեփականություն հանդիսացող գործարք), կամ հանրային միջազգային կազմակերպության, (ii) որևէ անձ, որը հանդես է գալիս պաշտոնական պաշտոնում կամ նրա անունից այդպիսի պետական, բաժնետիրական, գործակալական, գործիքային կամ հանրային միջազգային կազմակերպության (օրինակ՝ բազմակողմ զարգացման բանկեր, Համաշխարհային բանկ, Եվրոպական միություն, Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա և Արժույթի միջազգային հիմնադրամ), (iii) քաղաքական կուսակցության կամ կուսակցության պաշտոնատար անձ կամ քաղաքական պաշտոնի թեկնածու. և (iv) դիվանագիտական անձնագիր կրող ցանկացած անձ: Կասկածից խուսափելու համար պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց թվում են պետական պաշտոններ զբաղեցնող պայմանագրայինները, պետական մարմինների սեփականություն հանդիսացող ընկերությունների աշխատողները, քաղաքական կուսակցության պաշտոնատար անձինք:
  27. «Վտանգավոր նյութ» նշանակում է ցանկացած նյութ կամ նյութ, որն իր քանակական, կոնցենտրացիայի կամ ֆիզիկական կամ քիմիական բնութագրերի շնորհիվ ընդունված է ճանաչել մարդու առողջությանը կամ շրջակա միջավայրին վտանգ սպառնացող վտանգ,
  28. «*Մտավոր սեփականություն*» նշանակում է կուսակցության կողմից ճանաչված պաշտպանված մտավոր սեփականություն, ինչպիսիք են արտոնագրերը, օգտակարության մոդելները, հեղինակային իրավունքները, կորպորատիվ անվանումները, առևտրային անվանումները, ապրանքային նշանները, առևտրային զգեստը, ծառայության նշանը, վերը նշվածներից որևէ մեկի դիմումները, ծրագրային ապահովումը, ֆիրմային ծրագրերը, առևտրային գաղտնիքները, դիմակների աշխատանքները, արդյունաբերական դիզայնի իրավունքները, առաջնահերթության իրավունքները, իմանալ, ինչպես, դիզայնի հոսքերը, մեթոդաբանությունը և ցանկացած այլ անշոշափելի պաշտպանված սեփականատիրական տեղեկատվություն, որը օրինականորեն ճանաչված է:
  29. «*Նյութերը*» նշանակում են ամեն տեսակի իրեր (բացի Ուժային տրանսֆորմատորներից), որոնք նախատեսված են աշխատանքների մաս կազմելու կամ կազմելու համար, այդ թվում՝ միայն մատակարարման ենթակա նյութերը, որոնք մատակարարվելու են Պայմանագրով:
  30. «*Կողմ*» նշանակում է Պատվիրատուն կամ Կատարողը, ինչպես պահանջում է համատեքստը:
  31. «*Պայմանագրի կատարման երաշխիք*» նշանակումը պետք է ունենա նրան տրված իմաստը 5.2.1 ենթակետում [Կատարողական անվտանգությունը]:
  32. «*Արգելված վճարում*» նշանակում է ցանկացած առաջարկ, նվեր, վճարում, որևէ գումարի կամ արժույթի որևէ այլ գումարի կամ որևէ այլ բանի վճարման իրավունք տալու խոստում, օգուտ կամ լիազորագիր (անկախ նրանից, թե որքան փոքր է), ուղղակի կամ անուղղակի, պետական պաշտոնատար անձին և/կամ պետական պաշտոնյայի ընտանիքի անդամին, այդ թվում' որևէ այլ անձի կամ իրավաբանական անձի օգտագործման կամ օգտի համար, այնքանով, որքանով մարդը գիտի կամ ունի ողջամիտ հիմքեր հավատալու, որ գումարի ամբողջ կամ մի մասը, օգուտ կամ արժեքային բան, որը տրվել է կամ պետք է տրվի այդպիսի այլ անձի կամ իրավաբանական անձի, կվճարվի, կվճարվի, կնվիրաբերվի, կնվիրաբերվի, կամ կստանա կամ լիազորված է վճարվել նման այլ անձի կամ իրավաբանական անձի կողմից, ուղղակի կամ անուղղակի, պետական պաշտոնատար անձին և/կամ պետական պաշտոնյայի ընտանիքի անդամին' իր պաշտոնեական լիազորությունների մեջ գտնվող պետական պաշտոն զբաղեցնող անձի որևէ արարքի կամ որոշման վրա անպատշաճ ազդեցություն ունենալու նպատակով, (ii) պետական պաշտոնյային իր օրինական պարտականությունը խախտելու դեպքում որևէ արարք կատարելու կամ բացթողնելու դրդելը, (iii) ցանկացած անպատշաճ առավելության ապահովումը, (iv) կառավարության կամ Կառավարության պաշտոնատար անձանց ընտանիքի անդամի կողմից կառավարության կամ նրա վրա ազդեցությունն անպատշաճ օգտագործելու կամ դրա վրա ազդեցություն գործադրելու նպատակով կառավարության կամ դրա գործիքակազմի վրա անպատշաճ կերպով ներգործելու համար. կամ (v) խրախուսել պետական պաշտոնյային կամ գործիքին՝ ապահովելու, արագացնելու, սկսելու կամ ավարտին հասցնելու ինչ-որ անհրաժեշտ կամ սովորական գործողություն կամ վարչական գործընթաց, որը մտնում է նրա պաշտոնական պարտականությունների մեջ, որպեսզի աջակցի անարդարացիորեն և/կամ անօրինական կերպով գործարք ձեռք բերելուն կամ պահպանելուն կամ որևէ կողմին ուղղորդելուն:
  33. "*Ուժային տրանսֆորմատոր*" նշանակում է հոսանքի տրանսֆորմատոր, ինչպես սահմանված է Ենթաբաժնում 2.1 [Պայմանագրի սուբյեկտը]:
  34. «*Նախագիծ*» պետք է ունենա սույն Պայմանագրի Նախաբանում նրան տրված նշանակությունը:
  35. «Պահանջված վարկանիշ» նշանակում է, ցանկացած Անձի առնչությամբ, որ այդպիսի Անձի ոչ կրեդիտավորված երկարաժամկետ ավագ անապահով պարտքը գնահատվում է առնվազն S&P Global և Fitch համապատասխանաբար բացասական և կայուն հեռանկարի վրա, և BB+/BB (issuer);
  36. «*Հավելված*» նշանակում է փաստաթուղթ(ներ)ի իրավասու գրաֆիկը, ինչպես որ ներառված է Պայմանագրում և հանդիսանում է դրա անբաժանելի մասը:
  37. «*Տարածք*» նշանակում է այն վայրերը, որոնք սահմանված են ՏԲ-ում, ուր պետք է տեղափոխվեն Ուժային տրանսֆորմատորները և որտեղ պետք է տեղադրվեն Ուժային տրանսֆորմատորները, ներառյալ վերոհիշյալ վայրերի և ցանկացած այլ վայրերին հարակից տարածքը, ինչպես կարող է նշվել Պայմանագրում, որպես Տարածքի մաս կազմող:
  38. «Տեխնիկական *բնութագիր*» կամ «ՏԲ» նշանակում է փաստաթղթերը և դրանցում գտնվող ցանկացած ակտ, ինչպես ներառված է սույն Պայմանագրում որպես **1-ին [** Աշխատանքների հատուկացում], և ցանկացած լրացումներ և փոփոխություններ նման փաստաթղթում՝ համաձայն սույն Պայմանագրի:
  39. «*Ենթակապալառու»* նշանակում է' Պայմանագրում նշված ցանկացած անձ' որպես ենթասպայմանագիր, կամ Որևէ անձ, որը նշանակվում է Կատարողի կողմից որպես ենթասպայմանագիր, աշխատանքների մի մասի համար, և այդ անձանցից յուրաքանչյուրի անունից իրավասու հաջորդները:
  40. «*Շահագործման սերտիֆիկատ»* նշանակում է 11-րդ կետի համաձայն տրված հավաստագիր [Պատվիրատուի կողմից իր վրա վերցնելը] **2-րդ պլանում** նշված ձևաչափով [Taking-Over Certificate]:
  41. «Ավարտական ս*տուգումներ*» նշանակում է այն թեստերը, որոնք նշված են Պայմանագրում կամ համաձայնեցված են երկու Կողմերի կողմից կամ հրահանգվում են որպես տարբերակ, և որոնք իրականացվում են 10-րդ կետի համաձայն [Ստուգումների կատարման մասին] նախքան Աշխատանքների համապատասխան մասը Պատվիրատուի կողմից ստանձնելը:
  42. «*Աշխատանքների ավարտ»* նշանակում է 9.2.2 ենթակետով նախատեսված աշխատանքներն ավարտելու ժամանակը [Ավարտման ժամանակը]:
  43. «*Փորձարկում*» բառը պետք է ունենա 10.1 ենթակետում նրան տրված նշանակությունը [Պատվիրատուի պարտավորությունները]:
  44. «*Անկանխատեսելի*» նշանակում է որևէ իրադարձության կամ Ծախսի, իրադարձության կամ ծախսերի առնչությամբ, ինչպես որ կարող է լինել, որի դեմ, հիմնվելով Պատվիրատուի Տարածքի տվյալների ճշտության և բավարարության վրա, փորձառու կապալին չէր ապահովի իր քնքշության կամ այն դեպքի առնչությամբ, որի մասին նախազգուշական քայլեր չէր ձեռնարկի:
  45. «*Փոփոխություն*» նշանակում է, ենթակա են ենթաբաժնում 14.1 [Վարի իրավունք], Աշխատանքների ցանկացած փոփոխություն կամ աշխատանքների կատարման ժամկետ կամ հաջորդականություն, որը հաստատվում է երկու Կողմերի կողմից:
  46. «*Երաշխիքային ժամկետ*» 12-րդ կետում պետք է ունենա դրան տրված իմաստը:
  47. «*Երաշխիքային ժամկետի երաշխիք*» իմաստը կը տրուի դրան 5.2.2 ենթակետին մէջ [Երաշխիքային ապահովութեան]:
  48. *«Աշխատանքներ*» նշանակում են բոլոր պարագաները, աշխատանքները և ծառայությունները, որոնք պետք է տրամադրվեն Սույն Պայմանագրի համաձայն, ինչպես նշված է Ենթաբաժնում 2.2 [Աշխատանքների ծավալ]:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ, ԾԱՎԱԼԸ և ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍԵՐԸ
   1. Պայմանագրի առարկան

Սույն Պայմանագրի առարկան Շամբի համար 2 (երկու) 125000-13,8 / 220 կՎ Ուժային տրանսֆորմատորների նախագծումն է, արտադրությունը, մատակարարումը, տեղադրումը և շահագործման հանձնումը, յուրաքանչյուր դեպքում, ինչպես նշված է ՏԲ-ում (սույն Պայմանագրում նշվում է «**Ուժային տրանսֆորմատորներ**»):

* 1. Աշխատանքների ծավալը

Պատվիրատուն ձեռնարկում է նախագծել և արտադրել Ուժային տրանսֆորմատորներ անձամբ կամ իր Փոխկապակցված անձանց միջոցով, տեղափոխել դրանք Տարածք, տեղադրել և շահագործման հանձնարարել Տարածքում Ուժային տրանսֆորմատորները, կատարել դրանց հետ կապված փորձարկումները, փոխանցել Ուժային տրանսֆորմատորները Պատվիրատուին, յուրաքանչյուրը համաձայն ՏԲ-ի և սույն Պայմանագրի: Ցանկացած մատակարարված Ուժային տրանսֆորմատոր և այլ նյութեր և կատարված աշխատանքներ, որոնք իրականացվում են սույն Պայմանագրի ներքո, այսպիսով պետք է համապատասխանեն ՏԲ- ին:

Աշխատանքների շրջանակը պետք է կազմի նաև Սույն Պայմանագրով սահմանված Կատարողի պարտավորությունները, այդ թվում' հետևյալը.

1. աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր կոմունալ ծառայությունների կազմակերպումը (ներառյալ վճարումը),
2. ՏԲ-ում նշված գործիքների և սարքավորումների մատակարարումը, տեղափոխումը և տեղադրումը (եթե դրանց որևէ տեղադրում նշված է ՏԲ-ում),
3. նախագծերի փաստաթղթաշրջանառության հանձնումը անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով:
4. Շահագործման հանձնումը,
5. Թեստավորումը
6. Անձնակազմի վերապատրաստումը
   1. Պայմանագրի մասերը

Սույն Պայմանագիրը բաղկացած է սույն պայմանագրի պայմաններից և կից Հավելվածներից, որոնք կազմում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը: Կողմերի ստանդարտ պայմանագրի պայմաններից որևէ մեկի կիրառելիությունը բացառվում է: Սույն Պայմանագրի դրույթների և Հավելվածներում սահմանված պայմանների միջև որևէ անհամապատասխանության կամ հակասության դեպքում առաջնահերթություն է տրվում սույն Պայմանագրի դրույթներին: Հավելվածների միջև որևէ անհամապատասխանության կամ կոնֆլիկտի դեպքում Հավելվածներին առաջնահերթություն է տրվում հետևյալ հերթականությամբ.

ա) ՏԲ (**Հավելված 1**)

բ) ԱՊՏԱ (**Հավելված 3**)

գ) Սոցիալական պատասխանատվության և շրջակա միջավայրի կայունության վերաբերյալ ՔոնթուրԳլոբալի քաղաքականությունը **(Հավելված 4-րդ)**

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
   1. Մեկնություններ

Սույն Պայմանագրում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ համատեքստը պահանջում է այլ բան.

1. մեկ սեռը մատնանշող բառերը ներառում են բոլոր սեռերը;
2. եզակիին մատնանշող բառերը ներառում են նաև հոգնակիի վրա նշված հոգնակին և բառերը նույնպես ներառում են եզակի,
3. ցանկացած արտահայտություն, որը ներկայացվում է «**ներառյալ**», «**ներառել**», «**մասնավորապես**» կամ նմանատիպ ցանկացած արտահայտություն, պետք է համարվի պատկերավոր և կհամարվի «**ներառյալ, առանց սահմանափակման**»
4. դրույթները, այդ թվում՝ «**համաձայն**» բառը, «**համաձայնեցված**» կամ «**համաձայնություն**» բառերը, պահանջում են, որ համաձայնությունը գրանցվի գրավոր, և
5. «**գրավոր**» կամ «**գրավոր**» նշանակում է' ձեռքով գրված, տառով գրված, տպագիր կամ էլեկտրոնային եղանակով պատրաստված, և արդյունքում' մշտական գրանցում:
   1. Հաղորդակցություն

Այն դեպքում, երբ սույն Պայմանագրի պայմաններն ու պայմանները նախատեսում են հաստատումներ, վկայականներ, համաձայնություններ, որոշումներ, ծանուցումներ տալու կամ տրամադրելու համար, ներառյալ ցանկացած դատական հայց և խնդրանք, այդ հաղորդակցությունները լինում են'

1. գրավոր և առաքվում է առձեռն (առձեռն), ուղարկվում է փոստով կամ առաքիչով կամ փոխանցվում է facsimile փոխանցման կամ էլփոստի միջոցով (եթե էլեկտրոնային փոստի հաղորդակցության կոշտ պատճենը ուղարկվում է փոստով էլեկտրոնային փոստի փոխանցման օրը); և
2. հանձնել, ուղարկել կամ փոխանցել հասցեով' դիմողի հաղորդումների համար, ինչպես նշված է ստորև.

Պատվիրատուին:ՔոնթուրԳլոբալ հիդրո կասկադ ՓԲԸ, Արա Հովսեփյանին, 2/2 Մ․Ադամյան փողոց, 0010 Երևան, ՀՀ

Պատվիրատուին՝ --------

Եթե այլ բան նախատեսված չէ, ապա հաստատումները, վավերագրերը, համաձայնությունները, համաձայնությունները և վճիռները չեն կարող անխոհեմաբար հետաձգվել կամ հետաձգվել: Կուսակցությանը վկայական տալու դեպքում վկայականը կուղարկի մյուս Կողմին: Երբ կուսակցությանը, մյուս Կողմի կողմից ծանուցագիր է ուղարկվում, օրինակը կուղարկվի մյուս Կողմին, ինչպես որ կարող է լինել:

Սույն Կետով նկարագրված ծանուցումը համարվում է ստացված.

Աշխատանքային ժամերը 9:00-17:45: Ժամկետից դուրս պետք է նախնական հաստատվի Պատվիրատուի կողմից 24 ժամ առաջ:

* 1. Օրենք և լեզու

Պայմանագիրը կը ղեկավարուի Հայկական օրէնքով:

Եթե գոյություն ունեն սույն Պայմանագրի որևէ մասի տարբերակներ, որոնք գրվում են այլ լեզվով, բացի անգլերեն լեզվից, ապա այն տարբերակը, որը գտնվում է անգլերեն լեզվով, կհաղթի:

Հաղորդակցութեան լեզուն պիտի ըլլայ անգլերէնը:

Նախագծի փաստաթղթային կազմումը, այդ թվում' գործունեության և սպասարկման ձեռնարկը, տրամադրվում է հայերեն լեզվով: Անվտանգության նշանները և անվտանգության ցուցումները տրվում են կիրառելի Օրենքներին համապատասխան:

* 1. Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը

Սույն Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում Ուժի մեջ մտնելու օրը:

* 1. Նշանակում

Ոչ Մի Կողմ չի նշանակում Պայմանագրի ամբողջ կամ որևէ մասը կամ որևէ օգուտ կամ հետաքրքրություն Պայմանագրով կամ պայմանագրով:

Սակայն, կամ Կուսակցությունը կարող է հանձնարարել ամբողջը կամ որևէ մասը մյուս Կողմի նախապես գրավոր համաձայնությամբ, այդպիսի այլ կուսակցության միակ որոշմամբ և

Չնայած այս Ենթաբաժնի որևէ այլ բան հակառակը, կողմերից յուրաքանչյուրը կարող է պայմանագրի ամբողջ կամ որևէ մասը հանձնարարել կամ փոխանցել նման Կուսակցությանը' առանց համապատասխան այլ Կողմի համաձայնության: Պայմանագրի յուրաքանչյուր փոխանցում արդյունավետ չի դառնա, քանի դեռ Կողմերը պայմանագրի ներքո նույն արժեթղթերով չեն գրավադրվել, ինչպես որ ունեին սկզբնական Կողմի նկատմամբ և այն դեպքում, երբ Ծառայության պայմանագիրը հավասարապես փոխանցվում է հանձնարարականին միաժամանակ:

* 1. Փաստաթղթերի խնամք և մատակարարում

Պատվիրատուի փաստաթղթերից յուրաքանչյուրը պետք է լինի Պատվիրատուի խնամակալության և խնամակալության տակ, եթե և մինչև Պատվիրատուին հանձնելը:

Պատվիրատուն կպահպանի Պայմանագրի պատճենը, ՏԲ-ում անվանված հրատարակությունները, Կատարողի փաստաթղթերը և Պայմանագրի ներքո տրված տարբերակները և այլ հաղորդումները: Պատվիրատուի Անձը բոլոր ողջամիտ ժամկետներում իրավունք կունենա օգտվելու այդ բոլոր փաստաթղթերից:

Եթե Կուսակցությունը տեղեկացվում է տեխնիկական բնույթի որևէ սխալի կամ թերության մասին այն փաստաթղթում, որը պատրաստվել է Գործի վարույթն իրականացնելիս օգտագործելու համար, կուսակցությունը առանց ավելորդ ուշացման ծանուցում է տալիս նման սխալի կամ դեֆեկտի մասին մյուս Կողմին:

* 1. Սեփականատիրական իրավունքներ

Ուժային տրանսֆորմատորների սեփականատերը փոխանցում է Պատվիրատուին, երբ այն առաքվում է Տարածք:

* 1. Կատարողի փաստաթղթերի ստուգում

Պատվիրատուն իրավունք կունենա բոլոր ողջամիտ ժամկետներում ստուգել, Կատարողի շենքում, Բոլոր Կատարողի փաստաթղթերը: Սակայն Պատվիրատուից չի պահանջվում Պատվիրատուին հայտնել որևէ այլ արտադրական նկարագիր, դիզայն, գիտելիքներ կամ արտադրական պրակտիկա, գործընթացներ և գործողություններ:

* 1. Օրենքներին համապատասխանեցում

Պատվիրատուն Պայմանագրի կատարման ժամանակ պետք է կատարի – և ապահովի, որ Գործերը համապատասխանեն կիրառելի օրենքներին:

* 1. Կոնֆիդենցիալություն

Երկու Կողմերն էլ Պայմանագրի մանրամասները պետք է վերաբերեն որպես մասնավոր և գաղտնի, բացառությամբ

1. Տեղեկատվություն, որը ստացող կողմը կարող է ցույց տալ, որ իր տրամադրության տակ է եղել փոխանցման պահին կամ հետագայում ինքնուրույն մշակվել է այն աշխատակիցների կողմից, ովքեր նման գաղտնի տեղեկություններ ստանալու հնարավորություն չեն ունեցել,
2. որը կամ հրապարակավ հայտնի է դառնում ընդունող կողմի ոչ մի սխալ արարքի միջոցով,
3. որը իրավամբ ստանում է ստացող Կողմը երրորդ անձից, որը ստացող Կողմը ողջամտորեն հավատում էր, որ չի խախտում գաղտնիության պարտավորությունը նման բացահայտված տեղեկությունների առնչությամբ, կամ
4. դրա ներքո պարտավորություններ կատարելու կամ կիրառելի Օրենքներին կամ համապատասխան արժեթղթի կանոններին համապատասխանելու համար անհրաժեշտ չափով:

Նախորդ պարբերության մեջ (գ) նշված նման դեպքում Կողմերը պետք է լավ հավատով համաձայնեցնեն տվյալ հրատարակությունից առաջ որևէ հրապարակման մանրամասներն ու ժամկետները:

Կողմերը չեն հրապարակում, թույլատրում հրապարակել կամ չեն հայտնում Գործերի կամ Պայմանագրի որևէ առանձնահատկություն առանց մյուս Կողմի նախկին համաձայնության: Սակայն, Կողմերին թույլ է տրվում տեղեկություններ և փաստաթղթեր հայտնել (i) իրենց ՀՀ-ին, իրենց մասնագիտական խորհրդատուներին և աուդիտորներին' սույն Պայմանագրի կատարման, աուդիտի, կոնսերվացման և/կամ գործողությունների վերաբերյալ սույն Պայմանագրի կատարման, աուդիտի, կոնսերվացման և/կամ գործողության վերաբերյալ, ii) ցանկացած (պոտենցիալ) վարկառուներին և նրանց խորհրդատուներին, (iii) այն չափով, որ բացահայտումը պահանջվում է կիրառելի օրենքով կամ ցանկացած արժեթղթի կանոններով կամ կանոններով, (iv) ցանկացած թույլատրված հանձնարարականների և (վ) երրորդ անձանց կապալառուների կամ մատակարարների (այդ թվում' առանց սահմանափակման, ցանկացած ապահովագրող) այնքանով, որքանով (i), (ii), (iv) կամ (v) բովանդակությանը պետք է իմանան միայն սույն Պայմանագրով նախատեսված համապատասխան Կողմի պարագաներն ու ծառայությունները մատակարարելու նպատակով' կապված «Ուժային տրանսֆորմատորների» և/կամ «Աշխատանքների» հետ և պայմանով, որ հայտնող Կողմը համաձայնության մեջ մտնի համապատասխան երրորդ կողմի հետ, որը պարունակում է սահմանափակումներ հայտնելու և օգտագործելու առնվազն այնքան սահմանափակող, որքան սույն Ենթաբաժնի 3.10 կետը' երկարաձգելով սույն կարգի համաձայն գաղտնիության իր պարտականությունը:

Պատվիրատուից չի պահանջվում Պատվիրատուին հայտնել Պատվիրատուի գաղտնի արտադրական գծանկարները, դիզայնները, գիտելիքների կամ արտադրական պրակտիկաները, մշակումը կամ գործունեությունը:

Սույն Ենթաբաժնի 3.10 ենթակետով նախատեսված ցանկացած պարտավորության խախտմամբ կուսակցությունը պատասխանատվություն է կրում մյուս Կողմի նկատմամբ ցանկացած վնասի համար, որը մյուս Կողմը կարող է կրել նման խախտման հետևանքով: Կողմերն ընդունում են, որ վնասները, սակայն, կարող են լինել կորստի ոչ բավարար չափ, եթե խախտվում է սույն Ենթաբաժնի 3.10 ենթակետի որևէ դրույթ և համապատասխանաբար համաձայն են, որ նման խախտման կամ սպառնալիքի խախտման դեպքում անմեղ կողմերն իրավասու կլինեն ապահովել սույն Ենթաբաժնի 3.10 կետի դրույթների կոնկրետ կատարումը' օրենքով նախատեսված ժամանակավոր օգնության համար իրավական գործողություններ կատարելով (օր.՝ ժամանակավոր հրամաններ) օրենքի սովորական ատյանների առջև:

1. ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՆ
   1. Տարածք մուտք գործելու իրավունք

Պատվիրատուն պետք է ապահովի բոլոր անհրաժեշտ լիազորությունները Կատարողին և նրա Աշխատողներին' ապահովելու նրանց հասանելիությունը Պատվիրատուի Տարածքին: Պատվիրատուն Պատվիրատուին տեղեկացնում է նման մուտքի անհրաժեշտության մասին առնվազն 24 ժամ առաջ:

* 1. Պատվիրատուի անձնակազմ

Պատվիրատուն պետք է, և պատասխանատու է երաշխավորելու, որ Պատվիրատուի Անձնակազմը և Պատվիրատուի այլ կապալառուները Տարածքում.

1. համագործակցություն Ենթաբաժին 5.5 -ի ներքո Գործող Պայմանագրի հետ [Կոորդինացիա և Կոորդինացիա],
2. ձեռնարկել այնպիսի գործողություններ, որոնք նման են այն գործողություններին, որոնք Պատվիրատուից պահանջվում է վերցնել ենթաբաժնում (ա), բ) և գ) ենթակետ 5.6 [Առողջության և անվտանգության] ենթակետով և 5.9 ենթակետով [Շրջակա միջավայրի պահպանության] ենթակետով, և
3. գործողություններ են կատարում, որոնք նման են այն Պայմանագրին, որը պահանջվում է ենթաբաժնի 5.12 ենթակետի ներքո [Կոնտակտային օպերատորի գործողությունը Տարածքում]:
   1. Պատվիրատուի պահանջները

Եթե Պատվիրատուն իրեն համարում է սույն Պայմանագրի որևէ կետով կամ Այլ կերպ Պայմանագրի հետ կապված որևէ հատուցման իրավունք, և/կամ թերությունների ծանուցման ժամկետի որևէ երկարաձգման դեպքում' համաձայն Ենթաբաժնի [Թերությունների մասին ծանուցման ժամկետի հարմարեցումների], ապա Պատվիրատուն ծանուցում և առանձնահատկություններ է տալիս Կատարողին:

Ծանուցումը կտրվի գործողության պահից շուտ, և ոչ ուշ, քան քառասուներկու (42) օր անց այն բանից հետո, երբ Պատվիրատուն իմացել է դեպքի կամ հանգամանքի մասին, որը հանգեցնում է հայցի առաջացմանը, սակայն, որ առանց վերը նշվածը սահմանափակելու, թերությունների ծանուցման ժամկետի ցանկացած երկարաձգման վերաբերյալ ծանուցումը, որը վերաբերում է 13.4 ենթակետի համաձայն [Թերությունների ծանուցման ժամկետի հարմարեցումները] տրվում է մինչև թերությունների ծանուցման ժամկետի լրանալը:

2. Սույն Պայմանագրի համապատասխան հոլովաձևը կամ պահանջի այլ հիմքը պետք է նշվեն, և ներառեն այն գումարի և/կամ երկարաձգման հիմնավորումը, որին Պատվիրատուն իրեն իրավունք է համարում սույն Պայմանագրի կապակցությամբ: Այնուհետև Կողմերը պետք է համաձայնեցնեն կամ որոշեն (i) այն գումարը (եթե կա) այն գումարը, որը Պատվիրատուն իրավասու է վճարել Կատարողի կողմից, և/կամ (ii) թերությունների ծանուցման ժամկետի երկարաձգումը (եթե կա) համաձայն Ենթաբաժնի 13.4 [Թերությունների ծանուցման ժամկետի հարմարեցումների]: Եթե Կողմերը քսան (20) աշխատանքային օրվա ընթացքում չեն կարողանում համաձայնության գալ հաշտության բանակցությունների ժամանակ, ապա հարցը պետք է վերաբերվի որպես վեճ՝ համաձայն 20-րդ կետի [Հայցերի, վեճերի և դատական ակտերի]։

Այս գումարը կարող է ներառվում որպես նվազեցում Պայմանագրի Արժույթում:

1. ԿԱՏԱՐՈՂԸ
   1. Կատարողի ընդհանուր պարտավորությունները

Պատվիրատուն պարտավոր է կատարել 2-րդ կետով սահմանված պարտավորությունները [Պայմանագրի առարկան, շրջանակը և մասերը] և կջնջի Գործերում ցանկացած դեֆեկտ' համաձայն 13-րդ կետի [Արատավոր պատասխանատվության]: Աւարտելէ ետք, Աշխատաւորները կը համապատասխանեն ՏԲ-ի:

Պատվիրատուն ապահովում է Պայմանագրում նշված Աշխատանքների և Կատարողի փաստաթղթերը, իսկ Բոլոր Պատվիրատուի անձնակազմը, ապրանքները, սպառիչ և այլ բաներն ու ծառայությունները, լինի դա ժամանակավոր կամ մշտական բնույթ, ինչպես նշված է ՏԲ-ում կամ պահանջվում է սույն Պայմանագրում կամ դրա համապատասխան կատարման ժամանակ և թերությունների շտկում' Համաձայն Պայմանագրի կամ կայունության կամ լրացման, կամ անվտանգ և պատշաճ գործարկումը, «Գործք»-ը: Պատվիրատուն անհապաղ պետք է նախազգուշացնի Պատվիրատուին, եթե հայտնաբերի ցանկացած խնդիր, որը կարող է վնասակար ազդեցություն ունենալ Աշխատանքների վրա:

Պատվիրատուն պատասխանատվություն է կրում Տարածքի բոլոր գործողությունների բավարարության, կայունության և անվտանգության, շինարարության բոլոր եղանակների համար, որոնք Պատվիրատուն պետք է ձեռնարկի Պայմանագրով և Աշխատանքների հետ կապված:

Պատվիրատուն, երբ Պատվիրատուի կողմից ողջամտորեն պահանջվում է, ներկայացնում է այն կարգերի և մեթոդների մանրամասները, որոնք Պատվիրատուն առաջարկում է ընդունել Աշխատանքների կատարման համար: Այս կարգավորումների և մեթոդների հետ կապված ոչ մի նշանային փոփոխություն չի կատարվի առանց դրա, եթե նախկինում ծանուցվել է Պատվիրատուին:

* 1. Կանխավճարի, պայմանագրի և երաշխիքային ժամկետի ապահովում
     1. Կանխավճարի ապահովում

Կատարողը պարտավորվում է սույն Պայմանագիրը Ուժի մեջ մտնելու օրից հետո 13 օրվա ընթացքում' Պատվիրատուին իր հաշվին տրամադրել Կանխավճարի ապահովում պայմանագրի արժեքի 25%-ի չափով, որը պետք է տրամադրված լինի անմիջապես անհրաժեշտ վարկանիշով ֆինանսական հաստատության կողմից: Կանխավճարի ապահովումը Պատվիրատուի կողմից կարող է վերադարձվել համապատասխանաբար այն բանից հետո, երբ յուրաքանչյուր Տրանսֆորմատորը պատշաճ կերպով փոխանցվում է Պատվիրատուին Տարածքում և Պատվիրատուին տրամադրվում է Պայմանագրի կատարման ապահովում՝ համաձայն 5.2.2 կետի: Պատվիրատուի հայեցողությամբ Կանխավճարի յուրաքանչյուր մասի վճարման համար կարող է տրամադրվել առանձին համաչափ ապահովում' ըստ Հավելված 5-ի (Ուղենիշային վճարման գրաֆիկ):

* + 1. Պայմանագրի կատարման ապահովում
    2. Կատարողը պարտավորվում է յուրաքանչյուր Տրանսֆորմատորի առաքումից և պատշաճ կերպով Պատվիրատուին փոխանցելուց հետո 13 օրվա ընթացքում մինչև Կանխավճարի ապահովումը Պատվիրատուի կողմից վերադարձվելը, իր հաշվին Պատվիրատուին տրամադրել Պայմանագրի կատարման ապահովում պայմանագրի գնի 10% չափով, որը պետք է տրամադրված լինի անմիջապես անհրաժեշտ վարկանիշով ֆինանսական հաստատության կողմից:

Պատվիրատուն պետք է ապահովի, որ Կատարողական անվտանգությունը վավերական և ուժի մեջ լինի մինչև Պատվիրատուի կողմից աշխատանքների կատարման և երաշխիքային ժամկետի ավարտը:

Եթե Կատարման անվտանգության պայմանները նշում են դրա ժամկետը, և Պատվիրատուն իրավասու չի դարձել ստանալու Աշխատանքների համար նախատեսված Taking-Over Certificate(ներ)ը մինչև ժամկետը լրանալը քսանութ (28) օր առաջ, ապա Կատարողի անվտանգության վավերականության ժամկետը երկարաձգվում է այն մասով և սահմանափակվում է այն Աշխատանքների այդ մասի արժեքով, որոնք չեն վերացվել քանի դեռ այդպիսի գործեր չեն վերացվել: Taking-Over վկայագրի տրամադրման դեպքում Կատարողական անվտանգությունը պետք է շարունակի ուժի մեջ մնալ որպես երաշխիքային ապահովություն՝ համաձայն ստորև բերված 5.2.2 կետի դրույթների:

Կատարողի ապահովմամբ Պատվիրատուն չի ներկայացնում պահանջ, բացառությամբ այն գումարների, որոնց առկայության դեպքում Պատվիրատուն իրավունք ունի պայմանագրով նախատեսված կարգով.

1. պայմանագրով չընդլայնել Նախորդ կետում նկարագրված Կատարողական ապահովության վավերականության ժամկետը, որի դեպքում Պատվիրատուն կարող է պահանջել երաշխիքի ամբողջ գումարը,
2. Պատվիրատուի կողմից Պատվիրատուին վճարվելիք գումարը, ինչպես համաձայնեցվել է Պատվիրատուի կողմից, կամ որոշվել է 4.3 ենթակետով [Պատվիրատուի պահանջների] կամ 20-րդ կետի համաձայն [Հայց, վեճ և արբիտրաժ] սույն պայմանագրից կամ վճռից հետո քառասուն երկու (42) օրվա ընթացքում,
3. Պատվիրատուի կողմից անբավարարվածությունը շտկելու անհնարինությունը Պատվիրատուի կողմից ծանուցումն ստանալուց հետո քառասուներկու (42) օրվա ընթացքում, որի դեպքում Պատվիրատուն կարող է պահանջել այն գումարը, որը պահանջվում է նման անբավարարության հետ կապված բոլոր ծախսերը, պարտավորությունները և ծախսերը ծածկելու համար, կամ
4. հանգամանքներ, որոնք Պատվիրատուին իրավունք են տալիս դադարեցնել 16.2 ենթակետով սահմանված կարգով [Պատվիրատուի կողմից դադարեցումը], անկախ այն հանգամանքից, թե արդյոք տրվել է դադարեցման մասին ծանուցում, որի դեպքում Պատվիրատուն կարող է պահանջել երաշխիքի ամբողջ գումարը:
   * 1. Երաշխիքային ապահովում

Ամբողջ աշխատանքների համար Շահագործման սերտիֆիկատի տրամադրումից հետո Պայմանագրի գնի 10% չափով Պայմանագրի կատարման ապահովումը, շարունակել ուժի մեջ մնալ տասնութ (18) ամիս ժամկետով' ամբողջ աշխատանքների համար ("**Երաշխիքային ժամկետ**")

Պատվիրատուն երաշխիքային ապահովության ներքո չի ներկայացնում պահանջ, բացառությամբ այն գումարների, որոնց առկայության դեպքում Պատվիրատուն իրավունք ունի պայմանագրով նախատեսված կարգով.

1. Պատվիրատուի կողմից սույն Պայմանագրի համաձայն երաշխավորության վավերականության ժամկետը երկարաձգելու ձախողումը, որի դեպքում Պատվիրատուն կարող է պահանջել երաշխիքի ամբողջ գումարը, և
2. 13-րդ կետով նախատեսված որևէ պարտավորություն [արատավոր պատասխանատվություն] կամ թերությունների մասին ծանուցման ժամանակաշրջանի սկիզբը վերապրած ցանկացած այլ պարտավորություն չկատարելը, մասնավորապես, Այն, որ Կատարողը չի կարողանում շտկել դեֆեկտը ոչ ավելի, քան քառասուներկու (42) օր հետո, երբ ստանում է Պատվիրատուի ծանուցումը, որը պահանջում է շտկել Դեֆեկտը, որի դեպքում Պատվիրատուն կարող է պահանջել այն գումարը, որը պահանջվում է նման Դեֆեկտի հետ կապված բոլոր ծախսերը, պարտավորությունները և ծախսերը ծածկելու համար:

Երաշխիքային ապահովությունը Պատվիրատուի կողմից ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չձայնավորվելու դեպքում, երաշխիքային ժամկետի լրանալուց հետո քսանմեկ (21) օրվա ընթացքում, վերադարձվում է:

* + 1. Ապահովման տեսակը

Պայմանագրի կատարման և երաշխիքային ժամկետի ապահովումը պետք է լինեն անվերադարձ և անվերապահ առաջին պահանջի վճարման երաշխիքների տեսքով:

* 1. Կատարողի ներկայացուցիչ

Պատվիրատուն պետք է նշանակի Կատարողի Ներկայացուցչին և նրան կտա պայմանագրի հիման վրա Կատարողի անունից գործելու համար անհրաժեշտ բոլոր լիազորությունները:

Եթե Պայմանագրում նշված չէ Կատարողի ներկայացուցչի անունը, ապա Պատվիրատուն արդյունավետության ժամկետից չորս (4) շաբաթվա ընթացքում Պատվիրատուին տեղեկացնում է այն անձի անվան և առանձնահատկությունների մասին, ում Առաջարկում է նշանակել Կատարողի Ներկայացուցիչ: Եթե համաձայնությունը հետ է պահվում կամ հետագայում չեղյալ է հայտարարվում, կամ նշանակված անձը չի գործում որպես Կատարողի Ներկայացուցիչ, ապա Նման նշանակման համար Նույն ձևով ներկայացնում է Այլ համապատասխան անձի անունը և ազգանունը և առանձնահատկությունները:

Պատվիրատուն, առանց Պատվիրատուին նախապես ծանուցելու, չի կարող չեղյալ համարել Կատարողի ներկայացուցչի նշանակումը կամ նշանակել նրան փոխարինող:

Եթե Պատվիրատուի Ներկայացուցիչը պետք է ժամանակավորապես բացակայի Տարածքից Աշխատանքների կատարման ընթացքում, ապա համապատասխան փոխարինող անձ է նշանակվում, իսկ Պատվիրատուն' համապատասխան ծանուցմամբ:

Պատվիրատուի Ներկայացուցիչը կարող է ցանկացած լիազորություն, գործառույթ և լիազորություն պատվիրակել ցանկացած համապատասխան անձի և ցանկացած պահի կարող է չեղյալ համարել պատվիրակությունը: Ցանկացած պատվիրակություն կամ վերաթողարկում չի կարող ուժի մեջ մտնել, քանի դեռ Պատվիրատուն չի ստացել Պայմանագիրն ստորագրած նախնական ծանուցումը, անունը դնելով անձին և նշելով պատվիրակված կամ անվավեր ճանաչված լիազորությունները, գործառույթներն ու լիազորությունները:

Կատարողի Ներկայացուցիչը և այդ բոլոր անձինք հայերեն լեզվով սահուն կխոսեն:

* 1. Ենթակապալառուներ

Պատվիրատուն կարող է ենթական (բայց ոչ բոլորը) ենթակա լինել սույն Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարմանը: Չնայած վերը նշվածին՝ Պայմանագիրը պետք է նախապես գրավոր համաձայնություն ստանա Պատվիրատուից, նախքան որևէ Ենթաբաժնի հետ պայմանագիր կնքելը: Պատվիրատուն, չնայած որևէ ենթակապակցային հարաբերությունների, սույն Պայմանագրով պետք է մնա Պատվիրատուին պատասխանատվության ենթարկվող, և ոչ մի ենթակապակցությամբ արդյունավետ չի լինի Պատվիրատուի և որևէ Ենթաբաժնի միջև որևէ հարաբերություն կամ պարտավորություն ստեղծելու համար:

Պատվիրատուն, հարգելիս, Աշխատանքներով զբաղվող ենթասպայմանները պետք է ապահովեն, որ յուրաքանչյուր ենթաբաժնում առկա են սույն Պայմանագրի պայմաններն ու պայմանները, որոնք էականորեն նման են այստեղ սահմանված պայմաններին այնքանով, որքանով այն կիրառելի է Ենթավարպետի աշխատանքի համար: Աշխատանքների կատարման ընթացքում ցանկացած ժամանակ Պատվիրատուն, եթե իր ողջամիտ դատողությամբ որոշում է, որ Ենթակապալառուն բավարար չափով չի կատարում կամ այլ կերպ անցանկալի է, իրավասու է խնդրել, որ Պատվիրատուն դադարեցնի համապատասխան ենթաբաժնումը և Պատվիրատուն այդպիսի խնդրանքը լավ հավատով հաշվի առնի՝ հաշվի առնելով այդպիսի ընդհատման ընդհանուր ազդեցությունը Աշխատանքների վրա:

Ցանկացած Ենթաբաժնի Պատվիրատուի մերժումը կամ հավանությունը կամ ենթաբաժնի դադարեցումը Կատարողին չի ազատում սույն Պայմանագրով նախատեսված իր պարտականություններից որևէ մեկով, ոչ էլ հիմք է հանդիսանում Պատվիրատուին կամ Վարիացիային լրացուցիչ մեղադրանքներ ներկայացնելու համար: Կասկածից խուսափելու համար Պատվիրատուն պետք է ամբողջությամբ պատասխանատվություն կրի Աշխատանքներն իրականացնելու և բոլոր առումներով ավարտելու համար' չնայած Աշխատանքների որևէ մասի ենթապայմանագրային պայմանագրին:

Ոչ մի ենթակառուցվածք, որը արգելափակվել է որևէ բազմակողմանի կամ միջազգային կառույցի կողմից, չի կարող օգտագործվել «Գործք»-ի հետ կապված:

* 1. Կոորդինացիայի և կոորդինացիայի

Պատվիրատուն, Ինչպես նշված է Պայմանագրում կամ Պատվիրատուի հրահանգով, թույլ է տալիս – անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան հնարավորություններ' աշխատանքներ իրականացնելու համար.

1. Պատվիրատուի անձնակազմին,
2. Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի տեղավորված ցանկացած այլ պայմանագիր կնքող, և
3. օրենքով սահմանված կարգով հանրային իշխանության մարմիններից որևէ մեկի աշխատակազմը,

ովքեր կարող են աշխատանքի ընդունվել աքսեսուարում Կամ Էլ. պայմանագրում չներառված որևէ աշխատանքի Տարածքում կամ մոտաՏարածքում:

Եթե նման հրահանգը վարիացիան է, ապա 14-րդ կետը կիրառելի է: Այդ անձնակազմի և այլ կապալառուների հնարավորությունները կարող են ներառել Կատարողի սարքավորման կամ հասանելիության կարգավորումների կիրառումը, որոնք Հանդիսանում են Կատարողի պատասխանատվությունը:

Պատվիրատուն պատասխանատվություն է կրում Տարածքում իր շինարարական գործունեության համար: Պատվիրատուն Պատվիրատուի և այլ կապալառուների գործունեության հետ կապված պատվիրատուին կամ ցանկացած այլ հարմար և փորձառու Տարածքի մենեջերին հրահանգում է Տարածքի Տարածքի կոորդինատով' Պատվիրատուի և այլ կապալառուների գործունեությամբ:

* 1. Առողջություն և անվտանգություն

Պատվիրատուն պետք է ապահովի, որ Պատվիրատուի անձնակազմը, այդ թվում՝ նշանակված ենթասպաները, լիարժեքորեն համապատասխանեն համապատասխան օրենքներին, առողջության և անվտանգության միջազգային չափանիշներին, «**Պատվիրատուի առողջության և անվտանգության ՏԲ-ները**» և հավելվածները (կցվում է **3-րդ գրաֆիկի** համաձայն) մինչև Սկսման ամսաթիվը Պատվիրատուին տրամադրված աշխատանքների ծավալների և Տարածքի համար:

Գործերի կասեցում.

Պատվիրատուն իրավասու է հրաժարվել սեփական աշխատանքներն իրականացնելուց կամ Աշխատանքները կասեցնելու մասին գրավոր ծանուցմամբ Կատարողին, իր միակ որոշմամբ, եթե, համաձայն Պատվիրատուի առողջության և անվտանգության ՏԲ-ների, Տարածքում որևէ անձնակազմի անվտանգությունը կամ առողջությունը երաշխավորված չէ: Պատվիրատուն պատասխանատվություն չի կրում Աշխատանքների դադարեցման հետ կապված Կատարողի կամ նրա Ենթակապալառուների կրած վնասի, հետաձգումների կամ ծախսերի համար:

Կատարողի անձնակազմի փոխարինում

Պատվիրատուն կարող է պահանջել, որ Պատվիրատուն անմիջապես փոխարինի Տարածքում առկա ցանկացած Կատարողի Անձնակազմին, որոնք Պատվիրատուի ողջամիտ կարծիքով խախտել են Պատվիրատուի առողջության և անվտանգության ՏՀ-ներից և/կամ օրենքով սահմանված պահանջներից որևէ մեկը:

* 1. Ապրանքների փոխադրում

Պատվիրատուն պետք է'

1. տասից ոչ պակաս (10) Գործարար օրերի ծանուցումը Պատվիրատուին, նախքան որևէ Power Transformer կամ դրա հիմնական մասը կհասցվի Տարածքին, և
2. պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքների համար անհրաժեշտ բոլոր Ապրանքների և այլ իրերի փաթեթավորման, բեռնման, փոխադրման, ստացման, բեռնաթափման, պահման և պաշտպանության համար: Սակայն Սույն Պայմանագրով Տարածքի ապահովմանն ուղղված Պատվիրատուի պարտավորությունները չեն տուժում վերը նշվածից:

Պատվիրատուն պատասխանատվություն է կրում և Պատվիրատուին անվնաս է պահում երրորդ կողմի ցանկացած պահանջի, ծախսերի կամ այլ պատասխանատվության դիմաց, որը կապված է Տարածքի ճանապարհների, գռնակների և պահեստամասերի հետ կապված ցանկացած կորստի կամ վնասման կամ սպասարկման հետ, երբ Պայմանագիրն իրականացնում է համապատասխան Ուժային տրանսֆորմատորներ, Materials and/or Goods փոխադրելու ժամանակ:

Առաքման տերմինը DPU Shamb HPP Incoterms 2010.

* 1. Կոնտրագենթորի սարքավորում

Պատվիրատուն պատասխանատվություն է կրում բոլոր Կատարողի սարքավորումների համար: Տարածք բերելիս, Պատվիրատուի սարքավորումը (save as as provided in Sub-Clause 5.5) կհամարվի բացառապես նախատեսված Աշխատանքների կատարման համար: Պատվիրատուն Առանց Պատվիրատուի համաձայնության Չի հեռացնի Տարածքից Կոնցեռնի սարքավորումների որևէ հիմնական իր: Սակայն համաձայնությունը չի պահանջվում.

1. փոխադրամիջոցներ, որոնք տեղափոխում են Ապրանքներ կամ Կոնտրագրողի Անձնակազմին Տարածքից դուրս;
2. գրանային և տրանսպորտային միջոցներ, որոնք օգտագործվում են Ուժային տրանսֆորմատորներ և Materials-ի համար;
3. երբ նման սարքավորումներն այլևս չեն պահանջվում Աշխատանքների կատարման համար;
4. չափով Պատվիրատուից պահանջվում է դուրս գալ Տարածքից' համաձայն Sub-Clause 16.2 -ի [Վերջնաժամկետը Պատվիրատուի կողմից]:
   1. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

Պատվիրատուն բոլոր ժամանակներում ողջամիտ նախազգուշական քայլեր է ձեռնարկելու շրջակա միջավայրը (և՛ Տարածքում, և՛ Տարածքից դուրս) պաշտպանելու համար, նվազագույնի հասցնելով և/կամ վերացնելով (հնարավորության դեպքում) սույն Պայմանագրի կատարման կապակցությամբ ծագող բոլոր անբարենպաստ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները:

Պատվիրատուն իր թիմի ներսում նշանակում է բնապահպանական բաղադրիչի («*Պատասխանատու ներկայացուցչության*» ղեկավարման և պահպանության պատասխանատու անձ): Պատասխանատու Ներկայացուցիչը պետք է որակավորվի այս պատասխանատվության համար և լիազորություն ունենա պատվիրատուի Անձնակազմին հրահանգներ տալու և կանխարգելիչ և պաշտպանական միջոցներ ձեռնարկելու շրջակա միջավայրի հետ կապված ցանկացած ռիսկերի և ազդեցությունների կանխման / նվազեցման համար: Աշխատանքների իրականացման ողջ ընթացքում Կատարողը պետք է ապահովի այն ամենը, ինչ պահանջվում է այս անձի կողմից՝ այդ պատասխանատվությունն ու լիազորությունը գործադրելու համար:

Պատվիրատուն պետք է պատասխանատվություն կրի հեռացման, վերականգնման կամ այլ համապատասխան գործողությունների համար' աշխատանքների ընթացքում Տարածքում տեղադրված ցանկացած վտանգավոր նյութի առնչությամբ, որը պահանջվում է հեռացնել կամ շտկել կիրառելի բնապահպանական, առողջապահական, անվտանգության և սոցիալական չափանիշներով:

Աշխատանքներն իրականացնելիս Կատարողը պետք է համապատասխանի բոլոր կիրառելի բնապահպանական օրենքներին և Պատվիրատուի բոլոր հետևյալ պահանջներին ու չափանիշներին (և Պատվիրատուին անվնաս է պահում ցանկացած պահանջի կամ պատասխանատվության դեմ, որը բխում է որևէ ոչ պարտադիր պարտավորությունից) ContourGlobal Policy on Social Responsibility and Environmental Sustainability (**4-րդ պարագրաֆ**),

* 1. Էլեկտրականություն, ջուր և գազ

Պատվիրատուն Պայմանագրով սահմանված կարգով պետք է ապահովի իր կողմից անհրաժեշտ ջրամատակարարումը, էլեկտրամատակարարումը և սանիտարահիգիենիկ այլ ծառայությունները (բացառությամբ ինտերնետի մատակարարման):

* 1. Տարածքի անվտանգությունը

Յուրաքանչյուր Կողմ պատասխանատվություն է կրում Տարածքում իր սեփական սարքավորումների համար' համաձայն սույն Պայմանագրի: Պատվիրատուն պատասխանատվություն չի կրում չթեքված անձանց Տարածքից դուրս պահելու համար:

* 1. Պատվիրատուի գործողությունը Տարածքում

Պատվիրատուն իր Տարածք գործողությունները կսահմանափակի Տարածքի և ցանկացած լրացուցիչ ոլորտների վրա, որոնք կարող են ձեռք բերվել Կատարողի կողմից և համաձայնեցվել Պատվիրատուի կողմից որպես աշխատանքային տարածքներ: Պատվիրատուն պետք է ձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցները, որպեսզի Պատվիրատուի սարքավորումը և Կոնցեռնի անձնակազմը պահվի Տարածքի և այս լրացուցիչ տարածքների ներսում, և դրանք չպահպանվի հարակից հողամասերում:

Տարածքի վրա կատարված աշխատանքների իրականացման ընթացքում Պատվիրատուն Պետք է զերծ պահի Տարածքին որևէ անհարկի խոչընդոտումից, և կպահպանի կամ կհանի որևէ Կոնստրուկտորի սարքավորում կամ ավելցուկային նյութեր: Պատվիրատուն պետք է մաքրի և Հեռացնի Տարածքից ցանկացած ավերակ, աղբ և այլ բան, որը բերվել է Տարածք Կոնցեռնի կամ նրա Ենթակապալառուների կողմից:

Taking-Over Certificate-ի թողարկումից հետո Պատվիրատուն կհեռացնի, Տարածքի և աշխատանքների այն մասից, որին հղում է կատարում «Taking-Over Certificate»- ը, բոլոր Կոնստրուկտորի սարքավորումները, ավելցուկային նյութը, ավերակները, աղբը և այլ բաներ, որոնք բերվում են Տարածք Կոնստրուկտորի և/կամ դրա ենթակապալառու կազմի կողմից կամ պայմանավորված են Աշխատանքների կատարմամբ: Սակայն, Պատվիրատուն կարող է պահպանել Տարածքում իր ռիսկով և այն ձևով, որը որևէ կերպ չի ազդում Ուժային տրանսֆորմատորների գործունեության վրա, համապատասխան Թերությունների ծանուցման ժամանակահատվածում, այնպիսի ապրանքներ, որոնք պահանջվում են Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները կատարելու համար:

1. ԴԻԶԱՅՆ
   1. Ընդհանուր դիզայնի պարտավորություններ

Պատվիրատուն պետք է իրականացնի և պատասխանատու լինի ՏԲ-ի համաձայն Աշխատանքների նախագծման համար: Պատվիրատուն ձեռնարկում է, որ որակավորված անձնակազմը Պատվիրատուի հետ քննարկումներին ներկա լինի բոլոր ողջամիտ ժամկետներում, մինչև համապատասխան թերությունների մասին ծանուցման ժամկետի լրանալը:

* 1. Պատվիրատուի ձեռնարկումը

Պատվիրատուն ձեռնարկում է, որ իրականացումը և ավարտված Աշխատանքները լինեն ՏԲ-ին համապատասխան:

* 1. Թրեյնինգ

Պատվիրատուն պետք է իրականացնի Պատվիրատուի անձնակազմի ուսուցումը' համաձայն ՏԲ-ի:

* 1. Գործունեության և սպասարկման ձեռնարկներ

Մինչև ենթաբաժնի 11.1 ենթակետով նախատեսված բոլոր աշխատանքների ստանձնումը [Աշխատանքների վերահանձնումը] Պատվիրատուն պետք է մատակարարի Պատվիրատուի գործունեության և սպասարկման ձեռնարկներին:

1. ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ և ԱՇԽԱՏԱՆՔ
   1. Աշխատակազմի և աշխատանքի ներգրավում

Բացառությամբ ՏԲ-ում այլ կերպ նշված դեպքերի, Կատարողը պետք է միջոցներ ձեռնարկի բոլոր աշխատակազմի և աշխատանքի, տեղական կամ այլ աշխատանքների ներգրավման և նրանց վճարման, բնակության, կերակրման և տրանսպորտի համար:

* 1. Մյուս կողմի ծառայության մեջ գտնվող անձինք

Պատվիրատուն ձեռնարկում է Պատվիրատուի անձնակազմի միջից չհավաքել կամ չփորձել աշխատանքի անցնել: Պատվիրատուն ձեռնարկում է չհավաքել կամ չփորձել հավաքել, աշխատակազմ և աշխատանք պայմանագրային անձնակազմի միջից:

Վերը նշված պարտավորությունները պետք է կիրառվեն Արդյունավետ օրվանից մինչև Certficate-ի վերացումը կամ Պայմանագրի դադարեցումը:

* 1. Աշխատանքային ժամեր

Տարածքում ոչ մի աշխատանք չի իրականացվում տեղական կողմից ճանաչված հանգստի օրերին, կամ սովորական աշխատանքային ժամերից դուրս' 09:00-ից մինչև 17:45 ժամը' երկուշաբթիից ուրբաթ: Կատարողն իրավասու է խնդրել Պատվիրատուին և Պատվիրատուին, որ կարողանա նորմալ աշխատանքային ժամերից դուրս աշխատելու համաձայնություն տալ համապատասխան օրենսդրությամբ թույլատրելի չափով:

* 1. Պատվիրատուի անձնակազմ

Պատվիրատուի Անձնակազմը պատշաճ կերպով պետք է որակավորվի, հմուտ և փորձառու լինի իրենց համապատասխան ավանդներում կամ մասնագիտություններում: Պատվիրատուն կարող է պահանջել, որ Պատվիրատուն հեռացնի (կամ պատճառ է հանդիսանում, որ հեռացվի) Տարածքում կամ Աշխատանքների ընթացքում աշխատանքի տեղավորված ցանկացած անձ, այդ թվում' Կատարողի Ներկայացուցիչը, եթե կիրառելի է, ով'

1. շարունակում է մնալ նյութական որևէ սխալ վարքի կամ հոգատարության պակասի,
2. պարտականությունները կատարում է անփութորեն կամ անփութորեն,
3. թերանում է նյութապես համապատասխանեցնել Պայմանագրի որևէ նյութական դրույթներին, կամ
4. շարունակում է մնալ ցանկացած վարքագծում, որը նյութապես կանխակալ է անվտանգության, առողջության կամ շրջակա միջավայրի պաշտպանության համար:

3. Համապատասխանության դեպքում Պատվիրատուն ապա համապատասխան փոխարինող անձ է նշանակում (կամ պատճառ է դառնում նշանակվելու):

Պատվիրատուն անձնակազմի հետ կապված պետք է կատարի ՏԲ-ի պահանջները:

1. POWER ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐՆԵՐ
   1. Մահապատժի ձև

Պատվիրատուն Աշխատանքների կատարումն իրականացնում է սույն Պայմանագրով, ՏԲ-ով, կիրառելի օրենքներով և այլ կերպ' Բարի արդյունաբերության պրակտիկային համապատասխան:

* 1. Նմուշներ

Պատվիրատուն, եթե պահանջվում է Պայմանագրով, պատվիրատուին է ներկայացնում Արտադրողի կողմից Պայմանագրում նշված նյութերի կամ նմուշների ստանդարտ նմուշները, բոլորը' Պատվիրատուի հաշվին, Պատվիրատուին' վերանայման համար:

* 1. Գործարանային թեստեր

Պատվիրատուն գործարանի փորձարկումները սկսելուց 14 օր առաջ գրավոր ծանուցում է ուղարկում Կատարողին' համաձայն ՏԲ-ի:

* 1. Զննում

Պատվիրատուի աշխատակազմը բոլոր ողջամիտ ժամկետներում, Կատարողի ուղեկցությամբ.

1. ունեն լիարժեք հասանելիություն Տարածքի բոլոր մասերին,
2. տեղադրման աշխատանքների ընթացքում Տարածքում իրավասու են զննել, զննել և չափել արտաքին տեսողական զննությամբ Նյութերի և Ուժային տրանսֆորմատորներ ի, և
3. արտադրության և արտադրության ընթացքում (Պատվիրատուի համապատասխան արտադրական վայրում) իրավասու են ականատես լինել Ընդհանուր փորձարկումներին, որոնք կիրառվում են Կոնստրուկտորի կողմից Ուժային տրանսֆորմատորների և Նյութերի արտադրության ընթացքում և վերանայել որակի ապահովման և որակի վերահսկման համակարգը, որը կիրառվում է այդպիսի արտադրության և արտադրության ընթացքում: Չնայած վերը նշվածին' Պատվիրատուի անձնակազմը Կատարողին պետք է տա ոչ պակաս, քան յոթ (7) Գործառնական օրերի ծանուցում' նման ընդհանուր փորձաքննությունների ականատես լինելու Պատվիրատուի մտադրության մասին:

Պատվիրատուն Պատվիրատուի անձնակազմին ողջամիտ հնարավորություն է ընձեռում իրականացնել այդ միջոցառումները, ներառյալ' ապահովել հասանելիություն, հարմարություններ, թույլտվություններ և անվտանգության սարքավորումներ: Ոչ մի նման գործունեություն Կատարողին չի ազատի որևէ պարտավորությունից կամ պատասխանատվությունից:

* 1. Փորձաքննության անցկացման հարմարանքներ

Սույն Ենթաբաժնում պետք է կիրառվեն Պայմանագրում նշված բոլոր թեստերը:

Պատվիրատուն պետք է ապահովի բոլոր սարքավորումները, օժանդակությունը, փաստաթղթերը և այլ տեղեկությունները, սարքավորումները, վառելիքը, սպառիչ միջոցները, գործիքները, աշխատանքը, նյութերը և համապատասխան որակավորում ունեցող և փորձառու անձնակազմը, ինչպես անհրաժեշտ է նշված թեստերը արդյունավետ իրականացնելու համար: Պատվիրատուն Պատվիրատուին տալիս է ողջամիտ նախապես ծանուցում նշված թեստերի ժամանակի և վայրի մասին: Կողմերը նպատակ ունեն համաձայնության գալ ցանկացած Power Transformer-ի նշված փորձարկման ժամի և վայրի վերաբերյալ: Եթե նշված թեստավորման ժամկետի վերաբերյալ համաձայնություն չի կարող գտնվել ողջամիտ ժամկետում, ապա Պատվիրատուն որոշում է նշված փորձաքննության անցկացման ժամանակը և վայրը' Պատվիրատուին տրամադրելով գրավոր ծանուցում' այդ ամսաթվից առնվազն հինգ (5) օր առաջ:

Կատարողը անհապաղ կուղարկի Պատվիրատուին պատշաճ կերպով հավաստագրված հաշվետվություններ ստուգումների վերաբերյալ: Նշված թեստերն անցնելու դեպքում Պատվիրատուն պետք է այդ արդյունքին հավանություն տա Կատարողի թեստային վկայականին կամ նրան վկայական տա: Եթե Պատվիրատուն չի մասնակցել ստուգումներին, ապա նա կհամարվի, որ ընթերցանությունը ճշգրիտ է ընդունել:

* 1. Մերժում

Եթե ենթաբաժնի 8.4 ենթակետի [զննման] և/կամ փորձարկման արդյունքում 8.5 ենթակետի [փորձարկման համար նախատեսված հարմարանքների] ներքո ցանկացած power Transformer, design կամ workmanship հայտնաբերվում է դեֆեկտ, ապա Պատվիրատուն կարող է, նախքան այդ համապատասխան Power Transformer-ը ստանձնելը, մերժել համապատասխան Power Transformer- ը, նյութերը կամ դիզայնը կամ աշխատատարությունը' ծանուցում տալով Պայմանագիր կնքողին, պատճառներով: Այնուհետև Պատվիրատուն ողջամիտ ժամկետում կդարձնի Դեֆեկտը և կապահովի, որ մերժված առարկան համապատասխանի Պայմանագրին:

* 1. Ռեմեդի աշխատանք

Չնայած նախկինում կատարված որևէ փորձարկման կամ սերտիֆիկացման, Պատվիրատուն կարող է նախքան Power Transformer-ի իր վրա վերցնել ողջամիտ հիմքերով հրահանգել Պայմանագիրն իրականացնողին.

1. հեռացնել Տարածքից և փոխարինել համապատասխան Power Transformer-ին, որը չի համապատասխանում Պայմանագրին կամ, Կոնտրագենտորի բացարձակ դիսկրետ վերանորոգման ժամանակ, այդպիսի Power Transformer on Site,
2. հեռացնել և վերագործարկել ցանկացած այլ աշխատանք, որը չի համապատասխանում Պայմանագրին կամ, Պատվիրատուի բացարձակ դիսկրետությամբ, վերանորոգել նման աշխատանքները Տարածքում և
3. իրականացնել ցանկացած աշխատանք, որը հրատապ է պահանջվում Աշխատանքների անվտանգության համար, լինի դա դժբախտ պատահարի, անկանխատեսելի իրադարձության կամ այլ կերպ առանց որևէ իրավունքի կանխակալ կարծիքի, որը Կարող է ունենալ Պատվիրատուն սույն Պայմանագրի ներքո' պահանջելով Պայմանագրի գնի և/կամ լրացման ժամկետի երկարաձգում և/կամ լրացման ժամկետ' կապված նման որևէ աշխատանքի հետ:

Պատվիրատուն ցուցումը կատարում է ողջամիտ ժամկետում կամ անմիջապես, եթե անհրաժեշտ է անհապաղ, ինչպես նշված են վերգետնյա (գ) ենթակետում:

1. ՍԿԻԶԲԸ, ՀԵՏԱՁԳՈՒՄՆԵՐԸ և ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ
   1. Աշխատանքների սկիզբ

Կոմիսենսավորման ժամկետը չի կարող տեղի ունենալ, քանի դեռ Պատվիրատուն չի կատարել սույն ենթաբաժնի 9.1 ենթակետով սահմանված իր պարտավորությունները[Աշխատանքների սկսման]

Պատվիրատուն պետք է կատարի հետևյալ պարտավորությունները (սույն Պայմանագրով, որը նշվում է **որպես «Պատվիրատուի նախակոմունիկացման պարտավորություններ»):**

1. վճարել սկզբնական վճարը, ինչպես նշված է ենթաբաժնում 15.4 [վճարումների գրաֆիկ],
2. հանձնել Կատարողին իր կողմից իրականացվող կատարողական անվտանգությունը

Երբ Պատվիրատուի նախակոմունցիոն պարտավորությունները կատարվել են (այդպիսի ամսաթիվ է համարվում «**Սկսման ամսաթիվը**»), Կատարողը անմիջապես ծանուցում է Պատվիրատուին' Կոմիսենցի ամսաթվի մասին: Պատվիրատուն Գործի կատարումը կսկսի գործի կատարման պահից, որքան հնարավոր է շուտ' Կոմիցիայի ամսաթվից հետո: Պատվիրատուն արդեն իսկ կսկսի այնպիսի աշխատանքների այնպիսի մասի իրականացումը, որոնց համար Արտոնագրային թույլտվությունները խիստ չեն պահանջվում Օրենքներով:

* 1. Ավարտման ժամանակը և ավարտի վերաբերյալ ստուգումների ժամանակը
     1. Ավարտման թեստերի ժամանակը

Պատվիրատուն պետք է ավարտի բոլոր ուժային տրանսֆորմատորների լրացման թեստերը ------ ( գումարած ցանկացած երկարաձգում ենթաբաժնի 9.3-րդ կետի ներքո [Ավարտման ժամկետի երկարաձգում և ավարտման թեստերի ժամկետի երկարացում]) (սույն Պայմանագրում, որը նշվում է որպես «**Ավարտման թեստերի ժամանակը**»), իրականացնելով բոլոր ուժային տրանսֆորմատորների համար լրացման թեստերի անցումը:

* + 1. Լրացման ժամանակը

Պատվիրատուն աշխատանքների ամբողջությունն ավարտում է ------- միջոցով (գումարած ցանկացած երկարաձգում ենթաբաժնի 9.3 ենթակետով սահմանված կարգով [Ավարտման ժամկետների երկարաձգում և ավարտման թեստերի ժամկետի երկարաձգում]) (սույն Պայմանագրով, որը նշվում է որպես «**Ավարտման ժամկետ**»), հետևյալ կերպ.

1. ավարտման թեստերի անցկացմանը հասնելը, և
2. ավարտել բոլոր աշխատանքները, որոնք նշված են Պայմանագրում, ինչպես պահանջվում է, որպեսզի Գործերը համարվեն ավարտված իրենց համապատասխանության նպատակով, համաձայն 11-րդ կետի [Պատվիրատուի կողմից իր ձեռքը վերցնելը]:
   1. Ավարտման և ավարտի վերաբերյալ ստուգումների անցկացման ժամկետի երկարաձգում

Պատվիրատուն իրավասու է ենթակա լինելու 20.1 ենթակետի [Պատվիրատուի պահանջների] լրացման ժամկետի երկարաձգման և/կամ լրացման վերաբերյալ ստուգումների անցկացման ժամկետի երկարաձգման, եթե և չափով, որ լրացումը ենթաբաժնի 11.1 ենթակետի տակ վերցնելու նպատակով [Աշխատանքների վերահանձնումը] հանդիսանում է կամ կհետաձգվի բացառապես հետևյալ պատճառներից որևէ մեկով.

1. վարիացիան (եթե կողմերի միջև համաձայնեցված չէ լրացման ժամի և կամ ավարտման թեստերի անցկացման ժամի կարգավորումը,
2. ցանկացած հետաձգում, խոչընդոտում կամ կանխարգելում, որը պայմանավորված է միայն Պատվիրատուի, Պատվիրատուի Անձնակազմի կամ Պատվիրատուի այլ կապալառուների կողմից Տարածքում,
3. հապաղումները Force Majeure-ի պատճառով;

Եթե Պատվիրատուն իրեն իրավունք է համարում ավարտելու ժամկետի երկարաձգումը և/կամ լրացման թեստերի ժամանակը, ապա Պատվիրատուն ծանուցում է Պատվիրատուին' համաձայն Ենթաբաժնի 20.1 ենթակետի [Պատվիրատուի պահանջների]:

* 1. Հետաձգում է վնասները

Եթե Ժամանակավոր լրացման ժամկետը չի կատարվում Կատարողի ժամային գրաֆիկով [6]երկարաձգված է միայն սույն Պայմանագրի որևէ արտահայտված դրույթի համաձայն), Կատարողը սույն պարտավորության կատարման համար Պատվիրատուին վճարում է լիկվիդացված վնասներ: Այս լիկվիդացված վնասները պետք է լինեն (i) պայմանագրի գնի 0.04% զեղչի յուրաքանչյուր օրվա համար:

Սույն լիկվիդացված վնասները պետք է հանդիսանան Միակ վնասը և/կամ պարտավորությունները, որոնք պետք է կատարվեն Պատվիրատուից, և Պատվիրատուի միակ և բացառիկ միջոցը' հետաձգման հիմքերով, այլ, քան աշխատանքների ավարտից առաջ 16.2 ենթակետով սահմանված դադարեցման դեպքում: Հետաձգման հիմքի վրա ցանկացած այլ պնդում պետք է բացառվի:

Լիկվիդացված վնասները Կատարողին չեն ազատում Աշխատանքներն ավարտելու իր պարտականությունից, կամ որևէ այլ պարտականությունից, պարտավորություններից կամ պարտականություններից, որոնք նա կարող է ունենալ Պայմանագրով:

1. ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐ՝ ԱՎԱՐՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
   1. Կատարողի պարտավորությունները

Պատվիրատուն պետք է իրականացնի լրացման թեստերը ՏԲ-ի և սույն կետի 10-րդ կետին համապատասխան [Ստուգումների կատարման մասին], փաստաթղթերը ենթաբաժնի 6.4 -ի համաձայն տրամադրելուց հետո [Օպերատիվ և սպասարկման ձեռնարկներ]:

Պատվիրատուն Պատվիրատուին տալիս է տասնչորս (14) օրից ոչ պակաս ծանուցում այն ամսաթվի մասին, որից հետո Պատվիրատուն պատրաստ կլինի իրականացնել «Փորձաքննությունների կատարման մասին» յուրաքանչյուր

Յուրաքանչյուր Power Transformer-ի լրացման թեստերը պետք է իրականացվեն ՏԲ-ի համաձայն:

«Փորձաքննություն» գործողությունը պետք է կատարի հետևյալ պայմանները, որոնք պետք է համարվեն հաջողված.

ա) Ուժային տրանսֆորմատորները չպետք է ունենա որևէ լուրջ թերություն, որը

(i) ազդեցություն է գործում Ուժային տրանսֆորմատորների անվտանգ գործունեության վրա,

(ii)-ը հանգեցնում է պարամետրի սահմանային գերազանցման' կրկնվող անջատումների (մեկից ավելի (1) անջատումների դեպքում քսանչորս (72) ժամվա ընթացքում – բացառությունները արտաքին իրադարձություններ են, որոնք պայմանավորված չեն հենց Power Transformer-ի կողմից, արգելելով Power Transformer-ի անվտանգ փորձարկման գործողությունը)

Դատավարության գործողությունը չի կարող հանդիսանալ 11.1 կետի (Պատվիրատուի կողմից իր ձեռքը վերցնելը) վերցում: Ենթակա են 9.4 ենթակետի երրորդ կետին [Հետաձգման վնասները], փորձաքննության գործողության ընթացքում համապատասխան աշխատանքների արդյունքում արտադրված ցանկացած արտադրանք պետք է լինի Պատվիրատուի սեփականությունը:

Հաշվի առնելով համապատասխան փորձաքննությունների արդյունքները' Լրացման վերաբերյալ, Պատվիրատուն պետք է հաշվի առնի Աշխատանքի ցանկացած օգտագործման ազդեցությունը ստուգվող աշխատանքների կատարման կամ այլ առանձնահատկությունների վրա: Վերը նկարագրված համապատասխան Աշխատանքների կատարման վերաբերյալ համապատասխան թեստերն անցնելուն պես Կատարողը այդ թեստերի արդյունքների վերաբերյալ հավաստագրված հաշվետվությունը ներկայացնում է Պատվիրատուին:

* 1. Հետաձգված թեստեր

Եթե Պատվիրատուի կողմից լրացման վերաբերյալ ստուգումները անհարկի հետաձգվում են, Պատվիրատուն կարող է ծանուցմամբ պահանջել, որ Պատվիրատուն Իրացումից հետո' քսանմեկ (21) օրվա ընթացքում, իրականացնի համապատասխան ստուգումները լրացման վերաբերյալ: Պատվիրատուն այդ ժամանակահատվածում պետք է իրականացնի համապատասխան ստուգումները լրացման վերաբերյալ այդպիսի օրը կամ օրերին, քանի որ Կատարողը կարող է ողջամտորեն որոշել և որի մասին ծանուցում կտա Պատվիրատուին:

Եթե Պատվիրատուն Պատվիրատուի ծանուցումն ստանալուց հետո քսանմեկ (21) օրվա ընթացքում չի իրականացնում համապատասխան փորձաքննությունների կատարումը, ապա Պատվիրատուի անձնակազմը կարող է կատարել համապատասխան փորձաքննություններ' Պատվիրատուի կողմից սահմանված ռիսկով և ծախսերով: Այնուհետև լրացման վերաբերյալ համապատասխան ստուգումները կհամարվեն, որ իրականացվել են Կատարողի ներկայությամբ, իսկ լրացման վերաբերյալ համապատասխան ստուգումների արդյունքները կընդունվեն որպես ճշգրիտ:

* 1. Ռետեստինգ

Եթե Power Transformer-ը չի անցնում իր ստուգումները լրացման վերաբերյալ, ապա 8.6 ենթակետը [Մերժումը] պետք է կիրառվի, և Պատվիրատուն կամ Պատվիրատուն կարող են պահանջել, որ Լրացման վերաբերյալ ձախողված թեստերը կրկնվեն նույն պայմաններով և պայմաններով: Լրացման թեստի կրկնությունների հետ կապված ցանկացած ծախս պետք է կրի Պատվիրատուն:

* 1. Ստուգումների անցկացման ձախողումը լրացման վերաբերյալ

Եթե Power Transformer-ը չի կարող անցնել ավարտման իր թեստերը, որոնք կրկնվում են Sub-Clause 10.3 [Ռետեստինգի] ներքո, ապա Պատվիրատուն իրավասու է.

1. կարգի 10.3 ենթակետի համաձայն լրացման վերաբերյալ համապատասխան թեստերի հետագա կրկնությունը [Ռետեստինգը] ;
2. ծանուցմամբ՝ Պատվիրատուից պահանջել համապատասխան Power Transformer-ի տեղադրումը ավարտելու համար: Նման ծանուցումը կշտկվի ավարտին հասցնելու վերջին ժամը, որը խելամիտ կլինի հաշվի առնելով նման հապաղումը, ինչպես որ արդեն տեղի է ունեցել և ավարտին հասցնելու համար պահանջվող աշխատանքների չափով: Եթե որևէ պատճառով, որը Հանդիսանում է Պատվիրատուի, Պատվիրատուի Անձնակազմի կամ Ենթասպայմանագրի պատասխանատվությունը, նման ժամկետում Պատվիրատուն չի կարող համալրել, Պատվիրատուն կարող է կամ պահանջել, որ Պատվիրատուն լրացնի' սույն ենթաբաժնի ներքո լրացուցիչ ծանուցում մատուցելով, կամ եթե ձախողումը Պատվիրատուին զրկում է համապատասխան power Transformer-ի ամբողջ օգուտից, լրացուցիչ տեղեկացնելով, որ Պայմանագիրը մերժում է համապատասխան Power Transformer-ը, որի դեպքում Պայմանագրի գինը կնվազեցվի (i) Պայմանագրի գնի պրոռատային մասով (այդ դեպքում և ժամանակում այդպիսի մերժված Power Transformer-ը այլևս չի համարվի Աշխատանքների մի մասը) և (ii) Բոլոր ծախսերն ու ծախսերը, որոնք կատարվում են Պատվիրատուի և/կամ նրա ՀՀ-ի կողմից, որոնք վերագրվում են նման ձախողմանը: Պայմանագրի գնի նվազեցումը պետք է որոշվի և վճարվի Ենթաբաժնի 4.3 -րդ [Պատվիրատուի պահանջների] և 20-րդ կետի (Հայցերի, վեճերի և արբիտրաժի] համաձայն, կամ
3. Taking-Over Վկայագիր տրամադրել համապատասխան Power Transformer-ի առնչությամբ, եթե Պատվիրատուն այդպես է խնդրում: Նման դեպքում Պայմանագրով նախատեսված բոլոր այլ պարտավորություններին համապատասխան ընթացք է տալու Պատվիրատուն, իսկ համապատասխան Power Transformer-ին վերագրվող Պայմանագրով նախատեսված գինը պետք է նվազեցվի դրա թերարժեքին համապատասխանող (i) չափով (այդ դեպքում և ժամկետում, այդպիսի Power Transformer- ը, կասկածից խուսափելու համար, կհամարվի իր վրա վերցված) և (ii) Բոլոր ճշտված ծախսերն ու ծախսերը, որոնք կատարվել են Պատվիրատուի և/կամ նրա ՀՀ-ի կողմից: Պայմանագրի գնի նվազեցումը պետք է լինի (i) համաձայնեցված երկու Կողմերի կողմից (միայն այս ձախողման լրիվ բավարարման դեպքում) և վճարվի նախքան այս Taking-Over Վկայագրի տրամադրումը, կամ (ii) որոշված և վճարված են Sub-Clause 4.3 [Պատվիրատուի պահանջների] և 20-րդ կետի համաձայն [Հայցեր, վեճեր և արբիտրաժ]:

Վերը նշված իրավունքներն ու դեղամիջոցները միակը պետք է հասանելի լինեն Պատվիրատուին, եթե Power Transformer-ը բազմիցս ձախողվի իր ավարտական թեստերը: Նման դեպքում բացառվելու են հետագա ցանկացած իրավունք և դեղամիջոց: Այս բացառումը, սակայն, չի կիրառվի Կատարողի կողմից կամայական սխալ վարքի կամ կոպիտ անփութության դեպքում:

1. ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՁԵՌՔԸ ՎԵՐՑՆԵԼԸ
   1. Ստանձնելով աշխատանքները

Պատվիրատուն կարող է Պատվիրատուին ծանուցմամբ դիմել «Taking-Over Certificate»' տասնչորս (14) օր շուտ, նախքան համապատասխան Power Transformer-ը և նման Power Transformer-ի հետ կապված այլ Աշխատանքներ, Համաձայն պայմանագրի, ամբողջական և պատրաստ կլինեն ստանձնելու իրենց վերահսկողությունը:

Պատվիրատուի դիմումը ստանալուց հետո տասնչորս (14) օրվա ընթացքում Պատվիրատուն'

1. տրամադրել համապատասխան կիրառված «Taking-Over Certificate to the Contractor»՝ նշելով այն ամսաթիվը, որի հիման վրա համապատասխան power Transformer(ներ) և այդպիսի Power Transformer-ի հետ կապված նյութերը և այլ աշխատանքները պատրաստ էին իրենց ձեռքը վերցնելու (որը պետք է լինի այն ամսաթիվը, երբ համապատասխան Power Transformer(ներ) և այդպիսի Power Transformer-ի հետ կապված նյութերը և այլ աշխատանքները ավարտվել են Պայմանագրի համաձայն, բացառությամբ որևէ աննշան ակնառու աշխատանքի և դեֆեկտների, որոնք չեն ազդի համապատասխան Power Transformer(s) օգտագործման վրա, և այդպիսի Power Transformer-ի հետ կապված նյութերը և այլ Աշխատանքները իրենց նպատակային նպատակի համար՝ համաձայն ՏԲ-ի (կամ մինչև կամ մինչ այս աշխատանքը կավարտվի և այդ Դեֆեկտները կլուծվեն)); կամ
2. մերժել դիմումը՝ հաշվի առնելով ոչ լիարժեքությունը և/կամ թերությունները, որոնք ազդում են համապատասխան Power Transformer(ներ)ի օգտագործման վրա, և այդպիսի Power Transformer-ի հետ կապված նյութերը և այլ Աշխատանքները՝ պայմանագրին համապատասխան իրենց նախատեսված նպատակի համար, տալով պատճառներ և նշելով այն աշխատանքը, որը պահանջվում է Կատարել Կատարողի կողմից, որպեսզի հնարավորություն տրվի համապատասխան կիրառված «Taking-Over Certificate»-ը թողարկել: Այնուհետև Պայմանագիրը պետք է ավարտի նման աշխատանքը, նախքան այս ենթաբաժնի ներքո լրացուցիչ ծանուցում հրապարակելը:

Պատվիրատուն ընդունում է, որ Աշխատանքի վերցնելուց հետո Պատվիրատուի կողմից հայտնաբերված թերությունների կամ վնասների ցանկացած ցուցակ կարող է սպառիչ չլինել:

Եթե Պատվիրատուն կամ չի տրամադրում համապատասխան Taking-Over սերտիֆիկատը կամ մերժում է համապատասխան Կատարողի դիմումը տասնչորս (14) օրվա ընթացքում, այն պայմանով, որ համապատասխան Power Transformer(ներ) և նման Power Transformer-ի հետ կապված այլ Աշխատանքներ պատրաստ են ստանձնել վերը նշվածը, ապա համապատասխան Taking-Over Սերտիֆիկատը պետք է համարվի տրված տվյալ ժամանակահատվածի վերջին օրը:

* 1. Փունջի ցուցակ

Պատվիրատուն պետք է պատրաստի տասնչորս (14) օր առաջ, նախքան Աշխատանքների վերջնական փունջի ցուցակը վերցնելը և այն Պատվիրատուին տրամադրի ծախսերի և ժամանակի հաշվարկով, որպեսզի լրացնի և/կամ ուղղի punch List-ի յուրաքանչյուր կետը:

Պատվիրատուն Punch List-ը ստանալուց հետո տասն (14) օրվա ընթացքում պատվիրատուին տեղեկացնում է, որ ընդունում է այդպիսի Punch List-ը և գնահատում կամ այլ կերպ ողջամիտ մանրամասնորեն կտեղեկացնի դրա անհամաձայնության պատճառները, տրված, սակայն, այդ ընդունումը կամ մերժումը չի ազատի Պայմանագիրն իր պատասխանատվությունից՝ Punch List-ի առարկաները համալրելու կամ ուղղելու համար:

Յուրաքանչյուր Power Transformer և նման Power Transformer-ի հետ կապված այլ Աշխատանքներ Պատվիրատուի կողմից կվերցվեն, երբ (i) համապատասխան Power Transformer-ը և այլ Աշխատանքներն ավարտվել են Պայմանագրի համաձայն, բացառությամբ որևէ աննշան ակնառու աշխատանքի և թերությունների, որոնք չեն ազդի համապատասխան Power Transformer(ներ) օգտագործման վրա (մասնավորապես ենթակա են Ուժային տրանսֆորմատորների նախնական հանձնարարությանը և հաջող փորձարկման գործողությանը), ներառյալ ենթաբաժնում նկարագրված հարցերը 9.2 [Լրացման ժամանակը], և այդպիսի Power Transformer-ի հետ կապված նյութերը և այլ աշխատանքներ իրենց նախատեսված նպատակի համար՝ համաձայն ՏԲ-ի (կամ մինչև այս աշխատանքը ավարտվելը կամ մինչ այդ այս դեֆեկտները շտկվում են), (ii) եթե կիրառելի է, Կողմերը համաձայնության են եկել punch ցուցակում ցանկացած աննշան ակնառու աշխատանքի և դեֆեկտների վերաբերյալ, որոնք նշված են (i), և (iii) Taking-Over Սերտիֆիկատը, ինչպես որ 2 -րդ գրաֆիկում նշված ձևաչափի [Taking-Over Certificate] համապատասխան power Transformer-ի և դրա հետ կապված այլ աշխատանքների համար տրամադրվել է, կամ համարվում է, որ թողարկվել է սույն Ենթաբաժնի համաձայն:

1. Վորանտի

Տասնութ (18) ամիս ժամկետով, միշտ հաշվարկված այն օրվանից, երբ 11.1 ենթակետի համաձայն ուժի մեջ մտնող տրանսֆորմատորի հետ կապված տրվել է 11.1 [Աշխատանքների վերացում] (այդպիսի ժամանակահատվածը սույն Պայմանագրում նշված է «**Երաշխիքային ժամանակաշրջան**»), Կատարողը ՏԲ-ի համաձայն երաշխավորում է համապատասխան power Transformer-ը:

1. ԱՐԱՏԱՎՈՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
   1. Աչքի ընկնող աշխատանքի ավարտը և թերությունների շտկումը

Համապատասխան Աշխատանքների և Կատարողի Փաստաթղթերի գործողության ժամկետի լրանալը կամ դրա գործողության ժամկետի լրանալը Պայմանագրից պահանջվող պայմանում ապահովելը, պայմանով, որ Պատվիրատուն կարող է կատարել պայմանագրով նախատեսված ռիսկերը և ծախսերը.

1. ավարտել ցանկացած աշխատանք, որը աչքի է ընկնում Taking-Over Certificate-ում նշված ամսաթվի վրա, այնպիսի ողջամիտ ժամկետում, ինչպես հրահանգվում է Պատվիրատուի կողմից, բայց ոչ ուշ, քան Պատվիրատուի կողմից իր ձեռքը վերցնելուց հետո վեց ամսվա ընթացքում, և
2. իրականացնել բոլոր այն աշխատանքները, որոնք անհրաժեշտ են թերությունները շտկելու համար Այն աշխատանքների համապատասխան մասում, որոնց մասին տեղեկացվում է (կամ անունից) Պատվիրատուն համապատասխան թերությունների մասին ծանուցման ժամկետի լրանալու օրը կամ դրանից առաջ (համաձայն ենթաբաժնի 13.2 ենթակետով սահմանված) Աշխատանքների համապատասխան մասի համար' այդպիսի ծանուցումից հետո ողջամիտ ժամկետում, Կատարողի սեփական ընտրությամբ, կա՛մ համապատասխան նորոգման միջոցով, կա՛մ պահուստային մասերի փոխարինման միջոցով:

Եթե դեֆեկտ է ի հայտ գալիս, Ապա Կատարողը առանց անհարկի ուշացման տեղեկացվում է համապատասխանաբար, (կամ Պատվիրատուի անունից), պայմանով, որ քանի դեռ Պատվիրատուն հանդիսանում է նաև Ծառայությունների մատուցման պայմանագրով նախատեսված ծառայություններ մատուցողը, ապա որպես ծառայություն մատուցող իր կարողության մեջ գտնվող Կատարողի կողմից Թերության մասին տեղեկացնելու ցանկացած ձախողում կամ հետաձգում Պատվիրատուին սույն ենթաբաժնի 13.1 ենթակետի խախտում չի համարվում:

* 1. Թերությունների մասին ծանուցման ժամանակահատված

Սույն Պայմանագրով Նախատեսված աշխատանքների յուրաքանչյուր մասի թերությունների մասին ծանուցման ժամանակահատվածը պետք է լինի տասնութ (18) ամիս, որը միշտ հաշվարկվում է համապատասխան Taking-Over Certificate-ի վրա նշված ամսաթվից:

* 1. Կատարողի թերությունների պատասխանատվությունը

Պատվիրատուն երաշխավորում է Պատվիրատուին թերությունների ծանուցման ողջ ժամանակահատվածում, որ'

1. յուրաքանչյուր Power Transformer և Այլ մասը Աշխատանքների նախագծված է, արտադրված, կառուցված և հանձնված է Համաձայն Պայմանագրի դրույթների, աշխատանքների ծավալը համաձայն Sub-Clause 2.2 [Աշխատանքների ծավալ], ՏԲ և համաձայն կիրառելի օրենքների և լավ արդյունաբերության պրակտիկայի, (ii) տեղադրման պահին, պատրաստված նոր սարքավորումից և նյութերից միայն, (iii) երբ պատշաճ կերպով գործում էր ՏԲ-ում սահմանված պարամետրերի սահմաններում, որոնք հարմար էին էլեկտրական լիցքի նորմալ օգտագործման համար, և (iv) զերծ նյութական, աշխատանքային և տիտրային թերություններից, և
2. Կատարողի փաստաթղթերը և Կատարողի կողմից տրամադրվող գործունեության և սպասարկման ձեռնարկները զերծ են ցանկացած հրահանգից, որը կարող է վնաս պատճառել Ուժային տրանսֆորմատորներին:
   1. Թերությունների իրազեկման ժամանակաշրջանի հարմարեցումներ

Պատվիրատուն իրավասու է ենթակա լինելու 4.3 ենթակետի [Պատվիրատուի պահանջների] համապատասխան թերությունների ծանուցման ժամկետի երկարաձգման, եթե և չափով Պատվիրատուն դեֆեկտի հետևանքով փոխարինել կամ վերանորոգել է Աշխատանքների մի մասը:

Վերանորոգված կամ փոխարինված մասի առումով միայն համապատասխան սկզբնական Թերությունների ծանուցման ժամանակահատվածը տվյալ մասի համար պետք է երկարացվի տասնութով (18) այն օրվանից, երբ այդ մասը փոխարինվել կամ վերանորոգվել է (նաև կրկնվող վերանորոգման և փոխարինման դեպքում):

* 1. Թերությունները չփոխհատուցելը

Եթե Կատարողը (i) չի նախաձեռնում որևէ Դեֆեկտի վերականգնում առանց որևէ անհարկի ուշացման, այլ ցանկացած դեպքում երեսուն (30) օրվա ընթացքում և (ii) ողջամիտ ժամկետում որևէ Դեֆեկտը շտկելու համար, ապա ժամկետը կարող է սահմանվել Պատվիրատուի կողմից (կամ անունից), որի հիման վրա կամ որի հիման վրա պետք է շտկել Դեֆեկտը: Կատարողին սույն ամսաթվի մասին ողջամիտ ծանուցում է տրվում:

Եթե Կատարողը թերանում է շտկել Դեֆեկտը սույն ծանուցված ամսաթվով և սույն ուղղիչ աշխատանքները պետք է իրականացվեին Պայմանագրի 13.3 ենթակետի (Պատվիրատուի թերությունների պատասխանատվության) հաշվին, ապա Պատվիրատուն կարող է (իր հայեցողությամբ) կատարել'

1. իրականացնում է աշխատանքը անձամբ կամ այլ անձանց կողմից (բացառությամբ Ծրագրային ապահովման հետ կապված ուղղիչ աշխատանքների), ողջամիտ կարգով և Պայմանագրով նախատեսված ծախսերով, սակայն Պատվիրատուն պատասխանատվություն չի կրում այս աշխատանքի համար, և Պատվիրատուն ենթակա է 4.3 ենթակետի [Պատվիրատուի պահանջները] Պատվիրատուին վճարում է Թերությունը շտկելիս Պատվիրատուի կողմից կատարված ողջամիտ և ապացուցված ծախսերը, կամ
2. նվազեցնել համապատասխան Power Transformer-ի գինը, որը մտահոգված է դրա թերարժեքությանը համապատասխանող գումարով' առկա Դեֆեկտի պատճառով:
   1. Թերի աշխատանքի հեռացում

Եթե Դեֆեկտը հնարավոր չէ արագորեն շտկել Տարածքում և Պատվիրատուն տալիս է համաձայնություն, ապա Պատվիրատուն կարող է Հեռացնել Տարածքից համապատասխան Աշխատանքների նման իրերի վերանորոգման նպատակներով, որոնք ունեն Դեֆեկտ:

* 1. Հետագա փորձարկումներ

Եթե ցանկացած Դեֆորմացիայի միջոցը կարող է ազդել Ուժային տրանսֆորմատորների և/կամ Աշխատանքների կատարման վրա, ապա Պատվիրատուն կարող է պահանջել, որ Ուժային տրանսֆորմատորներ և/կամ Works-ը ստուգվեն Պատվիրատուի կողմից և ողջամտորեն պահանջի կատարման չափման թեստի կրկնությունը: Պահանջը պետք է կատարվի ծանուցմամբ' Դեֆեկտը շտկելուց հետո քսանութ (28) օրվա ընթացքում:

Բացի այդ, եթե ցանկացած դեֆեկտի դեղամիջոցը կարող է ազդել Ուժային տրանսֆորմատորների և/կամ Works-ի կատարման վրա, Ապա Պատվիրատուն (գործելով ողջամտորեն) կարող է պահանջել, որ ստուգումը և/կամ ցանկացած ստուգում կատարվի Կատարողի հաշվին, որը ողջամտորեն համարվում է պատշաճ և ստանդարտ՝ ստուգելու համար, թե արդյոք Դեֆեկտը ճիշտ է շտկվել և/կամ փոխարինող մասը (օրինակ՝ սայրը) պատշաճ կերպով տեղադրվել է և համեմատվում է կատարումը' փոխարինված մասով: Պահանջը պետք է կատարվի ծանուցմամբ' Դեֆեկտը շտկելուց հետո քսանութ (28) օրվա ընթացքում:

* 1. Մուտքի իրավունք

Քանի դեռ Պատվիրատուն պարտավորվում է սույն Պայմանագրով կատարել ակնառու աշխատանքներ կամ շտկել ցանկացած դեֆեկտ, Կատարողն իրավունք ունի օգտվելու Աշխատանքների բոլոր մասերից և գրանցելու Աշխատանքների գործողության և կատարման մասին արձանագրությունները, բացառությամբ, որոնք կարող են հակասել Պատվիրատուի անվտանգության սահմանափակումներին:

* 1. Փնտրման պայմանագիր կնքող

Պատվիրատուն Պատվիրատուի կողմից ողջամտորեն պահանջված լինելու դեպքում, Պատվիրատուի ղեկավարությամբ, փնտրում է ցանկացած թերության պատճառ: Եթե թերությունը ապացուցված չէ, որ թերություն է, որը պետք է շտկվի 13.1 ենթակետի համաձայն և պայմանագրով նախատեսված գնով [ակնառու աշխատանքների ավարտը և թերությունները շտկելը], ապա որոնման ծախսը կավելացվի Պայմանագրի արժեքին՝ համաձայն Ենթաբաժնի 20.1 -ի [Պատվիրատուի պահանջների]:

* 1. Տարածքի մաքրում

Աշխատանքների համար նախատեսված թերությունների մասին ծանուցման ժամկետների լրանալուց հետո, Վերջին հաշվով, Պատվիրատուն Տարածքից պետք է հեռացնի ցանկացած մնացած Կապալառուի սարքավորում, ավելցուկային նյութ, ավերակներ, աղբ և այլ սարքավորումներ:

Եթե այդ բոլոր իրերը չեն հանվել թերությունների մասին ծանուցման ժամկետն ավարտվելուց հետո քսանութ (28) օրվա ընթացքում, ապա Պատվիրատուն իր միակ որոշմամբ կարող է վաճառել կամ այլ կերպ հանել մնացած ցանկացած ապրանք: Պատվիրատուն իրավասու է վճարել այն ծախսերը, որոնք կատարվել են նման վաճառքի կամ տրամադրման և Տարածքի վերականգնման հետ կապված կամ վերագրվող:

Զեղչից ստացված գումարների ցանկացած մնացորդ պետք է վճարվի Կատարողին: Եթե այդ գումարները Պատվիրատուի ծախսերից պակաս են, Կատարողը չվճարված մնացորդը վճարում է Պատվիրատուին:

1. ՎԱՐԻԱՑԻԱՆԵՐ և ՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
   1. Վարի իրավունք

Պատվիրատուն դիմել և ուղղորդել է փոփոխությունների պատվերները

Եթե Պատվիրատուն ցանկանում է Կատարել Ցանկացած Փոփոխություն Աշխատանքում (ներառյալ, առանց սահմանափակման, նյութերի կամ սարքավորումների վերագործարկում, հաջորդականության փոփոխություն և/կամ մեթոդների փոփոխություն և ժամանակի ցանկացած երկարաձգում) Պատվիրատուն խորհուրդ է տալիս Կատարողին, իսկ Պատվիրատուն և Պատվիրատուն խորհրդակցում են այն մասին, թե ինչ է գնահատվում ծախսը և ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ Պայմանագրի գումարը, ինչպես որ կարող է լինել:

Դրանից հետո Պատվիրատուն կարող է դիմել և Նման խնդրանքը ստանալուց հետո տասնչորս (14) օրվա ընթացքում Պատվիրատուն ուղարկում է ցանկացած գրավոր առարկություն ցանկացած տերմինի կամ պայմանի վերաբերյալ, այդ թվում' այդպիսի տարբերակման համար վճարվող լրացուցիչ վարձատրության հաշվարկ և պետք է նախապատրաստի նման փոփոխության ծախսերի մանրամասն հաշվարկը' հաշվի առնելով այդպիսի փոփոխության ազդեցությունը Աշխատանքի վրա, լրացման ժամանակը և այլ համաձայնեցված և մտածված փոփոխությունների կարգերը: Տասնչորս (14) օրվա ընթացքում Կատարողի կողմից որևէ առարկություն չներկայացնելը համարվում է փոփոխության կարգով սահմանված բոլոր պայմանների և պայմանների հաստատում:

Պատվիրատուն պետք է վերանայի Պայմանագրի հաշվարկը, և եթե Պատվիրատուն ընդունում է կամ Կողմերը այլ կերպ համաձայն են փոփոխության կարգի հետ կապված, ապա նման ձևը հաստատվում է Պատվիրատուի կողմից, և Կողմերը անհապաղ կկարգավորեն Լրացման ժամանակը և Պայմանագրի գումարը, ինչպես որ գործը կարող է լինել, և փոփոխություններ պահանջող Գրաֆիկներից որևէ մեկը, որը պետք է արտացոլի փոփոխության կարգը:

Եթե Կողմերը Պատվիրատուի առաջարկած փոփոխության վերաբերյալ համաձայնության չեն գալիս Պատվիրատուի կողմից առաջարկված փոփոխության վերաբերյալ Պատվիրատուի կողմից առաջարկված փոփոխության վերաբերյալ' Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի հաշվարկն ստանալու օրվանից տասը (10) օր շուտ, իսկ հաշվարկի կատարման պահից երեսուն (30) օր, ապա Պատվիրատուն գրավոր կարող է պատվիրատուին ուղղորդել առաջարկված փոփոխությանը' միակողմանիորեն իրականացնելով փոփոխության կարգադրություն, որի դեպքում, չնայած սույն Պայմանագրի որևէ այլ դրույթի, Կատարողը Պատվիրատուի կողմից իրականացվող փոփոխության նման կարգի համաձայն իրականացնում է Պատվիրատուի ուղղորդված փոփոխությունը: Պատվիրատուն իրավունք ունի երկարաձգելու Պայմանագրի գումարը և փոփոխելու ժամկետը, քանի որ գործը կարող է լինել, հետևաբար, երբ այն դրա հետ կապված ներկայացնի Փոփոխության հրամանի խնդրանք:

Վարիացիայի ցանկացած դեպքում չի կարող լինել Պայմանագրի գնի 20%-ից ավելին:.

* 1. Տարաձայնություններ պատվերների փոփոխության հետ կապված

Այն դեպքում, երբ Կողմերը համաձայնության չեն եկել Պայմանագրի գումարին պատշաճորեն հարմարվելու և/կամ լրացման ժամի հետ կապված' սույն կետով նկարագրված ցանկացած իրադարձության կամ այլ դեպքի առնչությամբ (այլ բան, քան Պայմանագրով առաջարկվող և Պատվիրատուի կողմից հաստատված Աշխատանքի մեջ կատարված փոփոխությունները) դրա մեջ նկարագրված իրադարձության կամ հանգամանքների ի հայտ գալու երեսուն (30) օրվա ընթացքում, նման շտկման ծախսը կամ չափը, եթե կա, պետք է որոշվի համաձայն 20-րդ կետի դրույթների [Հայցեր, վեճեր և իրավասություններ]:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ և ՎՃԱՐՈՒՄԸ
   1. Պայմանագրի գինը

Հաշվի առնելով Պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորություններից որևէ մեկի վերաբերյալ Պատվիրատուի կողմից կատարված աշխատանքները և դրանց կատարումը, Պատվիրատուն Պայմանագրով նախատեսված այլ պարտավորությունների գծով պարտավոր է Պայմանագրով նախատեսված միանվագ գումար վճարել Պայմանագրով նախատեսված գինը' հետևյալ գումարի չափով.

USD --------(բառերով USD --------)

Պայմանագրի գինը հաստատուն գին է և ենթակա է ճշգրտումների միայն այն դեպքում, երբ սույն Պայմանագրում արտահայտված է և վճարվում է սույն Պայմանագրի 15-րդ կետին համապատասխան [Պայմանագրի գինը և վճարումը]' համապատասխան ստորագրված, պատշաճ և ոչ խմբագրվող հաշիվ թողարկելիս:

Նշված գումարների մարումները կատարվում են սույն Պայմանագրով սահմանված կարգով կամ Այլ կերպ Պատվիրատուին ծանուցված' սույն Պայմանագրում նշված կարգով նշված' բանկային հաշվից դուրս գրությամբ' առնվազն տասը (10) բանկային օրվա ընթացքում' նախքան որևէ համապատասխան համապատասխան բանկային օրվա դրությամբ:

* 1. Վճարման պայման

Սույն Պայմանագրով նախատեսված ցանկացած վճարման իրավունք ունեցող Կատարողի համար պայման է, որ այն իրականացրել է Կատարողական անվտանգությունը' խստորեն համաձայն 5.2 ենթակետի:

* 1. Հարկեր

Պատվիրատուն պետք է կրի (և փոխհատուցի Կատարողին) բոլոր ներկա և ապագա հարկերը, պարտականություններ, դրոշմապայմաններ, քաղվածքներ, կրճատումներ, զրկանքներ, այլ մեղադրանքներ և բոլոր պարտավորություններ' հարգանքով, որոնք դրված են երկրի որևէ Լիազոր մարմնի կողմից (բայց ոչ պայմանագրով նախատեսված գործողությունների կամ անգործության հետևանքով առաջացած տույժերի կամ տոկոսների) հետ կապված' կապված Աշխատանքի կատարման և սարքավորումների ներմուծման և մաքսային անսարքության հետ' բացառությամբ'

Երկրում պայմանագրային և ենթակապալառու կազմի աշխատողների վրա հարկերը գանձելը, կամ որևէ Պայմանագրային անձի եկամուտը կամ քաղվածքը կամ նմանատիպ հարկերը կամ վերոհիշյալ հարկերից կամ տոկոսներից որևէ մեկում կատարված փոփոխությունները, և

պարտականություններ, կամ պարտավորություններ, որոնք դրոշմված են Պատվիրատուի կամ որևէ Ենթասպա կամ (ii) գործիքների կամ սարքավորումների աշխատակիցների անձնական ազդեցությունների երկիր ներմուծման ժամանակ, եթե պարտավորության, լումաների կամ իմփիչմենթի պարտադրումը պայմանավորված է Այն բանից, որ Պայմանագրով կամ նրա ենթակապալառու կազմի կողմից Աշխատանքի ավարտից հետո (կամ սույն Պայմանագրի որևէ ավելի վաղ դադարեցումից հետո) չի կարող վերարտահանել գործիքները կամ սարքավորումները:

Կատարողը պատասխանատվություն է կրում բոլոր ներկա և ապագա հարկերի, պարտականությունների, պարտավորությունների, կրճատումների, հետգնումների, այլ մեղադրանքների և պարտավորությունների համար, որոնք դրված են դրա կամ որևէ Լիազոր մարմնի կամ երկրի սահմաններից դուրս գտնվող որևէ Լիազոր մարմնի կամ պետական իշխանության կողմից:

* 1. Վճարումների գրաֆիկ

5-րդ գրաֆիկը (Ուղենիշային վճարման գրաֆիկը) հերետիկոսությունը սահմանում է Միլսթընսի վճարման գրաֆիկը' կապված Պայմանագրին վճարվող Միլստոնես վճարումների հետ: Այս վճարումները մոտավոր են Կատարողի կողմից կատարված Աշխատանքի արժեքին: Բոլոր ուղենիշային վճարումները պետք է կատարվեն Միլստոնների հետ համաձայն, որոնք ձեռք են բերվել «Ուղենիշների վճարման գրաֆիկի» համաձայն, և պետք է կատարվեն դրանց լրիվ քանակով, ցանցով և անվճար և զերծ որևէ հետամնաց հարկից կամ այլ հարկերից, մուծումներից, ծախսերից կամ նվազեցումներից: Պատվիրատուն կարող է ոչ մի օրացուցային ամսում մեկից ավելի անգամ չներկայացված Հայտեր ներկայացնել Milestone PaymenՏԲ-ի համար:

Պատվիրատուն կարող է իր միակ խոհեմությամբ կրճատել կրկնակի ստորագրված ջարդոնների ցուցակի առարկաների ծախսերի հաշվարկը համապատասխան Տրանսֆորմատորի վերջին վճարումներից, որոնք սահմանված են Milestone Payment Schedule-ում:

* 1. Վճարման հետ կապված վեճեր

4. Որևէ մասի հետ կապված վեճի դեպքում, բայց ոչ բոլոր վճարման գումարի չափով, Պատվիրատուն կամ Կատարողը անվիճելի մասը անհապաղ պետք է վճարի սույն Պայմանագրի դրույթներին համապատասխան:

Պայմանագրային կամ Պատվիրատուի կողմից մասնակի վճարման ընդունումը չի համարվում այն ժամանակ վիճելի գումարի դիմաց վճարման ենթակա գումարներ ստանալու իրավունքի հրաժարում, իսկ Կատարողը և Պատվիրատուն պետք է փորձեն լուծել բոլոր վիճելի գումարները հնարավորինս շուտ:

Կողմերի միջև ծագող վեճի դեպքում, որը վերաբերում է «Մինսայել» հատուցման այս կամ այն իրավունքին, կողմերից որևէ մեկը իրավունք ունի վեճը արբիտրաժի կարգով ուղարկել 20-րդ կետին համապատասխան: Մինչև որևէ նման վեճի լուծումը, Կատարողը սույն Պայմանագրին համապատասխան շարունակելու է Գործի կատարումը:

Պատվիրատուն կարող է հետ պահել վճարումը ցանկացած Milestone Payment-ի կամ ցանկացած այլ գումարի առնչությամբ, որը պայմանավորված է Պայմանագրով նախատեսված կարգով և այդքան չափով և այնքան ժամանակ, քանի դեռ անհրաժեշտ է պաշտպանել Պատվիրատուին կորստից, որպես հետևանք.

1. Սույն Պայմանագրին համապատասխան չվերականցվող արատավոր աշխատանքը;
2. Կատարողի կողմից որևէ Լիկվիդացված վնասների դեպքում չվճարելը:
   1. Ուղենիշների ընդունում
      1. Նվաճումների նվաճում

«Ուղենիշ» ավարտելուց հետո տասն (10) օրվա ընթացքում Պատվիրատուն պետք է նախապատրաստի և Պատվիրատուին ներկայացնի «Ուղենիշ» հանձնման-ընդունման ակտը էլեկտրոնային փոստով: Նման Ուղենիշային ընդունելության վկայագրում պետք է ներառվեն համապատասխան «Ուղենիշների» ձեռքբերման հետ կապված տեղեկություններ պարունակող փաստաթղթերի մի ամբողջություն, իսկ «Ուղենիշների ընդունման» հայտը պետք է ներկայացվի Պատվիրատուին՝ բավարար և ողջամիտ մանրամասնություններով, որպեսզի Պատվիրատուն կարողանա պարզել, որ Պատվիրատուն ավարտել է «Ուղենիշային ընդունում» ("Milestone Acceptance"):

* 1. Ուղենիշների ընդունման հաստատումը

Պատվիրատուի կողմից Նշանակալից ընդունելության վկայականը ստանալու օրվան հաջորդող յոթ (10) օրվա ընթացքում Պատվիրատուն, գործելով ողջամտորեն, վերանայում և ստուգում է Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքը' կապված Ուղենիշի հետ և կամ'

տրամադրել Կատարողին ստորագրած Ուղենիշների ընդունման սերտիֆիկատ, որը ցույց է տալիս Պատվիրատուի համաձայնությունը Ուղենիշների ընդունման ձեռքբերման հետ, կամ

տեղեկացնելՈվ Կատարողին գրավոր տեղեկացնել, որ նման «Ուղենիշային ընդունում» չի իրականացվել, մանրամասն նշելով դրա պատճառները:

Եթե Պատվիրատուն ծանուցում է 15.7 (բ) կետով նախատեսված ծանուցումը, ապա Պատվիրատուն անհապաղ ձեռնարկում է անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները' «Ուղենիշային ընդունման» համար անհրաժեշտ աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար, որպեսզի հասնի Ուղենիշների ընդունմանը, և նման գործողությունների ավարտից հետո Պատվիրատուին կպատրաստի և Պատվիրատուին կներկայացնի մեկ այլ Ուղենիշային ընդունման վկայական' համաձայն 15.7 կետի: Սույն կետի 15.8 ենթակետով նախատեսված ընթացակարգը պետք է կրկնվի ըստ անհրաժեշտության, մինչև Որմիշային ընդունելությունը իրականացվի:

Եթե Պատվիրատուն ձախողվի, յոթ (10) օրվա ընթացքում, երբ պայմանագիր կնքողը կներկայացնի ուղենիշային ընդունման վկայական, կա՛մ կհանձնի հակասող ուղենիշային ընդունման վկայական, կա՛մ գրավոր տեղեկացնի Պայմանագիրն այն մասին, որ Ընդունելությունը չի իրականացվել՝ համաձայն 15-րդ կետի: Ուղենիշային ընդունումը կհամարվի սույն Պայմանագրի համաձայն ձեռք բերված' առանց որևէ կողմի հետագա գործողությունների կամ ծանուցման: Սույն Պայմանագրի նպատակների համար Ուղենիշների ընդունման օրը պետք է լինի այն օրը, երբ Պատվիրատուն Պատվիրատուին է հանձնում Այն Ուղենիշային ընդունման վկայականը, որը Պատվիրատուն ընդունում է կամ համարվում է ընդունված սույն 15.7 կետում նկարագրված ցանկացած մեթոդով:

* 1. Վճարումների ձևակերպումը և ձևը

Սույն Պայմանագրով Պայմանագրով Նախատեսված բոլոր վճարումները կատարվում են դոլարով' անմիջապես հասանելիք դրամական միջոցների լարային փոխանցումով Կատարողի բանկային հաշվին' համապատասխան «Մինսայսթոնի» ընդունման վկայականում նշված ձևով: Վճարող բանկի և նրա թղթակից բանկի և գործակալների բոլոր բանկային վճարումները պետք է լինեն Կատարողի հաշվի համար, մինչդեռ վճարող բանկի և նրա թղթակիցների ու գործակալների կողմից կատարված բոլոր այլ բանկային վճարումները պետք է լինեն Պատվիրատուի հաշվի համար:

Պատվիրատուն համապատասխան Ուղենիշային վճարի գումարը վճարում է Պատվիրատուի կողմից ընդունված կամ ընդունված համարվելուց հետո' երեսուն (30) օրվա ընթացքում' համաձայն սույն Պայմանագրի' կիրառելի ուղենիշային ընդունման հայտի 15.7 կետի համաձայն:

Պատվիրատուն Պատվիրատուի պահանջով (գործելով ողջամտորեն) Պատվիրատուին տալիս է ցանկացած կիրառելի իրավական պահանջից պահանջվող ձևով և նյութով հաշիվ-մաս' որպես պայման ցանկացած Մինսայթոնի վճարման համար, ինչպես նաև ներկայացնում է պահանջվող այլ փաստաթղթեր:

1. Տերմինատոր
   1. Ընդհանրական ծանուցումը ուղղելու համար

3. Պայմանագրով նախատեսված որևէ պարտավորություն չկատարելու դեպքում Պատվիրատուն կարող է ծանուցմամբ պահանջել, որ Պատվիրատուն կատարի իր կողմից չկատարված պարտավորությունը և սահմանված ողջամիտ ժամկետում այն շտկվի:

* 1. Վերջնաժամկետը Պատվիրատուի կողմից

Նոտարի կողմից, չնայած ենթաբաժնի 16.1 ենթակետի [ուղղման ծանուցման] դեպքում, Պատվիրատուն իրավունք կունենա դադարեցնել Պայմանագիրը.

1. թերանում է որևէ նյութական առումով ենթակայանում [Ծանուցման ուղղման] կամ ենթակետի [մերժման] կամ ենթակայան [ռեմեդիալ աշխատանք] ենթակետով ծանուցման չկատարմանը, այն դեպքում, երբ Կատարողը ունեցել է այնպիսի ժամանակահատված, որը ողջամիտ էր այն հանգամանքներում, որոնք ուղղում էին ձախողումը, իսկ ցանկացած դեպքում ոչ պակաս, քան հիսունվեց (30) օր,
2. հրաժարվում է Գործից կամ այլ կերպ ակնհայտորեն ցույց է տալիս Պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունների կատարումը շարունակելու մտադրությունը,
3. ենթաբաժին է կազմում Աշխատանքների ամբողջությունը կամ չի կատարում ենթաբաժնում [հանձնարարական],
4. չի կատարում Պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունները կամ չի կատարում Պայմանագրով նախատեսված իր նյութական պարտավորություններից որևէ մեկը և չի կարողանում բուժել նման դեֆոլտը Պատվիրատուից գրավոր ծանուցում ստանալուց հետո երեսուն (30) օրվա ընթացքում,
5. դառնում է անքննելի կամ գերարտադրված, մտնում է լիկվիդացիայի մեջ, կամ եթե տեղի է ունենում որևէ իրադարձություն, որն ունի նման ազդեցություն,
6. խախտում է «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին», «Փողերի լվացման, սահմանափակումների և ֆինանսական հանցագործությունների մասին» 21-րդ կետի դրույթներից որևէ մեկը, կամ
7. հետաձգվում է, և լիկվիդացված վնասների հետաձգման համար գլխարկը հասել է, եթե Պայմանագրով սահմանված կարգով չշարունակի վճարել օրական ուշացած լիկվիդացված վնասները, ցանկացած դեպքում Պատվիրատուն իրավունք կունենա դադարեցնել քառասուն (40) օրը գերազանցող ուշացումը:

Սույն իրադարձություններից կամ հանգամանքներից որևէ մեկով Պատվիրատուն կարող է տասնչորս (14) օր ծանուցագիր տալ Կատարողին, դադարեցնել Պայմանագիրը և խնդրել, որ Պատվիրատուն հեռանա Տարածքից, եթե ծանուցման առիթ տվող իրադարձությունները կամ հանգամանքները չեն բուժվել Պայմանագրով նախատեսված տասնչորս (14) օրվա ընթացքում: Սակայն ենթաբաժնի (գ), (f) կամ (g) դեպքում Պատվիրատուն կարող է ծանուցմամբ անհապաղ դադարեցնել Պայմանագիրը:

Պայմանագիրը կասեցնելու մասին Պատվիրատուի ընտրությունը չի կանխակալում Պատվիրատուի այլ իրավունքները' Պայմանագրի կամ այլ կարգով:

Այնուհետև Պայմանագիր կնքողը պետք է հեռանա Տարածքից և Պատվիրատուին մատչելի դարձնի ցանկացած Աշխատանք, որն արդեն գտնվում է Տարածքում և բոլոր Այն Կոնցեռնի Փաստաթղթերը, որոնք գոյություն ունեն նման Աշխատանքների հետ կապված' ընդհատման պահին:

Ընդհատման ավարտից հետո Պատվիրատուն կարող է համալրել Աշխատանքները և/կամ կազմակերպել ցանկացած այլ իրավաբանական անձի կողմից դրա կատարումը: Այնուհետև Պատվիրատուն և այդ սուբյեկտները կարող են օգտագործել Վերը նշված Աշխատանքներից և/կամ Պատվիրատուի Փաստաթղթերից որևէ մեկը' Աշխատանքներն ավարտելու նպատակով:

Այնուհետև Պատվիրատուն պետք է ծանուցի, որ Պայմանագրով նախատեսված սարքավորումները և ժամանակավոր աշխատանքները կթողարկվեն Պատվիրատուին Տարածքում կամ նրա մոտաՏարածքում: Պատվիրատուն անհապաղ պետք է կազմակերպի դրանց հեռացումը' Պայմանագրով նախատեսված ռիսկով և ծախսով: Արժեզրկումը ժամկետից ուշ

16.2 ենթակետով նախատեսված դադարեցման մասին ծանուցումը ուժի մեջ մտնելուց անմիջապես հետո Պատվիրատուն առաջարկում է աշխատանքների, ապրանքների և Կատարողի փաստաթղթերի արժեքի գնահատականը (որը կասկածից խուսափելու համար կարող է լինել բացասական արժեք), և ցանկացած այլ գումար, որը պետք է կատարվի Կամ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների համար, մինչև դադարեցման ուժի մեջ մտնելու օրը:

* 1. Վճարումը դադարեցումից հետո

Ենթաբաժնի 16.2 ենթակետով նախատեսված դադարեցման մասին ծանուցումից հետո [Պատվիրատուի կողմից դադարումը] ուժի մեջ է մտնում, Պատվիրատուն կարող է'

1. ընթացք են տալիս համաձայն Ենթաբաժնի 4.3 [Պատվիրատուի պահանջների],
2. հետաձգում է Կատարողին հետագա վճարումները, քանի դեռ չեն հաստատվել ցանկացած դեֆեկտների նախագծման, իրականացման, լրացման և շտկման ծախսերը, լրացման հետաձգման համար հասցված վնասները (եթե կան), և Պատվիրատուի կողմից կատարված բոլոր այլ ծախսերը, հաստատվել են և/կամ
3. Վերականգնել Կատարողից Ցանկացած վնաս և ողջամիտ և ստուգված լրացուցիչ ծախսեր, որոնք կատարվել են Պատվիրատու կողմից' Աշխատանքներն ավարտելու համար: Նման լրացուցիչ ծախսերը վերականգնելուց հետո Պատվիրատուն պետք է ցանկացած հաշվեկշիռ վճարի Կատարողին: Այն դեպքում, երբ որևէ մեկի արժեքը, վնասներն ու ծախսերը, որոնք պետք է վերականգնվեն Պատվիրատուի կողմից, գերազանցում են Պայմանագրին մնացած բոլոր վճարումները, Ապա Պատվիրատուն իրավունք կունենա հետ ստանալու այդպիսի գումարներ inter alia' համաձայն Sub-Clause -ի (Performance Security] ենթաբաժնի:

Ենթաբաժնի 16.2 ենթակետով սահմանված ընդհատումից հետո [Պատվիրատուի կողմից դադարումը] ուժի մեջ է մտնում, Կատարողը անհապաղ) վճարում է Պատվիրատուին' սույն Ենթաբաժնի համաձայն:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ և ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ
   1. Պատվիրատուի կողմից սահմանված վերջնաժամկետը

Կատարողն իրավունք ունի դադարեցնելու Պայմանագիրը, եթե'

1. Պայմանագրով սահմանված գումարը չի ստանում 15.2-րդ կետով սահմանված չափը [Վճարումների գրաֆիկը]' Պայմանագրով նախատեսված վճարման անդորրագրի ներկայացման օրվանից սկսած քսանութ (28) օրվա ընթացքում' Պատվիրատուին (բացառությամբ ենթաբաժնի 4.3 ենթակետի [Պատվիրատուի պահանջների] համաձայն նվազեցումների),
2. Պատվիրատուն էականորեն չի կատարում Պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունները կամ չի կատարում Պայմանագրով նախատեսված իր նյութական պարտավորություններից որևէ մեկը և չի բուժում նման դեֆոլտը Կատարողից գրավոր ծանուցում ստանալուց հետո երեսուն (30) օրվա ընթացքում,
3. Պատվիրատուն դառնում է անքննություն, մտնում է լիկվիդացիայի մեջ, կամ եթե տեղի է ունենում որևէ իրադարձություն, որն ունի նման ազդեցություն,

Սույն իրադարձություններից կամ հանգամանքներից որևէ մեկում Պատվիրատուն տասնչորս (14) օր ծանուցման միջոցով կարող է դադարեցնել Պայմանագիրը:

1. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄԸ
   1. Ինդմանիաներ

Պատվիրատուն Պատվիրատուին, Պատվիրատուի անձնակազմին և նրանց համապատասխան գործակալներին, բոլոր պահանջների, վնասների, կորուստների և ծախսերի (ներառյալ' օրինական վճարները և ծախսերը) դեմ և դրանցից անվնաս պահելու դեպքում'

1. մարմնական վնասվածք, հիվանդություն, հիվանդություն կամ մահ, որևէ անձի մարմնական վնասվածք, ինչ էլ որ
2. որևէ գույքի, իրական կամ անձնական (այլ, քան Աշխատանքների) վնասումը կամ կորուստը,

երկու դեպքում էլ ա) և բ) այնքանով, որքանով նման պահանջները, վնասները, կորուստները կամ ծախսերը.

1. դուրս են գալիս կամ դրանց ընթացքում կամ դրանցով պայմանավորված՝ Աշխատանքների նախագծման, իրականացման և լրացման կամ որևէ դեֆեկտների շտկման, և
2. պայմանավորված են Պայմանագրով նախատեսված ցանկացած անփութությամբ, կամայական արարքով կամ բացթողումով, որը կատարվում է Կատարողի, Պատվիրատուի Անձնակազմի, նրանց համապատասխան գործակալների կամ նրանցից որևէ մեկի կողմից ուղղակի կամ անուղղակի կերպով:

Պատվիրատուն կվճարի և անվնաս կպահի Կատարողին, Կատարողի Անձնակազմին և նրանց համապատասխան գործակալներին' ի դեմս և բոլոր պահանջների, վնասների, կորուստների և ծախսերի (այդ թվում' իրավաբանական վճարների և ծախսերի)'

1. մարմնական վնասվածք, հիվանդություն, հիվանդություն կամ մահ, որևէ անձի մարմնական վնասվածք, ինչ էլ որ
2. վնասները (մասնավորապես' բերքի վնասները (Flurschäden)) որևէ գույքի, իրական կամ անձնական

երկու դեպքում էլ ա) և բ) այնքանով, որքանով նման պահանջները, վնասները, կորուստները կամ ծախսերը պայմանավորված են Պատվիրատուի, Պատվիրատուի անձնակազմի, նրանց համապատասխան գործակալների կամ նրանցից որևէ մեկի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն որևէ մեկի կողմից Պայմանագրով նախատեսված որևէ անփութությամբ, կանխամտածված գործողությամբ կամ բացթողմամբ:

18.1.1 Վտանգավոր նյութերի վերապատմում

Կատարողը համաձայնվում է Պատվիրատուին անվնաս և անվնաս պահել ցանկացած և բոլոր պահանջների (ներառյալ առանց սահմանափակման ողջամիտ իրավական, հաշվապահական, խորհրդատվական, ինժեներական, հետախուզական և այլ ծախսերի) դիմաց, որոնք կարող են պարտադրվել, կատարվել կամ պնդվել Պատվիրատուի դեմ ցանկացած կողմի կամ կողմերի կողմից, որոնք ծագում են վտանգավոր նյութերի հետ կապված կամ դրանց հետ կապված, ներ, տակ, կամ տեղափոխվում և/կամ դուրս են գալիս Տարածքից այնքանով, որքանով այդպիսի վտանգավոր նյութը ստեղծվել կամ օգտագործվել է Տարածքում կամ ցանկացած վայրում անջատվել է Աշխատանքների հետ կապված:

* 1. Ապահովագրություն

Պատվիրատուն Պատվիրատուի տարբերակում և իր սեփական ծախսերի հաշվին ձեռք է բերում, պահպանում կամ պահպանում է, կամ պատճառ է հանդիսանում, երբ դրանք պետք է կատարվեն, և թերությունների պատասխանատվության ժամկետի ավարտը, որը կիրառելի է կախված 7-րդ գրաֆիկում (Ապահովագրության) սահմանված ապահովագրություններից:

* 1. Պատվիրատուի հոգատարությունը գործերի նկատմամբ

Պատվիրատուն սույն Պայմանագրի շրջանակներում համապատասխան աշխատանքների և ապրանքների խնամքի համար լրիվ պատասխանատվություն է կրում Սույն Պայմանագրի պահից մինչև Աշխատանքների համապատասխան մասի համար «Taking-Over Certificate»–ը թողարկվում կամ թողարկվում է ենթաբաժնի ներքո [Ավարտման թեստերը չանցկացնելը], երբ Աշխատանքների համապատասխան մասի խնամքի համար լրիվ պատասխանատվությունը փոխանցվում է Պատվիրատուին: Պատվիրատուն իրավունք կունենա ցանկացած ժամանակ և ժամանակ առ ժամանակ կասեցնելու Power Transformer-ի գործունեությունը' նախքան Աշխատանքների իր վրա վերցնելը: Եթե «Taking-Over Certificate»- ը տրվում է (կամ այդպես է համարվում թողարկված) բոլոր Ուժային տրանսֆորմատորների համար, ապա դրա խնամքի պատասխանատվությունը փոխանցվում է Պատվիրատուին:

Այն բանից հետո, երբ պատասխանատվությունը համապատասխանաբար փոխանցվել է Պատվիրատուին, Պայմանագիրը պետք է պատասխանատվություն վերցնի ցանկացած աշխատանքի խնամքի համար, որը աչքի է ընկնում համապատասխան Taking-Over Certificate-ի (եթե կան), մինչև որ այս ակնառու աշխատանքը ավարտվի:

Եթե Աշխատանքների, ապրանքների կամ Կատարողի փաստաթղթերի հետ կապված որևէ կորուստ կամ վնաս տեղի է ունենում այն ժամանակահատվածում, երբ Պատվիրատուն պատասխանատու է նրանց խնամքի համար, ապա ուղղում է կորուստը կամ վնասը Պայմանագրով նախատեսված ռիսկի և ծախսերի հաշվին, այնպես որ Գործերը, ապրանքները և Կատարողի փաստաթղթերը համապատասխանում են սույն Պայմանագրին:

Ենթակա են ենթաբաժնի 18.3 ենթակետի [Պատասխանատվության սահմանափակումը], Կատարողը պարտավոր է պատասխանատվություն կրել Ցանկացած կորստի կամ վնաս պատճառելու համար Այն գործերը, ապրանքները կամ Կատարողի փաստաթղթերը, որոնք առաջացել են Պայմանագրով նախատեսված ցանկացած գործողության կամ բացթողման հետևանքով համապատասխան Taking-Over Վկայագրի տրամադրումից հետո:

* 1. Պատասխանատվության սահմանափակում

Ոչ մի Կողմ պատասխանատվություն չի կրում մյուս Կողմի համար որևէ անուղղակի կորստի կամ վնասի կամ որևէ հետևանքային վնասի կամ վնասի համար, ներառյալ, բայց ոչ սահմանափակ, որևէ անուղղակի կորուստ կամ վնաս այլ գույքային վնաս, բացի Աշխատանքներից, դեֆեկտի և պեկունական վնասների հետևանքով առաջացած վնասների համար, ինչպիսիք են օգտագործման կորուստը, շահույթի կորուստը, ցանկացած պայմանագրի կորուստը, եկամուտների կորուստ, և/կամ հնարավորության կորուստ, որը կարող է տուժել մյուս Կողմի կողմից:

9.4 ենթակետով նախատեսված վնասների հետաձգման համար Պատվիրատուի նկատմամբ պայմանագրով նախատեսված համախառն առավելագույն պատասխանատվությունը չի գերազանցում Պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսը (10%):

Պատվիրատուի կամ Պատվիրատուի նկատմամբ Պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր առավելագույն պատասխանատվությունը, վնասի ցանկացած պահանջի, ինչպես նաև Պայմանագրով կամ այլ կերպ Կապված Ցանկացած այլ պահանջի հետ, որը կապված է Աշխատանքների և անկախ իրավական հիմքերից և ինչ բնույթ էլ որ այն չգերազանցի Պայմանագրի գնի հարյուր տոկոսը (100%):

Ո՛չ սույն Ենթաբաժնում, ո՛չ էլ Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության կամ միջոցների որևէ այլ սահմանափակում կամ բացառում չի կարող սահմանափակել կամ բացառել պատասխանատվությունը (i) որևէ դեպքում' կոպիտ անփութության կամ կանխամտածված սխալ վարքի և (ii) արտադրանքի պատասխանատվության օրենքներով նախատեսված պարտավորությունների համար:

1. ՖորսԱժ Մաջիուր
   1. Force Majeure-ի սահմանումը

Սույն Հոլովում «**Ֆորսաժ Մաջեուր**» նշանակում է իրադարձություն կամ հանգամանք.

1. որը կուսակցության վերահսկողությունից դուրս է,
2. որը նման Կողմը չէր կարող ողջամտորեն ապահովել ընդդեմ Մինչև Պայմանագիր կնքելը,
3. որը, ծագելով, նման Կուսակցությունը ողջամտորեն չէր կարող խուսափել կամ հաղթահարել, և
4. որը էականորեն չի վերագրվում մյուս Կողմին,

Force Majeure կարող է ներառել, բայց չի սահմանափակվում բացառիկ իրադարձություններով կամ հանգամանքներով, որոնք թվարկված են ստորև այնքան ժամանակ, քանի դեռ վերը նշված պայմանները ա) մինչև դ) բավարար են.

1. պատերազմ, թշնամական (անկախ նրանից՝ պատերազմ է հայտարարվել, թե ոչ), ներխուժում, օտար թշնամիների գործողություն,
2. ապստամբություն, ահաբեկչություն (կամ սպառնալիք կամ ահաբեկչություն), հեղաշրջում, խռովություն, ռազմական կամ զավթված իշխանություն կամ քաղաքացիական պատերազմ,
3. խռովություն, իրարանցում, անկարգություն, հարված կամ լոկաուտ այլ անձանց կողմից, բացի Կատարողի անձնակազմից և Կատարողի և ենթակապալառու կազմի այլ աշխատակիցներից,
4. պատերազմի, պայթուցիկ նյութերի, իոնացնող ճառագայթումը կամ աղտոտումը ռադիոակտիվության միջոցով, բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք կարող են պայմանավորված լինել Պայմանագրով նման ատրճանակների, պայթուցիկ նյութերի, ճառագայթումների կամ ռադիոակտիվության օգտագործմամբ,
5. բնական աղետներ, ինչպիսիք են երկրաշարժը, փոթորիկը, թայֆունը, կայծակը, ինդուկցիան, որի պատճառը կայծակն է, հրդեհը, սուբվենցիան, ցեխի հոսքը, երկրի կամ ջրի շարժման այլ հեղեղները, համաճարակը կամ հրաբխային գործունեությունը,
6. համաճարակների և/կամ համաճարակների բռնկում,
7. Այլ անձանց կանխամտածված կամ ոչ միտումնավոր գործողությունները, բացի Կոնցեռնից կամ Պատվիրատուից, անկախ նրանից, թե ակտիվ են կամ պասիվ, որոնք ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն կանխում են Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքների կատարումը կամ մուտքը Տարածքի որևէ մաս, ներառյալ, բայց չեն սահմանափակվում բողոքարկողի գործողություններով, գողությամբ կամ գողության փորձով, սաբոտաժ, չարաճճիություն, վանդալիզմ, անօրինական շրջափակում,
8. Վերոգրյալից տուժում են ենթակապալառուները կամ մատակարարները,
9. ցանկացած նավահանգստի, նավամատույցի նավահանգստի, ջրանցքի կամ այլ միջամտության փակում կամ խցանում' ի հարգանք որևէ տրանսպորտային միջոցի կամ առաքման, կամ նրա ներսում, ցանկացած վայրում և
10. պետական ցանկացած գործողություն, ներառյալ՝ կարանտինը, վճիռը, հրամանը կամ հանրային իշխանության հրամանը:

Պատվիրատուն ընդունում և համաձայնում է, որ'

Ա) կորոնավիրուսի 2 («COVID-19») (ներառյալ մինչև այսօր ուժի մեջ մտած որևէ իրավական միջոց ընդունելը, կիրառելը կամ ուժի մեջ մտնելը) ցանկացած իրադարձություն կամ հանգամանք, որը տեղի է ունեցել սույն Պայմանագրի ամսաթվից առաջ ("Relevant COVID-19 Event(s)"), չի հանդիսանում Force Majeure Event:

(Բ) Պատվիրատուն իրավասու չէ երկարաձգելու գրաֆիկը' կապված որևէ համապատասխան COVID-19 իրադարձությունների հետ:

գ) ցանկացած համապատասխան COVID-19 իրադարձության հետևանքները պետք է համարվեն չխանգարել, խոչընդոտել կամ հետաձգել Պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորությունների կատարումը Կատարողի կողմից, և

(D) Համապատասխան COVID-19 իրադարձությունները հանդիսանում են Կոնցերտորի կողմից ռիսկի կրվող:

Արդյո՞ք Համապատասխան Կովիդ-19 իրադարձությունները պետք է նյութապես անբարենպաստ զարգանան հանրային իշխանությունների կողմից արձակված պարտադիր հրամանների պատճառով, որոնք պահանջում են. (i) գործարանների փակումը, (ii) արտադրության դադարեցումը, (iii) սահմանների կամ նավահանգիստների փակումը, (iv) անձանց կամ փոխադրամիջոցների տեղափոխման սահմանափակումները, կամ (վ) Այլ նյութական սահմանափակումներ, որոնք անմիջականորեն ազդում են Պայմանագրի կատարման վրա, որտեղ նման պատվերները ուղղակիորեն ազդում են Կատարողի վրա (այն դեպքում, երբ Կատարողը կարող է ապացուցել, որ Պայմանագրի կատարումը օբյեկտիվորեն անհնար է դառնում նման դեպքերի պատճառով) («Ոչ կանխատեսելի Covid-19 EvenՏԲ»), նման դեպքերը պետք է համարվեն Force Majeure EvenՏԲ:

Պատվիրատուն CG-ին տեղեկացնում է Force Majeure Event-ի կամ Ոչ կանխատեսելի Covid-19 իրադարձությունից հետո 14 օրվա ընթացքում և մանրամասներ է ներկայացնում նույնի գոյությունը փաստող հաստատող փաստաթղթով և չափով, այն ազդում է Գրաֆիկի վրա: Գրաֆիկի ցանկացած պահանջված երկարաձգումը պետք է որոշվի և հաստատվի երկու Կողմերի կողմից, ովքեր ողջամտորեն, առանց նախապաշարման կգործեն Կատարողի պարտավորության մեջ՝ ձեռնարկել բոլոր ողջամիտ միջոցները Force Majeure Event կամ Non-Foreseeable Covid-19 իրադարձությունը կանխելու, նվազեցնելու և մեղմելու համար:

* 1. Force Majeure-ի ծանուցումը

Եթե Կուսակցությունը կամ կխոչընդոտվի Պայմանագրի համաձայն իր պարտավորություններից որևէ մեկը կատարելուն Force Majeure-ի կողմից, ապա այն պետք է տեղեկացնի մյուս Կողմին այն իրադարձության կամ հանգամանքների մասին, որոնք հանդիսանում են Force Majeure և պետք է նշի պարտավորությունները, որոնց կատարումը հանդիսանում է կամ կխոչընդոտվի:

Ծանուցումը պետք է տրվի տասնչորս (14) օրվա ընթացքում այն բանից հետո, երբ Կուսակցությունը տեղյակ է եղել կամ պետք է տեղյակ լիներ համապատասխան իրադարձության կամ հանգամանքների մասին, որոնք հանդիսանում են Force Majeure:

Կուսակցությունը, ծանուցելով, կներառի Պայմանագրի ներքո նման պարտավորությունների կատարման համար, քանի որ այդպիսի Force Majeure-ի տևողությունը թույլ չի տալիս, որ այն կատարի դրանք:

Չնայած սույն պայմանագրի որևէ այլ դրույթի, Force Majeure-ը չի կիրառի պայմանագրի ներքո մյուս Կողմին վճարումներ կատարելու պարտավորությունները:

* 1. Պարտավոր է նվազեցնել հետաձգումը և ծախսերը

Յուրաքանչյուր Կողմ բոլոր ժամանակներում կօգտագործի բոլոր ողջամիտ ջանքերը, որպեսզի նվազեցնի Պայմանագրի կատարման հետաձգումը, ինչպես նաև Force Majeure-ի արդյունքում առաջացած ցանկացած հարակից ծախսերը:

Կուսակցությունը պետք է ծանուցի մյուս Կողմին, երբ դադարում է ազդել Force Majeure-ի վրա

* 1. Force Majeure-ի հետևանքները

Եթե և որքանով է, որ Պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորություններից որևէ մեկը թույլ չի տրվում կատարել բացառապես Force Majeure-ի արդյունքում, որը տեղի է ունեցել Site-ում, որի ծանուցումը տրվել է Ենթաբաժնի 19.2 ենթակետով [Force Majeure-ի ծանուցում], և նման Force Majeure-ի հետևանքով տուժում է հետաձգում և/կամ ներխուժման ծախս, Կատարողն իրավասու է ենթակա լինելու ենթաբաժնի 20.1 ենթակետի [Պատվիրատուի պահանջների] մինչև.

ա) ցանկացած նման հետաձգման համար ժամանակի երկարաձգումը, ենթաբաժնի 9.3 ենթակետով [ավարտման ժամանակի երկարաձգումը և ավարտի վերաբերյալ ստուգումների ժամկետի երկարաձգումը],

* 1. Ուժային majeure-ը վնասում է subcontractor-ին

Եթե որևէ Ենթասպայման իրավունք ունի որևէ պայմանագրի կամ համաձայնեցման, որը վերաբերում է Աշխատանքներին, որպեսզի ուժից ազատվի լրացուցիչ կամ ավելի լայն պայմաններով, քան նշված է սույն Պայմանագրում, ապա նման լրացուցիչ կամ ավելի լայն ուժային մաջեուրային իրադարձությունները կամ հանգամանքները չեն արդարացնում Կատարողի ոչ կատարողականը կամ իրավունք չեն տալիս նրան թեթևացում ստանալ սույն Կետով սահմանված կարգով:

* 1. Ըըտրական վաղաժամկետ դադարեցում, վճարում և ազատում

Եթե ընթացքի մեջ գտնվող բոլոր աշխատանքների էականորեն իրականացումը կանխվում է հարյուր ութսուներկու (182) օր անընդմեջ' Force Majeure-ի պատճառաբանությամբ, որի մասին ծանուցումը տրվել է Ենթաբաժնի 19.2 ենթակետով [Ուժի մաեուրեի ծանուցում], ապա կողմերից որևէ մեկը կարող է մյուս Կողմին տալ Պայմանագրի դադարեցման մասին ծանուցում: Այս դեպքում դադարեցումը ուժի մեջ է մտնում ծանուցման ստանալուց յոթ (7) օր հետո:

Նման ընդհատման դեպքում Պատվիրատուն պետք է վճարի Կատարողին.

1. կատարված ցանկացած աշխատանքի դիմաց վճարվող գումարները, որոնց համար գինը բացահայտ նշվում է Պայմանագրում, և
2. Պատվիրատուին հանձնված աշխատանքների համար պատվիրված Ուժային տրանսֆորմատորների և նյութերի ծախսը, կամ որի առաքման համար պարտավոր է ընդունել Պատվիրատուն. սույն Power Transformer-ը և նյութերը պետք է դառնան Պատվիրատուի կողմից վճարվելիս (և լինեն վտանգի տակ) Պատվիրատուի սեփականությունը, իսկ Պատվիրատուն նույնը կդնի Պատվիրատուի տրամադրության տակ,
3. ցանկացած այլ Ծախս կամ պատասխանատվություն, որը հանգամանքներում ողջամտորեն կատարվել է Պատվիրատուի կողմից' Աշխատանքներն ավարտելու ակնկալիքով,

Վերը նշված գումարների և Ծախսերի վճարումը պետք է լինի Պատվիրատուի միակ և բացառիկ պարտավորությունը, որը ծագում է պայմանագրից և կապված է Ֆորս մաժուրային պատճառի պատճառով Պայմանագրի գործողության դադարեցման հետ

1. ՀԱՅՑԵՐԸ, ՎԵՃԵՐԸ և ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
   1. Կատարողի հայցերը

Եթե Պայմանագիրն իրեն իրավունք է վերապահում ավարտելու և/կամ փորձարկման ժամկետն ավարտելու և/կամ լրացուցիչ վճարման համար, սույն Պայմանագրի որևէ կետով կամ սույն Պայմանագրի հետ կապված այլ ձևով, ապա Պատվիրատուն իր հայտնի դառնալու օրվանից քսանութ (28) օրվա ընթացքում կամ պետք է տեղյակ լինի այդ իրադարձության կամ հանգամանքների մասին, որոնք առաջացնում են հայցի ծագում, ծանուցում տալ Պատվիրատուին' նկարագրելով տվյալ իրադարձությունը կամ հանգամանքները, որոնք առաջացնում են հայցի ծագում:

Կողմերն իրավունք չունեն ավարտելու ժամկետը և/կամ լրացման և/կամ սույն Պայմանագրի որևէ կետով նախատեսված ստուգումների և/կամ որևէ լրացուցիչ վճարի երկարաձգման կամ սույն Պայմանագրի հետ կապված այլ կերպ, քանի դեռ տուժած Կողմը ողջամիտ ջանքեր տանելով կարող էր նվազագույնի հասցնել և/կամ խուսափել ցանկացած ուշացումից և/կամ ծախսերից:

Եթե Պատվիրատուն պահանջը չի ներկայացրել իր կողմից նշված իրադարձության կամ հանգամանքների մասին տեղեկանալու օրվանից սկսած քսանութ (28) օրվա ընթացքում, ապա Պատվիրատուն իրավունք չի ունենա երկարաձգելու լրացման ժամանակը և/կամ լրացման և/կամ լրացուցիչ վճարման վերաբերյալ ստուգումների անցկացման ժամանակը:

Պատվիրատուն պետք է ներկայացնի նաև ցանկացած այլ ծանուցում, որը պահանջվում է Պայմանագրով, և, որքանով հնարավոր է, հիմնավորելով տվյալ պահանջի համար նախատեսված առանձնահատկությունները, այդ ամենը վերաբերում է նման դեպքին կամ հանգամանքին:

Պատվիրատուի կողմից ծանուցումն ուղարկելուց հետո քսանութ (28) օրվա ընթացքում կամ այդպիսի այլ ժամանակահատվածում, ինչպես կարող է առաջարկվել Պատվիրատուի կողմից և հաստատվել Պատվիրատուի կողմից, Կատարողը Պատվիրատուին կուղարկի հնարավոր չափով, լրիվ մանրամասն պահանջ, որը ներառում է պահանջի հիմքի լիարժեք աջակցող առանձնահատկությունները և պահանջված ժամանակի և/կամ լրացուցիչ վճարի երկարաձգումը: Եթե հայցի առաջացման պատճառ հանդիսացող իրադարձությունը կամ հանգամանքն ունի շարունակական ազդեցություն.

1. սույն պնդումը կհամարվի միջանկյալ,
2. Կատարողը ամսական ընդմիջումներով ուղարկում է լրացուցիչ միջնորդավճարներ' տալով կուտակված հետաձգումը և/կամ պահանջված գումարը, և այդպիսի հետագա առանձնահատկությունները, ինչպես Պատվիրատուն կարող է ողջամտորեն պահանջել, և
3. Պատվիրատուն վերջնական պահանջն ուղարկում է դեպքի կամ հանգամանքի հետևանքով առաջացած հետևանքների ավարտից հետո' քսանութ (28) օրվա ընթացքում, կամ այդպիսի այլ ժամանակահատվածում, ինչպես կարող է առաջարկվել Կատարողի կողմից և հաստատվել Պատվիրատուի կողմից:

Սույն Ենթաբաժնի պահանջները, ի լրումն ցանկացած այլ ենթաբաժնի, որը կարող է վերաբերել պահանջին: Եթե Կատարողը որևէ պահանջի հետ կապված չի կատարում սույն կամ մեկ այլ Սուբ-քվիսը, ապա ժամանակի և/կամ լրացուցիչ վճարի ցանկացած երկարաձգում հաշվի է առնում այն չափը (եթե կա), որի խախտումը կանխել է կամ կանխակալ կարծիք է հայտնել պահանջի պատշաճ քննության մասին:

* 1. Վեճեր

Եթե վեճը (ցանկացած տեսակի) ծագում է Կողմերի միջև սույն Պայմանագրից դուրս կամ դրա հետ կապված, կամ Աշխատանքների կատարման հետ կապված, ներառյալ ցանկացած վեճ, որը վերաբերում է որևէ վկայագրի, վճռի, հրահանգի, կարծիքի կամ գնահատման վերաբերյալ և ներառում է ցանկացած վեճ սույն Պայմանագրի մեկնաբանման, վավերականության, արդյունավետության, վերստուգման և դադարեցման վերաբերյալ, հնարավորության դեպքում վերջապես կկարգավորվի Պատվիրատուի և Կատարողի միջև բանակցություններով:

Եթե նման վեճն այդքան էլ լուծված չէ դրա ծագումից հետո տասնչորս (14) օրվա ընթացքում, ապա կողմերից որևէ մեկը կարող է գրավոր ծանուցում տալ, որը արտահայտում է սույն Ենթաբաժնի 20.2 [Վեճերը], որի պատճառով վեճը պետք է ներկայացվի Կողմերի ավելի բարձր ղեկավարման ժողովին: Նման հանդիպումն անցկացվում է անձամբ կամ հեռախոսով' գրավոր ծանուցման տրամադրումից հետո տասնչորս (14) օրվա ընթացքում, իսկ կողմերի համաձայնությամբ պայմանավորված վայրում' անձամբ:

* 1. Իրավագիտություն

Սույն Պայմանագրից դուրս կամ դրա հետ կապված բոլոր վեճերը, ներառյալ, առանց սահմանափակման, վեճերը, որոնք վերաբերում են սույն Պայմանագրի եզրակացությանը, վավերականությանը կամ գոյությանը, ի վերջո պետք է լուծվեն արբիտրաժով (i) համաձայն Առևտրի միջազգային պալատի արբիտրաժի կանոնների, (ii) վեճը լուծվում է սույն Կանոնների համաձայն նշանակված երեք միջնորդների կողմից, և (iii) արբիտրաժը պետք է անցկացվի հայերենով:

Նախագահող արբիտրը պետք է առաջադրվի հետևյալ ընթացակարգով.

1. Երկու միջնորդները միեդ-ի դատարանի կողմից հաստատման համար նախագահող արբիտրին համատեղ թեկնածու են առաջադրում պատասխանողի իրավահաջորդի նշանակման մասին միեդ-ի դատարանի հաստատման օրվանից 21 օրացուցային օրվա ընթացքում:

2. Եթե սույն 21-օրյա ժամկետի 5-րդ օրը համանախագահող արբիտրները չեն կարող փոխադարձ համաձայնությամբ համաձայնեցնել նախագահող արբիտրը, ապա նախագահող արբիտրը ընտրվում է կուրորեն հարվածային և շարքային համակարգի միջոցով, որը ղեկավարվում է համասեփականատերների կողմից հետևյալ կարգով'

ա. մինչև սույն 21-օրյա ժամանակահատվածի 14-րդ օրը համատեղությամբ կողմերին տրամադրում է պոտենցիալ նախագահող հինգ արբիտր թեկնածուների կարճ ցուցակ, այդ թեկնածուների հետ հաստատվելուց հետո, որ նրանք զերծ են կոնֆլիկտներից, առկա են և պատրաստ են միջնորդության մեջ որպես նախագահող միջնորդ ծառայել:

բ. մինչև սույն 21-օրյա ժամանակահատվածի 19-րդ օրը կողմերից յուրաքանչյուրը կապահովի իր համասեփականատիրոջը (առանց ICC-ի, ընդդիմադիր կողմի կամ մյուս կողմին պատճենահանելու). (Ա) մինչև երկու անուն (եթե կա) ցանկանում է հարվածել կարճ ցուցակից, և (Բ) մնացած թեկնածուների իր վարկանիշը (1-ին դիրքով, որն օգտագործվում է ամենանախընտրելի թեկնածուի համար և այլն): Յուրաքանչյուր վարկանիշ կարող է օգտագործվել միայն մեկ անգամ: Ոչ մի կուսակցություն չի տա պատճառներ իր գործադուլի կամ վարկանիշի համար: Այս փուլում, եթե կուսակցությունը համարում է, որ պոտենցիալ նախագահող հինգ թեկնածուներից որևէ մեկը հակասում է, այն անհապաղ կտեղեկացնի համազեկուցողներին և մյուս կողմին, որից հետո, եթե համախոհները համաձայնեն, որ թեկնածուն այլևս հարմար չէ, ապա նրանք կառաջարկեն կոնֆլիկտի մեջ գտնվող թեկնածուի (ների) փոխարեն փոխարինող թեկնածուին:

գ. 21-րդ օրով, երկու համասփիւռքահայերը կը առաջադրեն նախագահող արբիտրը: Այսպէս վարվելով, համախոհները պիտի արհամարհեն որևէ թեկնածուի, որ կը հարուածէ երկու կուսակցութիւններուն կողմէ և կը առաջադրեն թեկնածուին ամենացածր ընդհանուր գնահատականով' կուսակցութեան շարքերը համախմբուելէն ետք: Եթէ երկու կամ աւելի թեկնածուներ ունեն նոյն ընդհանուր գնահատականը, ապա համանախագահող արբիտրները իրենց խոհեմութիւնը կ՛օգտագործեն նախագահող արբիտր առաջադրելու համար:

3. Կասկածից խուսափելու համար, համաձայն 2013 թվականի IBA ուղեցույցի, միջազգային արբիտրաժում կուսակցության ներկայացուցչության վերաբերյալ, կողմերի օրինական ներկայացուցիչները կարող են վերոնշյալ քայլերի ընթացքում հաղորդակցվել իրենց համապատասխան համաստեղությունների հետ' նախագահող արբիտր ընտրելու նպատակով:»:

1. Հակակոռուպցիոն, փողերի լվացման, սահմանափակումների և ֆինանսական հանցագործությունների

Կատարողը ներկայացնում է, երաշխավորում և համաձայնում, որ ո՛չ Կատարողը, ո՛չ նրա ղեկավարներից որևէ մեկը, ո՛չ աշխատողները, աշխատակիցները, աշխատակիցները, ենթակապալառուները, գործակալները կամ ներկայացուցիչները (կոլեկտիվ, «Ասոցացվածները»). (i) պաշտոնապես մեղադրվել կամ դատապարտվել են որևէ ֆինանսական հանցագործության համար, (ii) հանդիսանում է կամ եղել է որևէ հետաքննության, հարցման կամ ընթացքի (լինի դա ձևական, թե ոչ պաշտոնական) առարկա, որը վերաբերում է որևէ առաջարկի, վճարման կամ նվերի, վճարելու խոստման կամ պետական պաշտոնյայի օգտին որևէ արժեքային բան վճարելու կամ դրա դիմաց վճարման լիազորության հետ, կամ (iii) ներկայումս կամ կդառնա, կամ ներկայումս կաշխատի կամ կաշխատի, այս տերմինի ընթացքում, որևէ պետական պաշտոնյա կամ ընտանիքի որևէ անդամ կամ որևէ պետական պաշտոնյայի մտերիմ գործընկեր:

Կատարողը ներկայացնում և երաշխավորում է, որ ինքն ու իր համախոհները հասկանում են կաշառքի դեմ պայքարի և փողերի լվացման դեմ պայքարի մասին օրենքների դրույթները: Սույն Պայմանագրին համապատասխան իր ծառայությունները մատուցելիս Կատարողը պատճառ է դարձել իրեն և իր յուրաքանչյուր Ակցիային և կամքին, սույն Պայմանագրի ողջ ժամկետի ընթացքում, շարունակել իր և իր յուրաքանչյուր Ասոցացված անձանց ստիպել լիարժեքորեն կատարել բոլոր հակակաշառակերության մասին օրենքները (առանց հաշվի առնելու յուրաքանչյուր դեպքում նման օրենքների իրավահարարարական պահանջները): Բացի այդ, Կոնկորդը համաձայնվում է, որ այն անմիջապես կտեղեկացնի Ընկերությանը այն դեպքում, երբ որևէ ընտանիքի անդամ կամ մտերիմ գործընկեր կամ նրա գործընկերներից որևէ մեկը դառնա Պետական պաշտոնյա։ Նման դեպքում, Կոնցեռնը համաձայն է, որ Ընկերությունն իր միակ որոշմամբ իրավունք կունենա համապատասխան սահմանափակումներ դնել Կատարողի վրա՝ ապահովելու հակակնքվածության և փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքների համապատասխանությունը:

Կատարողը չի զբաղվի հարկային վարչարարության դյուրացում համարվող ոչ մի վարույթով, ինչպես նշված է «Պետական տուրքի մասին» և «Փողերի լվացման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքներով սահմանված կարգով: Չնայած սույն Պայմանագրի որևէ այլ դրույթի, Կատարողը համաձայն է, որ այն կտեղեկացնի Ընկերությանը հարկերից խուսափելու կամ Ընկերության կամ նրա գործարքների հետ կապված նրա հեշտացման հետ կապված մտահոգությունների մասին:

Պատվիրատուն համաձայնվում է իրականացնել և կատարել Ընկերության հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը (ներառյալ ContourGlobal Հակակոռուպցիայի համապատասխանության ուղեցույցը, որը կցված է հերետիկոսական) և Մատակարարի վարքագծի կոդեքսը:

Կատարողը համաձայն է, որ սույն Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների հետ կապված, ո՛չ այն, ո՛չ էլ նրա Գործընկերներից որևէ մեկը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն չեն կատարի, չեն խոստանա կամ թույլ կտան կատարել որևէ առաջարկ, նվեր կամ վճարել որևէ արժեք, այդ թվում՝ առանց սահմանափակման, կիսել կամ խոստանալ կիսել իր վճարները կամ իր ստացած որևէ այլ ֆոնդ, ստանում կամ ստանալու է սույն Պայմանագրով կամ այլ կերպ, պետական որևէ պաշտոնատար կամ ընտանիքի անդամի կամ որևէ պետական պաշտոն զբաղեցնողի կամ մտերիմ գործընկերոջ օգտին' նպատակ ունենալով' (i) անպատշաճ կերպով ազդել պետական պաշտոնյայի որևէ ակտի կամ որոշման վրա' իր պաշտոնեական կարողությամբ, (ii) պետական պաշտոն զբաղեցնողին իր օրինական պարտականությունը խախտելու դեպքում որևէ գործողություն կատարելու կամ բացթողնելու դրդելը. (iii) ցանկացած անպատշաճ առավելության ապահովումը, կամ (iv) անպատշաճ կերպով պետական պաշտոնյային իր ազդեցությունն օգտագործել որևէ պետական ակտի կամ որոշման վրա ազդելու համար (վերը նշվածներից որևէ մեկը՝ «Արգելված վճար»): Պատվիրատուն անհապաղ պետք է տեղեկացնի Ընկերությանը ցանկացած արգելված վճարման մասին:

Ընկերության պահանջով Կատարողը համաձայնվում է իրականացնել պարբերական ներքին և անկախ աուդիտ'

(i) նրա ֆինանսական գրքերը, հաշիվները և արձանագրությունները կապված Ընկերության և նրա որևէ ընկերությունների, ենթակառավարողների կամ գործակալների Ծառայությունների կամ սարքավորումների հետ, որոնք իրականացնում են ընկերությանը կամ ծառայություններ կամ սարքավորումներ,

(ii) պայմանագրեր կամ ենթակոնտակտներ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն առնչվում են Ընկերությանը մատուցվող ծառայությունների կամ սարքավորումների համար կատարվող աշխատանքներին, և

(iii) Ընկերությունից ստացված դրամական միջոցներով կամ Ընկերության համար կատարված աշխատանքների կապակցությամբ կատարված ցանկացած վճարումներ:

Ընկերության խնդրանքով կամ Կոնկորդը կամ նրա աուդիտորները Ընկերությանը հավաստում են, որ ոչ մի ակնարկ չկա այն մասին, որ որևէ արգելված վճարում կատարվել է Կատարողի կողմից սույն Պայմանագրի կամ Ընկերության համար կատարված աշխատանքի կապակցությամբ:

Չնայած սույն Պայմանագրի որևէ այլ դրույթի, Ընկերության պահանջով, Կատարողը թույլ է տալիս անկախ հաշվապահներին, բացի նրանցից, ովքեր ներկայացրել են Պայմանագիր կամ Ընկերություն, որոնք համապատասխան որակավորում ունեն լիարժեք մուտք ունենալու, վերանայելու և որևէ տեսակի կասկածելի կամ կասկածելի գործունեության մասին հայտնելու Ընկերությանը' հաշվի առնելով.

(i) Ընկերության համար իրականացվող Ծառայությունների հետ կապված Ցանկացած ֆինանսական գրքեր, հաշիվներ և արձանագրություններ, որոնք կապված են Ընկերության կամ նրա որևէ ընկերությունների, ենթակապալառուների, ծառայություններ մատուցողների, գործակալների կամ ներկայացուցիչների հետ, որոնք օժանդակել, կատարել են ընկերության համար նախատեսված կամ մատուցվող ծառայությունները, և

(ii) ցանկացած պայմանագիր կամ ենթավերնագրեր, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն առնչվում են Ընկերությանը մատուցվող ծառայությունների կամ սարքավորումների համար կատարվող աշխատանքներին, և

(iii) Ընկերությունից ստացված դրամական միջոցներով կամ Ընկերության համար կատարված աշխատանքների կապակցությամբ կատարված ցանկացած վճարումներ:

Բացի այդ, եթե Ընկերությունը ողջամիտ մտահոգություններ ունի կամ հիմքեր ունի հավատալու, որ արգելված վճարումը կատարվել է, խոստացվել կամ լիազորված է, ապա Պայմանագիրը կհամագործակցի ընկերության և նրա ներկայացուցիչների հետ՝ որոշելու համար, թե արդյոք նման խախտում է կատարվել։

Կատարողը համաձայն է, որ այն, Ընկերության խնդրանքով և ընկերության կողմից հայցվող ձևի համաձայն, առնվազն տարեկան հավաստում է, որ այն. (i) լիովին ենթարկվել է հակակնքման բոլոր օրենքներին, (ii) ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն չի կատարել որևէ Արգելված Վճարում Ընկերության համար կատարված աշխատանքի կապակցությամբ, և (iii) իր գիտելիքների սահմաններում ոչ մի այլ անձ, ներառյալ, բայց ոչ սահմանափակվելով իր Պատվիրատուներով, վերահսկելով բաժնետերերին, տնօրեններին, պաշտոնյաներին, աշխատողներին, ծառայություններ մատուցողներին, գործակալներին կամ ներկայացուցիչներին, ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն խոստացել կամ լիազորել է Ընկերության համար կատարված աշխատանքի կապակցությամբ կատարել արգելված Վճարում:

Պատվիրատուն ներկայացնում և երաշխավորում է իր և իր Ասոցացնողներից յուրաքանչյուրի համար, որ ո՛չ այն, ո՛չ նրանցից որևէ մեկը որևէ գործունեություն կամ գործարք չի իրականացրել, լինի դա ուղղակի, թե անուղղակի, որը ներառում է.

որևէ հանցավոր կամ ապօրինի գործունեության շահույթ ստանալու, փոխանցելու, փոխադրելու, պահելու, օգտագործելու, կազմակերպելու, շեղելու կամ թաքցնելու մասին, կամ

ներգրավելը կամ ներգրավվելը, ֆինանսավորելը կամ ֆինանսապես կամ այլ կերպ հովանավորելը, ահաբեկչական անձին, գործունեությանը կամ կազմակերպությանը (այդ թվում' ցանկացած նշանակված անձի) տրամադրելը կամ օժանդակելը:

Վերը նշված (ii) նպատակով «Նշանակված անձ» տերմինը նշանակում է ցանկացած անձ, իրավաբանական անձ կամ երկիր. (i) այն առումով, թե ում առնչությամբ է Եվրոպական Միությունը կամ ԱՄՆ կառավարությունը ծանուցել, որ նման անձի, իրավաբանական անձի կամ երկրի ակտիվների հետ կապված ֆինանսական գործարքները եղել են կամ պետք է արգելափակվեն, (ii) ով ժամանակ առ ժամանակ նշանակվում է ՀՀ նախագահի, Եվրոպական միության, Նրա Մեծության գանձապետարանի կամ հրապարակված ցուցակներում, որոնք հրապարակվում և տեղադրվում են ԱՄՆ գանձապետարանի (այդ թվում' նրա արտաքին ունեցվածքի վերահսկողության գրասենյակի կողմից հրապարակված հատուկ նշանակված ազգային ցուցակների) Տարածքերում, ԱՄՆ Առևտրի նախարարությունը կամ ԱՄՆ Պետքարտուղարությունը' որպես օտարերկրյա ահաբեկչական կազմակերպություն, կազմակերպություն, որն աջակցում կամ աջակցություն է ցուցաբերում օտարերկրյա ահաբեկչական կազմակերպությանը կամ այն կողմին, որը ենթարկվում է պատժամիջոցների, կամ (iii) ով է կամ դատապարտվել է, մեղավոր է ճանաչվել կամ ում դեմ է ընդունվել դատավճիռ կամ կարգադրություն փողերի լվացման կամ կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին օրենքները խախտելու վերաբերյալ ցանկացած գործով:

Չնայած սույն Պայմանագրի որևէ այլ դրույթի, Կատարողը համաձայնվում է, որ Ընկերությունը, տեղյակ լինելով «Կոռուպցիայի, փողերի լվացման և ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի մասին» վերտառությամբ սույն Բաժնի ցանկացած խախտման ողջամիտ հավանականություն առաջացնող տեղեկությունների մասին, բավարար պատճառ պետք է լինի Ընկերության համար, գործելով բարի հավատով և իր միակ խոհեմությամբ, ողջամիտ ժամկետով կասեցնել իր պարտավորությունների կատարումը, որի ընթացքում կքննի հնարավոր խախտումը:

Չնայած սույն Պայմանագրի որևէ այլ դրույթի, Կատարողը համաձայն է, որ «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի, փողերի լվացման, սահմանափակումների և ֆինանսական հանցագործությունների» վերտառությամբ սույն Բաժնի ցանկացած խախտում բավարար պատճառ պետք է լինի Ընկերության համար, գործելով բարի հավատով և իր միակ որոշմամբ, անմիջապես հայտարարել սույն Պայմանագիրը ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն անվավեր և դատարկ, որի դեպքում Կատարողը պետք է զրկվի սույն Պայմանագրով նախատեսված ցանկացած լրացուցիչ հատուցման պահանջից, բացի ցանկացած վնասի համար պատասխանատվության ենթարկվելուց կամ կիրառելի օրենքով նախատեսված դեղամիջոցներ:

1. Այլ պայմաններ

Սույն փաստաթուղթը կազմում է Կողմերի միջև ամբողջ համաձայնությունը' կապված սույն Պայմանագրի առարկայի հետ: Սույն Պայմանագրի առարկայի կապակցությամբ Կողմերի միջև գոյություն ունեցող ոչ մի այլ համաձայնագիր, գրավոր, բանավոր կամ այլ ձևով չի համարվում: Սույն Պայմանագրի թեմային առնչվող ցանկացած նախնական համաձայնագիր պետք է փոխարինի հերբիին:

Սույն Պայմանագրում փոփոխությունները և լրացումները ուժի մեջ են մտնում միայն այն դեպքում, եթե դրանք կատարվել են գրավոր և պատշաճ կերպով ստորագրվել են երկու Կողմերի կողմից: Սույն պահանջը կիրառվում է նաև այս ենթաբաժնում:

Սույն Պայմանագրում պարունակվող որևէ դրույթ անվավեր ճանաչվելու կամ անվավեր դառնալու դեպքում մնացած բոլոր դրույթների վավերականությունը մնում է չվնդադրված: Նման դեպքի ի հայտ գալուց հետո Կողմերը ձեռնարկում են անորակ կարգադրությունը փոխարինելու համար այնպիսի դրույթով, որը հնարավորինս մոտիկից կարտացոլի անվավերության նախնական առևտրային նպատակը: Նույնը պետք է կիրառվի ցանկացած բացթողումների դեպքում:

Նոր փաստաթղթերն ավելի մեծերի նկատմամբ նախապատվությունը պետք է ունենան, մինչդեռ ավելի շատ հատուկ ակտերը գերակշռում են նույն թեմայով ընդհանուր տերմինների նկատմամբ:

Ստորագրված է Պատվիրատուի անունից

Ստորագրություն:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ By:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Անուն:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Պաշտոն:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Title:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ստորագրված է Կատարողի անունից

Ստորագրություն:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ By:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Անուն:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Պաշտոն:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Title:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Հավելվածներ**

Հավելված 1.Տեխնիկական բնութագիր

Հավելված 2.Շահագործման սերտիֆիկատի ձևաթուղթ

Հավելված 3.ԱՊՏԱ քաղաքականություն

Հավելված 4.ՔոնթուրԳլոբալ քաղաքականությունը սոցիալական պատասխանատվության և շրջակա միջավայրի կայունության վերաբերյալ

Հավելված 5. Վճարման ժամանակացույց

Հավելված 6.Կատարողի աշխատանքի կատարման ժամանակացույցը

Հավելված 7.Ապահովագրություն