Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԳՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան Պ. Սևակի 7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/4» ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի արդյունքում 02.08.2023թ. կնքված N «ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/4-4» ծածկագրով գնման պայմանագրում 2023թ. օգոստոսի 25-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ։  «ՓԻԵՖ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի կողմից առաջարկվել է 12-րդ չափաբաժնի  ապրանքի մատակարարման ժամկետն ավելացնել մինչև 30 օրացուցային օրով՝ բեռնափոխադրման ուշացումների  պատճառով:

Փոփոխության նկարագրություն:  Պայմանագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին պայմանագրի 12-րդ չափաբաժնի ապրանքի մատակարարման ժամկետն ավելացնել մինչև 28.08.2023թ., N «ԿՀԳԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/4-4» գնման պայմանագրի  N 1 և N 2  հավելվածներում  կատարել փոփոխություն: Պայմանագրի  N 1 և N 2 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ`  համաձայն  հավելված N 1/1-ի և N 2/1-ի ։

Փոփոխության հիմնավորում։  Սույն փոփոխությունը  կատարվում է`  հիմք ընդունելով Պայմանագրի  8,5 և 8.6 կետերը և ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. 526-ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետը: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ,  Հ․Դալլաքյանին:

Հեռախոս՝ 055647955։

Էլ. փոստ՝ - hdallakyan@sci.am

Պատվիրատու`  ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ