**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

 Պատվիրատուն՝ «Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **« *ՀՀՌ-ԳՀԱՇՁԲ-21/08*»** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2021 թվականի հունիսի 14-ին** կնքված N **« *ՀՀՌ-ԳՀԱՇՁԲ-21/08*»** պայմանագրի 11.08.2021թ.ին կատարված փոփոխության համառոտ նկարագրությունը՝

 **Փոփոխության պատճառ:** Պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով սահմանված ջերմուղու իրականացման ժամկետի երկարաձգում։

 **Փոփոխության նկարագրություն:** Պայմանագրի *Հավելված 2-ով նախատեսված* ջերմուղու իրականացման *աշխատանքների կատարման* ժամկետը երկարաձգվել է 30 օրացուցային օրով (մինչև 11․09․2021 թ ներառյալ):

 **Փոփոխության հիմնավորում**: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Հեղինե Վալադյանին, Հեռախոս՝ 010-552172/118։ Էլեկոտրանային փոստ՝ h.valadyan@armradio.am:

**Announcement**

about changes in the concluded agreement

The customer, the Public radio company of Armenia ,present presents a brief description of the 11.08.2021 amendment to the PRA-GHAshDzB-21/08 agreement concluded on 14.06.2021.

 Reason for change: Extension of the term of implementation of the thermal pipeline defined by the calendar schedule of the contract.

 **Description of change**: The deadline for the implementation of the thermal pipeline under Annex 2 to the Contract has been extended by 30 calendar days (until 11.09.2021).

Rationale for change: RA Government 04.05.2017 Sub-clause 4 of Clause 56 of Decision No. 526-N.

For more information related to this announcement, please contact Heghine Valadyan, the secretary of Evaluation committee

Tel: 010-552172 / 118

Email: h.valadyan@armradio.am.