*Приложение № 3*

*к Приказу Министра финансов Республики Армения*

*№ 265-A от 30 мая 2017 года*

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**об изменениях, внесенных в заключенный договор**

Водный комитет ниже представляет краткую информацию

наименование заказчика

об изменениях, внесенных в 08.02.2024года

дата утвержденного в двухстороннем порядке документа о внесении изменения

в договор № ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/8-Ա-1 заключенный 14.07.2022 г.

номер договора дата заключения договора

в результате процедуры закупки под кодом ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/8-Ա организованной с целью

код процедуры

приобретения выполнение реставрационных работ,

наименование предмета закупки

и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1 Подпункт 1) пункта 3 постановления Правительства РА от 30 ноября № 2103-Н, Постановление Правительства Республики Армения от 28 декабря 2023 года № 2323-Н..

подробное содержание возникшей причины

Описание изменения берегоукрепительные работы - работы «Очистка русла реки Нарек около 3000 м и укрепление берегов около 400 м» в 2024 году с предоставлением нового периода в 5 месяцев. Утверждение графика оплаты контракта в размере свободных средств..

подробное содержание внесенного изменения

Обоснование изменения Подпункт 1) пункта 3 постановления Правительства РА от 30 ноября № 2103-Н, Постановление Правительства Республики Армения от 28 декабря 2023 года № 2323-Н и 14.07.2022 . Пункты 8.5 договора купли-продажи (далее – Договор), подписанного кодом ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/8-Ա-1 подробное содержание обоснования для внесения изменения

Заказчик: Водный комитет