## Лист1
<<ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ>> ՓԲԸ 2019թ. սեփական միջոցների և այլ ֆինանսավորման աղբյուրների հաշվին գնումներ , փոփոխված 03.09.2019 Պատվիրատու <<ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ>> ՓԲԸ Պատվիրատուի գտնվելու վայրը ք. Երևան Մելիք Ադամյան 2/2 ՀՎՀՀ-02619957 "ContourGlobal Hydro Cascade" CJSC procurement for 2019 financed by own funds and other sources of financing, changed 03.09.2019 Contracting Authority: "ContourGlobal Hydro Cascade" CJSC Location of the Contracting Authority: 2/2, Melik-Adamyan street, Yerevan, TIN: 02619957
N | Պայմանագրի առարկայի նկարագրությունը Description of the contract subject/scope | Քանակի միավոր Unit of Measure | Քանակ Quantity | Տեսակ Type | Ակնկալվող պայմանագրի գինը ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ Expected contract amount AMD, VATexclusive | Գնման գործընթացի սկիզբ և վերջ Start and end of the procurement activities | Պայմանագրի իրականացման սկիզբը Commencement of contract implementation | Գնման ձևը Form of procurement | Գնման ձևի իրավական հիմքը Legal basis for the form of procurement
Շահագործման գնումներ Procurements on operation
1 | Գորիսի մասնաշենքի նախագծում և հիմնանորոգում Capital repair and design of the administrative building in Goris | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 118500000 | 01/03/19-15/05/19 | 15/2019 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
2 | Շամբ ՀԷԿ-ի տանիքի փոխում և նախագծում Replacement and design of Shamb HPP roof | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 30000000 | 02/09/19-02/10/19 | 2019-02-10 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
3 | Սպանդարյան ՀԷԿ-ի անձնակազմի համար ճաշարանի կառուցում (ներառյալ կահույք ) Construction of a canteen for Spandaryan HPP staff (including furniture) | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 9500000 | 01/04/19--01/06/19 | 2019-01-06 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
4 | Տաթևի ՀԷԿ-ի անձնակազմի համար ճաշարանի կառուցում (ներառյալ կահույք ) Construction of a canteen for Tatev HPP staff+ (including furniture) | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 8500000 | 01/04/19--01/06/19 | 2019-01-06 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
5 | Տոլորսի ջրամբարի ոռոգման շենքի վերանորոգում Repair of the (irrigation) spillway building of Tolors reservoir | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 5000000 | 01/04/19--01/06/19 | 2019-01-06 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
6 | Սպանդարյան ՀԷԿ-ի զուգարանի/լոգարանի վերանորոգում Repair of the bathroom/toilet of Spandaryan HPP | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 4000000 | 01/04/19--01/06/19 | 2019-01-06 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
7 | Սպանդարյան ՀԷԿ-ի ճնշումային խողովակաշարի/L=1100m b=9m/ ուսումնասիրում, նախագծում, վերանորոգում, ներկում; խողովակաշարի վնասված կոմպեսատորների վերանորոգում Study, design, repair, painting of pressure pipeline of Spandaryan HPP (L=1100m b=9m), repair of the damaged compressors of the pipeline | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 100000000 | 01/04/19--01/06/19 | 15/06/19 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
8 | Սպանդարյան ՀԷԿ-ի խորքային ջրթափի բարձրացման հիդրավլիկ համակարգի կապիտալ նորոգում Capital repair of the lifting hydraulic system of Spandaryan HPP bottomwater outlet | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 36375000 | 01/03/19-01/05/19 | 2019-01-05 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
9 | Սպանդարյան ՀԷԿ-ի խողովակաշարի սկավառակային փականի կապիտալ նորոգում Capital repair of the pipeline butterfly valve of Spandaryan HPP | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 31525000 | 01/03/19-01/05/19 | 2019-01-05 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
10 | Սպանդարյան ՀԷԿ-ի սկավառակային փականի շենքի կապիտալ նորոգում Capital repair of the butterfly valve building of Spandaryan HPP | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 12000000 | 01/07/2019-01/09/2019 | 2019-01-09 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
11 | ՕԿՋ-ի համար խմելու ջրագիծ և նախագիծ Drinking water line and project for DRR | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 4800000 | 01/05/19-01/07/19 | 2019-01-07 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
12 | Շարժական համակարգիչ/ներառյալ՝ էկրան և լիցքավորման պանել/ Laptop (incl. Screen, docking) | հատ/pcs | 6 | ապրանք goods | 4000000 | 01/03/19-01/05/19 | 2019-01-05 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
13 | Դեսքթոփ համակարգիչ/ ներառյալ UPS, մոնիտոր/ Desktop PC, with UPS and monitor | հատ/pcs | 5 | ապրանք goods | 2500000 | 01/03/19-01/05/19 | 2019-01-05 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
14 | Տաբլեթներ անվտանգության ստուգումների համար Tablets for safety inspections | հատ/pcs | 2 | ապրանք goods | 293255 | 01/03/19-01/05/19 | 2019-01-05 | Գնանշմամբ հարցում Collection of offers | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
15 | Գորիսի հանդիպումների սենյակ սարքավորումներ Meeting room equipment, Goris | հատ/pcs | 1 | ապրանք goods | 2500000 | 01/03/19-01/05/19 | 2019-01-05 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
16 | IP հեռախոս Cisco, կամ համարժեք՝ լիցենզիաների հետ միասին, Գորիս IP Phones Cisco or equivalent, with licenses, Goris | հատ/pcs | 11 | ապրանք goods | 1576000 | 01/03/19-01/05/19 | 2019-01-05 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
17 | Բջջային հեռախոսներ Mobile phones | հատ/pcs | 15 | ապրանք goods | 4358416 | 01/03/19-01/05/19 | 2019-01-05 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
19 | ՀԷԿ-երի WiFi ներքին ծածկույթի նախագիծ HPP WiFi internal coverage project | հատ/pcs | 1 | ապրանք goods | 12610000 | 01/03/19-01/05/19 | 2019-01-05 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
20 | ՔԳՀԿ ՀԷԿ-երում Ներքին անվտանգության տեսախցիկների տեղադրում CGHC HPP indoor security cameras installation | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 8885000 | 14/08/2019-14/10/2019 | 14/10/19 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
21 | ՀԷԿ-երի WiFi արտաքին ծածկույթի նախագիծ HPP WiFi external coverage project | հատ/pcs | 1 | ապրանք goods | 12000000 | 01/03/19-01/05/19 | 2019-01-05 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
22 | Գունավոր տպիչ սարք, A4 Printer color, A4 | հատ/pcs | 1 | ապրանք goods | 390000 | 01/03/19-01/05/19 | 2019-01-05 | Գնանշմամբ հարցում Collection of offers | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
23 | Monitors Մոնիտորներ | հատ/pcs | 10 | ապրանք goods | 1250000 | 01/03/19-01/05/19 | 2019-01-05 | Գնանշմամբ հարցում Collection of offers | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
24 | UPS համակարգիչների համար, 1100VA UPS for desktops, 1100VA | հատ/pcs | 10 | ապրանք goods | 783000 | 01/03/19-01/05/19 | 2019-01-05 | Գնանշմամբ հարցում Collection of offers | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
25 | Adobe համակարգչային ծրագիր կամ համարժեք Adobe software or similar | հատ/pcs | 8 | ապրանք goods | 1600000 | 01/03/19-01/05/19 | 2019-01-05 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
26 | Corel համակարգչային ծրագիր Corel Software or similar | հատ/pcs | 2 | ապրանք goods | 400000 | 01/03/19-01/05/19 | 2019-01-05 | Գնանշմամբ հարցում Collection of offers | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
27 | Ավտոկադ կամ համարժեք AutoCAD or similar | հատ/pcs | 3 | ապրանք goods | 1650000 | 01/03/19-01/05/19 | 2019-01-05 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
28 | Աբբի Ֆայն Ռիդեր կամ համարժեք ABBY Fine Reader or similar | հատ/pcs | 3 | ապրանք goods | 450000 | 01/03/19-01/05/19 | 2019-01-05 | Գնանշմամբ հարցում Collection of offers | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
29 | Մայքրոսոֆթ օֆիս Visio կամ համարժեք MS Visio or similar | հատ/pcs | 3 | ապրանք goods | 450000 | 01/03/19-01/05/19 | 2019-01-05 | Գնանշմամբ հարցում Collection of offers | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
30 | Մայքրոսոֆթ օֆիս Նախագիծ կամ համարժեք MS Project or similar | հատ/pcs | 3 | ապրանք goods | 900000 | 01/03/19-01/05/19 | 2019-01-05 | Գնանշմամբ հարցում Collection of offers | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
31 | Փիքափ ամենագնաց, դիզել 3․0 լ Pickup over road disel 3.0l | հատ/pcs | 1 | ապրանք goods | 26345603 | 01/06/19-01/08/19 | 2019-01-08 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
32 | Սպանդարյան ՀԷԿ-ի գնդային փականի նորոգում Repair of the ball valve in Spandaryan HPP | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 19200000 | 01/03/19-01/05/19 | 2019-01-05 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
33 | Էքսկավատոր Еxcavator | հատ/pcs | 1 | ապրանք goods | 40000000 | 01/06/19-01/08/19 | 2019-01-08 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
34 | Սպանդարյանի ջրամբարի տրանսֆորմատորի շենքի վերանորոգում Repair of the transformer building of Spandaryan reservoir | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 7000000 | 01/09/19-15/10/19 | 15/10/2019 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
35 | Շամբ ՀԷԿ-ի հանդերձարանի և մաքրուհիների սենյակի վերանորոգում/նախկին կապի հանգույց/ Repair of the change room and cleaner’s room of Shamb HPP (former connectivity node) | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 5500000 | 15/08/2019-01/10/2019 | 2019-01-10 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
36 | Սպանդարյան ՀԷԿ-ի 2-րդ պահակակետերի վերանորոգում Repair of the 2nd security post of Spandaryan HPP | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 2250000 | 15/08/2019-01/10/2019 | 2019-01-10 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
37 | Շամբ ՀԷԿ-ի 2-րդ պահակակետեի վերանորոգում Repair of the 2nd security posts of Shamb HPP | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 2250000 | 15/08/2019-01/10/2019 | 2019-01-10 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
38 | Շամբ ՀԷԿ-ի ղեկավարի սենյակի դիմացի պահեստի վերափոխում դասընթացների սենյակի Changing the storage room in front of Shamb HPP manager’s room into a training room | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 4500000 | 01/04/19--01/06/19 | 2019-01-06 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
39 | Անգեղակոթ ջրավազանի պարապ ջրթափի երեսպատում Lining of the wastewater outlet of Angeghakot reservoir | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 15000000 | 25/06/19-01/08/2019 | 2019-01-08 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
40 | Սպանդարյան ՀԷԿ-ի սեփական կարիքների հաքվավածքի փոխարինում Replacement of auxiliaries set of Spandaryan HPP | հատ/pcs | 1 | ապրանք goods | 35000000 | 01/05/19-01/07/19 | 2019-01-07 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
41 | Վերազինված սարքավորումների պահեստամասեր Spare parts for the rehabilitated equipment | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 71700000 | 01/05/19-01/07/19 | 15/07/19 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
Վերազինման, անվտանգության և բնապահպանական գնումներ Procurements on refurbishment, safety and environment
43 | Փրկարարական միջոցներ, սահմանափակ տարածքների համար Resque equipment for confines spaces | հատ/pcs | 3 | ապրանք goods | 1800000 | 01/05/19-01/07/19 | 2019-01-07 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
44 | Կենսաբազմազանության հետազոտություն Biodiversity survey | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 22400000 | 01/02/19-01/04/19 | 2019-01-04 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
45 | Ախտոտված վայրերի գնահատման եւ բեռնաթափման աշխատանքներ Contaminated Sites Assessment & Handling | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 15000000 | 01/06/19-01/08/19 | 2019-01-08 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
46 | Հրդեհային ազդանշանային համակարգ բոլոր ՀԷԿ-երի համար Fire alarm system for all the HPPs | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 86440000 | 07/08/2019-15/10/2019 | 15/10/2019 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
47 | Շամբ ՀԷԿ-ի հրդեհամարման ավազանի և ջրամատակարարման համակարգի կառուցման նախագծային աշխատանքներ Design works for construction of fire-fighting pool and water supply system of Shamb HPP | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 11500000 | 01/05/19-01/07/19 | 2019-01-07 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
49 | Սպանդարյան ՀԷԿ-ի հրդեհամարման համակարգի վերակառուցում Revonsstruction of the fire-fighting system of Spandaryan HPP | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 457849000 | 25/06/2019-01/09/2019 | 2019-01-09 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
48 | Ջրային ավազանի բնապահպանական հետազոտություններ, մշտադիտարկումներ, Water basin environmental survey, monitoring, | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 28035000 | 01/05/19-01/07/19 | 2019-01-07 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
49 | Աղմուկ և վիբրացիա, միկրոկլիմայի ուսումնասիրում և մոնիտորինգ Noise & Vibration, microclimate Survey & Monitoring | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 2920000 | 01/05/19-01/07/19 | 2019-01-07 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
50 | Էլեկտրական և մագնիսական ստուգումներ և մոնիտորինգ Electrical & Magnetic Filed Survey & Monitoring | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 1947000 | 01/05/19-01/07/19 | 2019-01-07 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
51 | Ընկերության կայանային հանգույցներում, ջրամբարներում, թունելախորշերում և խողովակաշարերի վրա չափիչ սարքերի և սարքավորումների մատակարարման, տեղադրման և ստուգաչափման աշխատանքներ Supply, installation and calibration of measuring devices and equipment in the reservoirs, tunnel reccesses, pipelines and station nodes of CG | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 261522000 | 07/08/2019-15/10/2019 | 15/10/2019 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
52 | Երկրաֆիզիկական փորձարկումներ և նյութերի լաբորատոր փորձարկումներ Geophysical Tests & Material in Situe Laboratory Tests | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 120000000 | 01/06/19-20/08/19 | 20/08/19 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
53 | Անգեղակոթ ջրամբարում սիֆոնային ջրհեռի կառուցում Construction of siphon spillway in Angeghakot reservoir | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 18229000 | 05/02/19-05/04/19 | 2019-05-04 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
54 | Պատվարի վերականգնման պլանի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն Feasibility Study of the Dam Rehabilitation Plan | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 100000000 | 15/02/19-01/04/19 | 2019-01-04 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
55 | Շինարարական աշխատանքներ Սպանդարյան ՀԷԿ-ի համար (Տուրբինային հարկում պատերից գրունտային ջրերի ֆիլտրացիոն հոսքերի կասեցում) Civil works for Spandaryan HPP's( Elimination of groundwater filtration leakage from walls of the turbine floor) | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 22000000 | 20/02/19-01/05/19 | 2019-01-05 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 61Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 61A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
56 | Պատվարի մոնիտորինգի իրականացում Անգեղակոթի պատվարի համար ։ Dam Monitoring Implementation for Angeghakot dam | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 291661000 | 01/07/2019-15/09/2019 | 15/09/2019 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
57 | Շինարարական աշխատանքներ Շամբ ՀԷԿ-ի համար (Տուրբինային հարկում պատերից գրունտային ջրերի ֆիլտրացիոն հոսքերի կասեցում) Civil works for Shamb HPP's( Elimination of groundwater filtration leakage from walls of the turbine floor) | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 78507000 | 01/03/19-15/05/19 | 15/05/19 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
58 | Սեյսմիկ վտանգների և պատվարի անվտանգության մանրամասն վերլուծություն Detailed Analysis of Sesmic Hazard & Dam Safety | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 50000000 | 01/04/19-15/06/19 | 15/06/19 | Բաց մրցույթ Public tender | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
Լրացուցիչ կապիտալ ներդրումներ Additional capital investment
59 | Lրացուցիչ ռելեական պաշտպանության սարքերի տեղադրում Տաթև, Շամբ և Սպանդարյան ՀԷԿ-երում Installation of additional relay protection equipment in Tatev, Shamb and Spandaryan HPP-s | հատ/pcs | 1 | աշխատանք works | 200933490 | 01/03/19-15/03/19 | 15/03/19 | Գնանշմամբ հարցում Collection of offers | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
Բանվորական անիվներ Runners
60 | Տաթևի ՀԷԿ-ի 3 Բանվորական անիվների ձեռքբերում , փոխադրում և փոխարինում Purchase, transportation and replacement of 3 runners of Tatev HPP | հատ/pcs | 3 | ապրանք goods | 1078368000 | 25/02/19-15/06/19 | 15/06/19 | Գնանշմամբ հարցում Collection of offers | ՀԾԿՀ 391Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ PSRC Decree 391A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
| Ընդամենը / Total |  |  |  | 3494652764