## Приложение № 1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHTsDzB-HVKAK-2021-102»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ***
драмов РА
Услуги
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Название | техническая характеристика** | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | выполнение
[8 empty] | адрес | срок*
1 | 71351540 | Услуга технического надзора за строительными работами по установке дизель-генератора филиала «Арагацотн» ГНО «НЦКПЗ» | Общие требования к обслуживанию • Осуществлять ежедневный технический контроль согласно постановлению Министра градостроительства № 44 от 28 апреля 1998 года. Обеспечение положений «Инструкции по надзору за качеством строительства», обеспечение ежедневного присутствия технического инспектора, назначенного Поставщиком услуг, на строительной площадке (технический надзор должен быть включен во вставку лицензиата, выданную Поставщику услуг, по адресу минимум 3 года опыта работы в области технического контроля качества в строительной, общественной, производственной, энергетической и гидротехнической сферах). При необходимости на том же объекте обеспечить нужное количество оответствующих контролеров. В случае неуважительного отсутствия на данной строительной площадке назначенного технического руководителя, Исполнитель услуг несет ответственность в порядке, предусмотренном договором. • Наблюдать за ходом строительных работ, чтобы обеспечить соблюдение проекта работ, условий контракта, действующих строительных норм. • Утвердить и контролировать план реализации. • Проверять и контролировать качество материалов и ход строительных работ. Запрещать или изменять материалы, не соответствующие установленным требованиям. • Оценивать и контролировать ход строительных работ, чтобы гарантировать завершение строительных работ в соответствии с графиком, указанным в контракте. • Проверьте результаты всех лабораторных тестов, необходимых для обеспечения качества. • Проверьте все документы, необходимые для совершения соответствующих платежей. • Выполняйте качественный ежедневный контроль объема. Утвердить платежные сертификаты, если работа выполнена с требуемым качеством և объемом. • Объяснять Подрядчику вопросы, связанные с проектной документацией. При необходимости предложить внести изменения в график работы или предложить внести дополнительные платежи (в обоих случаях требуется согласие Заказчика) • Осуществлять видеонаблюдение для обеспечения безопасности строительных площадок. Поручить подрядчику обеспечить наличие необходимых знаков, освещения и других мер безопасности на рабочих площадках. • Делать необходимые ежедневные записи, необходимые для технического надзора за процессом контракта (включая ежедневные сертификаты выполненных работ и другие необходимые документы) • Проверять и одобрять рабочие чертежи, подготовленные Требования к отчетности • Подрядчик обязан предоставить заказчику текущие и итоговые отчеты об услугах, а именно: Документы, подтверждающие протоколы сдачи-приема услуг. • Текущие отчеты представляются по каждому строительному акту, но не позднее, чем через два дня после подписания Исполнителем услуг, вместе с протоколами приема-передачи услуг. Текущие отчеты включают выполненные услугии Копии технической документации, подтверждающей и обосновывающей выполненные работы (краткое описание строительных работ, выполненных в течение периода и Услуги технического надзора, справка , результаты лабораторных испытаний, контроль качества материалов, конструкций. , фотографии закрытых (промежуточных) работ (распечатанные на электронных носителях видеоролики (на электронных носителях), схемы, разрешения, և другие необходимые документы). • Окончательный отчет предоставляется в течение двух дней после подписания Исполнителем заключительного исполнительного акта строительных работ. Окончательный отчет должен включать копии следующих документов: окончательные рабочие чертежи, заключительный исполнительный акт, сводная описательная справка за весь период строительства, фотографии завершенной строительной площадки (напечатанные на электронном носителе), видео (электронные носители). Нормативные требования Выполнять услуги технического надзора в соответствии с Законом РА о градостроительстве, Приказом Министра градостроительства № 44 от 28.04.1998 г., Решением Правительства № 526-Н от 04.05.2017 г. «Инструкция по техническому контролю качества строительства». | драм |  |  | 1 | г. Аштарак, ул. Аштаракецу, 7 | Согласно началу и окончанию работ, предусмотренных договором с Подрядчиком.
2 | 71351540 | Услуга технического надзора за строительными работами по установке дизель-генератора филиала «Котайк» ГНО «НЦКПЗ» |  | драм |  |  | 1 | г.Абовян, ул. Атиси, 8
3 | 71351540 | Услуга технического надзора за строительными работами по установке дизель-генератора филиала «Вайоц Дзор» ГНО «НЦКПЗ» |  | драм |  |  | 1 | г. Ехегнадзор, ул. Шаумяна, 1
* Объявлен тендер на закупку строительных работ, подписанные контракты будут предоставлены Заказчиком в день подписания по электронной почте или в бумажной форме.
**Смета прилагается, а для получения проектно-сметной документации необходимо обратиться к секретарю оценочной комиссии по электронной почте или по телефону.
***Заказчик имеет право запросить соответствующие документы (лицензию) у отобранного участника.