ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 30 августа 2021 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-BMAShDzB-2/21

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAShDzB-2/21, организованной с целью приобретения работ по «Выполнение демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ при сооружении нового ОРУ-110/220кВ на отдельно выделенной площадке ААЭС» для нужд ЗАО “ААЭК”, ниже представляет запросы, полученные 26.08.2021 и предоставленные 30.08.2021 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

В конкурсной процедуре на выполнение демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ при сооружении нового ОРУ-110/220кВ на отдельно выделенной площадке ААЭС в составе конкурсных материалов имеется «Техническое задание на выполнение демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ при сооружении нового ОРУ-110/220кВ на отдельно выделенной площадке ААЭС».

В документе в разделе 2.3.34 указано:

Проектируемые ОРУ 110кВ и ОРУ 220кВ Армянской АЭС находятся в пределах охранных зон отходящих ВЛ-110кВ (Бжни, Ануш, Шаумян-2, Эчмиадзин) и ВЛ-220кВ (Сипан, Арег, Мусалер, Ашнак-1, Ашнак-2), что препятствует безопасному строительству под действующими воздушными линиями. Поэтому Подрядчик (за свой счёт) имеет право освободить площадку строительства переносом проводов с существующих опор ВЛ-110кВ и ВЛ-220кВ попадающих в зону строительства на новые опоры, либо со стороны ЗАО «ААЭК» отключить линию и вывести в ремонт для соблюдения и обеспечения условий безопасной организации выполнения работ.

Отключение линии и вывод в ремонт ВЛ-110кВ и ВЛ-220кВ для соблюдения и обеспечения условий безопасной организации выполнения работ возможен только в период остановки энергоблоков на период ППР.

Прошу сообщить:

- Имеет ли право исполнитель работ включить в стоимость работ проектирование, согласование, получение технических условий и выполнение работ по переносу ВЛ-110кВ и ВЛ-220кВ из зоны выполнения робот по сооружении нового ОРУ-110/220кВ

Разъяснение № 1

- Выполнение демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ при сооружении нового ОРУ-110/220 кВ на отдельно выделенной площадке Армянской АЭС, согласно пункта 7.3 технического задания, выполняются в период ППР и межремонтный период на действующем энергоблоке №2 Армянской АЭС.

Отключение линии и вывод в ремонт ВЛ-110кВ и ВЛ-220кВ указано в техническом задании «Выполнение демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ при сооружении нового ОРУ-110/220кВ на отдельно выделенной площадке ААЭС», пункт 2.3.4.

- Исполнитель разрабатывает проект по переносу ВЛ-110кВ и ВЛ-220кВ и согласовывает с ЗАО «ААЭК». Стоимость работ на проектирование и на другие услуги, входят в общую стоимость согласно п. 5.1 проекта договора (Приложение 7 приглашения).

Запрос № 2

В Техническом задании на выполнение работ «Выполнение демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ при сооружении нового ОРУ-110/220кВ на отдельно выделенной площадке ААЭС – Приложение 2 присутствует перечень проектно-сметной документации, где № 23, 23.1-23.20 – отсутствует указанная сметная документация.

Просим разместить отсутствующие документы

Разъяснение № 2

Сметная документация, указанная в п. 23 и 23.1-23.20 приложения 2 Технического задания на выполнение работ «Выполнение демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ при сооружении нового ОРУ-110/220кВ на отдельно выделенной площадке ААЭС, вместе с приглашением на закупочную процедуру опубликована на площадке электронных закупок armeps файлами «в процентах.pdf» и «Ծավալաթերթ.zip».

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Р. Рамазян под кодом HAEK-BMAShDzB-2/21

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAShDzB-2/21