

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ**

|  |  |
| --- | --- |
| Երևան-0010, Հանրապետության հր., Կառավարական տուն 3 |  |

**№ ԱԵ//23116-2024**

«ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ-ի

տնօրեն Հ․ Անդրեասյանին

Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Թումանյան 32/1

ՀՎՀՀ` 09802201

Էլ․ հասցե՝ [astichan\_ltd@mail.ru](mailto:astichan_ltd@mail.ru)

Հարգելի՛ պարոն Անդրեասյան

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության (այսուհետ՝ Նախարարություն) և «ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ-ի միջև (այսուհետ՝ Կատարող) 04․10․2022 թվականին կնքվել է N «ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/23ՏՀ-2» ծածկագրով պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր), համաձայն որի՝ Կատարողը ստանձնել է Մ-2, (Սյունիք) /Մ-2 /-Աղվանի-Տաթև-/Մ-2 / միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Վերին Խոտանանը շրջանցող ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների II փուլի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ` Ծառայություն)` համաձայն Պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների։

Պայմանագրի 1․2 կետի համաձայն՝ Ծառայությունը մատուցվում է՝ պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով։

Պայմանագրի N 2․2 Հավելվածի համաձայն՝ որպես տեղամասային հսկիչ է ներկայացվել Օլիբեկ Համազասպի Խաչատրյանը։

Պայմանագրով սահմանված Ծառայությունների մատուցման գործընթացը մեկնարկել է 28․10․2022թ․-ին (համաձայնագիր թիվ 1), Ծառայությունների մատուցումը շարունակվել է 22․08․2023թ․-ին (համաձայնագիր թիվ 3), 2024 թվականին Ծառայությունների մատուցումը մեկնարկել է ս.թ. մարտի 26-ից (համաձայնագիր թիվ 4)։

Վերոնշյալ ժամանակահատվածում Մ-2, (Սյունիք) /Մ-2/ - Աղվանի- Տաթև - /Մ-2/ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Վերին Խոտանանը շրջանցող ճանապարհահատվածի կառուցման II փուլ աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություններում, որպես տեղամասային հսկիչ ներգրավված է եղել Օլիբեկ Խաչատրյանը։

Պայմանագրի շրջանակներում Պատվիրատուին ուղղված փաստաթղթերում՝ այդ թվում բոլոր կատարողական ակտերում որպես տեղամասային հսկիչ ներկայացված է եղել Օլիբեկ Խաչատրյանը։ Մասնավորապես 23․12․2022թ․-ի թիվ 1, 17․11․2023թ․-ի թիվ 2, 01․12․2023թ․-ի թիվ 3 և 11․12․2023թ․ թիվ 4 կատարողական ակտերով նախատեսված աշխատանքները հաստատվել են Օլիբեկ Խաչատրյանի կողմից։

Կատարողը 19․04․2023թ․ թիվ 31/24 գրությամբ դիմել է Պատվիրատուին Պայմանագրում տեղամասային հսկիչի փոփոխություն կատարելու խնդրանքով։ Մասնավորապես գրության մեջ Կատարողը նշել է, որ Պայմանագրով որպես տեղամասային հսկիչ ներգրավված Օլիբեկ Խաչատրյանին ցանկանում է փոխարինել Ժորա Մուսաելյանով՝ ներկայացնելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը։

Պայմանագրի թիվ 1 Հավելվածի համաձայն՝ որակյալ ծառայություն մատուցելու նպատակով Խորհրդատուն պետք է ապահովի համապատասխան անձնակազմ՝ բաղկացած որակավորված և ընդունելի փորձառություն ունեցող այնպիսի մասնագետներից, որոնք ունեն համապատասխան կարողություններ տեխնիկական բնութագրով սահմանված պարտականություններն ու գործառույթներն ապահովելու համար: Հիմնական անձնակազմում ներգրավված մասնագետների փոխարինումը կարող է իրականացվել միայն Պատվիրատուի նախնական գրավոր համաձայնությամբ: Հիմնական անձնակազմը ենթակա է հաստատման Պատվիրատուի կողմից:

Ներկայացված փաստաթղթերում նշված է եղել, որ Ժորա Մուսաելյանը ներգրավված է եղել Մ-2, (Սյունիք) /Մ-2/ - Աղվանի- Տաթև - /Մ-2/ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Վերին Խոտանանը շրջանցող ճանապարհահատվածի կառուցման II փուլի աշխատանքներին, որպես տեղամասային հսկիչ՝ մինչդեռ «Աստիճան» ՍՊ ընկերության և ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության միջև հաստատված որևէ փաստաթղթում կամ կողմերի մեջ եղած գրագրության մեջ Ժորա Մուսաելյանը երբևէ ներգրաված չի եղել նշված աշխատանքներում։

Պատվիրատուն 26․04․2024թ․ թիվ ԱԵ/34/13297-2024 գրությամբ տեղեկացրել է Կատարողին վերոգրյալի վերաբերյալ և մերժել տեղամասային հսկիչի փոփոխության դիմումը։

Պատվիրատուն 23․04․2024թ․ թիվ ԱԵ/34/12982-2024 գրությամբ դիմել է ՊԵԿ՝ խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն Օլիբեկ Համազասպի Խաչատրյանի աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ։

ՊԵԿ-ի կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն՝ Օլիբեկ Խաչատրյանը 01․11․2022 թվականից առ այսօր աշխատում է «ՀՈՒՍԱԼԻ ԿԱՄԱՐ» ՍՊ ընկերությունում, 01.09.2023 թվականից առ այսօր աշխատում է «ՄԻԼՈՆ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊ ընկերությունում ոչ լրիվ աշխատաժամանակով և 13․03․2024 թվականից աշխատում է «Հալդի Քոնսալթ» ՍՊ ընկերությունում։

Պայմանագրի թիվ 1 Հավելվածի համաձայն՝ ծառայության հիմնական նպատակն է իրականացնել ՀՀ պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ ամենօրյա Տեխնիկական հսկողություն, հավաստիանալու, որ շինարարական աշխատանքներն իրականացվեն գործող շինարարական նորմերի և կանոնների, աշխատանքային նախագծերի, պայմանագրի և կիրառելի այլ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան՝ շինարարական աշխատանքները սահմանված ժամկետում ավարտելու և բարձր որակ ապահովելու համար: Կատարողը պարտավոր է իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն, ապահովելով տեխնիկական հսկողության ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված **տեղամասային հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում**՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի։

ՊԵԿ-ի կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն՝ Օլիբեկ Խաչատրյանը երբևէ չի աշխատել «Աստիճան» ՍՊ ընկերությունում:

Մ-2, (Սյունիք) /Մ-2/ - Աղվանի- Տաթև - /Մ-2/ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Վերին Խոտանանը շրջանցող ճանապարհահատվածի կառուցման II փուլի աշխատանքներին որպես տեղամասային հսկիչ ներգրավված է եղել «Աստիճան» ՍՊ ընկերության հետ ոչ մի իրավական կապ չունեցող անձ։

Համադրելով վերոգրյալ փաստերը՝ հայտնում ենք, որ «Աստիճան» ՍՊ ընկերությունը Պատվիրատուին ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր:

Պայմանագրի 7.3-րդ կետի համաձայն՝ այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ) կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն՝ հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով

փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 33-րդ կետի 8-րդ ենթակետի համաձայն՝ վերոնշյալ հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում հսկողություն և (կամ) վերահսկողություն իրականացնող մարմինները, իսկ մյուս դեպքերում պատվիրատուն այդ մասին ծանուցում են իրավապահ մարմիններին՝ վերջիններիս և պայմանագիր կնքած մասնակցին ներկայացնելով հիմքերը։

Պայմանագրի N 1 Հավելվածի համաձայն՝ ծառայության հիմնական նպատակն է իրականացնել ՀՀ պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ հավաստիանալու, որ շինարարական աշխատանքներն իրականացվեն գործող շինարարական նորմերի և կանոնների, աշխատանքային նախագծերի, պայմանագրի և կիրառելի այլ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան՝ շինարարական աշխատանքները սահմանված ժամկետում ավարտելու և բարձր որակ ապահովելու համար։ Որակյալ ծառայություն մատուցելու նպատակով Խորհրդատուն պետք է ապահովի համապատասխան անձնակազմ՝ բաղկացած որակավորված և ընդունելի փորձառություն ունեցող այնպիսի մասնագետներից, որոնք ունեն համապատասխան կարողություններ տեխնիկական բնութագրով սահմանված պարտականություններն ու գործառույթներն ապահովելու համար:

Պայմանագրի 2․4 կետի 2․4․1 ենթակետի համաձայն՝ Կատարողը պարտավոր է Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության պատշաճ մատուցումը` ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ։

Պայմանագրի 5․1 կետի համաձայն՝ Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման` պայմանագրի պահանջների պահպանման համար։

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 347-րդ հոդվածի համաձայն` պարտավորությունները պետք է կատարվեն պատշաճ` պարտավորության պայմաններին, օրենքին և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան: Օրենսգրքի 408-րդ հոդվածի համաձայն` Պարտավորության խախտում է համարվում այն չկատարելը կամ անպատշաճ (կետանցով, ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների թերություններով կամ պարտավորության բովանդակությամբ որոշվող այլ պայմանների խախտմամբ) կատարելը:

Պայմանագրի 2․1 կետի 2․1․3 ենթակետի «ա» պարբերության համաձայն՝ Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը։ Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին։

Հիմք ընդունելով, որ «Աստիճան» ՍՊԸ-ն խախտել է Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները՝ համաձայն Պայմանագրի 2.1.3 կետի «ա» ենթակետի և 7․3 կետի դրույթներով՝ Նախարարությունը միակողմանի լուծում է N «ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/23ՏՀ-2» ծածկագրով Պայմանագիրը:

«Գնումների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի համաձայն` մասնակիցն ընդգրկվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում, եթե խախտել է պայմանագրով նախատեսված կամ գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը կամ գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը և մասնակիցը հրավերով և (կամ) պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի վճարել հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորման ապահովման գումարը։

«Գնումների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշման հիման վրա լիազորած մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Տեղեկացնում ենք, որ եթե լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալու օրվա դրությամբ մասնակիցը կամ պայմանագիրը կնքած անձը վճարում է պայմանագրի և (կամ) որակավորման ապահովման գումարը, ապա պատվիրատուն տվյալ մասնակցին ցուցակում ներառելու պատճառաբանված որոշումը չի ներկայացնում լիազորված մարմին։

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ Ընկերության կողմից ներկայացված պայմանագրի և որակավորման ապահովման երաշխիքները սահմանված կարգով կներկայացվեն ընկերությանը սպասարկող բանկ՝ պայմանագրի և որակավորման ապահովումները գանձելու /ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից բացված հաշվեհամարին փոխանցելու/ նպատակով։

Տեղեկացնում ենք, որ եթե վճարման ենթակա գումարը փոխանցվի ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից բացված հաշվեհամարին, ապա Ընկերության նկատմամբ չեն կիրառվի «Գնումների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով և 2-րդ մասով նախատեսված դրույթները։

Հարգանքով`



Ա․ Երիցյան

**Կատարող**՝ Գնումների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ, Զ. Հայրապետյան

Հեռ. 010511329