*Հավելված N 3*

*ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի*

*մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի*

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Արթիկի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար՝ Արթիկ համայնքի

Ազատության հրապարակի ջրավազան – շատրվանի նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՇՄԱՔ – ԳՀԱՇՁԲ - 17/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի նոյեմբերի 3- ին կնքված N ՇՄԱՔ – ԳՀԱՇՁԲ - 17/3 պայմանագրում 2017 թվականի դեկտեմբերի 8 -ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 - Կատարվել են աշխատանքների նախահաշվով հաստատված աշխատանքների ծավալներից տարբերվող աշխատանքներ:

Փոփոխության նկարագրություն – Նորոգման աշխատանքների ընթացքում իրականացվել են ՝4.0 խոր.մետր բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում 10 սմ հաստությամբ ,4.0 խոր.մ կոպճավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում 400 մմ 40% ավազ 60% կոպիճ/դիաֆրագմաների տեղադրում/ և 4.0 խոր.մ. հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B -12.5 դասի բետոնից 10 սմ հաստ. աշխատանքներ:Ինչպես նաև թաքնված լարանցում և ՊՊՎ 2\*25 քառ.մմ հաղորդալար 91 ական գծամետր: Հավելյալ աշխատանքների ֆինանսավորման նպատակով պայմանգրի գինը ավելացել է օրենքով թույլատրվող տաս տոկոսի շրջանակում:Պայմանագրի նոր գին սահմանվում է 1 858 600 / մեկ միլիոն ութ հարյուր հիսունութ հազար վեց հարյուր /դրամ:

Փոփոխության հիմնավորում - 2017 թվականի նեյեմբերի 3-ին կնքված ՇՄԱՔ-ԳՀԱՇՁԲ-17/3 պայմանգրի 8.5 կետ և ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի 526-Ն որոշման 56 – րդ կետի 2-րդ ենթկաետ

Պատվիրատու ՝ Արթիկի համայնքապետարան