**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**об изменениях, внесенных в заключенный договор**

**Заказчик Гарнинский муниципалитет** ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных **14.12.2023 года** в договор **№** ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/11-1, **заключенный 19.04.2023** в результате процедуры закупки под кодомԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/11организованной с целью приобретения **Работы по уличному освещению в селе Гарни Котайкского марза РА**  для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

**Причина возникновения изменения** Учитывая необходимость выполнения работ, срок договора купли-продажи «ГХ-ГАШЗБ-23/11-1» продлен на 14 календарных дней.

**Описание изменения** По согласованию утверждено Приложение №2 к договору Н «ГХ-ГАШЗБ-23/11-1» (график-график выполнения работ) в новой редакции.

**Обоснование изменения** Подпункт 4 пункта 56 приказа, утвержденного постановлением Правительства РА №526 от 04.05.17г., а также пункты 8.5 и 8.6 договоров купли-продажи с кодом "ГХ-ГАШЗБ-23/11-1".

***Заказчик* Гарнинский муниципалитет**