**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

**Ծաղկաձորի համայնքապետարանը** ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **«*Ծաղկաձոր համայնքի Արտավազ-Փյունիկ բնակավայրերի արտաքին լուսավորության համակարգի արդիականացման աշխատանքներ*»-ի** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված

**«ԾՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/12»** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2025 թվականի նոյեմբերի 21-ին** կնքված N **«ԾՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/12»** պայմանագրում **2026 թվականի փետրվարի 13-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ 1: Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսված ժամկետների երկարաձգման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն 1: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման սկիզբը նախատեսել 2026 թվականի մարտի 1-ը:

Փոփոխության հիմնավորում **N «ԾՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/12»** գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետեր, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ, մասնակցի կողմից ներկայացված գրություն։

***Պատվիրատու` Ծաղկաձորի համայնքապետարան***