**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**об изменениях, внесенных в заключенный договор**

**Заказчик Муниципалитет Нор Артамета** ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 30 ноября 2020 года в договоре под кодом № KMNAH-GHAShsDzB 20/04, заключенный 04 августа 2020 года в результате процедуры закупки под кодомKMNAH-GHAShsDzB 20/04 организованной с целью приобретения работ строительство канализационной системы обшины Нор Артамет, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

**Причина возникновения изменения:** По обоюдной договоренности необходимо былоп родлить срок контракта.

**Описание изменения:** Продление контракта на 30 календарных дней.

**Обоснование изменения:**  4 часть пункта 56 Порядка организации закупок, утвержденного Постановлением Правительства РА № 526-Н от 4 мая 2017 года и пункты 8.5 и 8.8 договоре под кодом № KMNAH-GHAShsDzB 20/04:

***Заказчик* Муниципалитет Нор Артамета**