№16/50711-26

«ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ

Փ. ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆԻՆ

/ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհ 23/6շ., 27/2

info@constructionproject.am

Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ

Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին

Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և «ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 2026 թվականի հունվարի 13-ին կնքված N «ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-26/1» ծածկագրով աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 1.1 կետի համաձայն՝ Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ մսուր-մանկապարտեզի նոր շենքի կառուցման և բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների կատարման պարտավորությունը (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ համաձայն Պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

Պայմանագրի 1.2 կետի համաձայն՝ աշխատանքը կատարվում է Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

Պայմանագրի կատարման ժամկետը սահմանվել է պայմանագիրը /ֆինանսական միջոցների տրամադրման համաձայնագիրը/ ուժի մեջ մտնելու օրվանից 220-րդ օրացուցային օրը:

Ֆինանսական միջոց հատկացնելու մասին համաձայնագիրը կնքվել է 16.02.2026թ.՝ N 1 համաձայնագրով:

Բացի ընդհանուր ժամկետից, պայմանգրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով սահմանված է, որ համաձայնագրի կնքումից 30-օրյա ժամկետում Կատարողը պետք է Պատվիրատուին ներկայացնի նախագծի էսքիզը, իրավիճակային հատակագիծը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝ ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք /ՃՀԱ/ ստանալու համար:

Սակայն Կատարողը առայսօր որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել Պատվիրատուին, որն իր հերթին ակնհայտ հանգեցնում է պայմանագրով նախատեսված վերջնաժամկետի խախտմանը, քանի որ աշխատանքների հաջորդ փուլերի իրականցումը կախված է միջանկյալ փուլերից: Առանց նախագծի էսքիզի հնարավոր չէ շարունակել հետագա աշխատանքները:

Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը՝ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչությունը 26.03.2026 թվականի N 16/39456-26 գրությամբ /կցվում է/ սահմանել է նախագծի էսքիզային մասը ներկայացնելու ժամկետ /10 օր/, սակայն նշված ժամկետում Կատարողը որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել:

10.04.2026թ. N 16/39456-26 գրությամբ /կցվում է/ երկրորդ անգամ տրվել է էսքիզը ներկայացնելու ժամկետ /3 օր/, սակայն մինչ օրս որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացվել՝ խախտելով Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետները:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 345-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ պարտավորության ուժով մի անձը (պարտապանը) պարտավոր է մեկ այլ անձի (պարտատիրոջ) օգտին կատարել որոշակի գործողություն. այն է` վճարել դրամ, հանձնել գույք, կատարել աշխատանք, մատուցել ծառայություն և այլն, կամ ձեռնպահ մնալ որոշակի գործողություն կատարելուց, իսկ պարտատերն իրավունք ունի պարտապանից պահանջել կատարելու իր պարտականությունը։

Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ պարտավորությունները ծագում են պայմանագրից, վնաս պատճառելու հետևանքով և օրենսգրքում նշված այլ հիմքերից:

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 408-րդ հոդվածի համաձայն՝ պարտավորության խախտում է համարվում այն չկատարելը կամ անպատշաճ (կետանցով, ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների թերություններով կամ պարտավորության բովանդակությամբ որոշվող այլ պայմանների խախտմամբ) կատարելը։

Համաձայն Պայմանագրի 2.1.3 կետի՝ Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝ բ/ խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

Հաշվի առնելով, որ «ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ խախտել է N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետները /միջանկյալ ժամկետ/, մասնավորապես՝ համաձայնագրի կնքումից 30-օրյա ժամկետում Կատարողը պետք է Պատվիրատուին ներկայացնի նախագծի էսքիզը, իրավիճակային հատակագիծը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝ ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք /ՃՀԱ/ ստանալու համար, ղեկավարվելով վերոնշյալ իրավական հիմքերով, ինչպես նաև հաշվի առնելով Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչության շինարարական ծրագրերի կառավարման  ծրագրերի պատասխանատու ինժեների 15.04.2026թ. Ն/23753-26 զեկուցագիրը՝ Պատվիրատուն միակողմանի ամբողջությամբ լուծում է Երևանի քաղաքապետարանի և «ՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ միջև 2026 թվականի հունվարի 13-ին կնքված N «ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-26/1» ծածկագրով աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրի ՝ 12 000 000 /տասներկու միլիոն/ ՀՀ դրամի չափով:

Պատշաճ ծանուցումն ապահովելու նպատակով կկիրառվեն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 33-րդ կետի 17-րդ ենթակետով սահմանված դրույթները:

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում, Պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշման հիման վրա լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում: Ընդ որում, սույն կետում նշված որոշումը Պատվիրատուի ղեկավարը կայացնում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու կամ կնքված պայմանագրի վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակելու կամ պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին հայտարարությունը (ծանուցումը) հրապարակելու օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: Որոշումը կայացվելուն հաջորդող օրը այն գրավոր տրամադրվում է լիազորված մարմնին և մասնակցին: Լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում՝ տվյալ դատական գործի եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, եթե դատական քննության արդյունքով որոշման կատարման հնարավորություն չի վերացել:

Ելնելով վերոնշյալից` տեղեկացնում եմ, որ եթե՝

- սույն կետով նախատեսված՝ լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալու օրվա դրությամբ պայմանագիրը կնքած անձը վճարել է պայմանագրի կատարման և որակավորման ապահովման համար սահմանված գումարները՝ Պատվիրատուի 900012410032 հաշվեհամարին, ապա Պատվիրատուն տվյալ մասնակցին ցուցակում ներառելու պատճառաբանված որոշումը չի ներկայացնում լիազորված մարմնին.

- պայմանագիրը կնքած անձի կողմից հայտի, պայմանագրի և որակավորման ապահովման գումարի վճարումն իրականացվել է լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան մասնակցին կամ պայմանագիր կնքած անձին ցուցակում ներառելու վերջնաժամկետը լրանալու օրը, ապա Պատվիրատուն դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է լիազորված մարմնին, որի հիման վրա մասնակիցը չի ներառվում ցուցակում:

Առդիր՝ 2 /երկու/ էլ. ֆայլ:

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ`

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ

ՊԵՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ                              ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԹԵՎՈՍՅԱՆ

Կատ.՝ Շինարարության և բարեկարգման վարչություն

Ա. Խաչատրյան

Հեռ. 011-514-256