**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Ալավերդու համայնքապետարանի կարիքների համար` Ալավերդի համայնքի կարիքների համար վտանգ ներկայացնող ծառերի էտման ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ԼՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-24/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի ՄԱՐՏԻ 15-ին կնքված N ԼՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-24/5 պայմանագրում 2024 թվականի ՄԱՐՏԻ 27-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Նախատեսված ժամկետում եղանակային պայմաններից ելնելով նախատեսված ծառայությունները չեն ավարտվել

Փոփոխության նկարագրություն – Պայմանագրի կողմերի համաձայնությամբ աշխատանքների կատարման ժամկետը տեղափոխվել է 2024թ.ապրիլի 15

Փոփոխության հիմնավորում - Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու` Ալավերդու համայնքապետարան