**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Թումանյանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Թումանյան համայնքի Աթան բնակավայրի ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԼՄԹՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/03 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 17**-**ին կնքված ԼՄԹՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/03 պայմանագրում 2020 թվականի նոյեմբերի 25-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ Երկողմ համաձայնությամբ *անհրաժեշտություն է առաջացել ավելացնել պայմանագրի կատարման ժամկետը:*

Փոփոխության նկարագրություն *Աավելացվել է պայմանագրի կատարման ժամկետը 25 օրացուցային օրով*

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ Կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ, պայմանագրի 8․5 և 8․8 կետեր։

***Պատվիրատու` Թումանյանի համայնքապետարան***