Բաժին 8 - Պայմանագրի հատուկ պայմաններ

Պայմանագրի սույն հատուկ պայմանները (ՊՀՊ) պետք է լրացնեն Պայմանագրի ընդհանուր պայմանները (ՊԸՊ): Այնտեղ, որտեղ հակասություն կլինի, սույն փաստաթղթի դրույթները գերակայող կլինեն ՊԸՊ-ի դրույթների նկատմամբ:

# Պայմանագրի հատուկ պայմաններ

| A. Ընդհանուր |  |  |
| --- | --- | --- |
| ՊԸՊ 1.1 (d) | Ֆինանսավորող հաստատությունն է՝ Ասիական զարգացման բանկ |  |
| ՊԸՊ 1.1 (r) | Պատվիրատուն է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, Հայաստանի Հանրապետություն ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31, Սարգիս Բաղինյան, Գործադիր տնօրեն |  |
| ՊԸՊ 1.1 (w) | Ամբողջ Աշխատանքների նախատեսվող ավարտ պետք է լինի` շինարարական աշխատանքները պետք է ավարտված լինեն 936 օրում` աշխատանքների մեկնարկի օրվանից սկսած: |  |
| ՊԸՊ 1.1 (cc) | Ծրագրի ղեկավարն է՝ Էմանուել Իվանյան, Ծրագրերի իրականացման վարչության պետ, ՀՏԶՀ, Կ.Ուլնեցու 31, 0037, ք. Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն |  |
| ՊԸՊ 1.1 (ff) | Շին.հրապարակը տեղակայված է՝ ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի վարչական շրջան, Նոր Արեշի 26-րդ փողոց, 45 շենք, և ներկայացված է գծագրերում: |  |
| ՊԸՊ 1.1 (ii) | Մեկնարկի ամսաթիվը պետք է լինի Ընդունման նամակում սահմանված ամսաթվից սկսած: [Ընդունման նամակը մի ծանուցագիր է, որը ՀՏԶՀ-ի կողմից ուղարկվում է կապալառուին, շինարարական թույլատրության ստացման և կապալառուի կողմից աշխատանքների մեկնարկի հնարավորության մասին տեղեկացնելու նպատակով:] |  |
| ՊԸՊ 1.1 (mm) | Աշխատանքները ներառում են` Դպրոցը նախատեսված է 1-9 դասարանի աշակերտների համար /4։4։0/, ընդհանուր նախատեսված 864 աշակերտի համար։ Նորակառույց դպրոցը ունենալու է ժամանակակից կրթական պահանջներին համապատասխան բոլոր հնարավորությունները։ Դպրոցական շենքը լինելու է մատչելի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար (ապահոված է լինելու վերելակով, թեքահարթակներով, հարմարեցված սանհանգույցով)։ Տեղադրվելու են արևային վահանակներ՝ էլեկտրաէներգիայի ծախսի մեղմացման համար։ Ամբողջ դպրոցական շենքում կառուցվելու է արհեստական օդափոխության համակարգ։ Դպրոցի տարածքը ամբողջությամբ ցանկապատվելու և բարեկարգվելու է։ |  |
| ՊԸՊ 2.2 | Հատվածային ավարտները՝ կիրառելի չեն: |  |
| ՊԸՊ 2.3 (j) | Հետևյալ փաստաթղթերը նույնպես կազմում են Պայմանագրի մաս՝ Պայմանագրի իրականացման ժամանակահատվածում թողարկված ցանկացած լրացումները: |  |
| ՊԸՊ 3.1 | Պայմանագրի լեզուն է` հայերեն: Պայմանագրի հանդեպ կիրառվող օրենքն է` Հայաստանի Հանրապետության օրենքը: |  |
| ՊԸՊ 11.1 | Ծրագրի ղեկավարն չի կարող փոխանցել որևէ իր հանձնառությունները և պարտականությունները ուրիշին: |  |
| ՊԸՊ 14.1 | Այլ կապալառուների ժամանակացույցը` կիրառելի չէ: |  |
| ՊԸՊ 19.1 | Ապահովագրության և չհատուցվող նվազագույն գումարներն են. (ա) Աշխատանքների, Արտադրամասերի և Նյութերի կորուստ կամ վնաս՝ 110 տոկոս Պայմանագրի գումարի (առավելագույն չհատուցվող գումարը Պայմանագրի գումարի 0.3 տոկոս) (բ) Սարքավորումների կորուստ կամ վնաս՝ 2,000,000 դրամ (առավելագույն չհատուցվող գումարը 100,000 դրամ) (գ) Պայմանագրի հետ կապված Գույքի կորուստ կամ վնաս (բացառությամբ Աշխատանքների, Նյութերի, Արտադրամասերի ու Սարքավորումների)՝ 2,000,000 դրամ (առավելագույն չհատուցվող գումարը 100,000 դրամ) (դ) անձնական վնաս կամ մահ՝ - կապալառուի աշխատողներ՝ 1,000,000 դրամ/անձ - այլ մարդիկ՝ 1,000,000 դրամ |  |
| ՊԸՊ 20.1 | Շին.հրապարակի ուսումնասիրության հաշվետվություններն են` կիրառելի չեն: |  |
| ՊԸՊ 21.1 | Շինարարական Աշխատանքների իրականացումը Կապալառուի կողմից` Դպրոցների քանդման աշխատանքները իրականացվում են ՀՀ կառավարության 06.02.2019թ., թիվ 87-Ա որոշման 2-րդ կետի դրույթի համապատասխան, համաձայն որի շենքի քանդման արդյունքում ձևավորվելիք շինանյութը սեփականության իրավունքով անհատույց հանձնվում է Կապալառուին: Քանդման (ներառյալ շենքի հիմքերի) և շինարարական աղբի տեղափոխման աշխատանքները, որոնք նախատեսված չեն Պայմանագրի Նախահաշվով, սակայն անհրաժեշտ են շինարարական աշխատանքներն ըստ նախագծի իրականացնելու համար, արվում են Կապալառուի հաշվին: |  |
| ՊԸՊ 23.1 | Կապալառուի կողմից պետք է նախագծվի հետևյալը` կիրառելի չէ: |  |
| ՊԸՊ 26.1 | Շիր.հրապարակի սեփականություն վերաբերյալ տվյալ(ներ)ը պետք է լինի(են)` մասնավորեցված Մեկնարկի նամակում: |  |
| ՊԸՊ 29.1 | Վեճի դատավոր նշանակող լիազոր մարմին՝ Հայաստանի Հանրապետության առևտրաարդյունաբերական պալատ |  |
| ՊԸՊ 30.3 | Վեճի դատավորի ժամային դրույքը և փոխհատուցվող ծախսերը՝ այն հասանելի է հետևյալ կայքէջում՝ http://www.arbitrage.am/?page=arbitration_costs |  |
| ՊԸՊ 30.4 | Հաստատություն, որի ընթացակարգերը կիրառվելու են արբիտրաժի ժամանակ՝ Տարածքային առաջին ատյանի դատարան: Արբիտրաժի վայրը՝ ՀՀ, ք.Երևան: |  |
| ՊԸՊ 34.2 | Կիրառվում է հետևյալ դրույթները. Հարգալից աշխատանքային միջավայր Կապալառուն պետք է ապահովի, որ իր աշխատակիցներն ու ենթակապալառուները պահպանեն ամենաբարձր բարոյական չափանիշները և զերծ մնան ցանկացած տեսակի ահաբեկումներից խտրականության, չարաշահման և ոտնձգությունների ցանկացած ձևից, ներառյալ սեռական ոտնձգությունները, և, միշտ պետք է վարվեն այնպես, որպեսզի ստեղծեն այնպիսի միջավայր, որը զերծ կլինի ոչ էթիկական վարքագծից, ահաբեկումներից, անօրինական գործողություններից և ճնշումներից, այդ թվում սեռական ոտնձգություններից: Կապալառուն պետք է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկի ցանկացած աշխատողի կամ ենթակապալառուի նկատմամբ, ներառյալ աշխատանքային կամ ենթակապալառուի պայմանագրի կասեցումը կամ դադարեցումը, եթե հայտնաբերվի ոչ էթիկական կամ ոչ պատշաճ վարքագծի որևէ ձև։ Կապալառուն պետք է իրականացնի ուսումնական ծրագրեր իր աշխատակիցների և ենթակապալառուների համար՝ նպատակ ունենալով բարձրացնել իրազեկությունը և կանխել ցանկացած բռնություն, խտրականություն, անօրինական գործողությունների և հալածանքների ցանկացած ձև, ներառյալ սեռական ոտնձգությունները, ինչպես նաև խրախուսել հարգալից աշխատանքային միջավայրը: Կապալառուն պետք է վարի նման ուսումնական ծրագրերին մասնակցած և դրանք ավարտած իր աշխատողների և ենթակապալառուների ընթացիկ հաշվառումը և այդ գրառումները տրամադրի Գործատուին կամ Ճարտարագետին՝ նրանց առաջին գրավոր պահանջով: |  |
| C. Ժամանակի վերահսկում |  |  |
| ՊԸՊ 35.1 |  | Կապալառուն պետք է Աշխատանքների ծրագիրը հաստատման համար ներկայացնի Ընդունման նամակը ստանալու օրվանից սկսած՝ 28 (քսանութ) օրվա ընթացքում: |
| ՊԸՊ 35.3 |  | Ծրագրի թարմացումների միջև ընկած ժամանակահատվածը 180 (մեկ հարյուր ութսուն) օր է: Թարմացված ծրագիրն ուշ ներկայացնելու դեպքում պահվող գումարի չափն է` 200,000 (երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ: |
| D. Որակի վերահսկում |  |  |
| ՊԸՊ 43.1 |  | Թերությունների վերացման ժամանակահատվածը 365 օր է: |
| E. Արժեքի վերահսկում |  |  |
| ՊԸՊ 53.1 |  | Պատվիրատուի երկրի արժույթն է՝ ՀՀ դրամ: |
| ՊԸՊ 54.1 |  | Պայմանագիրը ենթակա է գնի ճշգրտման համաձայն ՊԸՊ 54 կետի, իսկ գործակիցների վերաբերյալ կիրառելի է հետևյալ տեղեկատվությունը՝ Պայմանագրային գինը պետք է ճշգրտվի պայմանագրի կատարման ընթացքում մեկնարկից հետո Կապալառուի կողմից առաջին կատարած շինարարական աշխատանքների հաշվետվությունից սկսած: Ճշգրտումը կկատարվի հետևյալ բանաձևով՝ Pc = Ac + Bc*Imcb/Iocb+Cc*Imcc/Iocc+Dc*Imcd/Iocd+Ec*Imce/Ioce Որտեղ՝ - Pc-ն վճարման ենթակա Պայմանագրային գնի ճշգրտման գործակիցն է: Ac-ն ներկայացնում է վճարվելիք գումարի չճշգրտվող ցուցիչը, իսկ Bc-ն, Cc-ն, Dc-ն և Ec-ն`ճշգրտվող ցուցիչները աղյուսակում նշված սահմաններում Հայտատուի կողմից ընտրված արժեքով: - Imcb-ն, Imcc, Imcd և Imce-ն ինդեքսների արժեքներն է, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից հրատարակվող ՀՀ պետական կարիքների համար շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների և պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գների ինֆորմացիոն տեղեկագիր (ինֆորմացիոն տեղեկագիրը կարելի ներբեռնել հետևյալ կայքէջից՝ https://minfin.am/hy/page/shinararakan_apranqatesakneri_gner/)` հաշիվ-ապրանքագրի ներկայացման օրվա դրությամբ (ՀՀ դրամով): - Iocb-ն, Iocc-ն, Iocd-ն և Ioce-ն՝ վճարման ենթակա արտադրամիջոցների գերակայող ինդեքսներն է մրցութային առաջարկների բացումից 28 օր առաջ (ՀՀ դրամով): - 35 տոկոսը չճշգրտվող տարրն է (գործակից Ac) - 65 տոկոսը ճշգրտվող տարրն (գործակից Bc+Cc+Dc+Ec). Գործակից Ac-ն պետք է լինի պայմանագրային գնի 35 տոկոսը: Հայտատուի կողմից ներկայացված գործակից Bc+Cc+Dc+Ec-ն պետք է լինի 65 տոկոսի սահմաններում: Համապատասխանաբար՝ Ac+Bc+Cc+Dc+Ec-ն պետք է հավասար լինի 1-ի: Ac-ն Պատվիրատուի կողմից ներկայացվող չճշգրտվող և ամրագրվող կշիռն է: Հայտատուն պետք է լրացնի իր կողմից առաջարկվող կշիռները՝ Bc-ն, Cc-ն, Dc-ն և Ec-ն: Գործակիցները և ցուցիչները (կոդերը) գնի ճշգրտման համար ՀՀ դրամով պետք է սահմանվեն Մրցութային հայտի հետ ներկայացվող Ճշգրտման տվյալ(ներ)ի աղյուսակում: |
| ՊԸՊ 55.1 |  | Պահվող վճարումների չափն է` 5 % (հինգ տոկոս) |
| ՊԸՊ 56.1 |  | Բոլոր աշխատանքների համար նախապես գնահատված վնասների չափը յուրաքանչյուր օրվա համար կազմում է վերջնական Պայմանագրի արժեքի 0.05 %: Բոլոր աշխատանքների համար նախապես գնահատված առավելագույն վնասի չափը կազմում է վերջնական Պայմանագրի արժեքի 5%: |
| ՊԸՊ 58.1 |  | Կանխավճարը պետք է լինի Պայմանագրի գումարի 10%-ի չափով և պետք է Կապալառուին վճարվի 28 օրից ոչ ուշ: |
| ՊԸՊ 59.1 |  | Կատարման երաշխիքի գումարը կազմում է Պայմանագրի արժեքի 10%-ը: |
| G. Պայմանագրի ավարտ |  |  |
| ՊԸՊ 72.1 |  | Շահագործման եւ սպասարկման ձեռնարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև` (ամսաթիվը) կիրառելի չէ: Աշխատանքային գծագրերը անհրաժեշտ է ներկայացնել շինարարության ավարտից 30 օր հետո: |
| ՊԸՊ 72.2 |  | Աշխատանքային գծագրերը ՊԸՊ 72.1 կետով պահանջվող օրը չներկայացնելու դեպքում պահվող գումարի չափը կազմում է` կիրառելի չէ: |
| ՊԸՊ 73.2 (h) |  | Առավելագույն օրերի քանակն է`100: |
| ՊԸՊ 75.1 |  | Չավարտված աշխատանքի արժեքի հանդեպ կիրառվող տոկոսը, որը ներկայացնում է Պատվիրատուի լրացուցիչ ծախսերը Աշխատանքների ավարտման համար, կազմում է 10%: |